Додаток 1

до Програми забезпечення пожежної безпеки в установах бюджетної сфери комунальної власності Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки,

затвердженої рішенням Бахмутської міської ради

21.10.2020 № 6/148-3153

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| Назва напряму діяльності (завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання захо ду | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в установах бюджетної сфери комунальної власності Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | 1.1. Придбання вогнегасників | 2021, 2024 | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, установи бюджетної сфери | Бюджет Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Бюджет Бахмутської міської ОТГ) | 1200,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в установах бюджетної сфери комунальної власності |
|  | 1.2. Проведення технічного обслуговування (перезарядка) вогнегасників | 2021-2025 | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, установи бюджетної сфери | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 3500,0 | 0 | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в установах бюджетної сфери комунальної власності |
|  | 1.3. Проведення електровимірювання опору ізоляції та контуру заземлення | 2021-2025 | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, установи бюджетної сфери | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 1700,0 | 0 | 300,0 | 320,0 | 340,0 | 360,0 | 380,0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в установах бюджетної сфери комунальної власності |
|  | 1.4. Встановлення вогнезахисних дверей в приміщеннях архівосховищ, бібліотек та протипожежних люків на горищах | 2021-2025 | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, установи бюджетної сфери | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 1000,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в установах бюджетної сфери комунальної власності |
|  | 1.5. Ремонт та технічне обслуговування пожежних гідрантів | 2021-2025 | Структурні підрозділи Бахмутської міської ради, установи бюджетної сфери | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 1000,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в установах бюджетної сфери комунальної власності |
| 2. Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в закладах Управління освіти Бахмутської міської ради | 2.1. Обладнання приміщень Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського системою протипожежного захисту та блискавкозахисту | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (далі відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи) | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в загальноосвітньому закладі |
|  |  |  |  | Інші джерела | 450,0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.2. Розробка проєктно-кошторисної документації та обладнання приміщення дошкільного навчального закладу комбінованого типу, ясла-садок №52 «Райдуга» системою протипожежного захисту та блискавкозахисту | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в дошкільному навчальному закладі |
|  |  |  |  | Інші джерела | 450,0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.3. Розробка проєктно-кошторисної документації та обладнання приміщень загальноосвітніх закладів системою протипожежного захисту та блискавкозахисту | 2021-2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 2844,95 | 0 | 2500,0 | 344,95 | 0 | 0 | 0 | Розробка проєктно-кошторисної документації для 5-ти загальноосвітніх закладів. Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в 5-ти загальноосвітніх закладах |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 2844,95 | 0 | 2500,0 | 344,95 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.4. Розробка проєктно-кошторисної документації та обладнання приміщень дошкільних навчальних закладів системою протипожежного захисту та блискавкозахисту | 2021-2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 3184,25 | 0 | 1450,0 | 1734,25 | 0 | 0 | 0 | Розробка проєктно-кошторисної документації для 15 дошкільних навчальних закладів. Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в 15-ти дошкільних навчальних закладах |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 3184,25 | 0 | 1450,0 | 1734,25 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.5. Обладнання приміщення Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 системою протипожежного захисту та блискавко захисту, обробка дерев’яних елементів горищних покриттів | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 806,25 | 0 | 0 | 806,25 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в загальноосвітньому закладі |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 806,25 | 0 | 0 | 806,25 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.6. Обладнання приміщення Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів системою протипожежного захисту, обробка дерев’яних елементів горищних покриттів | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 285,6 | 0 | 0 | 285,6 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в загальноосвітньому закладі |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 285,6 | 0 | 0 | 285,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.7. Обладнання приміщення Бахмутського міського Центру дітей та юнацтва системою протипожежного захисту та блискавко захисту, обробка дерев’яних елементів горищних покриттів | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 472,82 | 0 | 0 | 472,82 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в Бахмутському міському Центрі дітей та юнацтва |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 472,82 | 0 | 0 | 472,82 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2.8. Обладнання приміщення Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва системою протипожежного захисту та блискавкозахисту | 2022 | Управління освіти Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в Бахмутському міському Центрі технічної творчості дітей та юнацтва |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в закладах Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради | 3.1. Обладнання приміщень Комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут» системою протипожежного захисту | 2021 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Багато профільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут», відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 1522,0 | 0 | 1522,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в будівлях Комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут»: - по вул. Сибірцева, 15 (будівля поліклініки); - по вул. Ювілейна, 54 (будівля поліклініки та стаціонару, будівля стерилізаційного відділення, харчоблоку, пат анатомії, пральні) - по вул. Миру 10 (гаражні приміщення, киснева станція, лікувальний корпус №1, №2, №3, №4, №5, №7, аптека лікарні, харчоблок, централізоване стерилізаційне відділення) |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 1522,0 | 0 | 1522,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3.2. Розробка проєктно-кошторисної документації та виконання робіт з обладнання приміщень Комунального некомерційного підприємства «Бахмутська стоматологічна поліклініка» системою протипожежного захисту | 2022 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Бахмутська стоматологічна поліклініка» відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 135,0 | 0 | 0 | 135,0 | 0 | 0 | 0 | Розробка проєктно-кошторисної документації, запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в Комунальному некомерційному підприємстві «Бахмутська стоматологічна поліклініка» |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 135,0 | 0 | 0 | 135,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 3.3. Розробка проєктно-кошторисної документації та виконання робіт з обладнання приміщень амбулаторій Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута» розташованих на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади системою протипожежного захисту | 2020 - 2022 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги м. Бахмут», відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 192,5 | 90,0 | 42,5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | Розробка проєктно-кошторисної документації для 8-ми амбулаторій розташованих на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та установка системи протипожежного захисту в приміщеннях. Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків. |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 192,5 | 90,0 | 42,5 | 60,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в закладах Управління культури Бахмутської міської ради | 4.1. Розробка проєктно-кошторисної документації та виконання робіт з обладнання приміщень сільських клубів та бібліотек системою протипожежного захисту | 2020-2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 800,0 | 150,0 | 400,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | Розробка проєктно-кошторисної документації для 6 сільських клубів та бібліотек розташованих на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади . Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 800,0 | 150,0 | 400,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4.2. Розробка проєктно-кошторисної документації та виконання робіт з монтажу системи протипожежного захисту в приміщенні танцювального залу «БАХМУТСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 125,0 | 0 | 0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | Розробка проєктно-кошторисної документації, запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в приміщенні танцювального залу «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 125,0 | 0 | 0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4.3. Розробка проєктно-кошторисної документації та виконання робіт з монтажу системи протипожежного захисту в приміщеннях Мистецької школи №2 с. Опитне | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | Розробка проєктно-кошторисної документації для Мистецької школи №2 с. Опитне. Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків. |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4.4. Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів приміщень сільських клубів та бібліотек | 2020-2021 | Управління культури Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 139,9 | 123,55 | 16,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в приміщеннях 5-ти сільських клубів та 4-х бібліотеках. |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 139,9 | 123,55 | 16,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4.5. Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів приміщень Мистецьких Шкіл | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 25,6 | 0 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в приміщеннях 2-х Мистецьких Шкіл. |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 25,6 | 0 | 0 | 25,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 4.6. Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів приміщень в БКЗК «Міський народний Дім» | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 187,3 | 0 | 0 | 187,3 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в БКЗК «Міський народний Дім» |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | 187,3 | 0 | 0 | 187,3 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Забезпечення належного рівня пожежної безпеки в закладах соціальної сфери | 5.1. Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів приміщення в будівлі Територіального центру надання соціальних послуг Бахмутської міської ради | 2021 | Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради, Територіальний центр надання соціальних послуг Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 45,0 | 0 | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в Територіальному центрі надання соціальних послуг Бахмутської міської ради |
|  | 5.2. Обробка дерев’яних елементів горищних покриттів приміщення в будівлі Бахмутського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 2024 | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділ ЦЗ, моб. та обор. роботи | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 24,0 | 0 | 0 | 24,0 | 0 | 0 | 0 | Запобігання виникненню пожеж та зменшення їх негативних наслідків в Бахмутському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |
| 6. Підвищення кваліфікації відповідальних працівників у сфері пожежної безпеки | Організація проведення навчання в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області | 2020-2025 | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області | Не потребує фінансував ня | - | - | - | - | - | - | - | Підвищення професійного рівня працівників відповідальних за пожежну безпеку |
| 7. Організація контролю в сфері пожежної безпеки | Проведення планових та непланових перевірок 8 державним пожежно-рятувальним загоном ГУ ДСНС України у Донецькій області | 2020-2025 | 8 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | Не потребує фінансував ня | - | - | - | - | - | - | - | Підготовка приписів для усунення порушень з пожежної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей |
| Кошти обласного бюджету |  |  |  |  | 11121,17 | 363,55 | 5930,85 | 4826,77 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кошти бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади |  |  |  |  | 19690,17 | 363,55 | 7975,85 | 6220,77 | 1440,0 | 2110,0 | 1580,0 |  |
| Кошти інших джерел |  |  |  |  | 900,0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ КОШТІВ |  |  |  |  | 31711,34 | 727,1 | 14806,7 | 11047,54 | 1440,0 | 2110,0 | 1580,0 |  |

Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми забезпечення пожежної безпеки в установах бюджетної сфери комунальної власності Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на 2020-2025 роки підготовлений відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.

Начальник відділу з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради												А.Ю. Скляренко