

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**5 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

24.02.2021 № 7/5-144

м. Бахмут

|  |
| --- |
| ***Про затвердження Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки*** |

На виконання рішення виконкому Бахмутської міської ради від 10.02.2021 № 29 «Про ухвалення проєкту Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки», враховуючи висновки Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 15.12.2020 №867/04, Фінансового управління Бахмутської міської ради від 21.12.2020 №02-20/815, результати громадських обговорень проєкту Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки (витяг з протоколу засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Бахмутської міської ради від 06.10.2020 №11), відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 22.02.2017 №6/98-1780 (із змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити Програму забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки (далі-Програма) (додається).

2. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) передбачити фінансування заходів Програми в бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на 2021 рік, та при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської територіальної громади на наступні роки.

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (Скляренко), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), першого заступника міського голови Суткового М.В.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради Касперську А.П.

**Міський голова О.О.РЕВА**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення Бахмутської міської ради

24.02.2021 №7/5-144

\_\_\_

**Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки**

Бахмут – 2021 рік7

**Зміст**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Паспорт Програми | | 3 |
| Вступ | | 5 |
| 1. | Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма | 5 |
| 2. | Мета Програми | 7 |
| 3. | Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, показники результативності | 8 |
| 4. | Обсяги та джерела фінансування Програми | 8 |
| 5. | Строки та етапи виконання Програми | 8 |
| 6. | Очікувані результати виконання Програми | 8 |
| 7. | Координація та контроль за ходом виконання Програми | 9 |
| Додаток 1. Заходи з реалізації Програми | | 10 |
| Додаток 2. Показники результативності Програми | | 14 |
| Додаток 3. Ресурсне забезпечення Програми | | 17 |

**ПАСПОРТ**

**Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | - |
| 3. | Головний розробник програми | Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради |
| 4. | Співрозробники Програми | 8 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради |
| 6. | Співвиконавці (учасники) Програми | 8 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області; Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021-2026 роки |
| 7.1. | Етапи виконання Програми | І етап – 2021-2023 рік  ІІ етап – 2024-2026 рік |
| 8. | Мета Програми | Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та досягнення ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 8860,0 тис. грн. |
| 9.1. | у тому числі:  - коштів державного бюджету:  - коштів обласного бюджету:  - коштів бюджету Бахмутської міської територіальної громади:  - коштів інших джерел: | -  -  8860,0 тис. грн.  - |
| 10. | Очікувані результати виконання | В результаті виконання Програми в громаді буде забезпечено належний рівень безпеки населення і територій, підготовлені та укомплектовані оперативно-рятувальні служби цивільного захисту та сили місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. |
| 11. | Ключові показники ефективності | Зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення належного рівня захисту населення і територій від їх наслідків. Зменшення ймовірних середньорічних збитків від негативного впливу надзвичайних ситуацій щорічно на 5%. Надання допомоги постраждалим під час надзвичайних ситуацій. |

**ВСТУП**

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади (далі – Бахмутської МОТГ) від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 - 2026 роки (далі - Програма) розроблена відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (далі – відділ ЦЗ), за участю 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області (далі – 8 ДПРЗ).

В основу Програми покладені положення Кодексу цивільного захисту України, з урахуванням Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.02.2020 № 147/5-20 та Стратегії розвитку Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади на період до 2027 року, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 21.04.2020 №6/141-2949.

Програма визначає основні цілі і завдання розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту з питань попередження і оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, захисту від них населення і території до 2026 року.

Програма заснована на показниках техногенно-природної небезпеки громади, заходах державного регулювання, спрямованих на забезпечення захисту населення і територій, а також враховуючи досвід вирішення питань з попередження надзвичайних ситуацій.

1. **Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма**

Бахмутська МОТГ знаходиться під впливом чинників, пов’язаних з тривалим проведенням Операції Об’єднаних сил на території області. У зв’язку з втратою контролю над частиною території області змінилися умови функціонування мережі автомобільних та залізничних доріг, порушені логістичні зв’язки, втрачено частину системи захисту населення на випадок загрози виникнення надзвичайних ситуацій, включаючи елементи оповіщення, моніторингу та реагування на них. На території області, непідконтрольній українській владі, залишилась переважна більшість запасів регіонального та місцевих матеріальних резервів, а також спеціальна, інженерна техніка, пожежне устаткування тощо.

Населення, об'єкти господарювання на території громади продовжують перебувати під негативним впливом чинників природного, соціального, техногенного та воєнного походження, які можуть привести до виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій, загибелі людей на виробництві і в побуті, погіршення умов життєдіяльності населення, забруднення навколишнього природного середовища, значних економічних збитків.

Стан протипожежного захисту господарського комплексу знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшується негативний вплив пожеж на економіку та екологію, вони все частіше загрожують життю і здоров’ю людей.

За видами надзвичайних ситуацій техногенного характеру найбільші ризики припадають на пожежі. Протягом 2020 року на території Бахмутської МОТГ зареєстровано 375 пожеж. По кількості пожеж відбулося збільшення у порівнянні з 2019 роком на 173 випадки (85,6%). Кількість загиблого населення внаслідок пожеж склала 3 особи, що на 6 випадків менше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Причинами виникнення пожеж, внаслідок яких загинули люди, це необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромереж та електрообладнання. Впродовж 2020 року пожежно-рятувальними підрозділами було врятовано на пожежах 6 осіб.

Знищено та пошкоджено 91 будівлю, 9 одиниць автотранспорту, прямі збитки, завдані пожежами, склали близько 3100 тис. грн. (3670 тис. грн. у 2019 році).

Основними причинами виникнення пожеж залишаються: необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок, опалювальних печей та підпали. Зроблено висновок, що головною причиною пожеж залишається «людський чинник», тому діяльність щодо попередження пожеж має бути певною мірою зорієнтована на роз’яснювальну роботу серед населення з питань дотримання правил пожежної безпеки в період сухої, спекотної погоди, інформування населення про заходи, які здійснюються для попередження пожеж та ліквідації їх наслідків.

Інспекторським складом 8 ДПРЗ у відповідності до діючого законодавства постійно проводяться перевірки щодо стану виконання вимог приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про пожежну і техногенну безпеку закладів, установ та організацій з масовим перебуванням людей (навчально-виховні заклади, лікарні, будинки культури та інше) розташованих на території Бахмутської МОТГ.

У техногенній сфері рівень небезпеки посилюється високим рівнем фізичного та морального зносу основних фондів, обмеженим фінансуванням заходів безпеки, недостатнім матеріально-технічним оснащенням оперативно-рятувальних служб цивільного захисту та сил реагування на надзвичайні ситуації, недосконалістю технологічних процесів, що застосовуються у промисловості. Великий обсяг транспортування, зберігання й використання небезпечних (шкідливих) речовин, матеріалів та виробів, значне накопичення відходів виробництва та життєдіяльності й інші техногенні фактори також суттєво впливають на рівень загрози виникнення надзвичайних ситуацій.

Масштаби та особливості негативної дії небезпечних факторів у природній сфері визначаються природними особливостями території громади, несприятливими наслідками недотримання норм і правил безпечного провадження господарської діяльності.

Діяльність системи цивільного захисту, як складової забезпечення природно-техногенної та соціальної безпеки, орієнтована на зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та підвищення рівня захисту населення.

У результаті послідовної реалізації заходів «Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2020 роки», створені передумови щодо зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки населення та готовності місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням.

Незважаючи на досягнуті певні позитивні результати, значний ряд проблем у сфері захисту населення і територій залишається невирішеним, а саме:

* аварійно-рятувальні засоби, пожежна та спеціальна техніка, будівля, гаражі 8 ДПРЗ потребують модернізації і додаткового оснащення;
* відсутні засоби індивідуального захисту населення, що є результатом відсутності фінансування заходів щодо забезпечення засобами захисту органів дихання непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення;
* апаратура оповіщення, яка використовується в регіональній системі оповіщення, вичерпала свій ресурс експлуатації, ремонтні комплекти використані повністю, через наднормативні терміни експлуатації збільшується кількість технічних несправностей;
* резервів матеріально-технічних засобів накопичено недостатньо, що заважає максимально оперативному відновленню нормальної життєдіяльності населення, яке може постраждати внаслідок ймовірних надзвичайних ситуацій.

2. Мета Програми

Головною метою Програми є забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської ОТГ та досягнення ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні основні завдання:

1) З розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту**,** для чого виконатизаходи з:

- удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації шляхом закладки матеріально-технічних засобів в місцевий матеріальний резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення;

- розвитку систем оповіщення, зв’язку, інформації, управління шляхом утворення місцевої системи автоматизованого оповіщення, її експлуатаційно-технічного обслуговування, інтеграції місцевої системи автоматичного оповіщення до регіональної системи;

- приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням;

- створення умов безпеки для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та в зоні можливого хімічного забруднення, шляхом закупівлі засобів індивідуального захисту;

- сприяння в проведенні робіт з виявлення забрудненої місцевості вибухонебезпечними предметами та подальшого їх знешкодження;

- організація моніторингу за роботою об'єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об'єктів;

- підвищення рівня протипожежного захисту території Бахмутської МОТГ та окремих об'єктів, насамперед тих, що віднесені до об'єктів з масовим перебуванням людей (навчальні та лікувальні заклади, об’єкти соціально-побутового призначення);

- підтримання на не знижувальному рівні резервів засобів для профілактики, локалізації та ліквідації спалахів африканської чуми свиней та інших особливо небезпечних захворювань тварин.

2) З технічного переоснащення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту**,** для чого виконатизаходи з:

- реконструкції будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 ДПРЗ та покращення технічного стану і умов для виконання дій за призначенням;

- оснащення аварійно-рятувальних підрозділів сучасними засобами зв’язку;

- придбання оргтехніки для 8 ДПРЗ;

- закупівля резервного компресорного обладнання бази газодимозахисної служби 8 ДПРЗ.

Ефективне вирішення питань, пов’язаних з здійсненням комплексних превентивних заходів, здатних помітно зменшити ризик і пом’якшити наслідки надзвичайних подій техногенного і природного характеру. Реалізація програмних заходів дозволять зменшити середньорічні збитки населення від їх негативного впливу, створить додаткові умови для подальшого економічного і соціального розвитку громади. Це є важливим ще й тому, що витрати на реалізацію таких заходів, значно менше витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

**3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, показники результативності**

Реалізація завдань Програми, направлених на розв’язання проблем та показники результативності забезпечуються шляхом виконання щорічних заходів з реалізації Програми наведених у Додатку 1 до Програми.

Відділ ЦЗ з урахуванням коштів, які виділяються на реалізацію Програми, уточнює заходи, етапи їх реалізації та обсяги фінансування.

Показники результативності реалізації Програми наведені у Додатку 2 до Програми.

**4. Обсяги та джерела фінансування Програми**

Ресурсне забезпечення Програми викладено у Додатку 3 до Програми.

**5. Строки та етапи виконання Програми**

Реалізація заходів за відповідними напрямками Програми передбачена на 2021-2026 роки: I етап – 2021-2023 рік, II етап – 2024-2026 рік.

**6. Очікувані результати виконання Програми**

В результаті виконання Програми в громаді буде забезпечено належний рівень безпеки населення і територій, підготовлені та укомплектовані оперативно-рятувальні служби цивільного захисту та сили місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

Виконання заходів Програми при обмеженій чисельності необхідних засобів для виконання дій за призначенням, дозволить сконцентрувати їх на головних напрямах, забезпечити стабільне підвищення готовності протидії надзвичайним ситуаціям, своєчасне реагування в разі їх виникнення, також створення матеріальних резервів для організації ліквідації їх наслідків, зменшити збитки від негативного впливу надзвичайних ситуацій та створення додаткових умов для подальшого економічного і соціального розвитку громади.

**7. Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Загальну координацію за ходом реалізації Програми здійснює відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради, який у встановленому порядку звітує про хід виконання Програми Бахмутській міській раді. Контроль за ходом виконання Програми покладається на постійні комісії Бахмутської міської ради.

Після закінчення строку реалізації Програми відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради готує заключний звіт про її виконання.

*Програму забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки підготовлено відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.*

Начальник відділу з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради А.Ю. Скляренко

Секретар Бахмутської міської ради А.П. Касперська

Додаток 1

до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки,

затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 24.02. 2021 №7/5-144

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  напряму діяльності (завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання захо ду | Виконавці | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування,  тис. грн. | | | | | | | Очікуваний результат |
| Всього | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Удосконален ня системи реагування на надзвичайні ситуації | 1.1. Закладення матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення | 2021-2026 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (далі – відділ ЦЗ) | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади (далі – Бюджет Бахмутської міської ТГ) | 3000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відновлення нормальної життєдіяльності постраждалого населення |
| 1.2. Утворення місцевої системи автоматизованого оповіщення, її експлуатаційно-технічного обслуговування, інтеграція місцевої системи автоматизованого оповіщення до регіональної системи. | 2021-2026 | Дніпропетров ська філія ПАТ «Укртелеком»,  Відділ ЦЗ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1500,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | Оперативне інформування осіб керівного складу, координаційних органів місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, населення про надзвичайні ситуації |
| 1.3. Закупівля засобів індивідуального захисту органів дихання (протигазів) для непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення та в зоні можливого хімічного забруднення | 2022-2023, 2025-2026 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 760,0 | 0 | 180,0 | 180,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту органів дихання в кількості 480 шт |
| 1.4. Приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням | 2021-2026 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 900,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Підвищення рівня готовності захисних споруд цивільного захисту до укриття населення |
| 1.5. Ліквідація та мінімізація наслідків виникнення надзвичайних ситуацій на воді шляхом розвитку мережі рятувальних станцій, постів у місцях для масового відпочинку населення на водних об’єктах | 2022-2023 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 900,0 | 0 | 300,0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | Обладнання рятувального посту в місці масового відпочинку населення на водних об’єктах |
| 1.6. Оснащення консультаційних пунктів | 2021- 2026 | Відділ ЦЗ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 180,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | 50,0 | 20,0 | 20,0 | Забезпечення консультаційного пункту необхідним обладнанням |
| 2. Технічне переоснащення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту | 2.1. Оснащення аварійно-рятувальних підрозділів сучасними засобами зв’язку | 2021 | 8 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покращення  координації дій аварійно-рятувальних підрозділів під час виконання рятувальних робіт |
| 2.2. Капітальний ремонт будівлі 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно- рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області | 2021-2022 | 8 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 800,0 | 300,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Покращення умов зберігання та обслуговування спеціалізованої техніки, приладів, майна. Підвищення рівня готовності особового складу загону до виконання дій за призначенням |
| 2.3. Придбання оргтехніки для 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області | 2023 | 8 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | Організація ведення обліку даних та звітності |
| 2.4. Закупівля резервного компресорного обладнання бази газодимозахисної служби | 2023 | 8 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 350,0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення безпечної роботи газодимозахисників у загазованих і задимлених середовищах |
| 3. Організація протиепізоотич них заходів | 3.1. Підтримання на не знижувальному рівні резервів засобів для профілактики, локалізації та ліквідації спалахів африканської чуми свиней, сказу та інших особливо небезпечних захворювань | 2021 | Бахмутська районна державна лікарня ветеринарної медицини | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Забезпечення лікарів ветеринарної медицини необхідним обладнанням |
| **Кошти державного бюджету** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Кошти обласного бюджету** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Кошти бюджету Бахмутської міської територіальної громади** | | | | | **8860,0** | **1570,0** | **1900,0** | **2200,0** | **950,0** | **1120,0** | **1120,0** |  |
| **Кошти інших джерел** | | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| **ВСЬОГО:** | | | | | **8860,0** | **1570,0** | **1900,0** | **2200,0** | **950,0** | **1120,0** | **1120,0** |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки підготовлені відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.*

Начальник відділу з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради А.Ю. Скляренко

Додаток 2

до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки,

затвердженої рішенням Бахмутської міської ради24.02.2021 №7/5-144

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | | **Одиниця виміру** | **Вихідні данні на початок дії Програми** | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| І. Показники витрат | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг ресурсів на реалізацію заходів програми, всього | тис. грн. | | - | 1570,0 | 1900,0 | 2200,0 | 950,0 | 1120,0 | 1120,0 |
| ІІ. Показники продукту | | | | | | | | | | |
| 1 | Накопичення матеріальних запасів у місцевому матеріальному резерві для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | % від затвердженої номенклатури | | 0 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | Підтримання в працездатному стані та забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування місцевої системи автоматизованого оповіщення | Кількість проведених ремонтних робіт | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення, засобами індивідуального захисту органів дихання (протигазами) | % населення забезпеченого протигазами | | 0 | - | 2 | 4 | - | 6 | 8 |
| 4 | Забезпечення укриттям населення в наявному фонді захисних споруд цивільного захисту | Кількість укритого населення (тис. осіб) | | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,5 |
| 5 | Забезпечення аварійно-рятувальних служб 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області сучасними засобами радіозв’язку | % забезпечення від норми | | 40 | 100 | - | - | - | - | - |
| 6 | Капітальний ремонт будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області | % від готовності | | 65 | 80 | 100 | - | - | - | - |
| 7 | Кількість придбаної оргтехніки (ноутбук або ПК з ліцензійною операційною системою Windows, принтер) | одиниць | | 0 | - | - | 8 | - | - | - |
| 8 | Забезпечення 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області резервним компресорним обладнанням бази газодимозахисної служби | % забезпечення від норми | | 50 | - | - | 100 | - | - | - |
| 9 | Забезпечення Бахмутської районної державної лікарні ветеринарної медицини оснащенням для локалізації та ліквідації спалахів особливо небезпечних захворювань тварин | % забезпечення від потреби | | 0 | 100 | - | - | - | - | - |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення аварійно-рятувальних служб спеціалізованим обладнанням для проведення необхідних інженерно-технічних заходів цивільного захисту | | % забезпечення від потреби | 50 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
| 2 | Зменшення економічних збитків в наслідок проведення інженерно-технічних заходів цивільного захисту спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | | % від середнього рівня | 100 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| ІV. Показники якості | | | | | | | | | | |
| 1 | Зменшення загального небезпечного чинника виникнення небезпечної події на території громади | | % від середнього рівня | 100 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки, підготовлені відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.*

Начальник відділу з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради А.Ю. Скляренко

Додаток 3

до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 24.02.2021 №7/5-144

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми** | **Етапи виконання програми** | | | | | | **Всього витрат на виконання програми, тис. грн.** |
| **І етап** | | | **ІІ етап** | | |
|  | **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **2026 рік** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Обсяг ресурсів, всього (тис. грн.),у тому числі: | 1570,0 | 1900,0 | 2200,0 | 950,0 | 1120,0 | 1120,0 | 8860,0 |
| державний бюджет (тис. грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обласний бюджет (тис. грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади (тис. грн.) | 1570,0 | 1900,0 | 2200,0 | 950,0 | 1120,0 | 1120,0 | 8860,0 |
| кошти інших джерел (тис. грн.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки, підготовлені відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.*

Начальник відділу з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради А.Ю. Скляренко