### УКРАЇНА

## Бахмутська міська рада

### 5 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

#### РІШЕННЯ

24.02.2021  № 7/5-147

м. Бахмут

Про результати виконання у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки

Заслухавши інформацію від 28.01.2021 № 01-0152-08 (вх. № 01-31/619/0/1-21 від 01.02.2021) начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. та враховуючи звіт про результати виконання у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498 (із змінами), підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради                         від 22.02.2017 № 6/98-1780 (із змінами), керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

      - 1. Звіт про результати виконання у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.11.2019 № 6/135-2771,                             від 26.08.2020 № 6/145-3104, (далі – Програма), підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради прийняти до відома (додається).

2. Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), заступника міського голови Марченка О.О.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), з питань соціального захисту населення і охорони здоров’я (Шабаліна), секретаря Бахмутської міської ради Касперську А.П.

Міський голова                                                                      О.О.РЕВА

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

від 24.02.2021  № 7/5-147

ЗВІТ

про результати  виконання  у 2020 році

Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури                                  на 2019 -  2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498 із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.11.2019 № 6/135-2771, від 26.08.2020№ 6/145-3104

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2498, - із змінами, внесеними до нього рішенням Бахмутської міської ради: від 27.11.2019 № 6/135-2771, - від 26.08.2020 № 6/145-3104 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2019-2023 роки |

На 2020 рік Програмою заплановано заходи, на загальну суму              14975,9 тис.грн., фактично профінансовано 14132,3 тис.грн.

| Джерело фінансування | План, тис.грн. | Факт, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| За рахунок коштів державного бюджету | 20,0 | - |
| За рахунок коштів обласного бюджету | - | - |
| За рахунок коштів міського бюджету | - | - |
| За рахунок коштів бюджету Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади | 1155,9 | 332,3 |
| Інші джерела | 13800,0 | 13800,0 |
| Всього: | 14975,9 | 14132,3 |

Виконання заходів у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки додається у додатку 1 до Звіту.

Виконання показників результативності у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, додається у додатку 2 до Звіту.

Пояснювальна записка про виконання у 2020 році заходів Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, додається у додатку 3 до Звіту.

Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми: Враховуючи стан виконання заходів та показники результативності у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки,  вважаємо що Програма на даний час є актуальною для створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури території  Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та потребує подальшої роботи з реалізації запланованих заходів Програми, пропонуємо продовжити її реалізацію.

Звіт про результати виконання у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 27.11.2019 № 6/135-2771,                                 від 26.08.2020 № 6/145-3104, підготовлено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                        Н.С.Отюніна

Секретар Бахмутської міської ради                                      А.П. Касперська

Додаток 1

до Звіту про результати виконання у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури                 на 2019 -  2023 роки, із змінами

Виконання заходів у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки

| № з/п | Пріоритетні Завдання | Зміст заходів | Строк виконан-ня заходу | Виконавці | Обсяг фінансуван-ня, тис.грн | Фактично профінансо-вано у звітному періоді, тис.грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Визначення стану забезпечення об’єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури засобами для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Проведення моніторингу щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури (далі – моніторинг). Проведення аналізу ефективності роботи комітету доступності, вдосконалення роботи комітету доступності за участю представників громадських організацій осіб з інвалідністю | 2019-2023 | Члени комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – комітет доступності) | Не потребує |  |  | Членами комітету доступності здійснено моніторинг 53 об’єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури (будівлі установ соціального захисту населення, заклади освіти, заклади культури, заклади охорони здоров’я, об’єкти комунального господарства, вулично-шляхової, пішохідної мережі) |
|  | Обладнання засобами доступності для осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших мало-мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури | Організація роботи по обладнанню та приведенню у відповідність об`єктів житлового, громадського, адміністративного, культурного, соціального, торго-вельно-побутового призначення, об’єктів інженерно – транспортної інфраструктури засобами для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2019-2023 | Комітет доступності, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі – УРМГ та КБ), Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради (далі - УПСЗН), Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» (далі – БККП) | Не потребує |  |  | Облаштовано пандусами 4 об’єкти соціального та житлового призначення: 2 заклади дошкільної освіти Бахмутської міської ради, 1 гуртожиток, 1 житловий будинок, пристосовано 2 санітарно – гігієнічні кімнати для осіб з інвалідністю в закладах дошкільної освіти Бахмутської міської ради; |
|  | Організація заходів щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування закладами культури | Організація роботи щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування закладами культури | 2019-2023 | Управління культури Бахмутської міської ради | Не потребує |  |  | Протягом 2020 року заходи щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування закладами культури не здійснювалися |
|  | Визначення стану забезпечення житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, засобами для безперешкодного доступу. | Проведення щорічного аудиту житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, на їх відповідність вимогам проживання осіб з інвалідністю | 2019-2023 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (далі - БЖУК), УПСЗН, житлово-будівельний кооператив (далі – ЖБК), об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), УМР, відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради (далі – ДАБК) | Не потребує |  |  | За зверненнями людей з інвалідністю, із залученням членів комітету доступності, представників ДАБК, БЖУК, УПСЗН здійснювалися перевірки доступності житлових будинків- 4 од., в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями. |
|  | Забезпечення під час облаштування стоянок для паркування автотранспортних засобів, наявність місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю, а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату | Контроль за забезпеченням під час проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих місць для паркування автотранспортних засобів, місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю, а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату | 2019-2023 | ДАБК, УМР, УРМГ та КБ | Не потребує |  |  | Протягом 2020 проектування, будівництво нових або реконструкція існуючих місць для паркування автотранспортних засобів не здійснювалися. За зверненнями осіб із інвалідністю відповідно рішенням виконкому надано згоду на встановлення 2 тимчасових збірно – розбірних гаражів. |
|  | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2019-2023 | УРМГ та КБ | Не потребує |  |  | При виконанні капітальних (поточних) ремонтів вулично-шляхової, пішохідної мережі облаштовуються з’їзди для маломобільних груп населення. Здійснено 1 перевірку із залученням представників ДАБК, УМР, УРМГ та КБ, виконавця робіт щодо облаштування тротуарів з’їздами. Облаштовано вулично-шляхову мережу з’їздами (зниження бордюрного каменю) - 53 одиниці. |
|  | Забезпечення комфортного та безпечного пересування пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | Придбання низькопольних тролейбусів | 2019-2023 | Комунальне підприємство «БАХМУТЕЛЕК-ТРОТРАНС» | 13800,0 Інші джерела | 13800,0 | 100% | Взято у лізинг низькопольні тролейбуси - 2 од. |
|  | Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та облаштування пандусу до дошкільних навчальних закладів освіти Бахмутської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших маломобільних груп населення | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №39 "Кульбабка" за адресою: вул. Польова, 37, м.Бахмут | 2020 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №39 "Кульбабка", підрядна організація | 360,0 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 0,0 | 0% | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1од. Захід виконано за рахунок державних коштів. |
| 8.2 |  | Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №56 "Гусельки" за адресою: вул. Некрасова, 40, м.Бахмут | 2020 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №56 "Гусельки", підрядна організація | 440,0 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 0,0 | 0% | Санітарно-гігієнічна кімната – 1 од., пандус – 1од. Захід виконано за рахунок державних коштів. |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших маломобільних груп населення до багатоповерхових будівель (облашту-вання пандусів в рамках виконання капітального ремонту житлових будинків) | Облаштування пандусу до житлового будинку за адресою вул.О.Сибірцева, 25 | 2020 | УРМГ та КБ БЖУК | 10,0 Державний бюджет | - | - | Не виконано. |
|  |  | Облаштування пандусу до житлового будинку за адресою вул. Привокзальна,1 | 2020 |  | 10,0 Державний бюджет | - | - | Не виконано. |
|  |  | Облаштування пандусу до гуртожитку за адресою: вул. Чайковського,7 | 2020 |  | 200,2 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 192,4 | 96,1% | Облаштувано пандус – 1 од., виконано в повному обсязі |
|  |  | Облаштування пандусу до житлового будинку за адресою вул. Чайковського,95 | 2020 |  | 24,7 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 23,7 | 96,0% | Облаштувано пандус – 1 од., виконано в повному обсязі |
|  | Забезпечення безперешкодного пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення тротуарами, пішохідними переходами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Облаштування тротуарів з’їздами (в рамках виконання капітального ремонту тротуарів) | вул.Ювілейна (від вул.Декабристів до вул. Чайковського) | 2020 | УРМГ та КБ, підрядна організація | 60,0 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 60,0 | 100% | Облаштовано з’їздів – 19 од, улаштування тактильної плитки (19,5 кв.м) |
|  |  | вул.Василя Першина (від вул.Ковальська до вул.Миру) | 2020 | УРМГ та КБ, підрядна організація | 25,0 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 25,0 | 100% | Облаштувано з’їздів – 17 од, пандусу -1 од. |
|  |  | вул.Ковальська (від вул.Б.Горбатова до вул.Лермонтова) | 2020 | УРМГ та КБ, підрядна організація | 8,0 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 8,0 | 100% | Облаштувано з’їздів – 4 од |
|  |  | вул.Б.Горбатова (від вул. Космонавтів до вул. Садова) | 2020 | УРМГ та КБ, підрядна організація | 8,0 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 8,0 | 100% | Облаштувано з’їздів – 4 од |
| 10.2. | Облаштування тротуарів з’їздами | біля житлових будинків: вул. Чайковського №№ 30-34 (3 з’їзди) вул. Нижня Маріупольська ( 2 з’їзди). | 2019-2020 | УРМГ та КБ, БККП | 10,0 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 9,7 | 97% | Облаштовано з’їздів – 5од., виконано в повному обсязі |
|  |  | вул.Чайковського (непарна сторона-4 з’їзди) | 2020 | УРМГ та КБ, БККП | 20,0 бюджет Бахмутської міської ОТГ | 5,5 | 27,5% | Облаштовано з’їздів – 4 од., виконано в повному обсязі (за рахунок економії коштів) |
|  | Всього: |  |  |  | 14975,9 | 14132,3 | 94,4% |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  | 20,0 | - | - |  |
|  | Обласний бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Міський бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Бюджет Бахмутської міської ОТГ |  |  |  | 1155,9 | 332,3 | 28,7% |  |
|  | Інші джерела фінансування |  |  |  | 13800,0 | 13800,0 | 100% |  |

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                Н.С.Отюніна

Додаток 2

до Звіту про результати виконання у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури                                    на 2019 -  2023 роки, із змінами

Виконання показників результативності у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури

на 2019 -  2023 роки

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактич-не значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн | 14975,9 | 14132,3 | 94,4% Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість пандусів, які планується облаштувати | од. | 7 | 4 | 57,1% Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| 2. | Кількість гідравлічних підйомників (ножничного типу), які планується облаштувати | од. |  |  |  |  |
| 3. | Кількість ліфтів, які планується встановити (модернізувати) | од. |  |  |  |  |
| 4. | Кількість будівель що де планується встановити кнопки виклику | од. |  |  |  |  |
| 5. | Кількість будівель біля яких планується облаштувати паркувальні місця | од. |  |  |  |  |
| 6. | Кількість будівель біля яких планується облаштувати тактильне покриття | од. |  |  |  |  |
| 7. | Кількість будівель де планується встановити таблички шрифтом Брайля | од. |  |  |  |  |

| 8. | Кількість з’їздів, які планується облаштувати | од. | 53 | 53 | 100% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Кількість світлофорних об’єктів, які планується облаштувати системами звукового сповіщення | од. |  |  |  |  |
| 10. | Кількість санітарно-гігієнічних кімнат, які планується облаштувати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | од. | 2 | 2 | 100% |  |
| 11. | Кількість низькопольних тролейбусів що планується придбати (4 од. низькопольних на автономному ході, 6 од. низькопольних тролейбусів) | од. | 2 | 2 | 100% |  |
| ІІІ Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пристосування об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | % | 65,4 | 62,3 | - | Виконання планується на наступний період дії Програми |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Створення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території м.Бахмута | % | 34 | 34 | - |  |

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                   Н.С. Отюніна

Додаток 3

до Звіту про результати виконання у 2020 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури                                             на 2019 - 2023 роки, із змінами

Пояснювальна записка про виконання у 2020 році  заходів                         Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури

на 2019-2023 роки

Програма по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на 2019-2023 роки (далі – Програма), яка затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019  №  6/127-2498, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради: від 27.11.2019 № 6/135-2771, від 26.08.2020 № 6/145-3104,  спрямована на реалізацію заходів щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціального призначення і громадського транспорту, вільного пересування їх на території міста, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, залучення в усі сфери суспільного життя.

Одним із основних напрямків заходів, спрямованих на адаптацію в суспільстві людей з обмеженими фізичними можливостями є створення умов безперешкодного доступу їх до об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення.

З метою забезпечення та здійснення громадського контролю щодо відповідності житла, громадських будинків, інших будівель та споруд, у тому числі спортивного призначення, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів, дорожньо - тротуарної мережі, транспорту, засобів зв'язку та інформації, вимогам чинних будівельних норм, діє комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури (далі – комітет доступності).

За звітний період здійснювався моніторинг будівель та споруд установ соціального захисту населення, закладів  освіти та інших об’єктів соціальної  та інженерно-транспортної інфраструктури щодо облаштування доступності для осіб із інвалідністю та інших маломобільної груп населення.

Представниками відділу архітектури і містобудування Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, за участю представників відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради та комітету доступності здійснено обстеження будівель соціального центру у форматі «Прозорий соціальний офіс» за адресою: вул. Перемоги, 53, будівель КЗ «БАХМУТСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ ім.І.Карабиця», відділення КЗОЗ «Донецьке обласне бюро судово-медичної експертизи» та інші об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури.

Крім того, здійснено  моніторинг щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими  фізичними  можливостями до виборчих дільниць, обстежено 49 об’єктів.

В рамках реалізації капітальних ремонтів закладів культури було виконано заходи щодо пристосування санітарно-гігієнічної кімнати до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КЗ «Бахмутський міський народний Дім» за адресою: вул. Перемоги, 23а, м.Бахмут.

Під час капітальних ремонтів закладів дошкільної освіти Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, в рамках виконання заходів Програми, було здійснено пристосування санітарно-гігієнічної кімнати для осіб з інвалідністю та облаштування пандусу до будівель:

- Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №39 "Кульбабка" за адресою:вул. Польова, 37, м.Бахмут.

- Дошкільний навчальний заклад ясла-садок №56 "Гусельки" за адресою: вул. Некрасова, 40, м.Бахмут.

Крім того у 2020 році  здійснено  облаштування пандусу до будівлі:  Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, ясла-садок №40 "Посмішка" за адресою: вул. Чайковського, 99, м.Бахмут.

В рамках реалізації капітальних ремонтів закладів загальної середньої освіти Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади були виконані заходи щодо облаштування пандусу до будівель:

- Бахмутського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 - багатопрофільний ліцей" за адресою: вул.Миру,22 м.Бахмут

- Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім.Дмитра Чернявського за адресою: вул.Ювілейна,34 м.Бахмут.

На прилеглій території до Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім.Дмитра Чернявського було облаштовано пандус для забезпечення доступності для  осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до спортивного майданчику.

Крім того, виконано ремонт пандусу Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням за адресою: вул. Маріупольська, 2 м. Бахмут.

В рамках реалізації заходів Програми, за кошти бюджету Бахмутської міської ОТГ, було облаштовано пандусом будівлю гуртожитку по вул. Чайковського,7 та житловий будинок по  вул. Чайковського,95 для забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Одним із важливих питань, яке необхідно вирішити - це пристосування  вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.

В рамках реалізації заходів Програми у 2020 році, при проведенні капітального ремонту тротуару по вул. Ковальська (від вул. Б.Горбатова до вул. Лєрмонтова) тротуар облаштовано пониження бордюр (1 од. у верхньому парку, біля обеліску «Слави»; 1 од. - на виїзді з тротуару на проїжджу частину вул. Ковальська, біля храму; 1 од. на перетині з пров. 1-й Червоноармійський;

При виконанні капітального ремонту тротуару по вул. Василя Першина від вул. Ковальська до вул. Миру облаштовано з’їзди (4од. на перехресті вул. Садова - вул. Василя Першина; 5од. на перехресті вул. О. Сибірцева - вул. Василя Першина), по всій довжині тротуару облаштовано - 17 з’їздів; пониження бордюр (5од. на перехресті вул. Різдвяна - вул. Василя Першина; 3од. на перехресті вул. О. Сибірцева - вул. Василя Першина), улаштовано пандус з перильним огородженням у кількості 1 од.;

При проведенні капітального ремонту тротуару по вул. Ювілейна тротуар облаштовано з’їздами (1од. на перехресті вул. Леваневського - вул. Ювілейна, 1од. на перехресті вул. Декабристів — вул. Ювілейна, по всій довжині тротуару облаштовано - 19 од. з’їздів; улаштовано тактильні плитки (з одного боку на перехресті вул. Леваневського - вул. Ювілейна; з одного боку на перехресті вул. Декабристів - вул. Ювілейна; по всій довжині тротуару улаштовано - 17 од.); ,

При виконанні капітального ремонту тротуару по вул. Б.Горбатова м. Бахмут Донецької області» (І черга), облаштовано з’їзди на перехресті вул. Ковальська - вул. Б.Горбатова (8 од.), вул. Садова - вул. Б.Горбатова (4 од.), вул. Космонавтів - вул. Горбатова (1 од.); тактильні наземні дорожні покажчики на перехрестях вул. Космонавтів - вул. Б.Горбатова (2 од.), вул. Ковальська - вул. Б.Горбатова (8 од.), вул. Садова -вул. Б.Горбатова (8 од.); на перехресті вул. Космонавтів - вул. Б.Горбатова підлито бетоном один з’їзд;

Крім того при виконанні капітального ремонту тротуару по вул. Миру (від вул. Б.Горбатова), облаштовано з’їзди зі встановленням тактильних наземних дорожніх покажчиків на перехресті вул. Миру - вул. Б.Горбатова (2 од.);

При проведенні капітального ремонту тротуару по вул. Сибірцева                    (від вул. Горбатова до парку) тротуар облаштовано пониженими бордюрними каменями (2 од. на перехресті вул. Горбатова - вул. Сибірцева; 1 од. — на вході до парку з боку автостоянки по вул. Сибірцева).

В рамках реалізації заходів Програми на 2020 рік КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ облаштовано тротуари з’їздами біля житлових будинків вул. Чайковського №№ 30-34 (3  з’їзди), вул. Нижня Маріупольська (2 з’їзди), вул.Чайковського (непарна сторона) – 4 одиниці.

Крім того, за рахунок коштів місцевого бюджету КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» облаштовано тротуари з’їздами:  перехрестя вул. Б.Горбатова-вул.Миру – 1 одиниця; нижній парк –  1 одиниця; каскад	- 2 одиниці; вул.Чайковського - вул.Польова - 2 одиниці; Сквер Захисників України	- 2 одиниці; вул.Чайковського (Індустріальний технікум)- 1 одиниця; вул.Чайковського (зуп.Західний мікрорайон) – 2 одиниці; вул.Незалежності - вул.Торгова – 1 одиниця; вул.Ковальська (сквер обеліск Слави) – 1 одиниця; вул. Миру, 25 – 2 одиниці; вул. Миру, 27 – 1 одиниця; вул. Миру, 23 – 2 одиниці; вул. Миру, 21	– 2 одиниці; вул. Миру, 19 – 2 одиниці; вул. Миру, 15а – 1 одиниця; вул. Миру, 11 – 1 одиниця; вул.Миру,13	– 1 одиниця; вул.Миру,15 – 1 одиниця; вул.Миру, 9 – 1 одиниця; вул. Ювілейна (дитяча лікарня) – 2 одиниці; вул.Горького (зупинка «Артвайнері) – 2 одиниці; ділянка тротуару на бульварі Металургів біля пам’ятника «Бронзове серце» - 2 одиниці.

Світлофорний об’єкт (вул. Незалежності – вул.Маріупольська) обладнано системою звукового сповіщення.

В 2020 році у лізинг придбано 3 низкопідлогових тролейбусів для зручного користування маломобільною групою населення.

Всього на 2020 рік Програмою було заплановано заходи, на загальну суму  14975,9 тис.грн., фактично виконано заходів на  14132,3 тис.грн (94,37%).

Незважаючи на проведену роботу, питання створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю залишається актуальним, тому реалізація заходів Програми в подальшому буде продовжена.

Начальник Управління

муніципального  розвитку

Бахмутської міської ради				                            Н.С. Отюніна