## Лист3
Додаток
до рішення Бахмутської
міської ради
[8 empty] | 2021-02-24 | №7/5-163
ЗВІТ про результати виконання Комплексної програми по соціальному захисту окремих категорій громадян на 2019-2022 роки, затвердженої у новій редакції рішенням Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3148, за 2020 рік
Дата і номер рішення, яким затверджено Програму:
Рішення Бахмутської міської ради від 21.10.2020 № 6/148-3148 (нова редакція)
Відповідальний виконавець Програми:
Управління праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради
Термін реалізації Програми: 2019-2022 роки
1.Виконання заходів Програми
РОЗДІЛ І. Загальні заходи
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансова-но у 2020 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1.1. | Створення умов поінформованності населення | Забезпечення роботи діючих “Га-рячих ліній”, як системи зворот-нього зв’язку між місцевою вла-дою та громадянами в процесі удосконалення питань соціального захисту | 2019-2022 роки | Управління праці та соціального захисту насе-лення Бахмутсь-кої міської ради (далі– УПСЗН) | Фінансування не потребує |  |  |  | постійно працюють 2 «Гарячі лінії» в робочий час
1.2. | Сприяння громадським об’єднанням в реалізації їх статутної діяльності | Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням на утримання власних відокремлених підрозділів відповідно до Порядку використання коштів,передбачених в міському бюджеті для надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю і ветеранів,затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 23.05.2018 №6/113-2219 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 160 | 119.8 | 74.875 | фінансова підтримка надавалась 4 громадським об’єднанням шляхом відшкодування витрат за оренду приміщень,фактично спожиті комунальні послуги на утримання приміщень за цінами,що діяли на звітний період
1.3. | Удосконалення соціального обслуговування населення | Забезпечення роботи мобільних офісів по комплексному наданню соціальної допомоги населенню | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 0 | 0 | 0 | надано дистанційно 6270 консультацій
1.4. | Удосконалення соціального обслуговування населення | Реконструкція будівель для створення соціального центру у форматі «Прозорий офіс» за адресою: м.Бахмут, вул.Перемоги,53 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет |  |  |  | реконструкція завершена
[5 empty] | Обласний бюджет | 8000 | 8000 | 100
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 6385.8 | 5021.8 | 78.6401
[5 empty] | Інші кошти | 0 | 0 | 0
1.5. | Виконання вимог чинного законодавства | Оплата судових зборів | 2020-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 120 | 54.5 | 49 | 37 позовних заяв
|  | Забезпечення виконання вимог ЗУ "Про авторське право та суміжні права", підтримка в актуальному стані програмного забезпечення, забезпечення працездатності програмного комплексу "Крипто-сервер: модуль шифрування", що використовується для захисту інформації, яка передається засобами електронного звязку | 2020-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 233.3 | 13.5 | 5.6
| Ітого |  |  |  | Всього: | 14899.1 | 13209.6 | 88.6604 |  | 14899.1 | 13209.6
| по розділу |  |  |  | в т.ч.
[5 empty] | Державний бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Обласний бюджет | 8000 | 8000 | 100
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 6899.1 | 5209.6 | 75.5113
[5 empty] | Інші кошти | 0 | 0 | 0
Розділ II. Фінансова підтримка окремих категорій громадян
2.1 Надання матеріальної допомоги
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2020- році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2.1.1. | Покращення матеріального стану найбільш вразливих верств населення | Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам та особам з інвалідністю згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 № 256 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 345.8 | 59.5 | 17.2065 | надана матеріальна допомога 72 особі в межах доведених асигнувань з державного бюджету
2.1.2. | Фінансова підтримка військовослужбовців, звільнених з строкової служби | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з строкової військової служби згідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 185 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 23.1 | 34.1 | 147.619 | за поданням військомату фактично звернулось за даною допомогою та її отримали 15 осіб
2.1.3. | Додаткова фінансова підтримка ветеранів війни | Виплата одноразової грошової допомоги до 5 травня ветеранам війни згідно Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про жертви нацистських переслідувань» | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 7718.1 | 5981.08 | 77.4942 | 4207 ветеранам війни та прирівняним до них особам призначена та виплачена грошова допмога до 5 травня, контингент зменшився у зв' язку зі смертю або вибуттям в інші райони України
2.1.4. | Додаткова фінансова підтримка постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам | Надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 535 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 112.2 | 0 | не виконано | у зв'язку з тим,що кошти з державного бюджету не виділялись
2.1.5. | Додаткова фінансова підтримка громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи | Виплата матеріальної допомоги постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок субвенції з обласного бюджету | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 118.5 | 105 | 88.6076 | матеріальна допомога виплачена у повному обсязі 140 особам з числа громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1,2.3 категорій, які перебувають на обліку в УПСЗН
2.1.6. | Покращення матеріального стану найбільш вразливих верств населення | Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян згідно Положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян Бахмутської міської об єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням виконкому Бахмутської міської ради : | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ
|  | малозабезпеченим громадянам , особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю; |  |  |  | 524.3 | 683.9 | 130.4406 | надана матеріальна допомога 1224 особам
|  | онкохворим та тяжкохворим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; |  |  |  | 40 | 21 | 52.5 | У зв язку зі зменшенням контингенту, надана матеріальна допомога 7 онкохворим та тяжко-хворим громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
|  | внутрішньо переміщеним особам, які зареєстровані і проживають на території Бахмутської міської об єднаної територіальної громади |  |  |  | 50 | 17.3 | 34.6 | надана матеріальна допомога 19 особам, які фактично звернулись з особистою заявою
2.1.7 | Сприяння реабілітації осіб з інвалідністю по зору | Надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи на придбання очних протезів |  |  | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 9.2 | 0 | не виконано | звернень від осіб з інвалідністю по зору не було
2.1.8 | Фінансова підтримка родин,в яких є дитина інвалід | Надання матеріальної допомоги батькам, які супроводжують дітей з інвалідністю для проходження медично або комплексної реабілітації | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 60 | 32 | 53.3333 | надана допомога на супроводження 8 батькам
2.1.9 | Допомога на поховання | Надання матеріальної допомоги на поховання окремих категорій громадян згідно Закону України «Про поховання та похоронну справу» | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 110.2 | 64.8 | 58.8022 | Фактично звернулись та отримали допомогу на поховання 47 осіб
2.1.10 | Додаткова фінансова підтримка | Виплата щомісячної стипендії громадянам похилого віку, яким виповнилося 100 і більше років в розмірі 1000 грн. | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 48 | 19 | 39.5833 | стипендія виплачувалась 2 особам з моменту досягнення ними 100 років
2.1.11 | Вшанування Почесних громадян міста | Надання матеріальної допомоги Почесним громадянам м.Бахмута у розмірі встановленого законом прожиткового мінімуму на 1 особу за особистим зверненням | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 8.5 | 8.5 | 100 | надана матеріальна допомога 4 Почесним громадянам | 9167.9 | 7026.18
2.2.Забезпечення надання компенсаційних виплат та допомог окремим категоріям громадян
2.2.1. | Соціальна підтримка cім’ям з дітьми | Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 557.3 | 303.8 | 54.5128 | отримали тимчасову державну допомогу 25 осіб, які фактично звернулись за її призначенням
2.2.2. | Соціальна підтримка малозабезпечених сімей | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 20325.6 | 20317.4 | 99.9597 | отримали державну соціальну допомогу 759 малозабезпечених сімей, які звернулись за її призначенням
2.2.3. | Соціальна підтримка осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 34154.4 | 31336.1 | 91.7484 | отримали тимчасову державну допомогу 1355 осіб, які фактично звернулись за її призначенням
2.2.4. | Соціальна підтримка багатодітних сімей | Надання допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 6315 | 6363.79 | 100.7726 | отримали допомогу на дітей 263 осіб
2.2.5. | Соціальна підтримка окремих категорій громадян | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 13735 | 13440.9 | 97.8588 | отримали державну соціальну допомогу 743 осіб, які не мають права на пенсію та особи з інвалідністю
2.2.6. | Соціальна підтримка окремих категорій громадян | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 та 2 групи внаслідок психічного розладу | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 1842.4 | 1633.4 | 88.6561 | отримали допомогу по догляду за особами з інвалідністю 1 та 2 групи внаслідок психічного розладу -68 осіб, які фактично звернулись за її призначенням
2.2.7. | Соціальна підтримка окремих категорій громадян | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 475.8 | 875.4 | 183.9849 | отримали соціальну допомогу 44 непрацюючі особи, які фактично звернулись за її призначенням
2.2.8. | Соціальна підтримка окремих категорій громадян | Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80 річного віку | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 9.4 | 3.8 | 40.4255 | отримали щомісячну компенсаційну виплату 9 непрацюючих осіб, які фактично звернулись за її призначенням
2.2.9. | Соціальна підтримка сімей з дітьми | Надання державної допомоги сім’ям з дітьми згідно до Закону України «Державна допомога сім’ ям з дітьми» | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 60134.7 | 45115.7 | 75.0244 | отримали державну допомогу 2557 осіб, які фактично звернулись за її призначенням
2.2.10 | Соціальна підтримка студентів | Виплата соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 2200 | 2887.1 | 131.2318 | отримали 204 студента
2.2.11 | Соціальна підтримка окремих сімей | Відшкодування послуги з догляду за дитиною до 3х років «Муніципальна няня» | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 64 | 165.6 | 258.75 | 7 осіб отримали відшкодування послуги "Муніципальна няня"
2.2.12. | Соціальна підтримка молодих сімей | Виплата грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги "Пакунок малюка" | 2020-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 2112.5 | 1687.127 | 79.864 | 331 сім' я, яка звернулась за призначенням та отримала компенсацію на 332 дитини
2.2.13. | Соціальна підтримка окремих категорій сімей | Допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 1389.7 | 1393.2 | 100.2519 | 12 сімей отримали допомогу на дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування
2.2.14. | Соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб | Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 29560.1 | 30432.3 | 102.9506 | 1614 внутрішньо переміщених осіб отримали адресну допомогу для покриття витрат на проживання
2.2.15. | Фінансова підтримка осіб з інвалідністю | Забезпечення надання компенсації за невикористане санаторно-курортне лікування особам з інвалідністю згідно постанов Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785, від 07.02.2007 № 150 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 18.2 | 5.9 | 32.4176 | компенсація виплачена 15 особам з інвалідністю, 32 особи відмовились від компенсації, залишились на черзі на санаторно-курортне оздоровлення
2.2.16. | Фінансова підтримка ветеранів війни | Надання компенсації на тверде паливо та скраплений газ | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 251.1 | 142.9 | 56.9096 | надано компенсації на тверде паливо та скраплений газ 82 ветерану війни у зв язку зі зменшенням контингенту отримувачів
2.2.17. | Фінансова підтримка громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Забезпечення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 1208.6 | 1225.8 | 101.4231 | виплачені компенсаційні виплати 345 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2.2.18. | Підтримка малозабезпечених верств населення | Надання житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 197565 | 87006.6 | 44.0395 | житлова субсидія виплачувалась 14100 сім'ям. Зменшення контингенту отримувачів субсидій відбулось у зв' язку з правом вибору (субсидія або пільги)
2.2.19 | Матеріальна допомога на придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа | Надання грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення дітям-сиротам дітям,позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 0 | 0 | 0 | Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №515 функціїї призначення та виплати грошової компенсації передані Управлінню молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради
2.2.20 | Поліпшення житлових умов учасників бойових дій окремих категорій | Надання грошової компенсації учасникам бойових дій на території інших держав за належні для отримання житлові приміщення | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 850 | 0 | не виконано | кошти з державного бюджету не виділялись
2.2.21 | Фінансова підтримка соціально незахищених верств населення | Забезпечення надання компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та транспортне обслуговування (Постанова КМУ №228 від14.02.2007) | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 31.5 | 25.7 | 81.5873 | виплачена компенсація 64 особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в Управлінні
2.2.22 | Фінансова підтримка соціально незахищених верств населеня | Забезпечення надання компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 102.8 | 101.8 | 99.0272 | здійснено компенсаційних виплат 125 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
2.2.23 | Фінансова підтримка соціально незахищених верств населення | Забезпечення надання щомісячної допомоги Донецької обласної ради учням професійно технічних навчальних закладів і студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з числа дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на повному державному утриманні | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 298.8 | 213.3 | 71.3855 | щомісячна допомога Донецької обласної ради виплачена 75 учням, які навчалися у 2020 році | 373201.9 | 244677.617
2.3.Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян
2.3.1. | Реалізація права на проїзд пільгової категорії громадян згідно чинного законодавства України | Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 1500 | 500 | 33.3333 | фактично отримали талон на пільговий проїзд 22311 осіб
2.3.2. | Реалізація права на проїзд пільгової категорії громадян згідно чинного законодавства України | Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на електротраспорті | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 32340 | 25430 | 78.6333 | фактично отримали талон на пільговий проїзд 22311 осіб
2.3.3. | Реалізація права на проїзд пільгової категорії громадян згідно чинного законодавства України | Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на автотранспорті | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 10107.3 | 5000 | 49.4692 | фактично отримали талон на пільговий проїзд 22311 осіб
2.3.4. | Реалізація права на проїзд пільгової категорії громадян згідно чинного законодавства | Забезпечення надання пільг з послуг проїзду один раз на рік особам, постраждалих від аварії на ЧАЕС 1 та 2 категорії | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 9 | 4 | 44.4444 | отримали пільгу по проїзду 5 осіб, які звернулись до Управління | 43956.3 | 30934
2.4.Пільги окремим категоріям громадян на житлово-комунальні послуги та послуги зв’язку, у зв язку з правом вибору пільги або субсидії
2.4.1. | Соціальний захист пільгових категорій громадян | Надання окремим категоріям громадян пільг, передбачених діючим законодавством України | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 37603.4 | 6789.6 | 18.0558 | надано пільг на житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку 3144 особам у зв язку з правом вибору пільги або субсидії
2.4.2. | Посилення соціального захисту осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи та дітей з інвалідністю по зору | Надання щомісячної 50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу особам з інвалідністю по зору 1 і 2 групи та дітям з інвалідністю по зору до 18 років (за рахунок субвенції з обласного бюджету) | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 292.4 | 356.2 | 121.8194 | надана 50% знижка на оплату за житлово-комунальні послуги 68 особам по зору 1 та 2 групи
2.4.3. | Посилення соціального захисту ветеранів війни та осіб з інвалідністю | Встановлення квартирних телефонів особам з інвалідністю 1,2 групи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 0.5 | 0 | не виконано | у зв' язку з вітсутності звернень
2.4.4. | Посилення соціального захисту осіб з інвалідністю по зору 1 та 2 групи та дітей з інвалідністю по зору | Надання щомісячно 50% знижки на оплату послуг зв’язку особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 37.8 | 26.1 | 69.0476 | надано 50% знижка на послуги зв' язку 65 особам з інвалідністю по зору 1 та 2 групи.Контингент зменшився у зв' язку з переходом на мобільний зв язок
2.4.5. | Посилення соціального захисту ветеранів війни та осіб з інвалідністю | Щомісячне забезпечення надання пільг з послуг зв’язку ветеранам війни | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 370 | 180.7 | 48.8378 | надано пільг з послуг зв' язку 332 ветеранам війни та особам з інвалідністю .У зв' язку зі зменшенням контингенту або переходом на мобільний зв' язок
2.4.6. | Покращення матеріально –побутових умов | Щомісячне надання додаткової 50 % знижки до пільг , передбачених діючим законодавством України, на оплату за житлово-комунальні послуги, в межах соціальних норм користування, членам сімей загиблих воїнів в Афганістані | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 23.2 | 11.5 | 49.569 | надано додаткової 50% знижки за житлово-комунальні послуги 5 сім’ям . У зв' язку з правом вибору пільг або субсидії
2.4.7. | Підтримка окремих категорій громадян при сплаті за житловокомунальні послуги | Надання щомісячно 50% знижки на оплату за житлово-комунальні послуги, в межах соціальних норм користування, сім’ям осіб, які проживали у м.Бахмуті і загинули у результаті обстрілу території м. Бахмута у 2015 році | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 4.4 | 1.1 | 25 | надано додаткової 50% знижки за житлово-комунальні послуги 2 сім’ям у зв' язку з правом вибору пільг або субсидії
2.4.8. | Додатковий соціальний захист Почесних громадян | Щомісячне надання 100% знижки на оплату за житлово-комунальні послуги, в межах соціальних норм користування, Почесним громадянам м. Бахмута | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 30.4 | 21.2 | 69.7368 | надано 100% знижку на житлово-комунальні послуги 2 Почесним громадянам у зв' язку з правом вибору пільг або субсидії | 38362.1 | 7386.4
Ітого по розділу |  |  |  |  | Всього: | 464688.2 | 290024.197 | 62.4126 |  | 464688.2 | 290024.197
в т.ч
[5 empty] | Державний бюджет | 416458.9 | 255513.97 | 61.3539
[5 empty] | Обласний бюджет | 2957 | 2489.127 | 84.1774
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 45272.3 | 32021.1 | 70.73
РОЗДІЛ III. Додаткові заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2020, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
3.1. | Покращення стану здоров’я окремих категорій громадян | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб з інвалідністю | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 281.4 | 206.2 | 73.2765 | забезпечено санаторно-курортним лікуванням 21 особа з інвалідністю в межах асигнувань з державного бюджету
3.2. | Покращення стану здоров’я окремих категорій громадян | Забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадян, постраждалих від Чорнобильської катастрофи | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 219.8 | 89.8 | 40.8553 | забезпечено санаторно-курортним лікуванням 12 осіб в межах асигнувань з державного бюджету
3.3. | Допомога на поховання | Забезпечення безоплатного поховання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 136.3 | 66.3 | 48.6427 | 16 ветеранів війни, які перебували на обліку в УПСЗН
3.4. | додатковий соціальний захист Почесних громадян | Надання натуральної допомоги у формі продуктових наборів громадянам із числа вразливих верств населення | 2020-2022 | УПСЗН, Територіальний центр надання соціальних послуг Бахмутської міської ради (далі - територіальний центр) | Обласний бюджет | 420 | 319.5 | 100 | допомогу отримали 540 осіб
3.5. | Покращення матеріальнопобутових умов та надання всебічної допомоги | Забезпечення надання пільг з капітального ремонту деяким категоріям осіб, які мають право на відповідну пільгу, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 189.3 | 57.4 | 30.3222 | проведено капітальний ремонт 1 житлового приміщення за особистим зверненням
3.6. | Посилення соціального захисту осіб, звільнених з місцьпозбавлення волі | Надання допомоги в оформленні паспортів особам , звільненим з місць позбавлення волі та бездомним громадянам | 2019-2022 роки | УПСЗН, Бахмутський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі –БМЦСССДМ) | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 2 | 0 | не виконано | у зв' язку з відсутності звернень
3.7. | Запобігання переохолодженню громадян в період сильних морозів | Організація пунктів обігріву для громадян в осінньо-зимовий період | 2019-2022 роки | УПСЗН, відділ з питань цивільного захисту,мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради, відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради, суб’єкти господарювання | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 3 | 0 | не виконано | у зв'язку з тим, що у 2020 році критичного погіршення погодних умов не було
[5 empty] | інші кошти | 1.5 | 0 | не виконано
| Ітого |  |  |  | Всього | 1253.3 | 739.2 | 58.9803 |  | 1253.3 | 739.2
по розділу
в т.ч.
[5 empty] | Державний бюджет | 501.2 | 296 | 59.0583
[5 empty] | Обласний бюджет | 556.3 | 385.8 | 69.3511
[5 empty] | Міський бюджет | 194.3 | 57.4 | 29.5419
[5 empty] | Інші кошти | 1.5 | 0 | 0
Розділ IV. Додаткові заходи щодо соціального захисту учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил) та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції (операції об’єднаних сил), які проживають в м.Бахмуті
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2020 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4.1. | Оздоровлення учасників АТО/ООС, Революції Гідності | Забезпечення учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС санаторно-курортним лікуванням згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200, із змінами | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 108 | 96.1 | 88.9815 | 7 учасників АТО/ООС забезпечені санаторно-курортним лікуванням - в межах асигнувань,доведених з державного бюджету
4.2. | Психологічна реабілітація учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС | Направлення учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС на психологічну реабілітацію згідно постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 із змінами | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 311.3 | 306.5 | 98.4581 | 28 учасників АТО/ООС направлені на психологічну реабілітацію - в межах асигнувань,доведених з державного бюджету
4.3. | Додаткова фінансова підтримка ветеранів війни | Виплата грошової допомоги відповідно до Порядку призначення та виплати грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких катенгорій осіб відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантіях їх соціального захисту", затвердженого постановою кабінету міністрів України від 29.04.2016 №336 | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 630.6 | 0 | не виконано | звернень не було
4.4. | Додаткова фінансова підтримка учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС | Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення для учасників АТО/ООС з числа ВПО | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 4041 | 2738.9 | 67.7778 | виплачена компенсація3 учасникам АТО/ООС в межах асигнувань з державного бюджету
4.5. | Професійна адаптація учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС | Направлення учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС на професійну адаптацію згідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.06.2017 №432 із змінами | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 288 | 87.3 | 30.3125 | 12 учасників АТО/ООС - в межах асигнувань, доведених з державного бюджету
4.6. | Додаткова фінансова підтримка учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членів сімей загиблих учасників АТО/ООС | Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС та членам сімей загиблих учасників АТО/ООС за рахунок субвенції з обласного бюджету | 2019-2022 роки | УПСЗН | Обласний бюджет | 340 | 294 | 86.4706 | надана одноразова матеріальна допомога 29 - учасникам АТО/ООС -особам з інвалідністю внаслідок війни, 8 -членам сімей загиблих учасників АТО/ООС, які перебувають на обліку в УПСЗН
4.7. | Додаткова підтримка при сплаті за житло во комунальні послуги | Надання додаткової 50 % знижки до пільг, передбачених діючим законодавством України, за житлово-комунальні послуги членам сімей загиблих учасників Революції Гідності, учасників АТО/ООС в межах соціальних норм користування | 2019-2022 роки | УПСЗН | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 24.9 | 23.1 | 92.8 | надана додаткова 50% знижка на житлово-комунальні послуги - 5 сім’ям загиблих учасників АТО/ООС
4.8. | Покращення матеріального стану | Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам Революції Гідності, учасникам АТО/ООС (у тому числі з числа внутрішньо переміщених осіб)згідно Положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян, затвердженого рішенням виконкому Бахмутської міської ради | 2019-2022 роки | УПСЗН | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 92.6 | 71.1 | 76.7819 | надана матеріальна допомога 23 учасникам АТО/ООС за їх особистим зверененням
4.9 | Покращення матеріального стану | Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих/померлих учасників АТО/ООС ( у тому числі із числа внутрішньо переміщених осіб) згідно Положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян,затвердженого рішенням виконкому Бахмутської міської ради | 2020-2022 | УПСЗН | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 0 | 0 | 0 | У 2020 році матеріальна допомога надана 6 сім'ям до Дня Соборності України
4.10. | Посилення соціального захисту | Забезпечення безоплатним харчуванням дітей в закладах дошкільної освіти,учнів закладів загальної середньої освіти Бахмутської міської ради, один з батьків яких загинув в ході АТО/ООС під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або в результаті участі в Революції Гідності |  | Управління освіти Бахмутської міської ради | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 18 | 3.6 | 20 | 1 дитині загиблого учасника АТО надається безоплатне харчування в закладі дошкільної освіти
4.11. | Посилення соціального захисту та підтримки членів сімей загиблих учасників бойових дій | Проведення безкоштовного виготовлення та спорудження надгробків загиблим/померлим учасникам АТО/ООС,одиноким батькам загиблих/померлих учасників АТО/ООС, одиноким батькам загиблих/померлих учасників бойових дій на території інших держав згідно Порядку,затвердженому рішенням виконкому Бахмутської міської ради | 2020-2022 роки | УПСЗН | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 48.4 | 10.5 | 21.6942 | встановлено 1 надгробок за особистим зверненням родичів загиблого
4.12. | Посилення соціального захисту та підтримки членів сімей загиблих учасників бойових дій | Надання компенсації вартості самостійно споруджених надгробків родинам загиблих учасників АТО/ООС, які перебувають на обліку в Управлінні праці та соціального захисту населення Бахмутської міської ради та встановили надгробки загиблим родичам за власні кошти | 2020 рік | УПСЗН | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 31.6 | 31.6 | 100 | виплачена компенсація 3 родинам
| Ітого по розділу |  |  |  | Всього: | 5934.4 | 3662.7 | 61.7198 |  | 5934.4 | 3662.7
в т.ч.
[5 empty] | Державний бюджет | 5378.9 | 3228.8 | 60.0271
[5 empty] | Обласний бюджет | 340 | 294 | 86.4706
[5 empty] | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 215.5 | 139.9 | 64.9188
РОЗДІЛ V.Створення умов для відпочинку та досугу
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2020 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
5.1. | Відзначення пам’ятних дат та подій | Надання одноразової грошової допомоги окремим категоріям громадян пільгових категорій до святкових дат та подій, згідно Положення про надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян , затвердженого рішенням виконкому Бахмутської міської ради | 2019-2022 роки | УПСЗН | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 240 | 192.8 | 80.3333 | надана одноразова грошова допомога 399 особам до святкових дат і подій. У зв'язку з карантинними заходами частина коштів використана на надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на придбання продуктових наборів
5.2. | Вшанування ветеранів війни, старожилів міста та інших громадян пільгових категорій | Організація поздоровлення на дому громадян пільгових категорій та старожилів-ювілярів до пам’ятних дат та подій, Дня міста | 2019-2022 роки | Територіальний центр, суб’єкти господарювання | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 5 | 5 | 100 | поздоровлено на дому 10 старожилів-ювілярів до Дня міста
5.3. | Поздоровлення окремих категорій громадян | Організація заходів та поздоровлення окремих категорій громадян | 2019-2022 роки | УПСЗН | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 64 | 38.7 | 60.4688 | поздоровлено подарунками 400 осіб. У зв'язку з карантином проведення заходів були обмежені
5.4. | Відзначення пам’ятних дат та подій | Проведення загальноміських свят і заходів за напрямком роботи УПСЗН | 2019-2022 роки | УПСЗН | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 20 | 14.5 | 72.5 | проведено 5 міських заходів.У зв'язку з карантином проведення заходів були обмежені
5.5. | Організація дозвілля | Організація поздоровлення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім’ях, з Міжнародним Днем захисту дітей, Днем Святого Миколая | 2019-2022 роки | БМЦСССДМ | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 20 | 20 | 100 | поздоровлено подарунками 50 дітей
5.6. | Організація дозвілля дітей пільгових категорій | Організація проведення заходів для дітей з інвалідністю дошкільного та шкільного віку, присвячених Міжнародному дню людей з інвалідністю, які відвідують дитячий клуб «Промінчик» | 2019-2022 роки | БМЦСССДМ | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 8 | 8 | 100 | надані подарунки 25 дітям з інвалідністю
5.7. | Організація дозвілля дітей пільгових категорій | Організація вручення новорічних подарунків дітям з інвалідністю та дітям із багатодітних сімей, які виховуються в загальноосвітніх закладах та дітям,які постраждали від Чорнобильської катастрофи | 2019-2022 роки | БМЦСССДМ,Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 74 | 74 | 100 | надані новорічні подарунки 80 дітям пільгових категорій
5.8. | Організація дозвілля дітей пільгових категорій | Організація вручення подарунків дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з особливим освітніми потребами, які навчаються в закладах загальної середньої освіти Бахмутської міської ради та вихованцям дошкільного навчального закладу компенсуючого типу, дитячого садку № 24 «Сонечко» | 2019-2022 роки | Управління освіти | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 48 | 48 | 100 | надані подарунки 192 дітям
| Ітого по розділу |  |  |  | Всього: | 479 | 401 | 83.7161 |  | 479 | 401
[5 empty] | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 479 | 401 | 83.7161
РОЗДІЛ VI. Організація оздоровлення та відпочинку дітей
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2020 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
6.1. | Покращення стану здоров' я дітей | Організація оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | червень-серпень 2020-2022 року | УПСЗН, Управління освіти | Обласний бюджет | 956.4 | 511.2 | 53.4504 | безкоштовно оздоровлено 30 дітей пільгових категорій.у зв язку з карантинними заходами оздоровча кампания розпочата в серпні місяці
[5 empty] | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 926.4 | 467 | 50.4102 | безкоштовно оздоровлено 31 дитина пільгових категорій у зв язку з карантинними заходами оздоровча кампания розпочата в серпні місяці
6.2. | Покращення стану здоров' я дітей | Організація оздоровлення дітей, які виховуються в сім ях з дітьми, з частковим відшкодуванням вартості путівок | червень-серпень 2020-2022 року | УПСЗН | Обласний бюджет | 443.6 | 0 | не виконано | у зв' язку з карантинними заходами оздоровча кампания розпочата в серпні місяці, діти даної категорії не оздоровлювались
[5 empty] | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 423.6 | 0 | 0
[5 empty] | Інші кошти | 305.2 | 0 | 0
6.3. | Надання транспортних послуг | Організація перевезення дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Донецької області (оренда транспорту) | червень-серпень 2020-2022 року | УПСЗН | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 50 | 17.8 | 35.6 | у зв' язку з карантинними заходами оздоровча кампания розпочата в серпні місяці. Перевезено 61 дитина
6.4. | Покращення стану здоров' я дітей | Сприяння направленню дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки, з метою оздоровлення та відпочинку у ДП «Український дитячий центр «Молода гвардія» та УДЦ «Артек» | 2020-2022 | УПСЗН | Фінансування не потребує |  |  |  | Оздоровлено в ДП "Молода Гвардія" - 5 дітей; в УДЦ "Артек" -5 дітей
6.5. | Сприяння наданню якісних оздоровчих послуг | Вивчення рівню надання оздоровчих послуг дитячими оздоровчими закладами всіх типів | 2020-2022 | УПСЗН, Управління освіти | Фінансування не потребує |  |  |  | Проводиться анкетування батьків після відпочинку дітей щодо якості отриманих послуг в оздоровчих закладах
6.6. | Вивчення потреби в оздоровленні дітей | Моніторинг оздоровлення дітей, створення єдиного електронного реєстру дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 2020-2022 | УПСЗН, Управління освіти, Управління охорони здоровя | Фінансування не потребує |  |  |  | Ведеться та підтримується в актуальному стані реєстр дітей пільгових категорій
6.7. | Створення умов поінформованості населелення | Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо оздоровлення дітей з батьками та профспілковими організаціями Бахмутської міської ОТГ | 2020-2022 | УПСЗН | Фінансування не потребує |  |  |  | Проводиться інформаційно роз' яснювальна робота особисто з батьками при направленні дітей до дитячих закладів оздоровлення, видаються інформаційні листівки
6.8. | Попередження негативних проявів у дітей | Надання консультаційної, психолого-педагогічної, інформаційної, соціально-медичної допомоги дітям з метою пропаганди здорового способу життя та попередження негативних проявів у підлітковому та молодіжному середовищі у дитячих позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території Бахмутської міської ОТГ | 2020-2022 | ЦСССДМ, Управління охорони здоров'я | Фінансування не потребує |  |  |  | При направленні дітей до дитячих закладів оздоровлення проводяться консультації психологів з батьками
6.9. | Інформування населення | Висвітлення в засобах масової інформації про порядок оздоровлення дітей, які мешкають на території Бахмутської міської ОТГ | 2020-2022 | УПСЗН | Фінансування не потребує |  |  |  | Інформація до відома батьків розміщується на офіційному сайті Бахмутської міської ради, засобах масової інформації.
| Ітого |  |  |  | Всього: | 3105.2 | 996 | 139.4606 |  | 3105.2 | 996
| по розділу |  |  |  | в т.ч.
[5 empty] | Обласний бюджет | 1400 | 511.2 | 36.5143
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 1400 | 484.8 | 34.6286
[5 empty] | Інші кошти | 305.2 | 0 | 0
РОЗДІЛ VII. Організація надання соціальних послуг
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2020 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
7.1 | Розвиток та оптимізація системи надання соціальних послуг в Бахмутській міській ОТГ | Ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг в Бахмутській міській ОТГ на місцевому рівні | 2020-2022 роки | УПСЗН, територіальний центр, БМЦСССДМ | Фінансування не потребує |  |  |  | Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг ведеться на місцевому рівні
7.2. | Фінансова підтримка соціально незахищених верств населення | Щомісячне забезпечення надання компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги згідно діючого законодавства України | 2019-2022 роки | УПСЗН | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | 738.3 | 429.7 | 58.2013 | 253 особи
7.3. | Створення умов для підтримки осіб з інвалідністю | Продовження роботи “Соціального таксі” по пільговому перевезенню осіб з інвалідністю | 2019-2022 роки | УПСЗН, суб’єкти господарювання, які надають послуги з автоперевезення (за згодою) | Інші кошти | 9 | 9 | 100 | 210 осіб
| Ітого |  |  |  | Всього: | 747.3 | 438.7 | 58.7047 |  | 747.3 | 438.7
| по розділу |  |  |  | в т.ч.
[5 empty] | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 738.3 | 429.7 | 58.2013
[5 empty] | Інші кошти | 9 | 9 | 100
РОЗДІЛ VIII. Заходи з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю
№ з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Річний обсяг фінансування, тис.грн | Фактично профінансовано у 2020 році, тис.грн | Відсоток виконання заходів, % | Інформація про виконання або причину невиконання заходу
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
8.1. | Реабілітація осіб з інвалідністю | Забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, окремих категорій громадян технічними та іншими засобами реабілітації, протезноортопедичними виробами, засобами медичного призначення | 2019-2022 роки | УПСЗН, Управління охорони здоров'я | Державний бюджет | 6534.8 | 5926.6 | 90.6929 | 224 особи - 1270 одиниць
8.2. | Реабілітація дітей з інвалідністю | Забезпечення реабілітаційними заходами дітей з інвалідністю за рахунок коштів державного бюджету (відповідно до діючого законодавства) | 2019-2022 роки | УПСЗН | Державний бюджет | 310 | 129.9 | 41.9032 | Пройшли реабілітацію 7 дітей з інвалідністю
| Ітого |  |  |  | Всього: | 6844.8 | 6056.5 | 88.4832 |  | 6844.8 | 6056.5
| по розділу |  |  |  | в т.ч.
[5 empty] | Державний бюджет | 6844.8 | 6056.5 | 88.4832
[6 empty] | 54460.2 | 38313.8 | 70.3519
[6 empty] | 306.7 | 0 | 0
Всього по програмі | [5 empty] | 497951.3 | 315527.897 | 63.3652 |  | 497951.3 | 315527.897
в т.ч.
[5 empty] | Державний бюджет | 429183.8 | 265095.27 | 61.7673
[5 empty] | Обласний бюджет | 13253.3 | 11680.127 | 88.13
[5 empty] | бюджет Бахмутської міської ОТГ | 55198.5 | 38743.5 | 70.1894
[5 empty] | Інші кошти | 315.7 | 9 | 2.8508
І.В.Сподіна
Секретар Бахмутської міської ради