# У  К  Р  А  Ї  Н  А

#### Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

##### 16 СЕСІЯ  7 СКЛИКАННЯ

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 24.11.2021 № 7/16-440

#### м. Бахмут

Про внесення змін до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на  території Бахмутської міської   територіальної громади на 2021 – 2025 роки

Заслухавши інформацію начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. від 05.11.2021                                       № 01-31/7115/0/1-21 про внесення змін до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на  території Бахмутської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-95 (зі змінами), враховуючи висновки Фінансового управління Бахмутської міської ради від 02.11.2021 № 03-29/761, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 04.11.2021 № 997/02, відповідно до Законів України: «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 (із змінами), Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на  території Бахмутської міської   територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-95, із змінами, внесеним до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.04.2021 № 7/8-273(далі – Програма):

1.1. Пункт 9 та підпункт 9.1 Паспорту Програми викласти у новій редакції:

| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 5211,0 тис. грн. |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | в тому числі кошти: - державного бюджету; - обласного бюджету; - бюджет Бахмутської міської територіальної громади; - з інших джерел фінансування. | 5211,0 тис. грн. |

1.3. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 1.

1.4. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 2.

1.5. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно з додатком 3.

2. Управлінню  муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) передбачити кошти на фінансування заходів Програми у бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на 2021 рік та при формуванні проєктів бюджету Бахмутської міської територіальної громади на наступні роки.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), заступника міського голови Марченка О.О., першого заступника міського голови Суткового М.В.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради Касперську А.П.

Міський  голова                                         О.О.РЕВА

Додаток 1

до  Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території Бахмутської міської   територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням

Бахмутської  міської ради від 27.01.2021 № 7/4-95 (зі змінами)

(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради                           від 24.11.2021  № 7/16 -  440 )

ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Всього |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Збір та узагальнення вихідних даних містобудівного кадастру на місцевому рівні | 1.1.Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру. | 2021- 2025 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР) | Не потребує | - |  |  |  |  |  | Створення переліку наявних матеріалів, дані яких будуть введені до містобудівного кадастру |
| 2. | Створення організаційно-правових засад функціонування містобудівного кадастру у відділі архітектури і містобудування УМР | 2.1.Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР | 2021-2025 | УМР | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | Підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР |
| 3. | Створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 3.1.Конвертування та внесення наявних геопросторових баз даних містобудівної документації, топографічної основи до геопросторових даних містобудівного кадастру м.Бахмут | 2021-2022 | УМР | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 350,0 | 350,0 |  |  |  | 700,00 | База даних містобудівного кадастру м.Бахмут |
|  |  | 3.2.Матеріально-технічне забезпечення відділу архітектури і містобудування УМР щодо створення та ведення містобудівного кадастру | 2021-2023 | УМР | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 25,0 | 100,0 | 6,0 |  |  | 131,0 | Придбання принтерів: - формат А3(кольоровий друк) – 1 од., формат А-4 (БФМ)- 2 од; програмне забезпечення для експлуатації геоінформаційної системи містобудівного кадастру відділом архітектури і містобудування УМР - 1 од. |
|  |  | 3.3.Створення інфраструктури геопросторових даних топографічної основи територій Бахмутської міської ТГ | 2021 | УМР | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  | 4000,00 | Топографічна основа території Бахмутської міської ОТГ |
|  |  | 3.4.Розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд | 2021 | УМР | бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 | Комплексна схема розміщення тимчасових споруд |
|  |  | 3.5.Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру | 2021 -2022 | УМР | Не потребує |  |  |  |  |  |  | Інформаційне наповнення баз даних містобудівного кадастру формування і видача на запит кадастрових документів та довідок |
|  |  | 3.6.Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, ведення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. | 2022-2025 | УМР | Не потребує | - |  |  |  |  |  | Задоволення інформаційних потреб у плануванні територій міста та будівництві. Ефективне управління розвитком території міста та раціональним використанням земельних ресурсів для містобудівних потреб |
|  |  | 3.7. Сплата судового збору | 2022 | УМР | бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 | Кількість судових справ 5 |
|  | Всього: у тому числі: |  |  |  | Державний бюджет Обласний бюджет Бюджет Бахмутської міської територіальної громади Інші джерела фінансування | 2605,0 2605,0 | 2510,0 2510,0 | 36,0 36,0 | 30,00 30,0 | 30,00 30,0 | 5211,0 5211,0 |  |

Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми створення  та розвитку містобудівного  кадастру  на території Бахмутської міської   територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.01.2021    № 7/4-95 (зі змінами), підготовлено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління  муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                                                                                    Н.С. Отюніна

Секретар Бахмутської міської ради                                                                                                  А.П. Касперська

Додаток 2

до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території Бахмутської міської   територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням  Бахмутської  міської ради   від 27.01.2021    № 7/4-95 (зі змінами)

(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 24.11.2021  № 7/16 - 440 )

ПОКАЗНИКИ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ  ПРОГРАМИ

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | І етап виконання програми |  | ІІ етап |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн. |  | 2605,0 | 2510,0 | 36,00 | 30,00 | 30,00 |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання програмного забезпечення | автоматизоване робоче місце | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Створення містобудівного кадастру | % | 20 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | % | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 90 |
| ІV Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення автоматизації вирішення завдань в системі територіального управління | % |  |  |  | - | 40 | 60 |

Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території Бахмутської міської   територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-95 (із змінами), підготовлено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                             Н.С. Отюніна

Секретар Бахмутської міської ради                                           А.П. Касперська

Додаток 3

до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території Бахмутської міської   територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської  міської ради від 27.01.2021   № 7/4-95(зі змінами)

(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської ради від 24.11.2021  № 7/16 - 440  )

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

тис. грн.

| Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання програми | Етапи виконання програми |  |  |  |  | Всього витрат на виконання програми |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І |  | ІІ |  |  |  |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: | 2605,0 | 2510,0 | 36,0 | 30,0 | 30,0 | 5211,0 |
| Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2605,0 | 2510,0 | 36,0 | 30,0 | 30,0 | 5211,0 |
| Інші джерела фінансування |  |  |  | - | - |  |

Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми»  до Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території Бахмутської міської   територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-95 (із змінами), підготовлено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                                         Н.С. Отюніна

Секретар Бахмутської міської ради                                        А.П. Касперська