## Лист1
Додаток 1
до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради
09.12.2020 № 7/2-41,із змінами
(Додаток 1 у редакції рішення Бахмутської міської ради
від 22.12.2021 № 7/17-491)
ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
тис.грн.
№ з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу- вання | Обсяги фінансування по роках, тис. грн. | [5 empty] | Очікуваний результат
[6 empty] | І рік | ІІ рік | ІІІ рік | ІV рік | V рік | Всього
[6 empty] | План | План | План | План | План | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Громадсько-державне управління освітою на засадах децентралізації | Реорганізація закладів освіти, в т.ч. зміна правоустановчих документів | 2021-2025 роки | Управління освіти Бахмутьскої міської ради (далі - Управління освіти) | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 2.1 | 10 | 50 | 5 | 5 | 72.1 | Реорганізація 14 закладів загальної середньої освіти (далі-ЗЗСО) відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту"
2 | Науково-методичний супровід освіти. Розвиток людських ресурсів | Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 129.3 | 400 | 420 | 450 | 450 | 1849.3 | Підвищення кваліфікації 114 вчителів щорічно
3 | Індекс якості дошкільної освіти | 3.1. Сприяння збільшенню потужностей функціонуючих закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО) за рахунок вико-ристання резерв-них приміщень | 2023-2024 роки | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 20 | 20 |  | 40 | Збільшення кількості місць на 30 одиниць у дошкільних навчальних закладах (далі-ДНЗ) №№25,40
|  | 3.2. Забезпечення сприяння участі в інвестиційних проєктах, грантах, конкурсах місько-го, регіонального, міжнародного рівнів | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 105.8 | 49 | 200 | 200 | 200 | 754.8 | Оновлення матеріально-технічної бази по 3 ЗДО щорічно за рахунок додатково залучених коштів
[5 empty] | Кошти інших джерел | 107.3 | 49 | 200 | 200 | 200 | 756.3
[5 empty] | Усього | 213.1 | 98 | 400 | 400 | 400 | 1511.1
|  | 3.3. Забезпечення інформатизації ЗДО (придбання оргтехніки, підключення до мережі швидкісного Інтернету) з обов’язковим якісним системним адмініструванням | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 239.2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2239.2 | Придбання 130 одиниць комп’ютерної техніки в усі ЗДО
4 | Нова укра-їнська школа | 4.1.Участь ЗЗСО в інвестиційних проєктах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 321 | 169.3 | 200 | 200 | 200 | 1090.3 | Оновлення матеріально-технічної бази по 3 ЗЗСО щорічно за рахунок додатково залучених коштів
[5 empty] | Кошти інших джерел | 332.3 | 181.9 | 200 | 200 | 200 | 1114.2
[5 empty] | Усього | 653.3 | 351.2 | 400 | 400 | 400 | 2204.5
|  | 4.2.Облаштування навчальних кабінетів відповідно до стандартів Нової української школи (далі-НУШ) | 2021-2025 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 1955.5 | 3500 | 3800 | 3800 | 3500 | 16555.5 | Придбання меблів, дидактичного матеріалу та комп’ютерного обладнання відповідно до стандартів НУШ
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1977.2 | 1500 | 1630 | 1630 | 1500 | 8237.2
[5 empty] | Усього | 3932.7 | 5000 | 5430 | 5430 | 5000 | 24792.7
|  | 4.3.Зберігання, доставка підручників та посібників | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 950 | Доставка 22тис. екземплярів підручників з урахуванням нових стандартів освіти
|  | 4.4.Розроблення та виготовлення оновленого посібника «Подарунок першокласнику» | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 108.8 | 200 | 220 | 240 | 260 | 1028.8 | Забезпечення 800 учнів початкової школи щорічно додатковою навчальною літературою | 108.7
|  | 4.5.Сприяти забезпеченню закладів освіти сучасним мультимедійним обладнанням та комп’ютерною технікою | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 4400 | Придбання 100 одиниць сучасного мультимедійного та комп`ютерного обладнання
|  | 4.6. Реалізація проєктів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів" | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 11301 |  |  |  |  | 11301 | Формування нового освітнього простору в 3 ЗЗСО (ЗОШ №12,18 НВК №11)
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 5229.2 |  |  |  |  | 5229.2
[5 empty] | Усього | 16530.2 |  |  |  |  | 16530.2
|  | 4.7. Оснащення закладів, внесених до програми "Велике будівництво", меблями для навчальних кабінетів, бібліотеки, актової зали, їдальні та обладнання медичних кабінетів | 2021 рік | Управління освіти | Обласний бюджет | 10862.3 |  |  |  |  | 10862.3 | Оснащення ЗОШ №12,18 НВК №11
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1086.3 |  |  |  |  | 1086.3
[5 empty] | Усього | 11948.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11948.6
|  | 4.8. Придбання ноутбуків для педагогічних працівників для організації дистанційного навчання відповідно до Постанови КМУ від 21.04.2021 №403 | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 3058.2 |  |  |  |  | 3058.2 | Придбати 218 одиниць ноутбуків для педагогічних працівників
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1310.7 |  |  |  |  | 1310.7
[5 empty] | Усього | 4368.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4368.9
|  | 4.9. Організація та проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл (Джура)" | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 90 | 100 | 120 | 120 | 430 | 10 учасників щорічно військово-патріотичної гри "Сокіл (Джура)"
5 | Обдаровані діти | 5.1.Забезпечення участі обдарованої молоді у обласних та Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | Відшкодування витрат на перевезення 50 обдарованих дітей та молоді
|  | 5.2.Забезпечення розвитку мотивації досягнення успіху учнів та вчителів шляхом виплати стипендій Бахмутської міської ради та премій за високу результативність у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах, ЗНО | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 80 | 225.4 | 250 | 280 | 300 | 1135.4 | Виплата 215 стипендій Бахмутської міської ради та премій за високу результативність у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, турнірах, конкурсах, ЗНО
|  | 5.3.Запровадження іноваційних освітніх технологій та сучасних моделей роботи з обдарованими учнями | 2022 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 1155 |  |  |  | 1155 | Придбання 20 одиниць сучасного обладнання для осучаснення роботи міського навчально-виховного центру "Інтелект"
6 | Здоров’я через освіту | 6.1.Організація харчування вихованців ЗДО | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 8699.4 | 11295.8 | 10464.4 | 10906.2 | 9500 | 50865.8 | Забезпечення харчування 3100 дітей ЗДО щорічно | 8200 | -499.4
[5 empty] | Кошти інших джерел | 7795.8 | 8965.6 | 8718 | 9153.9 | 8400 | 43033.3 |  | 6800 | -995.8
[5 empty] | Усього | 16495.2 | 20261.4 | 19182.4 | 20060.1 | 17900 | 93899.1
|  | 6.2.Організація харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій в ЗЗСО та вихованців Покровського НВК | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 7266.6 | 17051.7 | 11193.7 | 11862.7 | 9700 | 57074.7 | Забезпечення безкоштовним харчування 3435 учнів ЗЗСО та 26 вихованців Покровського НВК щорічно | 6909 | 357.6 | 1852.8
[5 empty] | Кошти інших джерел | 77.4 | 1184.4 | 1210.2 | 1240.4 | 1250.5 | 4962.9
[5 empty] | Усього | 7344 | 18236.1 | 12403.9 | 13103.1 | 10950.5 | 62037.6
|  | 6.3. Надання матеріальної допомоги для придбання одягу та взуття дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти всіх форм власності на території Бахмутської міської ТГ | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 327 | 404.5 | 437.7 | 469.7 | 500 | 2138.9 | Надання матеріальної допомоги на придбання одягу та взуття 114 дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування у ЗЗСО
7 | Безпечне освітнє середовище | 7.1.Заміна дверей електрощитових та об'єктів підвищеної небезпечності на сертифіковані протипожежні по ЗДО | 2021-2023 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 60.1 | 100 | 100 |  |  | 260.1 | Придбання 17 сертифікованих протипожежних дверей у ЗДО
|  | 7.2.Заміна дверей електрощитових та об'єктів підвищеної небезпечності на сертифіковані протипожежні по ЗЗСО | 2021-2022 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 225.8 | 80 |  |  |  | 305.8 | Придбання 18 сертифікованих протипожежних дверей у ЗЗСО
|  | 7.3. Придбання вогнегасників та респіраторів у всі заклади освіти | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 173.5 | 350 | 380 | 400 | 420 | 1723.5 | Придбання 9000 одиниць вогнегасників та респіраторів для пожежної безпеки закладів освіти
|  | 7.4. Придбання світильників у заклади освіти | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 12.4 | 220 | 250 | 250 | 250 | 982.4 | Придбання 1000 одиниць штучного освітлення
|  | 7.5. Придбання протипожежних люків у заклади освіти | 2022 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 300 |  |  |  | 300 | Придбання 14 одиниць протипожежних люків
8 | Освіта дітей з особливими освітніми потребами | Сприяння створенню сенсорних (ресурсних) кімнат в закладах освіти для надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами | 2021-2025 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 150 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 4150 | Створення сенсорних (ресурсних) кімнат шляхом придбання 100 одиниць спеціального обладнання
9 | Шкільний автобус | Сприяння оновленню парку автобусів для забезпечення на території Бахмутської міської ТГ регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання і додому | 2021-2025 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 925 | 1470 | 1610 | 1750 | 1960 | 7715 | Підвезення до закладів освіти 155 учнів, 11 вихованців та 41 педагогічного працівника
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 925 | 630 | 690 | 750 | 840 | 3835
[5 empty] | Усього | 1850 | 2100 | 2300 | 2500 | 2800 | 11550
10 | Позашкілля | 10.1.Створення "TechClub" - колиски технічного майбутнього " - розвиток нового напрямку | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 340 |  |  |  |  | 340 | Створення на базі Бахмутського центру технічної творчості дітей та юнацтва нового технічного напрямку
[5 empty] | Кошти інших джерел | 1715.1 |  |  |  |  | 1715.1
[5 empty] | Усього | 2055.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2055.1
|  | 10.2.Участь закладів позашкільної освіти в інвестиційних проєктах, грантах, конкурсах міського, регіонального, міжнародного рівнів | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 25 |  |  |  |  | 25 | Оновлення матеріально-технічної бази по 2 закладам позашкільної освіти щорічно за рахунок додатково залучених коштів
[5 empty] | Кошти інших джерел | 25 |  |  |  |  | 25
[5 empty] | Усього | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
11 | Матеріально-технічна база навчальних закладів | 11.1. Здійснення заміни застарілого обладнання харчоблоків в закладах освіти громади | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 300 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 4100 | Придбання 20 одиниць технологічного обладнання щорічно
|  | 11.2.Придбання ліній роздачі на харчоблоки по закладам загальної середньої освіти | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 620 | 650 | 680 | 700 | 2650 | Придбання ліній роздачі у 10 ЗЗСО
|  | 11.3.Сприяння оновленню в закладах дошкільної освіти громади меблів | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 7000 | Придбання 9000 одиниць меблів в усі ЗДО громади
|  | 11.4.Сприяння оновленню в закладах загальної середньої освіти громади меблів | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 3900 | Придбання 2000 одиниць меблів в усі ЗЗСО громади
|  | 11.5.Сприяння оновленню в закладах дошкільної освіти громади посуду та іншого інвентарю на харчоблоки | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 190 | 300 | 350 | 380 | 400 | 1620 | Придбання 50000 одиниць посуду в усі ЗДО громади
|  | 11.6.Сприяння оновленню в ЗЗСО громади посуду та іншого інвентарю на харчоблоки | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 500 | 500 | 600 | 500 | 2100 | Придбання 100000 одиниць посуду в усі ЗЗСО громади
|  | 11.7.Сприяння оновленню в ЗДО громади м'якого інвентарю | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 550 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 7150 | Придбання 30000 одиниць м'якого інвентарю в усі ЗДО громади
|  | 11.8.Сприяння оновленню в ЗЗСО громади м'якого інвентарю | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 250 | 300 | 350 | 400 | 1300 | Придбання 30000 одиниць м'якого інвентарю в усі ЗЗСО громади
|  | 11.9. Оновлення іграшок в ЗДО громади | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 150 | 200 | 150 | 150 | 650 | Придбання 2000 одиниць іграшок у ЗДО з урахуванням вимог Типового переліку
|  | 11.10.Сприяння оновленню в ЗДО громади спортивного інвентарю | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | Придбання 8000 спортивного інвентаря для фізичного розвитку вихованців в усі ЗДО громади
|  | 11.11.Сприяння оновленню в ЗЗСО громади спортивного інвентарю | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200 | 220 | 250 | 250 | 250 | 1170 | Придбання 6000 спортивного інвентаря для фізичного розвитку вихованців в усі ЗЗСО громади
|  | 11.12. Сприяння оновленню музичних інструментів в ЗДО громади | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | Придбання 5000 одиниць музичного обладнання для всебічного розвитку вихованців
|  | 11.13. Сприяння проведенню поточних ремонтів шляхом придбання будівельних матеріалів | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 164.5 | 800 | 820 | 1000 | 1000 | 3784.5 | Придбання 3200 м2 лінолеуму у заклади освіти
|  | 11.14.Сприяння забезпеченню базовим обладнанням навчальних кабінетів із предметів природно-математичного циклу | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | Придбання обладнання для 25 кабінетів у ЗЗСО враховуючи вимоги новітніх технологій викладання предметів
|  | 11.15.Оновлення транспортних засобів Управління освіти | 2022 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 880 |  |  |  | 880 | Придбання 1 транспортного засобу на праві оперативного управління
|  | 11.16.Облаштування павільйонами закладів дошкільної освіти відповідно до санітарно-гігієнічних норм | 2022-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 996 | 996 | 996 | 996 | 3984 | Придбання 150 павільйонів для усіх ЗДО
|  | 11.17.Облаштування будівель закладів освіти системою дистанційного обліку енергоспоживання | 2025 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  |  |  | 5700 | 5700 | Облаштування усіх закладів освіти контролерами
|  | 11.18. Модернізація систем опалення закладів освіти шляхом встановлення індивідуальних теплових пунктів | 2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  |  | 6000 | 6000 | Облаштування 9 закладів освіти індивідуальними тепловими пунктами
|  | 11.19. Сприяння оновленню побутової техніки в закладах освіти | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 95.3 | 300 | 400 | 500 | 500 | 1795.3 | Придбання 30 одиниць побутової техніки
|  | 11.20. Придбання обладнання для профілактики захворювань | 2021-2025 роки | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 120 |  |  |  |  | 120 | Придбання 50 одиниць обладнання
12 | Матеріально-технічний стан приміщень та територій навчальних закладів | 12.1.Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №10 "Кристалик", розташованого за адресою : м. Бахмут, вул. Свободи,18 а | 2022 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 2200 |  |  |  | 2200 | Створення належних умов для навчання та виховання 173 дітей
[5 empty] | Кошти інших джерел |  | 32796.9 |  |  |  | 32796.9
[5 empty] | Усього |  | 34996.9 |  |  |  | 34996.9
|  | 12.2.Капітальний ремонт водопро-водних та каналізаційних мереж, санітарних вузлів, вхідної групи, поручнів дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 40«Посмішка» розташованого за адресою: м.Бахмут, вул.Чайковського, буд. 99 | 2023 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  | 5700 |  |  | 5700 | Створення належних умов для навчання та виховання 118 дітей
|  | 12.3.Реконструкція (комплексна термосанація) дошкільного навчального закладу № 52 "Райдуга", розташованого за адресою: Донецька область, м.Бахмут, вул.Сибірцева,166 | 2022 рік | Управління освіти | Державний бюджет |  | 40454.1 |  |  |  | 40454.1 | Створення належних умов для навчання та виховання 176 дітей
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 4494.9 |  |  |  | 4494.9
[5 empty] | Усього | 0 | 44949 | 0 | 0 | 0 | 44949
|  | 12.4.Капітальний ремонт приміщень будівлі ДНЗ «Івушка» розташованого за адресою: вул.Кооперативна 13Б с.Зайцеве Бахмутського району Донецької області | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 2679.1 |  |  | 2679.1 | Створення належних умов для навчання та виховання 25 дітей
|  | 12.5.Капітальний ремонт дитячого садку №39 "Кульбабка", розтащованого за адресою: вул Польова,37 у м. Бахмут Донецької області (коригування) | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 1101.3 |  |  |  |  | 1101.3 | Створення належних умов для виховання 141 дитини
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1.5 |  |  |  |  | 1.5
[5 empty] | Усього | 1102.8 |  |  |  |  | 1102.8
|  | 12.6.Капітальний ремонт дитячого садку №56 "Гусельки", розтащованого за адресою:вул. Некрасова,40 у м. Бахмут Донецької області (коригування) | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 1037.5 |  |  |  |  | 1037.5 | Створення належних умов для виховання 133 дітей
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1.1 |  |  |  |  | 1.1
[5 empty] | Усього | 1038.6 |  |  |  |  | 1038.6
|  | 12.7.Реконструкція будівлі Бахмутського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа I—III ступеня № 11 багатопрофільний ліцей” Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 (коригування) | 2021-2022 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 20778 | 37205 |  |  |  | 57983 | Створення належних умов для навчання та виховання 1150 дітей
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 112.7 | 38.6 |  |  |  | 151.3
[5 empty] | Усього | 20890.7 | 37243.6 |  |  |  | 58134.3
|  | 12.8.Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Леваневського, 111 (коригування) | 2021-2022 роки | Управління освіти | Державний бюджет | 38951.6 | 6201.6 |  |  |  | 45153.2 | Створення належних умов для навчання та виховання 1043 дітей
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 329.7 | 6.5 |  |  |  | 336.2
[5 empty] | Усього | 39281.3 | 6208.1 |  |  |  | 45489.4
|  | 12.9.Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна,34 | 2021 рік | Управління освіти | Державний бюджет | 39407.6 |  |  |  |  | 39407.6 | Створення належних умов для навчання та виховання 694 дітей
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 4378.7 |  |  |  |  | 4378.7
[5 empty] | Усього | 43786.3 |  |  |  |  | 43786.3
|  | 12.10.Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи I-III ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м.Бахмут, вул.Леваневського, 10 (коригування кошторисної документації) | 2021-2022 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 9500 | 23886.5 |  |  |  | 33386.5 | Створення належних умов для навчання та виховання 694 дітей
[5 empty] | Обласний бюджет | 10000 | 55735.2 |  |  |  | 65735.2
[5 empty] | Усього | 19500 | 79621.7 |  |  |  | 99121.7
|  | 12.11.Капітальний ремонт частини покрівлі корпусів літ. "А-2" та "Б-2" Бахмутського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 - багатопрофільний ліцей" Бахмутської міської ради Донецької області, розташованого за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 22 | 2022 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 11500 |  |  |  | 11500 | Відремонтовано частину покрівлі корпусів літ. "А-2" та "Б-2"
|  | 12.12.Капітальний ремонт адміністративної будівлі розташованої за адресою м. Бахмут, вул.Б.Горбатова,42 | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 25000 |  |  | 25000 | Створення належних умов
|  | 12.13.Капітальний ремонт покрівлі та зовнішні роботи будівлі Бахмутського міського Центру дітей та юнацтва, розташованого за адресою: м.Бахмут, вул.Миру, 58 | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 2742.1 |  |  | 2742.1 | Створення належних умов для виховання на загальній площі - 2711,5 м2
|  | 12.14.Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Бахмутської міської ради Донецької області , розташованої за адресою: м.Бахмут, вул. Ковальська, 121 | 2022 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  | 34562.5 |  |  |  | 34562.5 | Створення належних умов для навчання та виховання 390 дітей
|  | 12.15.Поточний ремонт димової труби котельні дошкільного навчального закладу ясла-садку загального розвитку "Берізка" Бахмутської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: с. Зеленопілля, вул.Ювілейна, 21 | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 78.5 |  |  |  |  | 78.5 | Створення належних умов для навчання та виховання 31 дитини
|  | 12.16.Реконструкція будівлі комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр м.Бахмут", розташованого за адресою : Донецька область, м. Бахмут, вул. Б.Горбатова, 57 | 2024 рік | Управління освіти | Державний бюджет |  |  |  | 9900 |  | 9900 | Створення належних умов для надання коррекційної допомоги
[5 empty] | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 1100 |  | 1100
[5 empty] | Усього | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 11000
|  | 12.17.Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу компенсуючого типу, дитячий садок № 25 «Дзвіночок» | 2022 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  | 31000 |  |  |  | 31000 | Створення належних умов для навчання та виховання 91 дітей
|  | 12.18. Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу ясла-садок № 27 «Зірочка» | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 25000 |  |  | 25000 | Створення належних умов для навчання та виховання 115 дітей
|  | 12.19. Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 68000 |  |  | 68000 | Створення належних умов для навчання та виховання 1016 дітей
|  | 12.20.Реконструкція будівлі Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №4 Бахмутської міської ради Донецької області | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 26970 |  |  | 26970 | Створення належних умов для навчання та виховання 221 дітей
|  | 12.21.Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу ясла-садок № 18 «Росинка» | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 39000 |  |  | 39000 | Створення належних умов для навчання та виховання 92 дітей
|  | 12.22. Капітальний ремонт (благоустрій) дошкільного навчального закладу ясла-садок № 47 «Оленка» | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 40970 |  |  | 40970 | Створення належних умов для навчання та виховання 205 дітей
|  | 12.23.Реконструкція будівлі Покровського навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Бахмутської міської ради Донецької області | 2023 рік | Управління освіти | Кошти інших джерел |  |  | 20000 |  |  | 20000 | Створення належних умов для навчання та виховання 88 дітей
|  | 12.24.Реконструкція будівлі Опитненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бахмутської міської ради Донецької області | 2022 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  | 15000 |  |  |  | 15000 | Створення належних умов для навчання та виховання 133 дітей
|  | 12.25. Капітальний ремонт (благоустрій) дошкільного навчального закладу ясла-садок № 34 «Тополька» | 2024 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 25000 |  | 25000 | Створення належних умов для навчання та виховання 62 дітей
|  | 12.26. Капітальний ремонт водопроводних мереж та каналізації, заміна санвузлів дошкільного навчального закладу ясла-садок № 54 «Світлячок» | 2024 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 5000 |  | 5000 | Створення належних умов для навчання та виховання 187 дітей
|  | 12.27. Капітальний ремонт (благоустрій) Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №2 Бахмутської міської ради Донецької області | 2024 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  | 8000 |  | 8000 | Створення належних умов для навчання359 дітей
|  | 12.28. Капітальний ремонт (благоустрій) дошкільного навчального закладу ясла-садок № 36 «Теремок» | 2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  |  | 3200 | 3200 | Створення належних умов для навчання та виховання 93 дітей
|  | 12.29. Капітальний ремонт (благоустрій) Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №9 Бахмутської міської ради Донецької області | 2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  |  | 4000 | 4000 | Створення належних умов для навчання та виховання 172 дітей
|  | 12.30.Капітальний ремонт Бахмутського міського Центру технічної творчості дітей та юнацтва | 2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  |  | 2500 | 2500 | Створення належних умов для виховання 395 дітей
|  | 12.31. Розробка нових та коригування існуючих проєктно-кошторисних та іншої документації по у ЗДО | 2021-2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 200 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 9700 | 25 виготовлених проєктно-кошторисних документацій |  | 149.7
|  | 12.32. Розробка нових та коригування існуючих проєктно-кошторисних та іншої документації по у ЗЗСО | 2021-2025 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 1300 | 1000 | 1300 | 1800 | 1800 | 7200 | 20 виготовлених проєктно-кошторисних документацій |  | 845.4
|  | 12.33. Провести заміну вікон та вхідної групи на нові енергозберігаючі металопластикові | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 4870 |  |  |  |  | 4870 | Заміна вікон та дверей у ДНЗ №18, 34, 47
|  | 12.34. Будівництво системи пожежної сигналізації, та системи близкавкозахисту | 2021 рік | Управління освіти | Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 219.7 |  |  |  |  | 219.7 | Проведення протипожежних заходів у НВК №11, ЗОШ №12
Всього, у тому числі: | [5 empty] | 201387 | 363499.4 | 317391.2 | 113253.9 | 81671.5 | 1077203 |  | #REF!
- кошти державного бюджету | [5 empty] | 118665.7 | 89530.7 | 6310 | 16550 | 6760 | 237816.4
- кошти обласного бюджету | [5 empty] | 20862.3 | 55735.2 | 0 | 0 | 0 | 76597.5
- кошти бюджету Бахмутської міської територіальної громади | [5 empty] | 51806.1 | 109493.2 | 50371.8 | 85889.6 | 59161 | 356721.7
Кошти підприємств
- кошти інших джерел | [5 empty] | 10052.9 | 108740.3 | 260709.4 | 10814.3 | 15750.5 | 406067.4
Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-41, із змінами підготовлено Управлінням освіти Бахмутської міської ради
Начальник Управління освіти
Бахмутської міської ради | [7 empty] | Н.Ю. Дроздова
Секретар Бахмутської міської ради | [7 empty] | Г.В. Петриєнко-Полухіна
Додаток 2
до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради
09.12.2020 № 7/2-41,із змінами
(Додаток 2 у редакції рішення Бахмутської міської ради
від 22.12.2021 № 7/17-491 )
ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ
№ з/п | Назва показника |  |  |  | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік | Показник після завершення дії Програми
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
І. Показники витрат
1 | Загальний обсяг ресурсів |  |  |  | тис.грн. | 0 | 201387 | 363499.4 | 317391.2 | 113253.9 | 81671.5 | 1077203
ІІ. Показники продукту
1 | Кількість створених закладів нового типу |  |  |  | од. | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 14
2 | Кількість педпрацівників, яким планується пройти підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти |  |  |  | од. | 0 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 570
3 | Створення додаткових місць у ДНЗ №№25,40 |  |  |  | од. | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 30
4 | Кількість інвестиційних проєктів, грантів, конкурсів міського, регіонального міжнародного рівнів в яких планується взяти участь |  |  |  | од. | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32
5 | Кількість закладів, у яких планується проведення заходів інформатизації щорічно |  |  |  | од. | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46
6 | Кількість класів, облаштованих відповідно до стандартів НУШ |  |  |  | од. | 0 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 162
7 | Кількість проєктів, що реалізовані в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів" |  |  |  | од. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
8 | Кількість закладів, оснащених меблями для навчальних кабінетів, бібліотеки, актової зали, їдальні та обладнанням для медичних кабінетів |  |  |  | од. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
9 | Кількість придбаних наутбуків для педагогічних працівників для організації дистанційного навчання |  |  |  | од. | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218
10 | Кількість підручників, що необхідно доставити у ЗЗСО |  |  |  | од. | 0 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 22000
11 | Кількість першокласників |  |  |  | од. | 0 | 720 | 800 | 800 | 800 | 800 | 3920
12 | Кількість учасників військово-патріотичної гри "Сокіл(Джура)" |  |  |  | осіб | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40
13 | Кількість переможців учнівських конкурсів та предметних олімпіад |  |  |  | од. | 0 | 23 | 48 | 48 | 48 | 48 | 215
14 | Кількість дітей, яким організовано харчування |  |  |  | од. | 0 | 6561 | 6561 | 6561 | 6561 | 6561 | 6561
11 | Кількість дітей, що планується оздоровити за рахунок бюджетних коштів |  |  |  |  | од. | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
15 | Кількість дітей, що отримують матеріальну допомогу по закладах загальної середньої освіти Бахмутської міської ради |  |  |  | од. | 0 | 91 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114
16 | Кількість придбаних сертифікованих протипожежних дверей |  |  |  | од. | 0 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 35
17 | Кількість придбаних вогнегасників та респіраторів |  |  |  | од. | 0 | 1052 | 2000 | 2000 | 2000 | 1948 | 9000
18 | Кількість придбаних протипожежних люків |  |  |  | од. | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14
19 | Кількість закладів освіти, що потребують оновлення матеріально-технічної бази |  |  |  | од. | 0 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42
20 | Кількість придбаного спеціального обладнання для дітей з особливими освітніми потребами |  |  |  | од. | 0 | 23 | 20 | 22 | 20 | 20 | 105
21 | Кількість автобусів для забезпечення безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників |  |  |  | од. | 0 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8
22 | Кількість закладів освіти, що потребують покращення матеріально-технічного стану приміщень та територій закладів освіти |  |  |  | од. | 0 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 24
ІІІ. Показники ефективності
1 | Рівень відповідності дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти вимогам Національної доктрини розвитку освіти до 2025 року щорічно |  |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
ІV. Показник якості
1 | Створення закладів нового типу |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Питома вага працівників, яким необхідно проходження курсів підвищення кваліфікації, від загальної кількості тих працівників яким необхідно |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
3 | Питома вага закладів, в яких створено додаткових місць у ДНЗ №№25,40, від загальної кількості закладів, що потребують |  |  |  | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
4 | Питома вага закладів, які стали переможцями конкурсів місцевого розвитку та інших конкурсів від загальної кількості закладів освіти щорічно |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Питома вага закладів, у яких реалізувались заходи з інформатизації від загальної кількості закладів освіти |  |  |  | % | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100
6 | Питома вага закладів загальної середньої освіти облаштованих відповідно до стандартів НУШ |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
7 | Питома вага реалізованих проєктів в рамках програми "Спроможна школа для кращих результатів" від загальної кількості проєктів наданих для участі |  |  |  | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
8 | Питома вага закладів, оснащених меблями для навчальних кабінетів, бібліотеки, актової зали, їдальні та обладнанням для медичних кабінетів, від загальної кількості закладів що відремонтовані в рамках програми "Велике будівництво" |  |  |  | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
9 | Питома вага придбаних наутбуків для педагогічних працівників для організації дистанційного навчання, від загальної кількості ноутбуків відповідно до Постанови від 21.04.2021 №403 |  |  |  | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
10 | Динаміка забезпеченості підручниками відповідно до замовлень закладів освіти |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
11 | Забезпеченість першокласників подарунковими наборами (посібниками) |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
12 | Питома вага переможців міського конкурсу військово-патріотичної гри "Сокіл(Джура)", що стали учасниками обласного конкурсу |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
13 | Питома вага учнів та вчителів, що отримують стипендії від загальної кількості переможців конкурсів та змагань |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
14 | Середня кількість днів харчування на рік |  |  |  | днів | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170
11 | Кількість днів перебування в пришкільному таборі |  |  |  |  | днів | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
15 | Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується матеріальна допомога, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують по закладам освіти щорічно |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
16 | Питома вага придбаних сертифікованих протипожежних дверей у заклади освіти від загальної кількості закладів що потребують |  |  |  | % | 0 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | 100
17 | Питома вага придбаних вогнегасників та респіраторів на заклади освіти від загальної кількості вогнегасників та респіраторів які потребують заклади освіти |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
18 | Питома вага придбаних протипожежних люків у заклади освіти від загальної кількості закладів що потребують |  |  |  | % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100
19 | Динаміка по закладах освіти, по яким проведено заміну інвентарю, обладнання та устаткування |  |  |  | % | 0 | 50 | 60 | 70 | 78 | 100 | 100
20 | Динаміка по закладам освіти, по яким придбано обладнання для створення сенсорних кімнат |  |  |  | % | 0 | 40 | 50 | 52 | 57 | 60 | 60
21 | Питома вага придбаних автобусів, від загальної потреби у придбанні автобусів для регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогів |  |  |  | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
22 | Динаміка по закладах освіти, по яким покращено матеріально-технічний стан приміщень та територій закладів освіти |  |  |  | % | 0 | 70 | 82 | 85 | 100 | 100 | 100
Додаток 2 «Показники результативності Програми» до проєкту Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-41, із змінами підготовлено Управлінням освіти Бахмутської міської ради
Начальник Управління освіти
Бахмутської міської ради |  |  |  |  | 8: Н.Ю. Дроздова
Секретар Бахмутської міської ради |  |  |  |  | 8: Г.В. Петриєнко-Полухіна
Додаток 3
до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 09.12.2020 № 7/2-41, із змінами
(Додаток 3 у редакції рішення Бахмутської міської ради
від 22.12.2021 № 7/17-491 )
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
тис.грн.
Обсяг коштів, який залучається на виконання Програми |  |  | 2021 | 2022 | 3: 2023; 4: 2024; 5: 2025; 6: Всього витрат на виконання Програми
Обсяг ресурсів, всього, у тому числі: |  |  | 201387 | 363499.4 | 3: 317391.2; 4: 113253.9; 5: 81671.5; 6: 1077203
- кошти державного бюджету |  |  | 118665.7 | 89530.7 | 3: 6310; 4: 16550; 5: 6760; 6: 237816.4
- кошти обласного бюджету |  |  | 20862.3 | 55735.2 | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 76597.5
- кошти бюджету Бахмутської міської територіальної громади |  |  | 51806.1 | 109493.2 | 3: 50371.8; 4: 85889.6; 5: 59161; 6: 356721.7
кошти підприємств |  |  | 0 | 0 | 3: 0; 4: 0; 5: 0; 6: 0
- кошти інших джерел |  |  | 10052.9 | 108740.3 | 3: 260709.4; 4: 10814.3; 5: 15750.5; 6: 406067.4
Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми розвитку освіти на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-41, із змінами підготовлено Управлінням освіти Бахмутської міської ради
Начальник Управління освіти
Бахмутської міської ради |  |  |  |  | 8: Н.Ю. Дроздова
Секретар Бахмутської міської ради |  |  |  |  | 8: Г.В. Петриєнко-Полухіна