

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**17 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

22.12.2021 № 7/17-501

м. Бахмут

***Про внесення змін до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки***

Розглянувши лист начальника Управління культури Бахмутської міської ради Булгакової І.В. від 02.12.2021 № 01-31/7797/0/1-21 щодо внесення змін до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-44 (із змінами), враховуючи висновки: Фінансового управління Бахмутської міської ради від 02.12.2021 № 02-20/848, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 03.12.2021 № 1121/02, відповідно до Закону України «Про культуру», Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Внести та затвердити наступні зміни до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-44 із змінами внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 28.04.2021 №7/8-273, від 24.11.2021 №7/16-451 (далі – Програма):

1.1. У Паспорті програми п. 9 та п.п. 9.1. викласти у новій редакції:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: | 162225,6 тис. грн. |
| 9.1. | в тому числі кошти:  - державного бюджету  - обласного бюджету  - бюджету Бахмутської міської ТГ  - з інших джерел фінансування | -  -  29233,1 тис. грн.  132992,5 тис. грн. |

1.2. Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно додатку 1.

1.3. Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно додатку 2.

1.4. Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми викласти у новій редакції згідно додатку 3.

2. Управлінню культури Бахмутської міської ради (Булгакова), іншим виконавцям відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко) продовжити фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених в бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на 2021 рік.

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення Бахмутської міської ради від 24.11.2021 №7/16-451 «Про внесення змін до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки»

5. Організаційне виконання рішення покласти на Управління культури Бахмутської міської ради (Булгакова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), заступника міського голови Мельник І.Є., першого заступника міського голови Суткового М.В.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Йорохов), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради Петриєнко- Полухіну Г.В.

***Міський голова О.О.РЕВА***

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 1  до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 09.12.2020 № 7/2-44, із змінами  (в редакції рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 № 7/17-501) |

**ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Обсяги фінансування по роках, тис. грн.** | | | | | | **Очікуваний результат** |
| **2021 рік** | **2022 рік** | **2023 рік** | **2024 рік** | **2025 рік** | **Всього** |
| План | План | План | План | План | План |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | **І. Бібліотечна справа** | | | | | | | | | | | |
|  | **Центральна міська бібліотека Бахмутської міської територіальної громади** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.** | Формування модернового бібліотечно-інформаційного простору | 1.1.1. Створення Play – платформи  (ігрових куточків) у бібліотеках міської централізованої системи (далі – ЦБС): бібліотеки – філіали № 2, № 3 (с. Іванівське) , № 7 (с. Зайцеве), № 9 (с. Покровське), №6 (Кліщіївка) | 2021 - 2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 5,5  0,5 | 5,5  0,5 | 5,5  0,5 | 5,5  0,5 | 5,5  0,5 | 27,5  2,5 | Створення ігрових куточків, що задовольнить потреби дітей та підлітків у 1 міській та 4 сільських бібліотеках. Збільшення користувачів – дітей на 100 осіб в філіалі № 2 (м. Бахмут), по 50 осіб в сільських філіалах.  Настільних ігор – 16 од. щорічно. |
| 1.1.2. Створення та функціонування міні-хабів з цифрової освіти населення у сільських бібліотеках: сіл Кліщіївка (філіал № 6), Зайцеве (філіал № 7), Клинове (філіал №10), Зеленопілля (філіал №11).  Придбання техніки для філіалів бібліотек. | 2022 -  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 115,0 | 115,0 | - | - | 230,0 | Покращення цифрової грамотності населення, надання доступу до інформації у 4 сільських бібліотеках.  Підключення філіалу №7 с.Зайцеве до інтернету.  Комп’ютерів – 8 од.,  багатофункціональних пристроїв – 4 од., проєкторів – 3 од.,  екранів – 3 од. |
| 1.1.3. Організація та проведення заходів, спрямованих на промоцію читання серед різних верств населення.  Надання на базі центральної міської бібліотеки послуг коворкінгу.  Запровадження нових форм масової роботи. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Обговорення нових книг, проведення читацьких конференцій, фестивалів книг, зустрічей з письменниками. Проведення масових заходів у новому форматі: вечірки-караоке, бібліоніч, мультикультурний пікнік, творчі майстерні, цикл екскурсій «Пізнай свій край через бібліотеку», літературна студія для малюків «Читання як пригода» (для малят від 3 до 6 років), творча лабораторія «Натхнення книгою» |
| 1.1.4. Придбання техніки (мобільна бібліотека) для проведення літніх вуличних акцій «Бібліотека під парасолькою» | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Інші джерела | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | Ознайомлення мешканців віддалених мікрорайонів з новинками сучасної літератури за допомогою позастаціонарних форм обслуговування читачів. Проведення протягом літа 20 пізнавально-розважальних акцій для дітей і дорослих: зустрічі та тематичні екскурси, перегляди відеофільмів, різноманітні ігри, вікторини, майстер-класи, виставки на майданчиках біля бібліотек та в скверах міста.  Збільшення відвідувачів на 400 осіб.  Портативна колонка – 1 од.,  ноутбук – 1од.,  проєктор – 1 од.,  екран на тринозі – 1 од. |
| 1.1.5. Модернізація бібліотеки-філіалу №8 (вул.Некрасова,46) в  Публічний простір «Library Hub»:  - виділення додаткового приміщення,  - придбання меблів та обладнання.  - приведення штатного розпису ЦБС відповідно до завдань роботи простору (без введення додаткових ставок). | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Інші джерела | - | 90.0 | - | - | - | 90,0 | Переоснащення застарілої бібліотеки в сучасний простір спілкування, відпочинку, отримання інформації, змістовного дозвілля, розваг для всіх категорій населення мікрорайону «Східний».  Збільшення користувачів на 500 осіб.  Проєктор – 1од.,екран – 1од. ,ноутбук - 1од., стільці - 10 од., столи - 4 од.., офісні дивани - 2 од., виставкові вітрини - 2 од., крісло- груша - 2 од. |
| 1.1.6. Модернізація бібліотеки – філіалу № 10 ( с. Клинове) в центр інформації та дозвілля «Library Hub»:  Придбання меблів та обладнання, настільних ігор. | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ. | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | 120,0 | - | - | 120,0 | Переоснащення застарілої бібліотеки в сучасний простір спілкування, відпочинку, отримання інформації, змістовного дозвілля, розваг для всіх категорій населення села Клинове.  Збільшення користувачів на 300 осіб.  Проєктор – 1од., екран – 1од., ноутбук – 1од., стільці - 20 од., комп’ютер – 1од., столи - 6 од., офісні дивани - 2 од., пуфи - 2 од., виставкова вітрина - 2 од. |
| 1.1.7. Розширення послуги «Бібліоняня» - створення недільного кінозалу «Мультиманія».  Придбання проєктора та екрана в міську бібліотеку для дітей. | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Інші джерела | - | 30,0 | - | - | - | 30,0 | Розширення послуг для дітей.  Отримання додаткових фінансових коштів – 1,0 тис.грн..  Збільшення кількості отримувачів послуги на 100 осіб.  Проєктор – 1од., екран – 1од. |
| **1.2.** | Створення мережі інформаційних центрів, вдосконалення та адаптація до сучасних вимог методів роботи бібліотек | 1.2.1. Навчання осіб з вадами зору роботі на комп’ютері та в Інтернет, користуванню сенсорними телефонами | 2021 - 2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Покращення якості надання послуг та життя осіб з вадами зору |
| 1.2.2. Запровадження програмної системи комплексної автоматизації бібліотек «Koha». Придбання та встановлення комп’ютерного обладнання. | 2022 -  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 160,0 | 162,0 | - | - | 322,0 | Створення електронного каталогу книг, електронної бази читачів, що буде сприяти задоволенню інформаційних потреб мешканців громади і покращення обслуговування читачів через надання цілодобового онлайн – доступу до електронного каталогу ЦМБ, підвищить ефективність використання ресурсів бібліотек.  Сервер -1од., комп’ютер – 14од., операційна система «Linux» - 1од. |
| 1.2.3. Навчання та перепідготовка бібліотечних працівників ЦБС у відповідності з вимогами щодо програми автоматизації бібліотек. | 2021 -  2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Дистанційне навчання роботі в автоматизованій програмі «Koha» 34 бібліотечних фахівців. |
| 1.2.4. Оновлення веб-сайту ЦБС, створення блогів усіх бібліотек ЦБС. Постійне оновлення інформації на сторінках соціальних мереж та сайті ЦБС. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Просування бібліотек в інформаційному електронному просторі.  Блогів – 10 од. |
| 1.2.5. Генерування GR-кодів та розміщення їх на рекламних матеріалах бібліотек. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Залучення мешканців громади до користування бібліотеками, просування бібліотечних послуг |
| 1.2.6. Реклама масових заходів із застосуванням штендерів. | 2022 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Інші джерела | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | Сприяння ефективній зовнішній рекламі.  Штендерів – 5 од. |
| **1.3.** | Оновлення книжкового фонду, фонду періодичних видань бібліотечного фонду | 1.3.1. Забезпечення бібліотек кращими зразками вітчизняної та зарубіжної книжкової продукції | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 200,0  100,0 | 200,0  100,0 | 200,0  100,0 | 200,0  100,0 | 200,0  100,0 | 1 000,0  500,0 | Забезпечення доступів читачів до кращих зразків книжкової продукції. Збільшення книговидачі на 10 000 прим. щорічно |
| 1.3.2. Забезпечення бібліотек періодичними друкованими виданнями | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 1 000,0 | Задоволення інформаційних потреб користувачів.  Передплата 175 найменувань газет та журналів. |
| 1.3.3. Встановлення контактів з громадськими організаціями людей з вадами зору , центральною спеціалізованою бібліотекою для сліпих ім М.Островського з метою поповнення фондів книгами шрифтом Брайля та обміном досвідом роботи. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Покращення якості надання послуг читачам з вадами зору. |
| **1.4.** | Створення мережі сучасних культурних закладів,  зміцнення матеріально-технічної бази бібліотек відповідно до вимог часу | 1.4.1. Придбання меблів для філіалів бібліотеки. | 2021 -2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | Створення комфортних умов для користувачів.  Стелаж для періодики – 2 од., стілець розкладний – 26 од., вітрина металева – 1 од., стіл офісний – 8 од., м’які меблі – 2 од., вішалка напільна – 2 од., кафедра – 1 од. |
| 1.4.2. Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт приміщення міської бібліотеки для дітей Бахмутської міської централізованої бібліотечної системи, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 40» (коригування) | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | 40,0 | - | - | 40,0 | Виконання коригування проєктно-кошторисної документації за 1 об’єктом. |
| 1.4.3. Капітальний ремонт приміщення міської бібліотеки для дітей Бахмутської міської централізованої бібліотечної системи, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 40 (коригування) | 2024 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Інші джерела | - | - | - | 1200,0 | - | 1200,0 | Створення належних умов для роботи, покращення обслуговування  та проведення більш якісних заходів для читачів бібліотеки, збільшення відвідувачів на 500 осіб  Зменшення споживання електроенергії на 167 кВт/год. |
| 1.4.4. Розробка проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення бібліотеки-філіалу № 8 (публічного простору «Library Hub») | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 30,0 | - | - | - | 30,0 | Розробка проєктно-кошторисної документації в рамках виконання капітального ремонту 1 об’єкту |
| 1.4.5. Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філіалу № 8, розташованої за адресою; м. Бахмут, вул. Некрасова, 46 (публічного простору «Library Hub») | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Інші джерела | - | 800,0 | - | - | - | 800,0 | Створення належних умов для роботи, покращення обслуговування  та проведення більш якісних заходів для мешканців мікрорайону «Східний», збільшення відвідувачів на 300 осіб |
| 1.4.6. Розробка проєктно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення бібліотеки-філіалу № 10 с. Клинове (центр інформації та дозвілля «Library Hub») | 2024 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | - | 50,0 | - | 50,0 | Розробка проєктно-кошторисної документації в рамках виконання капітального ремонту 1 об’єкту |
| 1.4.7. Капітальний ремонт приміщення бібліотеки-філіалу № 10, с. Клинове (центр інформації та дозвілля «Library Hub») | 2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Інші джерела | - | - | - | - | 890,0 | 890,0 | Створення належних умов для роботи, покращення обслуговування  та проведення більш якісних заходів для мешканців села, збільшення відвідувачів на 300 осіб |
| 1.4.8. Розробка проєктно – кошторисної документації на ремонт ганку бібліотеки – філіалу № 7, с.Зайцеве | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | Розробка проєктно-кошторисної документації в рамках виконання капітального ремонту 1 об’єкту |
| 1.4.9. Капітальний ремонт ганку бібліотеки – філіалу № 7, с. Зайцеве | 2024 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Центральна міська бібліотека Бахмутської міської ТГ | Інші джерела | - | - | - | 120,0 | - | 120,0 | Створення безпечних умов обслуговування користувачів |
|  | **Всього за розділом 1, в т.ч.** |  |  |  |  | **556,0** | **1882,0** | **1044,0** | **1927,0** | **1447,0** | **6856,0** |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | **455,5** | **760,5** | **942,5** | **505,5** | **455,5** | **3119,5** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **100,5** | **1121,5** | **101,5** | **1421,5** | **991,5** | **3736,5** |  |
|  | **2. Музейна справа** | | | | | | | | | | | |
|  | **КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1**.** | Організація культурно-просвітницьких заходів | 2.1.1. Проведення масових заходів на локаціях територіальної громади, а саме: щорічні свята День міста, інтерактивні щорічні заходи Територія Памяті, знайомство з локацією Бахмутська фортеця, зустрічі з творчою інтелігенцією територіальної громади під час відкриття художніх виставок, насамперед Бахмутського вернісажу.  Придбання комплекту апаратури для посилення звуку. | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Інші джерела | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 | Формування у громади знань та поваги до історичного минулого міста.  Посилювач – 1 од.,  ноутбук – 1 од.,  мікрофони – 2 од. |
| 2.1.2. Створення пізнавальних програм для дітей та підлітків.  Придбання обладнання та наповнення для майстер класів (художня керамічна маса, випалювачі, порцелянова маса, воскові заготовки). | 2022 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 80,0 | Залучення до тематичної співпраці дітей та підлітків, створення інформаційного поля. Збільшення кількості відвідувачів до 100 осіб.  Наповнення - 25 комплектів,  бінокль – 1 од.,  телескоп – 1 од. |
| 2.1.3. Кіноперегляди, фотовиставки.  Створення сіквелу з історії міста за темами «Шляхи державності на теренах Бахмутського краю», «Козаче минуле міста», закінчення проєкту «Ніколи знову», «Природа Бахмутського краю» | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Постановка і вирішення творчих задач для спільнот художників, музикантів |
| 2.2. | Фондово-реставраційна робота музею | 2.2.1. Поліпшення кліматичних показників у фондосховищах.  Придбання обладнання для належного зберігання та експонування музейних фондів. | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 7,0 | - | - | - | - | 7,0 | Зберігання та експонування музейних фондів згідно встановлених норм.  Мобільна діагностична станція – 1 од., термометр – 1 од.,  психометр – 1 од.,  люксметр – 1 од. |
| 2.2.2. Продовження процесу діджиталізації обліку фондів.  Придбання комп’ютерної та фото техніки. | 2022 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 23,0 | 73,0 | 23,0 | 23,0 | 142,0 | Покращення зберігання рідкісних архівних документів -  1200 оцифрованих музейних предметів.  Початок часткового викладення у загальний доступ музейної колекції.  фотоапарат CANON з функцією відеозапису – 1 од. |
| 2.2.3. Вдосконалення зберігання фондових матеріалів - придбання шаф та стелажів. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | Збільшення можливостей фондового зберігання.  Шафа для зберігання картотеки – 2 од., стелажі – 10 од. |
| 2.3. | Науково-дослідна та експозиційна робота музею | 2.3.1. Вивчення досвіду українських та міжнародних музеїв.  Регулярне придбання спеціальної літератури з сучасного музеєзнавства та передплата журналів та газет. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 30,0  5,0 | 30,0  5,0 | 30,0  5,0 | 30,0  5,0 | 30,0  5,0 | 150,0  25,0 | Підвищення кваліфікації та професійного рівня наукових працівників музею.  Журнали – 2 найменування, газети – 2 найменування. |
| 2.3.2. Впровадження технологій щодо оцифрування необхідної для модернізації залів фондової та архівної інформації.  Створення хронікально-документальних та відеофільмів. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | Наповнення обладнання інформацією - відео фрагментами, фото документами, сканами для використання всієї інформації без захаращування і перенасичування експозиції залів.  1 фільм на рік |
| 2.3.3. Проведення дослідницької роботи на території Бахмутської міської територіальної громади.  Придбання квадрокоптера з відеокамерою. | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | 50,0 | - | - | 50,0 | Експозиційна діяльність з вивчення території ТГ, збір спогадів, складання експозиційних елементів.  - складання нових (3) та поширення вже існуючих експозицій (5) на матеріалі, який буде здобутий за допомогою квадрокоптеру та фотоапарату.  Квадрокоптер з відеокамерою – 1 од. |
| 2.3.4. Організація видавничої діяльності: видання та перевидання краєзнавчої літератури та видання довідника – путівника територіальної громади, виготовлення сувенірної продукції. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 30,0  10,0 | 30,0  10,0 | 30,0  10,0 | 30,0  10,0 | 30,0  10,0 | 150,0  50,0 | Архівне та фондове узагальнення відомостей про Бахмутську міську об’єднану територіальну громаду (далі – Бахмутська міська ТГ), залучення краєзнавців та активної громади до вивчення історії та сучасності Бахмутської міської ТГ.  Формування позитивного іміджу Бахмутської міської ТГ в Україні та за її межами.  Видання 9 найменувань по 100 од., 50 екземплярів довідника-посібника об’єднаної територіальної громади; 300 одиниць сувенірної продукції |
| 2.3.5. Створення трьох інтерактивних зон (двір музею).  Створення дерев’яної розбірної фортеці -конструктора в збільшеному масштабі для проведення інтерактивних лекцій. | 2021 -  2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 20,0 | 20,0 | - | - | - | 40,0 | Створення пізнавальних програм для дітей, підлітків.  Збільшення кількості відвідувачів на 200 осіб.  Конструктор – 2 комплекти. |
| 2.3.6. Створення залу Пам’яті та відновлення експозиції «Зал єврейської культури та побуту».  Придбання вітрин різної конфігурації | 2022 -  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 12,0 | 12,0 | - | - | 24,0 | Залучення активної громади. Збільшення кількості відвідувачів на 100 осіб.  Вітрин – 12 од. |
| 2.3.7. Урізноманітнення лекційної діяльності ілюстративним матеріалом, розширення можливості демонстрування надбань художників:  придбання сенсорних фоторамок різних конфігурацій для модернізації експозиційних фрагментів | 2022 -  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 4,4 | 4,4 | - | - | 8,8 | Збільшення кількості відвідувачів на 100 осіб.  Фоторамки – 4 од. |
| 2.3.8. Придбання костюмів історичних епох в «Зал Бахмут сучасний», «Зал археології». | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | 24,0 | - | - | 24,0 | Поповнення музейних фондів  Костюми – 4 од. |
|  |  | 2.3.9. Придбання історичних костюмів та взуття. | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 20,0 | - | - | - |  | 20,0 | Костюми – 2 комплекти |
| 2.4. | Створення мережі сучасних культурних закладів,  зміцнення матеріально-технічної бази музею відповідно до вимог часу | 2.4.1. Організація робочого простору для співробітників музею: придбання офісних меблів для адміністративної будівлі. | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | 78,0 | - | - | 78,0 | Створення комфортних умов для співробітників музею.  Столи – 2 од., стелажі – 8 од., кондиціонери – 7 од. |
| 2.4.2. «Реконструкція музейного комплексу та прилеглої території Комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей», який знаходиться за адресою: м. Бахмут, вул.Незалежності,26» (коригування) | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Інші джерела | - | 36781,2 | - | - | - | 36781,2 | Сприяння збереженню та розвитку історико- культурної та духовної спадщини.  Зменшення споживання тепла на 5 Гкал.  Збільшення кількості екскурсій на 40 од.  Збільшення кількості відвідувачів екскурсій на 400 осіб. |
| 2.4.3. Встановлення обладнання для збільшення електричної потужності по Комунальному закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей» | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | Сприяння збереженню та розвитку історико-культурної та духовної спадщини |
| 2.4.4. Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Реконструкція музейного комплексу та прилеглої території Комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей», який знаходиться за адресою: м. Бахмут, вул.Незалежності,26» (коригування) | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 500,0 | - | - | - | - | 500,0 | Виконання коригування проєктно-кошторисної документації за 1 об’єктом. |
|  | **Всього за розділом 2, в т.ч.** |  |  |  |  | **652,0** | **38825,6** | **361,4** | **143,0** | **148,0** | **40130,0** |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | **637,0** | **1979,4** | **346,4** | **128,0** | **133,0** | **3223,8** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **15,0** | **36846,2** | **15,0** | **15,0** | **15,0** | **36906,2** |  |
| **3. Клубна справа** | | | | | | | | | | | | |
| * 1. **КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1**.**1. | Підтримка культурно – мистецьких заходів, що формують імідж Бахмутської міської ТГ, наповнення простору для всебічного творчого розвитку дітей та юнацтва. | 3.1.1. 1. Проведення конкурсу юних дарувань «Бахмутська зірочка» | 2021 -  2025 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 60,0  20,0 | 60,0  20,0 | 60,0  25,0 | 60,0  25,0 | 60,0  25,0 | 300,0  115,0 | Розвиток та популяризація виконавського мистецтва, підтримка талановитих дітей та молоді в реалізації творчого потенціалу.  Кількість учасників - 1000 осіб |
| 3.1.1.2. Проведення регіональних конкурсів: хореографічного мистецтва («BAKHMUT – Gold Feast»),  вокального мистецтва («BAKHMUT – ART Feast»),  вокально-хореографічного мистецтва («BAKHMUT – Street Feast»),  циркового мистецтва («BAKHMUT – ARENA Feast»). | 2021 -  2025 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Інші джерела | 50,0 | 110,0 | 210,0 | 250,0 | 290,0 | 910,0 | Розвиток та популяризація виконавського мистецтва, підтримка талановитих дітей та молоді в реалізації творчого потенціалу.  Понад 1500 учасників. |
| 3.1.1.3. «Pablic ART Progect» - реалізація проєктів та заходів, спрямованих на розгерметизацію творчого середовища, створення умов для самовираження жителів Бахмутської міської ТГ, рамкових проєктів («Мистецькі вихідні», «Творча битва районів», флешмоби, квести). | 2021 -  2025 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Формування та трансформація публічного інтеркультурного простору.  Понад 300 учасників та 220 глядачів. |
| 3.1.1.4 «Культурна дипломатія» - проєкт з обміну культурно – мистецьким досвідом. | 2021 -  2025 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Сприяння гастрольній діяльності, збалансування наповнення культурно – мистецьким продуктом.  Залучення до заходів понад 1000 глядачів. |
| 3.1.1. 5. Розвиток студії молодіжної творчості: створення школи телерадіоведучих.  Створення та розвиток сучасних напрямків театрального мистецтва: квест – кімната, театр тіней, сучасна інсталяція, ляльковий театр та інші.  Підтримка та розвиток сучасних методів креативної та іноваційної режисури.  Придбання комп’ютерної та відеотехніки. | 2021 -  2025 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | -  100,0 | -  - | 200,0  150,0 | 95,0  20,0 | 100,0  20,0 | 395,0  290,0 | Розвиток всебічного простору творчого самовираження, комплексного виховання дітей та юнацтва, виявлення творчого потенціалу, підвищення креативності мешканців Бахмутської міської ОТГ.  Залучення понад 20 учасників.  Цифровой фотоапарат – 1 од.  Прессвол – 1 од.  Світлова пушка – 1 од.  Відео проєктор – 1од.  Мікшерний пульт – 1 од.  Комп’ютер – 1 од. |
| 3.1.1.6. Проведення культурно – мистецьких та навчально-пізнавальних заходів (державні, професійні свята) | 2021 -  2025 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 220,0 | 230,0 | 260,0 | 280,0 | 300,0 | 1290,0 | Задоволення культурних потреб мешканців об’єднаної територіальної громади  Збільшення відвідувачів на 2000 осіб.  11 заходів. |
| 3.1.2**.** | Удосконалення мережі сучасних культурних закладів, зміцнення матеріально-технічної бази клубного закладу відповідно до вимог часу | 3.1.2.1. Придбання додаткових панелей для мультімедійного екрану. | 2021 -2023 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | -  25,0 | -  - | 225,0  - | -  - | -  - | 225,0  25,0 | Розширення візуальних можливостей, творчих режисерських задумів. |
| 3.1.2.2. Заміна світильників зовнішнього освітлення. | 2022 -2023 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 100,0 | 250,0 | - | - | 350,0 | Збереження естетичного вигляду, подовження терміну експлуатації будівлі.  Світильники зовнішнього освітлення – 145 од. |
| 3.1.2.3. Придбання звукової та світлової апаратури. | 2021 -  2024 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 45,0  - | 120,0  20,0 | 30,5  - | 60,0  - | -  - | 255,5  20,0 | Покращення рівня звукозапису,  посиления візуальних ефектів – малюнків та заливки, проведення занять у клубі ветеранів, круглих столів, семінарів, громадських слухань.  Системний блок - 1од.,  світлодіодний полноповоротний прожектор – 4 од.,  Акустична система - 2 комплекти,  Світлодіодний прожектор – 20 од. |
| 3.1.2.4. Придбання меблів. | 2021 -  2024 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 150,0  35,0 | 100,0  50,0 | 400,0    50,0 | 440,0  50,0 | -  - | 1090,0  185,0 | Створення сприятливих умов для розвитку аматорського мистецтва.  Шафи – 8 од.,  стільці – 30 од.,  банкетки – 8 од.,  меблеві конструкції для костюмерної – 10 од. |
| 3.1.2.5. Придбання комп’ютерної та побутової техніки, кондиціонерів, обладнання дляциркового колективу. | 2022 -2023 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | -  - | 20,0  - | 225,0  40,0 | -  - | -  - | 245,0  40,0 | Створення сприятливих умов для розвитку аматорського мистецтва.  Електропідйомник – 1 к-т.,  Пояс страхувальний – 1 од.,  ноутбук – 1 од.,  кондиціонер – 4 од.,  комп’ютер – 1 од.,  переговорний пристрій для каси – 1 к-т. |
| 3.1.2.6. Придбання (пошив) сценічних костюмів для творчих колективів. | 2021 -  2025 - | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 250,0  50,0 | 300,0  100,0 | 500,0  100,0 | 650,0  150,0 | 750,0  200,0 | 2450,0  600,0 | Створення сприятливих умов для розвитку аматорського мистецтва.  Плаття – 24 од.,  сорочки – 26 од.,  туфлі – 80 пар,  тканина для пошиття костюмів – 350 м. |
| 3.1.2.7. Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту:  «Капітальний ремонт фасадів та заміна  водозливів з покрівлі комунального закладу культури «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» на площі Свободи, 1 м. Бахмут Донецької області (коригування)» | 2022 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 | Виконання коригування проєктно-кошторисної документації за 1 об’єктом |
| 3.1.2.8. Капітальний ремонт фасадів та заміна водозливів з покрівлі комунального закладу культури «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» на площі Свободи, 1 м. Бахмут Донецької області (коригування) | 2022 | Управління культури  Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Інші джерела | - | 10903,0 | - | - | - | 10903,0 | Запобігання руйнуванню  фасадів від опадів, забезпечення збереження тепла в опалювальних підсобних приміщеннях за рахунок встановлення нових воріт, збереження цілісності будівлі, а також естетичного вигляду, подовження терміну експлуатації будівлі. Збільшення доходів від платних послуг на 20,0 тис.грн. |
| 3.1.2.9. Розробка проєктно-кошторисної документації по проєкту «Реконструкція внутрішніх приміщень Комунального закладу культури «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», розташованого на площі Свободи, 1, м. Бахмут Донецької області» | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 | Розробка проєктно-кошторисної документації в рамках виконання реконструкції 1 об’єкту. |
| 3.1.2.10. Реконструкція внутрішніх приміщень Комунального закладу культури «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА», розташованого на площі Свободи, 1, м. Бахмут Донецької області | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Інші джерела | - | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | Збереження цілісності будівлі, а також естетичного вигляду, подовження терміну експлуатації будинку. |
| 3.1.2.11. Організація системи підвищення кваліфікації працівників сфери культури (Курси керівників закладів культури, художніх керівників, режисерів, хореографів, керівників творчих колективів, звукорежисерів, техніків – освітлювачів, бухгалтерів, діловодів). | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «БАХМУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ ІМЕНІ ЄВГЕНА МАРТИНОВА» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 40,0  20,0 | 40,0  20,0 | 100,0  20,0 | 120,0  20,0 | 140,0  20,0 | 440,0  100,00 | Покращення роботи працівників культури та викладачів, підвищення професійного рівня.  20 осіб |
|  | **Всього за розділом 3.1., в т.ч.** |  |  |  |  | **1065,0** | **12593,0** | **3845,5** | **2220,0** | **1905,0** | **21628,5** |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | **765,0** | **1370,0** | **2250,5** | **1705,0** | **1350,0** | **7440,5** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **300,0** | **11223,0** | **1595,0** | **515,0** | **555,0** | **14188,0** |  |
|  | * 1. **БКЗК «Бахмутський міський народний Дім»** | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1**.** | Організація та проведення інтерактивних інформаційно-масових заходів | 3.2.1.1. Проведення звітних концертів колективів.  Показові виступи та проведення майстер – класів з різних видів технік: вокальних, хореографічних, художнього мистецтва, декоративно - ужиткового мистецтва.  Виїздні показові виступи для мешканців громади .  Придбання матеріалу для творчості. | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 14,6 | - | - | - | - | 14,6 | Поповнення учасниками колективів (20 осб), вияв творчих здібностей та талантів у дітей та молоді, залучення дітей та молоді до культурно – естетичного виховання.  Мольберти - 10 од.,  підставки для роботи фарбами - 10 од., наглядні посібники – 4од. |
| 3.2.1.2. Створення на базі театр – студії «Фенікс» лялькового театру.  Придбання матеріалу та обладнання для виготовлення декорацій на сцену. | 2022 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 5,0 | 32,3 | 5,0 | 5,0 | 47,3 | Виступи у заходах, прийняття участі в обласних та міжнародних фестивалях та конкурсах, заохочування дітей до театрального мистецтва.  Кількість учасників – 7 осіб.  Портативна колонка – 1 од.,  ляльки для театру - 7 од. |
| 3.2.1.3. Створення на базі студії декоративно – прикладного мистецтва «Казкова майстерня»  відкритого уроку по техніці валяння «Дитяча забавка – іграшка!». | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Залучення дітей до декоративно - прикладного мистецтва, розвиток творчих здібностей.  Кількість учасників – 10 осіб. |
| 3.2.1.4. Створення творчої лабораторії на базі народної кімнати – музей базового комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім».  Проведення виїздних майстер – класів із залученням мешканців Бахмутської міської територіальної громади.  Придбання матеріалу для техніки сухого валяння, та придбання пряжі для веретена. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 5,2 | - | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 16,2 | Проведення виставок та вставок – продажу. Відтворення народних традицій.  Кількість відвідувачів – 100 осіб. |
| 3.2.1.5. Створення відкритого кінотеатру для показу фільмів, мультфільмів для мешканців громади: показ фільмів, мультфільмів для дітей та молоді, придбання меблів для зручного перегляду та обладнання. | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 48,9 | - | - | - | 48,9 | Надання додаткових послуг мешканцям громади.  Кількість відвідувачів – 480 осіб.  Крісло – груша -15 од,  моторизований екран – 1од.,  проектор – 1од. |
| 3.2.1.6. Створення студії звукозапису базового комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» для запису звукових файлів для проведення заходів, вокалістів, звукових файлів для творчих колективів, реклами та радіопередач, придбання обладнання. | 2022 - 2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 10,0 | 66,2 | 8,0 | 8,0 | 92,2 | Проведення заходів БКЗК «БМНД» у якіснім звуковім супроводі, якісний запис вокалістів, творчих колективів.  Акустична система – 1 од.,  фільтр відображень для запису – 1 од., акумулятори – 2 к-ти ,  мікшерний пульт – 1 од.,  шнурові мікрофони – 4 од.. |
| 3.2.1.7. Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на рівні Бахмутської міської територіальної громади.  Розробка та проведення мюзиклів, театральних постанов, новорічних казок.  Придбання обладнання та строй матеріалу для оформлення декорацій,  придбання (пошив) сценічних костюмів, взуття. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 202,0 | 215,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | 692,0 | Згуртовування мешканців громади, розвиток театрально – музичного мистецтва.  Кількість відвідувачів – 500 осіб.  Генератор диму – 1 од.,  костюми (плаття) – 70 од.,  взуття - 72 пари,  тканина – 410 м. |
| 3.2.1.8. Проведення етно - культурного фестивалю «Писанковий сад».  Реставрація великодніх яєць.  Закупівля дипломів, подяк, матеріалів для проведення майстер – класів,  для оформлення фото- зон | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Згуртовування дітей та молоді, виявлення творчо обдарованих дітей та молоді, сприяння їх розвитку та залучення до мистецької діяльності.  Кількість відвідувачів – 200 осіб. |
| 3.2.1.9. Організація та проведення культурно – мистецького Фестивалю вишиванок.  Закупівля дипломів, подяк, матеріалів для проведення майстер – класів, для оформлення декорацій, фото-зон | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Залучення нових культурних ресурсів, зокрема й нематеріальної культурної спадщини.  Кількість відвідувачів – 200 осіб. |
| 3.2.1.10. Проведення фестивалю народної творчості «Барви Бахмуту». | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Формування стійкого інтересу населення до національної культури, підвищення культурного та духовного рівня сучасного суспільства.  Кількість відвідувачів – 200 осіб. |
| 3.2.1.11. Проведення Фестивалю декоративно – ужиткової творчості «Бахмутський Дивоцвіт».  Залучення майстрів та популяризаціїя народних ремесел. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Поповнення творчими виробами, експонатами кімнати – музея БКЗК «Бахмутський міський народний дім»  ознайомлення із самобутньою культурою, мистецтвом, народними традиціями, найкращими зразками народних ремесел.  Кількість відвідувачів – 200 осіб. |
| 3.2.1.12. Виготовлення першої «Різдвяної шопки» в місті Бахмут **(**створення вертепу з живими фігурами).  Створення маленьких «Різдвяних шопок». | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 | Збереження та популяризація різдвяних традицій, формування інтересу населення до національної культури.  Кількість відвідувачів – 200 осіб. |
| **3.2.2.** | Зміцнення матеріально-технічної бази клубного закладу відповідно до вимог часу. | 3.2.2.1. Придбання сценічних костюмів (тканини) для творчих колективів, звукової та світлової апаратури для філії Покровського сільського клубу для участі в заходах, фестивалях, конкурсах. | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 31,0 | - | - | - | - | 31,0 | Залучення дітей та молоді до культурного життя села. Участь творчих колективів в заходах, фестивалях, конкурсах.  Кількість учасників – 30 осіб.  Сценічний монітор – 2 од.,  динамік – 2 од.,  світлодіодна голова – 2 од.,  прожектор -12 од.,  лампи світлодіодні -10 од.,  плаття – 14 од. |
| 3.2.2.2. Придбання сценічних костюмів (тканини) для творчих колективів філії Зайцівський сільський клуб для участі в заходах, фестивалях, конкурсах. | 2022-  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 40,0 | 63,0 | - | - | 103,0 | Залучення дітей та молоді до культурного життя села. Участь творчих колективів в заходах, фестивалях, конкурсах.  Кількість учасників – 30 осіб.  Костюми – 8 од.,  тканина – 200 м. |
| 3.2.2.3. Формування інформаційного простору у філії Іванівський сільський клуб.  Придбання комп’ютерної техніки. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 26,2 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 46,2 | Розвиток обізнаності про культурне життя мешканців села та залучення їх до культурного простору села.  Придбання 3 од. комп’ютерної техніки |
| 3.2.2.4. Проведення перегляду фільмів, показу мультфільмів для дітей, проведення інформаційних годин для мешканців села.  Придбання для філії Зеленопільського сільського клубу відеотехніки та обладнання. | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 28,7 | - | - | - | 28,7 | Розвиток обізнаності про культурне життя мешканців села та залучення їх до культурного простору села.  Кількість відвідувачів – 200 осіб.  Проєктор – 1 од.  екран – 1 од. |
| 3.2.2.5. Придбання для філії Кліщіївський сільський клуб комп’ютерної техніки. | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 20,0 | - | - | - | 20,0 | Розвиток обізнаності про культурне життя мешканців села та залучення їх до культурного простору села.  Придбання 3 од. комп’ютерної техніки. |
| 3.2.2.6. Придбання для базового комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» комп’ютерної техніки для виготовлення рекламних повідомлень. | 2022 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 35,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 50,0 | Збільшення відсотку охоплення культурно-мистецьким життям та дозвіллям жителів громади.  Інформування мешканців громади щодо проведення культурно-масових заходів.  Принтер кольоровий – 1 од.  Комп’ютер – 1 од. |
| 3.2.2.7. Придбання комп’ютерної та побутової техніки, звукової та світлової апаратури для базового комунального закладу культури «Бахмутський міський народний Дім» | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | Створення сприятливих умов для розвитку аматорського мистецтва.  Придбання системного блоку – 2 од., монітору – 2 од., сканеру – 1 од., принтеру – 1 од., пральної машини – 1од., оверлоку – 1 од., праски – 1од., прасувальної дошки – 1 од., сушки для білизни – 2 од., акустична система – 1 комплект |
| 3.2.2.8. Коригування проєктно-кошторисної документації по об’єкту: Реконструкція будівлі Комунального закладу «Бахмутський міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вул. Перемоги, 23а (коригування) | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 300,0 | - | - | - | - | 300,0 | Виконання коригування проєктно-кошторисної документації за 1 об’єктом. |
| 3.2.2.9. Реконструкція будівлі Комунального закладу «Бахмутський міський народний Дім» та благоустрій прилеглої території за адресою: місто Бахмут, вул. Перемоги, 23а (коригування) | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Інші джерела | - | 44909,5 | - | - | - | 44909,5 | Створення осередку національної культури, орієнтованого на об’єднану територіальну громаду; зростання кількості відвідувачів заходів з числа мешканців територіальної громади на 3000 осіб, збільшення доходів від платних послуг на 30,0 тис.грн.  Зменшення споживання тепла на 14 Гкал. |
| 3.2.2.10. Капітальний ремонт соціального центру с. Кліщіївка Бахмутського району Донецької області | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1400,0 | - | - | - | - | 1400,0 | Сприяння збереженню та розвитку історико- культурної та духовної спадщини  Зменшення споживання електроенергії на 334 кВт/год. |
| 3.2.2.11. Реконструкція системи опалення Іванівського сільського будинку культури з установкою електричного котла 50кВт с. Іванівське, вул. Зарічна, 4 Бахмутського району Донецької області (коригування) | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | Сприяння збереженню та розвитку історико- культурної та духовної спадщини |
| 3.2.2.12. Розробка проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція приміщення для улаштування санвузла в філії Іванівський сільський клуб, який знаходиться за адресою: с.Іванівське, вул.Зарічна,4» | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | Виконання коригування проєктно-кошторисної документації за 1 об’єктом. |
| 3.2.2.13. Виконання робіт по підключенню водопостачання та водовідведення до філії Іванівський сільський клуб | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 50,0 | - | - | - | 50,0 | Сприяння збереженню та розвитку історико- культурної та духовної спадщини |
| 3.2.2.14. Реконструкція приміщення для улаштування санвузла в філії Іванівський сільський клуб, який знаходиться за адресою: с.Іванівське, вул.Зарічна,4 | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Інші джерела | - | 200,0 | - | - | - | 200,0 | Створення належних умов для роботи,  покращення обслуговування  та проведення більш якісних заходів для сільського населення |
| 3.2.2.15. Виконання робіт по підключенню водопостачання та водовідведення до філії Зайцівський сільський клуб | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 75,0 | - | - | - | 75,0 | Сприяння збереженню та розвитку історико- культурної та духовної спадщини |
| 3.2.2.16. Розробка проєктно –кошторисної документації по об’єкту:  «Реконструкція приміщення для улаштування санвузла в філії Зайцівський сільський клуб, який знаходиться за адресою: с.Зайцеве, вул. Кооперативна, 14а» | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 15,0 | - | - | - | 15,0 | Виконання коригування проєктно-кошторисної документації за 1 об’єктом. |
| 3.2.2.17. Реконструкція приміщення для улаштування санвузла в філії Зайцівський сільський клуб, який знаходиться за адресою: с.Зайцеве, вул. Кооперативна, 14а | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Інші джерела | - | 300,0 | - | - | - | 300,0 | Створення належних умов для роботи,  покращення обслуговування  та проведення більш якісних заходів для сільського населення |
| 3.2.2.18. Розробка проєктно –кошторисної документації по об’єкту:  «Реконструкція системи опалення в філії Покровський сільський клуб з установкою котла для твердого палива, який знаходиться за адресою: с.Покровське,вул.40 років Перемоги,11» | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради, БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | Розробка проєктно-кошторисної документації в рамках виконання реконструкції 1 об’єкту. |
| 3.2.2.19. Реконструкція системи опалення в філії Покровський сільський клуб з установкою котла для твердого палива, який знаходиться за адресою: с.Покровське,вул.40 років Перемоги,11 | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, БКЗК «Бахмутський міський народний Дім» | Інші джерела | - | 1800,0 | - | - | - | 1800,0 | Створення належних умов для роботи,  покращення обслуговування  та проведення більш якісних заходів для сільського населення |
|  | **Всього за розділом 3.2., в т.ч.** |  |  |  |  | **2249,0** | **47942,1** | **271,5** | **146,0** | **146,0** | **50754,6** |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | **2249,0** | **732,6** | **271,5** | **146,0** | **146,0** | **3545,1** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **-** | **47209,5** | **-** | **-** | **-** | **47209,5** |  |
| * 1. **КЗК «Опитненський центр культури та дозвілля»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Організація та проведення інтерактивних інформаційно-масових заходів | 3.3.1.1. Участь в обласних концертах, святкових заходах, присвячених державним, міжнародним, професійним святам, а також значним подіям Донеччини. | 2022-  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Опитненський центр культури та дозвілля» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | Створення єдиного культурного простору Донецької області, створення найсприятливіших умов для творчої самореалізації особистості через  розмаїття форм художнього самовираження, міжкультурний діалог, культурний взаємообмін та мобільність людей та ідей.  Кількість відвідувачів – 1500 осіб |
| 3.3.1.2. Організація та проведення культурно-мистецьких заходів на рівні Бахмутської міської територіальної громади.  Проведення конкурсно-розважальних заходів, шоу-програм, новорічних, різдвяних ранків, осінніх балів, вечорів гумору, організація роботи  клубів за інтересами.  Придбання матеріалів для оформлення заходів: виготовлення декорацій, фотозон, прикрашання сцени, фойє, святкової зали, феєрверків, придбання призів, реквізиту. | 2022-  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Опитненський центр культури та дозвілля» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 140,0 | Підтримка культурно-мистецьких заходів, конкурсів, акцій, створення умов для творчої активності мешканців Бахмутської міської ТГ, спрямованих на покращення культурного поля Донеччини та формування позитивного історичного та культурного іміджу.  Кількість відвідувачів – 500 осіб. |
| 3.3.1.3. Проведення заходів щодо збереження народних обрядів, традицій, релігійних свят (Різдво Христове, Масляна, Івана Купала, Великодня, Покрова, св. Миколая тощо). | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Опитненський центр культури та дозвілля» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 10,0 | - | - | - | 10,0 | Розвиток та збереження народних традицій.  Формування власної культурної ідентичності та її вираження, доступ до національного культурного надбання.  Кількість відвідувачів – 200 осіб. |
| 3.3.2 | Зміцнення матеріально-технічної бази клубного закладу відповідно до вимог часу. | 3.3.2.1. Придбання сценічних костюмів (тканини) та взуття для творчих колективів для участі в культурно-мистецьких заходах, фестивалях, конкурсах. | 2022-  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Опитненський центр культури та дозвілля» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 250,0 | Організація дозвілля усіх верст населення, розвиток творчої особистості мешканців Бахмутської міської ТГ.  Кількість «народних» колективів – 6  Кількість комплектів костюмів – 6 од. -щорічно |
| 3.3.2.2. Придбання комп’ютерної техніки та світлової апаратури | 2022-  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, КЗК «Опитненський центр культури та дозвілля» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 25,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 175,0 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу та поліпшення якості проведення культурно-масових заходів.  Комп’ютер в зборі – 2од.  Прожектор лінійний для рампи – 3 од. |
| 3.3.2.3. Розробка проєктно-кошторисної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу культури «Опитненський центр культури та дозвілля», розташованої по вул. Київській, буд.2, с.Опитне Бахмутського району, Донецької області» | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Опитненський центр культури та дозвілля» | Інші джерела | - | - | 300,0 | - | - | 300,0 | Виконання коригування проєктно-кошторисної документації за 1 об’єктом. |
| 3.3.2.4. Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу культури «Опитненський центр культури та дозвілля», розташованої по вул. Київській, буд.2, с.Опитне Бахмутського району, Донецької області | 2024 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КЗК «Опитненський центр культури та дозвілля» | Інші джерела | - | - | - | 27701,3 | - | 27701,3 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладу та створення належних умов для функціонування закладу |
|  | **Всього за розділом 3.3., в т.ч.** |  |  |  |  | - | 120,0 | 450,0 | 27866,3 | 180,0 | 28616,3 |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | - | 120,0 | 150,0 | 165,0 | 180,0 | 615,0 |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | - | - | 300,0 | 17701,3 | - | 28001,3 |  |
|  |  | 1. **Мистецька освіта.** | | | | | | | | | | |
|  |  | * 1. **Мистецька Школа №1 м.Бахмут** | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Модернізація мистецької освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі | 4.1.1.1. Введення в дію базового рівня освітніх програм Міністерства культури України.  Створення умов для впровадження експериментальних програм на базі Мистецької Школи №1 м.Бахмут (далі – МШ).  Розроблення і введення в дію наскрізних освітніх програм «Музичне мистецтво» та інші.  Розширення навчальних приміщень для МШ  Відкриття театрального відділення. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Формування креативного навчання.  Розширення сфери надання освітніх послуг та підготовка майбутніх кадрів для громади. |
| 4.1.1.2. Розвиток культурної інфраструктури для дітей: дитяча філармонія, концерти на базі БККМ ім. І Карабиця та БМЦКтаД ім.Є.Мартинова, заходи з КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей».  Реалізація дитячих та молодіжних мистецьких проєктів, зокрема: музичних вистав та концертних програм з метою інтеграції дітей та молоді в професійне культурно-мистецьке життя регіону. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут , БККМ ім. І Карабиця та БМЦКтаД ім.Є.Мартинова, КЗК  «Бахмутський краєзнавчий музей» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Сприяння творчому розвитку здобувачів освіти шляхом залучення до колективних творчих робіт.  Формування обізнаного слухача.  Творче спілкування закладів, обмін досвідом. |
| 4.1.1.3. Розширення можливостей роботи груп раннього естетичного розвитку «Мозаїка» та «Калейдоскоп» шляхом введення нових предметів музичного та образотворчого циклів, створення шумових оркестрів.  Придбання національних костюмів. | 2022 -  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 6,0 | 8,0 | - | - | 14,0 | Удосконалення роботи груп раннього естетичного розвитку.  Розширення платних освітніх послуг.  Костюми – 20 од. |
| 4.1.1.4. Створення нових творчих колективів (студій) гри на народних інструментах «Від бандури до цимбал».  Придбання сопілок та бандур. | 2022 -  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 10,5 | 30,0 | - | - | 40,5 | Збереження та відродження національних традицій.  Бандури – 3 од.,  сопілки – 30 од. |
| 4.1.1.5. Запровадження проєкту «Світ професій Мистецької Школи» для студентів БККМ ім. І Карабиця | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут, БККМ ім. І Карабиця | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Сприяння притоку молодих педагогічних кадрів в мистецьку школу. |
| 4.1.1.6. Робота на базі МШ роботи педагогічної майстерні «Амадеус» з залученням провідних кадрів для проведення майстер-класів та семінарів. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Підвищення педагогічної майстерності викладачів, розвиток креативних індустрій та культурних стартапів, посилення міжвідомчої взаємодії. |
| 4.1.1.7. Підвищення кваліфікації викладачів. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 125,0 | Підвищення педагогічної кваліфікації.  По 15 осіб у рік. |
| 4.1.2. | Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля | 4.1.2.1. Організація та проведення міських фестивалів і конкурсів:  - «Юний віртуоз» (щорічно);  - «Разом веселіше» (щорічно);  - «Різдвяні піснеспіви» (щорічно);  - «Бахмутський Благовіст» (щорічно);  - «Gradus ad Parnassum» (один раз на два роки);  - «Весняний дивоцвіт» (один раз на два роки);  - фестиваль народного мистецтва «Мого народу джерело» (один раз на два роки). | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 135,0 | Підтримка обдарованої молоді, підвищення рівня виконавської майстерності, обмін досвідом, популяризація досягнень мистецької школи. |
| 4.1.2.2. Участь учнів та викладачів Мистецької Школи у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських фестивалях, конкурсах | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Промоція культурних надбань на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. |
| 4.1.2.3. Проведення творчих вечорів, проєктів, звітів школи та відділів, сольних концертів, у 2023 році – 120-ліття Мистецької Школи. | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Бюджет Бахмутської міської ОТГ | - | - | 30,0 | - | - | 30,0 | Популяризація кращих досягнень, обмін досвідом, розвиток творчої майстерності, підвищення іміджу Мистецької Школи |
| 4.1.2.4. Розвиток проєкту «Планета Music» (концерти на шкільному та міському майданчиках).  Втілення проєкту «Філармонія на колесах». | 2021 - 2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Розвиток музичної інфраструктури громади, збільшення відсотку охоплення населення культурно-мистецькими заходами, реалізація творчих можливостей учнів та викладачів. |
| 4.1.3. | Зміцнення матеріально-технічної бази мистецької школи відповідно до вимог часу. | 4.1.3.1. Поновлення парку музичних інструментів (електропіаніно, домри, тощо).  Придбання комп’ютерної техніки та інтерактивних дошок. | 2023-  2024 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | 100,0 | 70,0 | - | 170,0 | Покращення якості освітніх послуг з початкової мистецької освіти  Компютер – 1 од.  Інтерактивна дошка – 1 од. |
| 4.1.3.2. Оновлення приміщень сучасними меблями.  Створення сучасної концертної зали «Концертіно».  Придбання апаратури, кондиціонерів  Придбання покриття для шкільного майданчика. | 2021 -  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №1 м.Бахмут | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 103,0  - | 50,0  53,0 | 17,0  - | -  - | -  - | 170,0  53,0 | Створення сучасного іміджу МШ, як комфортного середовища для навчання  Трансформація і модернізація шкільних територій.  Мікшер – 1 од.,  монітор для сцени – 1 од.,  колонка акумуляторна – 1 од.,  радіо мікрофон – 1 од.,  покриття для шкільного майданчика – 1од. |
|  | **Всього за розділом 4.1., в т.ч.** |  |  |  |  | **158,0** | **159,5** | **240,0** | **125,0** | **55,0** | **737,5** |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | **158,0** | **106,5** | **240,0** | **125,0** | **55,0** | **684,5** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **-** | **53,0** | **-** | **-** | **-** | **53,0** |  |
|  |  | **4.2. Мистецька Школа №2 с.Опитне** | | | | | | | | | | |
| 4.2.1**.** | Модернізація мистецької освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі | 4.2.1.1. Створення художнього штабу  «Молодіжне креативне бюро».  Придбання комп’ютерної та побутової техніки. | 2022-  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №2 с.Опитне | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 15,0 | 18,0 | - | - | 33,0 | Розробка та виготовлення дизайн-проєктів, логотипів, реклами, святкового оформлення, організації виставок, тощо.  Мольберти - 10 од.,  кондиціонер – 1 од.,  принтер лазерний – 1 од.,  планшети - 10 од.,  принтер МФУ – 1 од. |
| 4.2.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №2 с.Опитне | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | Підвищенні педагогічної кваліфікації.  По 3 особи у рік. |
| 4.2.2. | Проведення культурно-мистецьких заходів та організація змістовного дозвілля | 4.2.2.1. Участь в конкурсах та фестивалях різних рівнів, в концертних заходах Бахмутської міської територіальної громади.  Придбання сценічного одягу, комп’ютерної, побутової техніки, музичних інструментів, звукової апаратури. | 2021-  2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №2 с.Опитне | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 122,0  - | 25,0  25,0 | -  - | -  - | -  - | 147,0  25,0 | Підтримка обдарованої молоді, підвищення рівня виконавської майстерності.  Синтезатор – 1 од., кондиціонер – 1 од.,  сценічний одяг – 16 комплектів,  мікрофон – 6 од.  музичні інструменти – 6 барабанів, електронна ударна установка – 1 од., гітари класичні – 3 од.,  електрогітара – 1 од.,  саксофони – 3 од. |
| 4.2.2.2. Створення фото-відео студії.  Придбання відеокамери та комп’ютеру.  Введення додаткової ставки. | 2024 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №2 с.Опитне | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | - | 35,0 | - | 35,0 | Вирішення завдання естетичного, патріотичного і морального виховання, розвиток творчих здібностей.  Відеокамера – 1 од.  Комп’ютер – 1 од. |
| 4.2.3. | Створення мережі сучасних культурних закладів, зміцнення матеріально-технічної бази мистецької школи відповідно до вимог часу. | 4.2.3.1. Створення умов для сучасних педагогічних технологій в українській школі:  придбання інтерактивної дошки, музичних інструментів, кондиціонерів, меблів. | 2021 -  2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Мистецька Школа №2 с.Опитне | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 61,1  - | 30,0  23,0 | -  - | -  - | -  - | 91,1  23,0 | Вирішення завдання естетичного, патріотичного і морального виховання, розвиток творчих здібностей.  Інтерактивна дошка – 1 од.,  кондиціонер – 1 од.,  цифрове піаніно – 2 од.,  пуфи зі спинкою (в фойє) - 6 од.,  шафи – 2од. |
|  | **Всього за розділом 4.2., в т.ч.** |  |  |  |  | **188,1** | **123,0** | **23,0** | **40,0** | **5,0** | **379,1** |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | **188,1** | **75,0** | **23,0** | **40,0** | **5,0** | **331,1** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **-** | **48,0** | **-** | **-** | **-** | **48,0** |  |
|  | 1. **КП «Бахмутський парк культури та відпочинку»** | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Популяризація вуличних культур та здорового способу життя для молоді та мешканців територіальної громади. | 5.1. 1. Проведення фестивалів вуличних культур: workout, Street food, skateboarding, break dance, змагань з легкої атлетики, екстремальних видів спорту, інтелектуальних видів спорту. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Залучення молоді до здорового способу життя, підвищення рухової активності.  Підтримка та розвиток екстремальних видів спорту. |
| 5.1.2.Проведення творчих вечорів,  флешмобів, кінозал під відкритим небом. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Підтримка ініціатив творчої молоді.  Розвиток національного патріотичного виховання молоді. |
| 5.1.3. Організація дозвіллєвого простору для мешканців Бахмутської міської територіальної громади.  Придбання атракціону безрейкового електропаровозу «Качка».  Придбання механічних веломобілів «Картинг». | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | -  - | 100,0  500,0 | -  - | -  - | -  - | 100,0  500,0 | Додаткові надходження від основного виду діяльності на 60,0 тис.грн.  Збільшення відвідувачів на 3000 осіб. |
| 5.2. | Організаційні заходи. | 5.2.1. Проведення технічного діагностування та освідоцтва атракціонів. | 2021 - 2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 110,0 | 120,0 | 130,0 | 140,0 | 150,0 | 650,0 | Допуск до експлуатації 8 атракціонів та підтвердження основного виду діяльності підприємства. |
| 5.2.2. Фінансова підтримка КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» для безперебійного функціонування підприємства | 2021-  2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 499,2 | 300,0 | - | - | - | 799,2 | Покращення надання культурних послуг мешканцям та гостям громади |
| 5.2.3. Поточний ремонт даху павільйону. | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | Покращення надання культурних послуг мешканцям та гостям громади |
| 5.3. | Створення різноманітної інфраструктури для активного відпочинку та вуличного спорту | 5.3.1. Створення його-простору .  Придбання його-гаджетів, гамаків, каріматів. | 2022 -  2023 | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | -  - | 25,0  100,0 | 25,0  - | -  - | -  - | 50,0  100,0 | Спонукання людей до самостійних справ, розвитку власного тіла і активного відпочинку за допомогою сучасних його-гаджетів та естетичної атмосфери.  Гаджетів – 15 од. |
| 5.3.2. Придбання обладнання для скейт-парку. | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Інші джерела | - | 1000,0 | - | - | - | 1000,0 | Залучення молоді до здорового способу життя, підвищення рухової активності.  Збільшення відвідувачів на 100 осіб. |
|  | **Всього за розділом 5, в т.ч.** |  |  |  |  | **609,2** | **2245,0** | **155,0** | **140,0** | **150,0** | **3299,2** |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | **609,2** | **645,0** | **155,0** | **140,0** | **150,0** | **1699,2** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **-** | **1600,0** | **-** | **-** | **-** | **1600,0** |  |
|  |  | 1. **Створення мережі сучасного культурного простору.** | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Проведення організаційно-методичних заходів . | 6.1.1. Організація системи підвищення кваліфікації працівників сфери культури (дистанційне навчання) | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Фінансування не потребує | - | - | - | - | - | - | Покращення роботи працівників культури та викладачів, підвищення кваліфікації 30 осіб. |
| 6.1.2. Проведення культурно – мистецьких та навчально-пізнавальних заходів (державні, професійні свята). | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 255,5 | 281,1 | 309,2 | 340,1 | 374,1 | 1560,0 | Задоволення культурних потреб мешканців об’єднаної територіальної громади  Збільшення на 5000 відвідувачів |
| 6.1.3. Проведення свят та фестивалів на території ТГ, оренда сцени, звукової та світлової апаратури. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Бюджет Бахмутської міської ТГ  Інші джерела | 600,0  200,0 | 660,0  200,0 | 720,0  200,0 | 800,0  200,0 | 900,0  200,0 | 3680,0  1000,0 | Задоволення культурних потреб мешканців об’єднаної територіальної громади  Збільшення глядачів до 5000 осіб на рік |
| 6.1.4. Встановлення сцени для створення сучасного арт-простору. | 2023 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | 550,0 | - | - | 550,0 | Задоволення культурних потреб мешканців об’єднаної територіальної громади  Придбання 1 од. обладнання |
| 6.1.5. Надання транспортних послуг комунальним закладам культури Бахмутської міської ТГ. | 2021 - 2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 180,0 | 198,0 | 218,0 | 240,0 | 264,0 | 1100,0 | Участь закладів культури у мистецьких заходах. |
| 6.1.6. Для стимулювання обдарованої молоді - надання стипендій переможцям та призерам обласних, всеукраїнських та міжнародних мистецьких конкурсів. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 156,0 | 171,6 | 188,8 | 207,6 | 228,4 | 952,4 | Підтримка творчої ініціативи учнів та викладачів  60 стипендій на рік. |
| 6.1.7. Проведення медогляду працівників закладів культури. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради, заклади культури | Бюджет Бахмутської міської ТГ | 108,9 | 119,8 | 131,8 | 145,0 | 159,5 | 665,0 | Своєчасне виявлення ранніх ознак різних хвороб.  Медогляд 242 осіб |
| 6.1.8. Проведення поточного ремонту приміщень по вул.О.Сибірцева, 214 (Управління культури Бахмутської міської ради та Централізованої бухгалтерії Управління культури Бахмутської міської ради). | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Централізована бухгалтерія Управління культури Бахмутської міської ради | Інші джерела | - | 250,0 | - | - | - | 250,0 | Покращення матеріально – технічної бази. |
|  |  | 6.1.9. Придбання комп’ютерної техніки  для Управління культури Бахмутської міської ради та Централізованої бухгалтерії Управління культури Бахмутської міської ради | 2022 | Управління культури Бахмутської міської ради,  Централізована бухгалтерія Управління культури Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | 67,0 | - | - | - | 67,0 | Покращення матеріально – технічної бази:  комп’ютер – 2 од.,  принтер – 3 од. |
|  | **Всього за розділом 6, в т.ч.** |  |  |  |  | **1500,4** | **1947,5** | **2317,8** | **1932,7** | **2126,0** | **9824,4** |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | **1300,4** | **1497,5** | **2117,8** | **1732,7** | **1926,0** | **8574,4** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **200,0** | **450,0** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **1250,0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Разом по Програмі:** |  |  |  |  | **6977,7** | **105837,7** | **8708,2** | **34540,0** | **6162,0** | **162225,6** |  |
|  | **Державний бюджет** |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Обласний бюджет** |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської територіальної громади** |  |  |  |  | **6362,2** | **7286,5** | **6496,7** | **4687,2** | **4400,5** | **29233,1** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  |  | **615,5** | **98551,2** | **2211,5** | **29852,8** | **1761,5** | **132992,5** |  |

*Додаток 1 «Заходи з реалізації Програми» до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 09.12.2020 № 7/2-44,із змінами, підготовлено Управлінням культури Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради І.В.Булгакова**

**Секретар Бахмутської міської ради Г.В.Петриєнко-Полухіна**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 2  до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 09.12.2020 № 7/2-44, із змінами  (в редакції рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 № 7/17-501) |

**ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | | **Вихідні дані на початок дії програми** |  |  |  |  | **2025 рік** | **Показники після завершення дії програми** |
| **2021рік** | **2022рік** | **2023 рік** | **2024 рік** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| І. Показники витрат | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Обсяги ресурсів | | | тис. грн. | - | 6977,7 | 105837,7 | 8708,2 | 34540,0 | 6162,0 | 162225,6 |
| ІІ Показники продукту | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Кількість відвідувачів закладів культури | | | осіб | 165500 | 166700 | 167900 | 169100 | 170300 | 171500 | 171500 |
| 2. | Кількість екскурсій | | | одиниць | 450 | - | 460 | 470 | 480 | 490 | 490 |
| 3. | Кількість відвідувачів екскурсій | | | осіб | 42300 | - | 42400 | 42500 | 42600 | 42700 | 42700 |
| 4. | Кількість відвідувачів музею | | | осіб | 50000 | 50080 | 50160 | 50240 | 50320 | 50400 | 50400 |
| 5. | Кількість оцифрованих основних музейних предметів | | | одиниць | - | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 6000 |
| 6. | Кількість перевиданої краєзнавчої літератури | | | одиниць | - | 2 видання по 100 примірників | 2видання по 100 примірників | 2видання по 100 примірників | 2видання по 100 примірників | 1видання по 100 примірників | 9 видань  по 100  примірників |
| 7. | Кількість відвідувачів КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | | | осіб | 28457 | 29077 | 30297 | 31517 | 32737 | 33957 | 33957 |
| 8. | Кількість відвідувачів бібліотек-філіалів. | | | осіб | 26100 | 26640 | 27180 | 27720 | 28260 | 28800 | 58800 |
| 9. | Кількість розроблених (скоригованих) проєктно-кошторисних документацій | | | одиниць | - | 3 | 5 | 3 | 1 | - | 12 |
| 10. | Кількість комп’ютерної, побутової техніки, обладнання та апаратури | | | одиниць | - | 149 | 215 | 23 | 16 | 4 | 417 |
| 11. | Кількість придбаної меблі | | | одиниць | - | 50 | 47 | 72 | 24 | 14 | 207 |
| 12. | Кількість придбаних сценічних костюмів | | | одиниць | - | 120 | 62 | 66 | 52 | 62 | 362 |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | Кількість об’єктів з покращеними умовами надання послуг у сфері культури | | | одиниць | - | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 |
| 2. | Зростання кількості учасників аматорських  колективів і виконавців | | | осіб | 5885 | 6490 | 7068 | 7646 | 8224 | 8802 | 8802 |
| 3. | Кількість урізноманітнених нових послуг, що надаються закладами культури | | | одиниць | - | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| ІV Показники якості | | | | | | | | | |  |  |
| 1. | Темпи зростання кількості відвідувачів закладів культури | | | % | 100 | 100,7 | 101,5 | 102,2 | 102,9 | 103,6 | 103,6 |
| 2. | Темпи зростання відвідувачів екскурсій | | | % | 100 | - | 100,2 | 100,5 | 100,7 | 100,9 | 100,9 |
| 3. | Темпи зростання кількості книговидачі читачам | | | % | 100 | 101,8 | 103,7 | 105,5 | 107,4 | 109,2 | 109,2 |

*Додаток 2 «Показники результативності Програми» до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 09.12.2020 № 7/2-44, із змінами, підготовлено Управлінням культури Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради І.В.Булгакова**

**Секретар Бахмутської міської ради Г.В.Петриєнко-Полухіна**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Додаток 3  до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 09.12.2020 № 7/2-44, із змінами  (в редакції рішення Бахмутської міської ради від 22.12.2021 № 7/17-501) |

**РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ**

**тис.грн.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, який залучається на виконання Програми** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **Всього витрат на виконання програми** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Обсяг ресурсів, всього,  у тому числі: | 6977,7 | 105837,7 | 8708,2 | 34540,0 | 6162,0 | 162225,6 |
| державний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| обласний бюджет | - | - | - | - | - | - |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 6362,2 | 7286,5 | 6496,7 | 4687,2 | 4400,5 | 29233,1 |
| кошти інших джерел | 615,5 | 98551,2 | 2211,5 | 29852,8 | 1761,5 | 132992,5 |

*Додаток 3 «Ресурсне забезпечення Програми» до Програми розвитку культури на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 09.12.2020 № 7/2-44, із змінами, підготовлено Управлінням культури Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради І.В.Булгакова**

**Секретар Бахмутської міської ради Г.В.Петриєнко-Полухіна**