

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**20 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

23.02.2022 № 7/20-589

м. Бахмут

|  |
| --- |
| ***Про результати виконання у 2021 році Програми розвитку туризму на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки*** |

Розглянувши лист начальника Управління культури Бахмутської міської ради Ірини Булгакової від 09.02.2022 № 01-31/815/0/1-22 про результати виконання у 2021 році Програми розвитку туризму на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-43 (зі змінами) керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт про результати виконання у 2021 році Програми розвитку туризму на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-43 зі змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 28.04.2021 №7/8-273, від 26.01.2022 №7/18-538 (далі – Програма), підготовлений Управлінням культури Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню культури Бахмутської міської ради (Булгакова), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко), продовжити фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених в бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на 2022 рік.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління культури Бахмутської міської ради (Булгакова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), заступника міського голови Інесу Мельник, першого заступника міського голови Максима Суткового.

5. Координаційне забезпечення рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Йорохов), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради Ганну Петриєнко-Полухіну.

**Міський голова Олексій РЕВА**

Додаток

до рішення Бахмутської

міської ради

від 23.02.2022 № 7/20-589

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2021 році**

**Програми розвитку туризму на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-43 (зі змінами)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 09.12.2020№ 7/2-43,  із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради:  від 28.04.2021 №7/8-273,  від 26.01.2022 № 7/18-538. |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління культури Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |

**1. Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, у т.ч. за джерелами, тис.грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, у т.ч. за джерелами, тис.грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причин невиконання** |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Розвиток та вдосконалення туристично-інформаційної інфраструктури | 1.1 Проведення моніторингу для визначення туристичних об’єктів Бахмутської міської територіальної громади (далі – Бахмутська міська ТГ) | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради (далі – Управління культури) | Не потребує фінансування | - | 100 | Проведено моніторинг щодо переліку місць проживання, розташованих на території Бахмутської міської територіальної громади, призначених для тимчасового перебування населення. |
| 2 | Створення та впровадження туристичних маршрутів | 2.2 Паспортизація туристичних маршрутів | 2021-2025 | Управління культури | Не потребує фінансування | - | - | Не виконано, тому що туристичні маршрути ще визначаються. |
| 3 | Забезпечення належного рівня промоції туристичного потенціалу громади | 3.1 Розробка та виготовлення промоційної поліграфічної та інформаційно-сувенірної продукції (промоційні буклети, блокноти, листівки, сувеніри тощо з зображенням бренду Бахмутської міської ТГ) | 2021-2025 | Управління культури,  КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» та заклади культури | Бюджет Бахмутської міської ТГ  100,0 | 33,0 | 33 | Придбано 200 одиниць (футболок і бейсболок) з логотипом м. Бахмут,  фінансування не виділялось в повному обсязі внаслідок обмежених фінансових можливостей міського бюджету. |
|  |  | 3.2 Розробка, виготовлення та актуалізація презентаційних відеороликів  про туристичний потенціал громади (історичні події, музейні колекції тощо) та розміщення їх у соціальних мережах, туристичних порталах тощо | 2021-2025 | Управління культури | Бюджет Бахмутської міської ТГ  8,0 | 8,0 | 100 | Виготовлено ролик про ключові події в історії Бахмута: Проєкт «Портал у старовинний Бахмут». |
| 4 | Підвищення туристичної привабливості Бахмутської міської ТГ | 4.1 Реконструкція частини парку Комунального підприємства «Бахмутський парк культури та відпочинку», який знаходиться за адресою: м. Бахмут, вул. Ковальська (коригування) | 2021-2022 | Управління культури, КП «Бахмутський парк культури та відпочинку» | Бюджет Бахмутської  міської ТГ - 2500,0 | 12,24 | 0,5 | Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування.  Виконання перенесено на наступний період. |
| 5 | Сприяння розвитку науково-освітнього туризму | 5.1 Організація роботи, щодо залучення організацій, установ, громадських об’єднань для проведення тренінгів, семінарів, форумів тощо на території Бахмутської міської ТГ | 2021-2025 | Управління культури, Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради,  відділ торгівлі, громадського харчування, побутових та платних послуг Бахмутської міської ради | Не потребує фінансування | - | 100 | Виконано. Ефективна співпраця учасників ринку для розвитку туристичної дестинації: сучасні тенденції, форми, приклади за сприяння проєкту USAID «Економічна підтримка східної України», навчальний семінар з питань охорони довкілля та сталого розвитку в рамках Міжвідомчої регіональної програми «екологічна просвіта та інформування сталого розвитку Донеччини на 2020-2025 роки». |
| 6 | Створення «Центру туристичної інформації» | 6.2 Участь у навчальних семінарах, конференціях, тренінгах з питань розвитку туризму | 2021-2025 | Управління культури | Не потребує фінансування | - | 100 | Захід виконано в повному обсязі. Протягом року приймалась участь у 4 семінарах. |
|  |  | 6.3 Налагодження системної співпраці з туристичними компаніями, організаціями, установами тощо з метою залучення туристів та екскурсантів | 2021-2025 | Управління культури, суб’єкти господарювання | Не потребує фінансування | - | 100 | Захід виконано в повному обсязі. Організована співпраця з туристичною фірмою «Наталі-тур», Турагентством «Софі-Тур» та іншими. |
| 7 | Залучення інвестицій у діяльність щодо розвитку туристичної галузі | 7.1 Організація співпраці з українськими та міжнародними благодійними фондами та інституціями з питань розвитку туризму | 2021-2025 | Управління культури, громадські організації, благодійні фонди | Не потребує фінансування | - | 100 | Протягом року була здійснена співпраця з Благодійним фондом Rosa Luxemburg Stiftung в Україні. Проєкт «Сліди коней» КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей». |
|  |  | **Всього, у т. ч.** |  |  | **2608,0** | **53,24** | **2,0** |  |
|  |  | **Державний бюджет** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Обласний бюджет** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  | **Кошти бюджету Бахмутської міської територіальної громади** |  |  | **2608,0** | **53,24** | **2,0** |  |
|  |  | **Інші джерела** |  |  | **-** | **-** | **-** |  |

**2.Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Планове значення показника** |  |  |  |
| **Фактичне значення показника** | **Відсоток виконання, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| І. Показники витрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис. грн | 2608,0 | 53,24 | 2% | Не виконання заходів пов`язано з відсутністю фінансування та проведенням карантинних заходів |
| ІІ. Показники продукту | | | | | | |
| 9 | Кількість придбаної промоційної поліграфічної та інформаційно-сувенірної продукції | одиниць | 200 | 200 | 100 | Виконано в повному обсязі |
| 10 | Кількість виготовлених презентаційних промо-роликів, тощо | одиниць | 1 | 1 | 100 | Виконано в повному обсязі |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | Збільшення кількості туристів та екскурсантів | тис. осіб | 56,8 | 50,1 | 88,2 | Запланований показник не досягнутий у зв’язку з карантинними обмеженнями |
| 2 | Збільшення надходжень туристичного збору до бюджету Бахмутської міської ТГ | тис.грн | 146,5 | 78,1 | 53,3 | Запланований показник не досягнутий у зв’язку з карантинними обмеженнями |
| ІV. Показники якості | | | | | | |
| 1 | Темп зростання кількості організованих та проведених міських, регіональних, туристичних форумів, екскурсійних заходів, виставок, конференцій, фестивалів, прес- та інфо- турів, публікацій в ЗМІ традиційних свят та інших заходів (до попереднього року) | % | 104 | 100 | - | Виконано на рівні 2020 року у зв’язку з карантинними обмеженнями. |

**3. Пояснювальна записка**

Метою програми є економічне правове та організаційне забезпечення стратегічних цілей в галузі туризму, підвищення її частки в показниках економічного розвитку громади, посилення підтримки розвитку туризму, вдосконалення туристичної інфраструктури, створення конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців громади та її гостей.

Програмою на 2021 рік були заплановані заходи на суму 2608,0 тис. грн. з бюджету Бахмутської міської територіальної громади. Протягом 2021 року, за рахунок бюджету Бахмутської міської територіальної громади фактично було виконано захід для забезпечення належного рівня промоції туристичного потенціалу громади «Розробка та виготовлення промоційної поліграфічної та інформаційно-сувенірної продукції (промоційні буклети, блокноти, листівки, сувеніри тощо з зображенням бренду Бахмутської міської ТГ)», придбано 200 одиниць (футболок і бейсболок) з логотипом м. Бахмут на суму 33,0 тис. грн. Захід було виконано на 33%, тому що фінансування не виділялось в повному обсязі внаслідок обмежених фінансових можливостей бюджету Бахмутської міської територіальної громади.

З ціллю забезпечення належного рівня промоції туристичного потенціалу громади «Розробка, виготовлення промоційної поліграфічної та інформаційно-сувенірної продукції», за рахунок бюджету Бахмутської міської територіальної громади було виготовлено ролик про ключові події в історії Бахмута, як подарунок містянам до Дня міста на суму 8,0 тис. грн. Проєкт «Портал у старовинний Бахмут» реалізовувався КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» у співробітництві ГО «Бахмутська Фортеця». Відео виготовлено у жанрі пісочної анімації «АРТ- групою «Оскар» за технічним завданням наукових співробітників Бахмутського краєзнавчого музею. Захід було виконано на 100% в повному обсязі.

В рамках Програми, у 2021 році було заплановано захід «Реконструкція частини парку Комунального підприємства «Бахмутський парк культури та відпочинку», який знаходиться за адресою: м. Бахмут, вул. Ковальська (із запланованим коригуванням Проєктно-кошторисної документації) виконано на суму 12,24 тис. грн. з бюджету Бахмутської міської територіальної громади. Захід було виконано на 0,5% у зв’язку з перенесенням заходу з 2021 року.

Із 9 запланованих на 2021 рік заходів повністю або частково виконано 6 заходів, що становить 66,7%.

Всього, у т.ч. з бюджету Бахмутської міської територіальної громади було заплановано заходів на суму 2608,0 тис. грн., а фактично виконано на суму 53,24 тис. грн.

Протягом року для підвищення туристичної привабливості Бахмутської міської територіальної громади була організована робота щодо залучення мешканців та гостей громади до участі в фестивалях:

– «Запальна масляна»;

– «Писанковий сад», який відбувся в онлайн форматі з залученням учасників Бахмутської міської територіальної громади та інших;

– «Дивоцвіт»;

– Святкування 450-річчя міста Бахмут;

– «Барви Бахмута».

Проводився моніторинг щодо переліку місць проживання, розташованих на території Бахмутської міської територіальної громади, призначених для тимчасового перебування населення (готелі, хостели, мотелі, кемпінги, гуртожитки, будинки відпочинку тощо) із зазначенням кількості ліжко-місць в них. Перелік місць проживання, розташованих на території Бахмутської міської територіальної громади, призначених для тимчасового перебування населення у 2021 році складає 6 об’єктів господарювання у кількості 261 ліжко-місць.

Проводились екскурсії в КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» за темами: «Бахмутська фортеця», «Музей козацтва», «Музей Миколи Чернявського», оглядові екскурсії та екскурсії по виставкам. Кількість відвідувачів КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» за 2021 рік склала 50100 осіб, було проведено 132 екскурсії для відвідувачів музею та 59 виставок.

Всі цілі та завдання Програми розвитку туризму на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки розраховані на постійне та ретельне виконання, тому робота з їхньої реалізації буде продовжена.

*Звіт про результати виконання у 2021 році Програми розвитку туризму на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-43 (зі змінами) підготовлено Управлінням культури Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради Ірина БУЛГАКОВА**

**Секретар**

**Бахмутської міської ради Ганна ПЕТРИЄНКО-ПОЛУХІНА**