

**У К Р А Ї Н А**

**Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а**

**20 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

23.02.2022 № 7/20-587

м. Бахмут

|  |
| --- |
| ***Про результати виконання у 2021 році Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки*** |

Розглянувши лист начальника Управління культури Бахмутської міської ради Ірини Булгакової від 09.02.2022 № 01-31/814/0/1-22 про результати виконання у 2021 році Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-45 (зі змінами), керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А:**

1. Звіт про результати виконання у 2021 році Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-45 зі змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 28.04.2021 №7/8-273, від 22.12.2021 № 7/17-500 (далі – Програма), підготовлений Управлінням культури Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню культури Бахмутської міської ради (Булгакова), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Фінансовому управлінню Бахмутської міської ради (Підкуйко), продовжити фінансування заходів Програми в межах коштів, передбачених в бюджеті Бахмутської міської територіальної громади на 2022 рік.

4. Організаційне виконання рішення покласти на Управління культури Бахмутської міської ради (Булгакова), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), заступника міського голови Інесу Мельник, першого заступника міського голови Максима Суткового.

5. Координаційне забезпечення рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Йорохов), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради Ганну Петриєнко-Полухіну.

**Міський голова Олексій РЕВА**

Додаток

до рішення Бахмутської

міської ради

від 23.02.2022 № 7/20-587

**ЗВІТ**

**про результати виконання у 2021 році**

**Програми** **охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради   
від 09.12.2020 № 7/2-45 (зі змінами)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї | Рішення Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-45,  із змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради:  від 28.04.2021 №7/8-273,  від 22.12.2021 № 7/17-500 |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління культури Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |

1. **Виконання заходів Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Завдання** | **Зміст**  **заходів** | **Строк виконання**  **заходу** | **Виконавці** | **Річний обсяг фінансування, у т.ч. за джерелами, тис.грн.** | **Фактично профінансовано у звітному періоді, у т.ч. за джерелами, тис.грн.** | **Відсоток виконання заходу, %** | **Інформація про виконання або причин невиконання** |
|  |
|  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | **Науково-дослідне забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини** | 1.1.Виявлення, дослідження нових об’єктів нерухомої культурної спадщини та збір інформації для створення наукової частини паспорту Складання акту технічного стану об’єкта культурної спадщини | 2021-2025 | Управління культури Бахмутської міської ради | Не потребує | - | 100 | Захід виконано в повному обсязі за 2021 рік проводяться дослідження 4 об’єктів: Інженерна споруда – станція водопостачального  вузла», с. Іванівське;  Церква с. Кліщіївка;  об’єкт природно-заповітного фонду ботанічного заказника «Ступки Голубовські-2»;  Гіпсові шахти с. Іванград |
| 1.2.Виготовлення облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.  Проведення обмірів, фото-фіксації та складання облікових карток на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини та підготовка пропозицій щодо надання їм статусу «пам’яток». | 2021-2025 | Управління культури Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської ТГ- 100,0 | 38,7 | 38,7 | Виготовлена облікова документація по 2 об’єктам. Захід виконано у повному обсязі. Відбулася економія коштів. |
| **1.4.Виготовлення облікової документації на об’єкти археології для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.**  Проведення обмірів, фотофіксації та складання облікових карток на щойно  виявлені об’єктикультурної спадщини та підготовка пропозицій щодо надання їм статусу «пам’яток». | 2021-2025 | Управління культури Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської ТГ- 10,0 | - | - | Захід не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| 2. | **Охорона, збереження та використання об’єктів культурної спадщини** | 2.1. Інвентарізація нерухомих об’єктів культурної спадщини. | 2021-  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради | Не потребує | - | 100 | Захід виконано. У 2021 році проведена інвентаризація 35 об’єктів. Всього станом на 01.01.20222 року проведена інвентаризація 75 об’єктів. |
| 2.2. Забезпечення укладання охоронних договорів (зобов’язання) на об’єкти культурної спадщини в установленому законодавством порядку. | 2021-2025 | Управління культури Бахмутської міської ради | Не потребує |  | 100 | Станом на 01.01.2022 року укладено 50 охоронних договорів за додатковою угодою. |
| **2.4. Встановлення пам’ятного знаку і меморіальної дошки на будівлі, в якій жив відомий епідеміолог вчений-зоолог Вальх Б.С.** | 2021 | Управління культури Бахмутської міської ради | Інші джерела-6,2 | - | 0 | Виконання заходу буде виконано у 2022 році.  Прийнято рішення 7/17-504 від 22.12.2021«Про встановлення меморіальної дошки».  Встановлення відбудеться у березні 2022 року |
| **3** | Ремонтно-реставраційні роботи та розвиток культурної спадщини | **3.1. Реставрація головного фасаду комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей», який знаходиться за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Незалежності, 26»** | 2021-2022 | Управління культури Бахмутської міської ради | Бюджет Бахмутської міської ТГ-  2740,0 | 1655,413 | 60,4 | Частина робіт перенесена на 2022 рік у зв’язку з температурним режимом |
| **4** | **Створення сприятливого інформаційного поля для охорони культурної спадщини** | **4.1. Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій тощо з питань охорони, культурної спадщини.** | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  **Комунал ьний заклад культури « Бахмутський краєзнавчий музей»** | Не потребує | - | 100 | Захід виконано у повному обсязі. У 2021 році проведено 3 заходи. |
| **4.2.Ведення електронного банку даних на об’єкти культурної спадщини на території Бахмутської міської ТГ.** | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради,  **Комунальний заклад культури «Бахмутський краєзнавчий музей»** | Не потребує | - | 100 | Захід виконано у повному обсязі. У 2021 році створено електроні паспорти **об’єктів культурної спадщини**. Ведуться роботи з формуванню **банку даних на об’єкти культурної спадщини на території Бахмутської міської ТГ** |
| 4.3.Робота Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини. | 2021 -  2025 | Управління культури Бахмутської міської ради | Не потребує | - | 100 | Проведено 3 засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини. |
|  | **Всього, у тому числі** |  |  |  | **2856,2** | **1694,113** | **59,3** |  |
|  | **Державний бюджет** |  |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Обласний бюджет** |  |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  | **Бюджет Бахмутської міської ТГ** |  |  |  | **2850,0** | **1694,113** | **59,4** |  |
|  | **Інші джерела** |  |  |  | **6,2** |  |  |  |

**2.Виконання результативних показників Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва показника** | **Одиниця виміру** | **Планове значення показника** |  |  |  |
| **Фактичне значення показника** | **Відсоток виконання, %** | **Інформація про виконання або причини невиконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| І. Показники витрат | | | | | | |
| 1 | Обсяги ресурсів | тис. грн. | 2856,2 | 1694,113 | 59,3 | Показник виконано частково. Основна причина не виконання показника –перенесення робіт з **реставраціяї фасаду комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей на 2022 рік (у 2021 році виконано 60,4%).** |
| ІІ Показники продукту | | | | | | |
| 1 | Кількість облікової документації на історичні будівлі Бахмутської міської ТГ | одиниць | 2 | 2 | 100 | Виконано в повному обсязі |
| 2 | Кількість облікової документації на об’єкти археології | одиниць | 2 | - | - | Відсутність фінансування |
| 4 | Кількість пам’ятних знаків | одиниць | 1 | - | - | Пам’ятний знак не встановлено. Рішенням 7/17-504 від 22.12.2021 виконання заходу буде виконаноук березені 2022 року |
| 5 | Проведення науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів,виставок, презентацій з питань охорони культурної спадщини | одиниць | 1 | 3 | в 3 рази більше | Захід виконано. У квітні 2021 р. проведені виставки ікон та картин з фондів музею: «Відроджена спадщина» (ікони, реставровані фахівцями Харківської філії ННДРЦУ), «Найкраще» (з фондової колекції живопису). У грудні 2021 р. відбулася презентація музейних краєзнавчих видань: чергового випуску збірника «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2021» та картографічного видання «Бахмут на картах і планах (початок XVIII – друга половина ХХ ст.)».  **З листопада 2021 по січень 2022 р. в КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» демонструвалася виставка декоративно-ужиткового мистецтва "Подарунки предків"** |
| 6. | Кількість розроблених (скоригованих) проєктно-кошторисних документацій | одиниць | 1 | 1 | 100 |  |
| 7. | Кількість об’єктів після реставрації | одиниць | 1 | - | - | Роботи виконані на 60,4%.Частина робіт перенесена на 2022 рік у зв’язку з температурним режимом |
| 8. | Інвентаризація нерухомих об’єктів культурної спадщини | одиниць | 35 | 35 | 100 | Захід виконано у повному обсязі |
| ІІІ. Показники ефективності | | | | | | |
| 1 | Рівень відповідності облікової документації на об’єкти архітектури вимогам Порядку обліку об’єктів культурної спадщини | % | 100 | 100 | - |  |
| 2 | Рівень відповідності облікової документації на об’єкти археології вимогам Порядку обліку об’єктів культурної спадщини | % | 100 | - | - | Не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування |
| ІV Показники якості | | | | | | |
| 1. | Фактичне виконання заходів щодо реставрації фасаду закладу культури | % | 100 | 60,4 | - | Частина робіт перенесена на 2022 рік у зв’язку з температурним режимом |
| 2. | Питома вага паспортизованих історичних будівель громади від загальної кількості запланованих | % | 20 | 20 | - |  |

**3. Пояснювальна записка**

Метою Програми є створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня збереження та використання об’єктів культурної спадщини у суспільному житті громади. Програмою на 2021 рік було заплановано заходи на суму 2856,2 тис. грн., з них 2850,0 тис. грн. з міського бюджету, та 6,2 тис. грн. кошти інших джерел.

У 2021 році на реалізацію заходів Програми було витрачено 1694,113 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету. З 10 запланованих заходів у 2021 році виконано 8 це складає 80 % від запланованих заходів.

Протягом 2021 року були проведені та виконані роботи з проєкту **Реставрація головного фасаду комунального закладу культури «Бахмутський краєзнавчий музей», який знаходиться за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Незалежності, 26»** на суму 1655,413 тис. грн., за рахунок міського бюджету.

На виготовлення облікової документації на щойно виявлені об’єкти культурної спадщини для занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України з міського бюджету було заплановано 100,0 тис.грн. Була виготовлена облікова документація на об’єкт культурної спадщини «Особняк промисловця В.Г. Французова» по вул. Незалежності, 26 в м. Бахмуті Донецької області та облікова документація на об’єкт культурної спадщини «Барельєфи на головному фасаді особняка промисловця В.Г. Французова» по вул. Незалежності, 26 в м. Бахмут Донецької області на загальну суму 38,7 тис.грн. В результаті виконання цих заходів відбулася економія бюджетних коштів на суму 61,3 тис.грн.

Заходом **встановлення пам’ятного знаку і меморіальної дошки на будівлі, в якій жив відомий епідеміолог вчений-зоолог Вальх Б.С. в 2021 році було передбачено 6,2 тис.грн. за рахунок інших джерел. Наразі** рішенням сесії Бахмутської міської ради від 22.02.2021 № 7/17-504 **встановлення меморіальної дошки на будівлі, в якій жив відомий епідеміолог вчений-зоолог Вальх Б.С.** планується у березні 2022 року за рахунок громадської організації «Бахмат».

Робочою групою КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» ведеться дослідження нових об’єктів нерухомої культурної спадщини та збір інформації для створення наукової частини паспорту таких як «Інженерна споруда – станція водопостачального вузла», с. Іванівське, гіпсові шахти с. Іванград.

На виконання вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» щодо утримування об’єктів культурної спадщини в належному стані, проводитья інвентарізація нерухомих об’єктів культурної спадщини та укладання охоронних договорів (зобов’язання) на об’єкти культурної спадщини в установленому законодавством порядку. Забезпечується ведення  **електронного банку даних на об’єкти культурної спадщини на території Бахмутської міської територіальної громади.**

**У 2021 році** відбулося 3 засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини.

**Для створення сприятливого інформаційного поля для охорони культурної спадщини** у квітні 2021 р. проведені виставки з фондів музею: «Відроджена спадщина» (ікони, реставровані фахівцями Харківської філії ННДРЦУ), «Найкраще» (з фондової колекції живопису). У грудні 2021 р. відбулася презентація музейних краєзнавчих видань: чергового випуску збірника «Бахмутська старовина: краєзнавчі дослідження – 2021» та картографічного видання «Бахмут на картах і планах (початок XVIII – друга половина ХХ. **З листопада 2021 по січень 2022 р. В КЗК «Бахмутський краєзнавчий музей» демонструвалася виставка декоративно-ужиткового мистецтва "Подарунки предків» для популяризації та відродження української культурної спадщини нашого регіону.**

Всі цілі та завдання Програми розраховані на постійне та ретельне виконання, тому робота з їхньої реалізації буде продовжена.

*Звіт про результати виконання у 2021 році Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-45 (зі змінами) підготовлено Управлінням культури Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління культури**

**Бахмутської міської ради Ірина БУЛГАКОВА**

**Секретар**

**Бахмутської міської ради Ганна ПЕТРИЄНКО-ПОЛУХІНА**