У К Р А Ї Н А

Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

20 СЕСІЯ   7 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022 № 7/20 - 582

м. Бахмут

Про результати виконання у 2021 році Комплексної програми Бахмутської міської  ради «Молодь. Сім’я. Діти» на 2021-2025 роки

Розглянувши доповідну записку в.о. начальника Управління молодіжної політики та у справах дітей  Бахмутської міської ради Ірини Давіденко від 27.01.2022 № 01-31/550/0/1-22 про результати виконання у 2021 році Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім’я. Діти» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020 № 7/2-40 (зі змінами), враховуючи висновок Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради від 28.01.2022 № 106/02,  відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.  Звіт про результати виконання у 2021 році  Комплексної  програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім’я. Діти» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 09.12.2020  № 7/2-40, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради                               від 28.04.2021 № 7/8-273, 24.11.2021 № 7/16-446 (далі – Програма), підготовлений  Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (Давіденко), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (Давіденко), Фінансове управління Бахмутської міської ради (Підкуйко), заступника міського голови Інесу Мельник, першого заступника міського голови Максима Суткового.

4. Координаційне забезпечення  виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради з питань молодіжної політики, освіти, культури і  спорту (Йорохов), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко),  секретаря Бахмутської  міської ради Ганну Петриєнко-Полухіну.

Міський голова                                                                       Олексій РЕВА

Додаток

до рішення Бахмутської міської ради

від 23.02.2022 № 7/20 - 582

ЗВІТ

про результати виконання у 2021 році

Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім`я. Діти» на 2021-2025 роки

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї:

рішення Бахмутської міської ради від  09.12.2020  № 7/2-40 із змінами внесеними до нього від 28.04.2021 № 7/8-273, 24.11.2021 № 7/16-446.

Відповідальний виконавець Програми  Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради.

Термін реалізації Програми  2021-2025 роки.

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання |  | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, у т.ч. за джерелами, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, у т.ч. за джерелами, тис. грн. |  | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| І Молодь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розвиток компетентностей та підвищення спроможності молоді | 1.1. Сприяння збереженню мережі та матеріально-технічної бази закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти та закладів професійно-технічної освіти |  | 2021 | Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради (далі - УМПСД), навчальні заклади | 150,0 Інші джерела | 964,2 | в 6 разів більше |  | Збережено та оновлено мережу та матеріально-технічну базу: - 10 закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти (дарування оргтехніки, накопичувальних пристроїв, будівельних матеріалів, металевих конструкцій для банера, довідкової літератури, підручників предметів інтер’єру); - 2 заклади професійно-технічної освіти (дарування спортивного інвентарю). |
|  |  | 1.2. Здійснення професійної орієнтації та переорієнтації безробітної молоді, яка перебуває на обліку в Центрі зайнятості |  | 2021 | УМПСД, Бахмутський міський центр зайнятості (далі – Центр зайнятості) | Фінансування не потребує | - | - |  | За звітний період фахівцями Центру зайнятості з метою набуття навичок ефективної самопрезентації на сучасному ринку праці проведено для безробітних осіб з числа молоді до 35 років: - 6 тренінгів за участю 48 осіб. Також безробітна молодь приймала участь в інших групових та масових заходах, які спрямовані на орієнтацію шукачів роботи на професії, що користуються попитом на ринку праці та з орієнтації на самозайнятість. Більшість заходів проводились в онлайн-режимі у зв’язку з карантином. |
|  |  | 1.3.Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі |  | 2021 | Центр зайнятості | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом 2021 року проведено 32 засідання центру розвитку підприємництва за участю представників відділу «Бахмутського бюро правової допомоги» Краматорського місцевого центру з надання безкоштовної вторинної правової допомоги, Головного управління Пенсійного фонду України в Донецької області, Бахмутської Державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Донецької області, представників Міжнародних організацій: Данської та Норвезької Ради у справах біженців. Також протягом звітного періоду профконсультантами Центру зайнятості організовано та проведено 12 тренінгів для учнівської та студентської молоді в рамках роботи «Школи молодого підприємця» за участю 164 учнів та студентів. |
|  |  | 1.4.Сприяння працевлаштуванню студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти, які навчались на бюджетній формі навчання |  | 2021 | УМПСД, Центр зайнятості | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом року на обліку у Центрі зайнятості перебувала 71 особа з числа випускників закладів вищої освіти. Працевлаштовано за направленням Центру зайнятості 32 особи (45%). |
|  |  | 1.5.Проведення семінарів-тренінгів для молоді з питань її саморозвитку та працевлаштування, проведення акції «Випускник» |  | 2021 | УМПСД, Центр зайнятості, молодіжні громадські організації (далі – МГО) | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом звітного періоду проведено 7 заходів за участю 115 студентів випускників навчальних закладів міста. Через карантинні обмеження більшість заходів проведено в режимі онлайн. |
|  |  | 1.6.Проведення в закладах вищої освіти, фахової передвищої освіти та закладах професійно-технічної освіти Днів кар’єри, Днів професій, Днів відкритих дверей, тощо |  | 2021 | Центр зайнятості, УМПСД, навчальні заклади | 2,7 Бюджет Бахмутської міської територіальної громади (далі – Бахмутської міської ТГ) | 2,7 | 100 |  | За звітній період фахівцями Центру зайнятості проведено 98 профорієнтаційних заходів для учнівської молоді загальноосвітніх шкіл, за участю 2360 старшокласників. Заходи були спрямовані на допомогу в професійному самовизначенню та отриманні ними інформації щодо професій та спеціальностей навчальних закладів Бахмуту для побудови майбутньої професійної кар’єри. Заходи проводились в онлайн режимі (в зв’язку з карантином).Згідно робочого плану у молодіжному центрі «Перспектива» для студентської молоді проведено Дні кар’єри. Також у закладах вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти відбулись Дні відкритих дверей. |
| 2. | Створення інноваційної діалогової партнерської мережі «Бахмут інноваційний» | 2.2. Набуття спеціальних знань викладачами та студентами університетів для здійснення науково-дослідної роботи |  | 2021 | УМПСД, навчальні заклади | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою вжиття вичерпних заходів щодо створення інноваційної мережі «Business Network East» за участі молодих людей, закладів вищої освіти, Агенції місцевого розвитку, Бахмутської міської ради проводиться відповідна робота (залучення спільно зацікавлених закладів та організацій до участі у навчальних тренінгах, освітніх вебінарах, семінарах тощо). |
|  |  | 2.3. Розробка інноваційних проєктів на базі університетів міста та участь в національних та міжнародних наукових конкурсах |  | 2021 | УМПСД, навчальні заклади | Фінансування не потребує | - | - |  | На базі Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УІПА (м.Бахмут) (далі- ННППІ УІПА) за ініціативи громадської організації «Студентська молодь Бахмуту» за організаційної підтримки громадської організації «Взаємодія-Плюс» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції створено «Консультаційний центр цифровізації» з безкоштовної цифрової допомоги всім верствам населення щодо використання онлайн-інструментів, комп’ютерної техніки, мобільних застосунків для доступу до цифрових державних сервісів та послуг. |
|  |  | 2.4. Створення інноваційної мережі на базі партнерства університетів міста із підприємцями, підприємствами, науково- дослідними організаціями, інвесторами, асоціаціями підприємців, інституціями підтримки бізнесу, фондами |  | 2021 | УМПСД, навчальні заклади | Фінансування не потребує | - | - |  | В рамках діяльності «Консультативного центру цифровізації» за 17 тижнів надано технічної допомоги близько 760 мешканцям громади та району. А саме проконсультовано 87 осіб, які опинились у складних життєвих обставинах/малозабезпечені, 196 людей з інвалідністю, 25 осіб з числа внутрішньої переміщених осіб, 70 осіб, які проживають у сільській місцевості, проведено 3 публічних консультації для 59 безробітних у співпраці з Центром зайнятості. Популярними послугами стали: створення електронного цифрового підпису, оформлення пенсій через електронний портал ПФУ або внесення змін щодо отримання пенсій (36 осіб), для молоді віком 18-24 - встановлення додатку Дія, оформлення пенсії за втратою годувальника та створення електронних кабінетів Вступника. |
|  |  | 2.5. Створення платформи обміну дослідницькими результатами і технічними ноу-хау та впровадження технологічних методів у підприємництво |  | 2021 | УМПСД, навчальні заклади | Фінансування не потребує | - | - |  | В рамках проєкту «Консультаційний центр цифровізації» за партнерської підтримки ННППІ УІПА знайомили шукачів роботи, діючих підприємців та соціальних партнерів Центру розвитку підприємництва Бахмутського міського центру зайнятості з цифровими державними сервісами та послугами, а також поінформували щодо використання онлайн-інструментів, комп’ютерної техніки, мобільних застосунків для доступу до цифрових державних сервісів та послуг. |
| 3 | Розвиток громадської активності | 3.1. Забезпечення діяльності молодіжної ради при Бахмутській міській раді |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | Затверджено новий склад молодіжної ради при Бахмутській міській раді 2021-2023 років. Проведено 3 засідання. Організовано участь молоді в онлайн-тренінгу “Молодіжні ради як інструмент місцевої демократії”" та серії вебінарів на тему «Менеджмент молодіжної ради». |
|  |  | 3.2. Розвиток студентського та учнівського самоуправління в навчальних закладах |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, навчальні заклади | Фінансування не потребує | - | - |  | Проведено інформаційно-просвітницьку роботу щодо активізації учнівської та студентської молоді. Залучено молодь до участі у проведенні внутрішньої оцінки реалізації Всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді» на території Бахмутської міської ТГ. |
|  |  | 3.3. Налагодження взаємодії між Бахмутською міською радою та дитячими, молодіжними громадськими організаціями. Проведення стажування соціально активної та талановитої молоді в органах місцевого самоврядування |  | 2021 | УМПСД | 1,5 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | В рамках дводенного молодіжного форуму «Успішна громада» представники молодіжних громадських організацій взяли участь у навчальних тренінгах «Електроні інструменти демократії та взаємодія з місцевої владою». «Можливості неформальної освіти», «Залучення молоді до процесу прийняття рішень». У зв’язку з карантинними обмеженнями стажування учасників форуму заплановано у 2022 році. |
|  |  | 3.4.Створення молодіжного центру (с. Іванівське) |  | 2021 | УМПСД, Управління культури Бахмутської міської ради (далі – Управління культури), Бахмутський міський центр соціальних служб (далі – БМЦСС) | 200,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 189,4 | 94,7 |  | Проведено ремонт приміщення молодіжного центру в Іванівському сільському клубі. |
|  |  | 3.5. Сприяння та підтримка діяльності молодіжних центрів (розвиток неформальної освіти) |  | 2021 | УМПСД, Управління культури, БМЦСС | 20,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 20,0 | 100 |  | Проведено заходи, спрямовані на підвищення якості та ефективності реалізації заходів для молоді (тренінги та інтенсиви, форум, онлайн – конференції, консультації, вебінари тощо). Реалізовано низку заходів за 6 напрямками діяльності молодіжного центру (національно-патріотичне виховання, неформальна освіта, розвиток лідерських якосте молоді, формування здорового способу життя, змістовне дозвілля молоді, профорієнтація). |
|  |  | 3.6.Підтримка та надання інформаційно-консультативної допомоги молодіжним громадським організаціям, ініціативній молоді в розробці власних проєктів/програм |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | У 2021 році у Конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства Бахмутської міської ТГ взяли участь наступні молодіжні громадські організації: - ГО «Молодіжна преспектива Бахмут» («Молодіжний форум «Успішна громада»); - ГО «Студентська молодь Бахмуту» («Мультимедійний проєкт «Бахмутські історії»). У конкурсі «Бюджет участі - 2022» в розробці молодіжних проєктів: - «Клуб лідерства»; - «Кімната активного відпочинку «Гранат»; - «Буккросинг. Читати модно»; - «Молодіжний Хаб «BAND». |
|  |  | 3.7.Підтримка системи громадського виховання шляхом сприяння діяльності дитячо-молодіжного руху, збільшення кількості дитячих та молодіжних громадських організацій та якості заходів, що ними проводяться |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, МГО, ДГО | 15,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 2,0 | 13,3 |  | Надано підтримку у проведені Форуму молодіжних громадських організацій щодо обміну досвідом та поширенню кращих практик. |
|  |  | 3.8.Проведення навчальних тренінгів «Активізація діяльності органів студентського самоврядування», «Розвиток лідерських якостей молоді» |  | 2021 | УМПСД, МГО | 2.5 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | У листопаді пройшов триденний Базовий тренінг "Молодіжний працівник" для лідерів студентського самоврядування, представників молодіжної ради при Бахмутській міській раді 2021-2023рр., посадових осіб місцевого самоврядування, викладачів, психологів, залучених до роботи з молоддю. Учасники тренінгу отримали теоретичні знання та практичні навички для формування та реалізації молодіжної політики та здійснення молодіжної роботи на території громади Тренінг проведено за сприяння Комунального позашкільного навчального закладу «Донецький обласний дитячо-молодіжний центр». |
|  |  | 3.9.Залучення молодіжних, жіночих та дитячих громадських організацій до вирішення пріоритетних соціальних проблем Бахмутської громади через участь в Конкурсі проєктів/програм на реалізацію, яких надається фінансова підтримка |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | У 2021 році у рамках Конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства Бахмутської міської ТГ реалізовано проєкт «Молодіжний форум «Успішна громада» молодіжної громадської організації «Молодіжна преспектива Бахмут», а також у рамках Конкурсу «Бюджет участі – 2021» виконано проєкт «Smart молодь.UA». |
|  |  | 3.10.Надання методичної допомоги та проведення навчання для керівників молодіжних та дитячих громадських організацій з актуальних питань реалізації державної політики стосовно дітей та молоді, обмін досвідом роботи в сучасних умовах |  | 2021 | УМПСД | 1,5 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1,5 | 100 |  | Організовано та проведено Базовий тренінг «Молодіжний працівник» для лідерів молодіжних громадських організацій, представників навчальних закладів, активної молоді. |
|  |  | 3.11.Сприяння розвитку на території громади міжнародного, міжрегіонального співробітництва між молодіжними громадськими організаціями, органами студентського самоврядування |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою активізації діяльності, обміну досвідом налагоджено співпрацю між молодіжною радою при Бахмутській міські раді 2021-2023 рр. та молодіжними консультативно-дорадчими органами Краматорської міської ради та Нікольської міської територіальної громади. |
|  |  | 3.12.Залучення молоді до участі в обласному форумі лідерів студентського самоврядування «Веселка» |  | 2021 | УМПСД | 1,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | У зв’язку з карантинними обмеженнями участь у форумі не приймали. |
|  |  | 3.13.Організація проведення за участю дитячих, молодіжних та жіночих організацій заходів з урочистого відзначення встановлених законодавством свят |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти | Фінансування не потребує | - | - |  | Молодіжні громадські організації є активними учасниками загальноміських урочистих заходів таких, як День примирення, День молоді, День Конституції України, День Незалежності України, День Гідності та Свободи та ін. |
|  |  | 3.14.Сприяння благодійній, волонтерській діяльності, іншим формам громадської активності молоді (молодіжні акції, спрямовані на допомогу сім’ям, які вимушено покинули території або райони проведення АТО, ООС, військовослужбовцям та їх сім’ям) |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, БМЦСС | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою залучення до участі у всеукраїнському проєкті «Професія для життя», спрямованого на підвищення рівня адаптації та соціалізації ветеранів АТО/ООС з інвалідністю проведено інформаційну роботу серед зазначеної категорії громадян Бахмутської міської ТГ. За підсумками проведеної роботи участь у всеукраїнському проєкті «Професія для життя» взяли 2 особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС |
|  |  | 3.15.Організація та проведення Всеукраїнської акції «Від серця до серця», спрямованої на закупівлю медичного обладнання для надання допомоги хворим дітям |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради (далі – Управління охорони здоров’я), МГО | 0,5 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | У період за 2021 рік на території Бахмутської міської ТГ організовано проведення 16 Всеукраїнської благодійної акції «Від серця до серця», спрямованої на благодійний сбір коштів для придбання медичного обладнання у дитячі обласні лікарні. |
| 4 | Формування та пропаганда здорового способу життя, профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі | 4.1.Організація та проведення інформаційно-просвітницької роботи серед населення громади, в закладах вищої освіти та фахової передвищої освіти, закладах професійно- технічної освіти щодо профілактики наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління, соціально небезпечних хвороб, поширенню ВІЛ/СНІДу, залежності від комп’ютерних ігор, інтернет-залежності |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута (далі – КНП «ЦПМД м. Бахмута»), БМЦСС, МГО, навчальні заклади | 1,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | З метою профілактики наркоманії, алкоголізму, поширення ВІЛ/СНІДу серед населення міста, в закладах вищої, фахової передвищої та професійно- технічної освіти, розташованих на території Бахмутської міської ТГ протягом 2021 року систематично проводиться інформаційно-просвітницька робота щодо формування здорового способу життя. Серед студентської молоді розповсюджуються тематичні буклети, листівки «Скажемо «НІ» шкідливим звичкам!», «Як вберегтись від алкоголю та наркотиків» тощо. На вебсайті КНП «ЦПМД м. Бахмута» розміщено інформацію про можливість отримання підлітками та молоддю консультацій спеціалістів Загальнонаціональних гарячих ліній з питань ВІЛ/СНІДу і туберкульозу, Національного телефону Довіри з питань вірусних гепатитів, Національної "гарячої лінії" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, та кабінету КДМ «Альтернатива» КНП «БЛІЛ м. Бахмут». |
|  |  | 4.2.Проведення лекцій-порад, виставок – порад, актуальних діалогів, інформаційних годин, бесід, відео лекторіїв, «круглих столів» щодо формування здорового способу життя та профілактики правопорушень, попередження бездоглядності, вживання тютюнових виробів, спиртних напоїв, наркотичних речовин в дитячому та молодіжному середовищі |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС, Управління освіти, Управління охорони здоров’я, Бахмутський міськрайонний відділ філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області | 2,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 2,0 | 100 |  | Протягом звітного періоду задля формування здорового способу життя серед дітей та молоді на центральній площі міста проведено акцію «Скажемо туберкульозу – НІ!» приурочену до Дня боротьби з туберкульозом. До Всесвітнього Дня боротьби з інфекціями, які передаються статевим шляхом організовано засідання круглого столу. Згідно робочого плану в загальноосвітніх закладах міста відбулись заняття щодо профілактики самогубств. Співробітниками Бахмутського районного відділу №2 філії Державної установи «Центр пробації» в Донецькій області проводились бесіди з профілактики правопорушень, формування здорового способу життя, запобігання вживання тютюну, спиртних напоїв та наркотичних речовин з неповнолітніми особами, які перебувають на обліку в уповноваженому органі з питань пробації. |
|  |  | 4.3.Організація проведення молодіжних акцій, флеш-мобів щодо профілактики негативних явищ та формування здорового способу життя |  | 2021 | УМПСД | 3,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 3,0 | 100 |  | З метою запобігання поширенню соціально небезпечних хвороб до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом та Дня боротьби з СПІДом проведено інформаційні заходи: круглий стіл «Ми здорове покоління» та молодіжна вулична акція «Живи безпечно». Під час яких розповсюджено 450 єкз. інформаційних листівок та буклетів. |
|  |  | 4.4.Проведення перевірок закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти та закладів професійно-технічної освіти щодо виховання здорового способу життя серед студентської молоді, запобігання вживанню алкоголю, наркотичних і психотропних речовин, тютюну |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | На виконання Законів України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказу начальника Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради від 04.01.2021 № 19 «Про проведення перевірок та індивідуально-профілактичної роботи з дітьми у закладах загальної середньої освіти», з метою здійснення контролю за організацією виховної роботи, дотримання належного контролю за організацією профілактичної роботи, попередження правопорушень та бездоглядності, інших негативних явищ серед неповнолітніх службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради протягом 2021року провідним спеціалістом служби у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради було проведено перевірку у 5 закладах загальної середньої освіти. |
|  |  | 4.5.Сприяння виготовленню та розповсюдженню інформаційних, соціально-профілактичних матеріалів та рекламної продукції, спрямованої на формування у молоді відповідального ставлення до власного здоров’я |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС, Управління освіти, Управління охорони здоров’я | 1,5 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1,0 | 66,7 |  | Виготовлено та розповсюджено 300 буклетів з питань формування здорового способу життя. В КНП «ЦПМД м. Бахмута» тиражуються інформаційні та соціально-профілактичні матеріали, спрямовані на формування у молоді відповідального ставлення до власного здоров’я. В амбулаторіях КНП «ЦПМД м. Бахмута» розміщені плакати, виготовлені за допомоги співпраці МОЗ України, Центру громадського здоров’я з Німеччиною giz @# Не Дай СНІДу шанс» «І чим ми різні», «ВІЛ через дружбу не передається». В місцях очікування в амбулаторіях розміщені листівки та буклети «Інфекції, що передаються статевим шляхом та ВІЛ». Поширені листівки та пам'ятки, розроблені Центром на теми ЗСЖ - 100 штук на теми: «Що таке репродуктивне здоров'я» - 110шт. «Навіщо вбивати себе? Життя прекрасне!» профілактики тютюнопаління – 120 екз., Розповсюджено 215 листівок «Обстежуйся та живи спокійно» з питань профілактики ВІЛ/СНІДу та туберкульозу. У березні до Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом у Бахмутському коледжі транспортної інфраструктури були проведені тематичні бесіди і розповсюджені буклети. (охоплено 150 осіб). |
|  |  | 4.6. Сприяти підвищенню екологічної свідомості молоді (проведення екологічних акцій, конкурсів, марафонів тощо) |  | 2021 | УМПСД | 7,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | В рамках щорічної Міжнародної соціально-екологічної акції з прибирання зелених зон та благоустрою територій організовано та проведено Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» 2021 з залученням учнівської та студентської молоді закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти. Загальними зусиллями прибрано територію біля залізничного вокзалу. |
| 5 | Культурно-духовний та інтелектуальний розвиток | 5.1.Посилення взаємодії між молодіжними громадськими організаціями, творчими об’єднаннями та органами влади з питань розвитку творчого, спортивного та інтелектуального потенціалу молоді |  | 2021 | УМПСД, Управління культури, Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради (далі - Управління з питань фізичної культури та спорту) , МГО | Фінансування не потребує | - | - |  | За рік на території Бахмутської міської територіальної громади проведено 456 змагань в яких взяли участь 19104 спортсмена. Проведено 12 навчально тренувальних зборів (650 осіб). З метою розвитку творчого потенціалу молоді, налагодженню взаємодії з інститутами громадянського суспільства у серпні протягом 10 днів працював Бахмутський мистецький табір, який зібрав 12 молодих людей з різних куточків України. Програма табору включала творчі майстерні та взаємодію з місцевими мешканцями, художниками та активною спільнотою громадянського суспільства. Захід реалізовано спільно з громадською організацією «Толерантність у тобі» м. Київ. |
|  |  | 5.2.Створення умов для розвитку змістовного дозвілля та умов для творчого, інтелектуального та спортивного розвитку дітей та молоді, розширення спектру форм і напрямків діяльності |  | 2021 | УМПСД, Управління культури, Управління освіти, Управління з питань фізичної культури та спорту, МГО | 50,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 25,7 | 51,4 |  | Проведено 2 заходи: - молодіжний культурно-масовий захід «День всіх закоханих» у розважальному центрі «Победа»; - організовано зустріч міського голови з молодіжним активом громади до Дня молоді та святковий концерт за участю творчих колективів громади. |
|  |  | 5.3.Сприяння підтримці обдарованої та талановитої молоді, забезпечення її участі у Всеукраїнських, міжобласних, міських конкурсах, змаганнях, олімпіадах |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Управління культури | 12,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 2,9 | 24,2 |  | Забезпечено участь дітей та молоді в обласному заході до Дня молоді: -урочиста церемонія нагородження переможців обласного конкурсу «Молода людина року». Також шкільна молодь протягом року брала участь у І (шкільному) етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Взяли участь 368 учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти. У ІІ (міському) етапі приймали участь 49 учнів. Учасниками ІІІ (обласного) етапу Конкурсу імені Тараса Шевченка стали 3 учні. Призером обласного етапу став учень Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області. |
|  |  | 5.4.Проведення в закладах вищої освіти та фахової передвищої освіти науково – практичних конференцій |  | 2021 | УМПСД | 5,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 4,6 | 92 |  | Проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію здобувачів вищої освіти та молодих учених «Студенти та молодь – для майбутнього країни» |
|  |  | 5.5. Проведення конкурсу «Кращий студент року» серед студентської молоді закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти |  | 2021 | УМПСД | 10,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 10,0 | 100 |  | З нагоди відзначення Дня студента організовано та проведено конкурс «Кращий студент року». Участь у конкурсі взяли 39 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти, розташованих на території Бахмутської міської ТГ. |
|  |  | 5.6.Проведення перевірок закладів вищої освіти, фахової передвищої освіти та закладів професійно-технічної освіти щодо організації дозвілля молоді та виконання заходів з виховної роботи |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | Проведено перевірку організації дозвілля молоді та виконання заходів виховної роботи у Бахмутському центрі професійно-технічної освіти та Бахмутському професійному аграрному ліцеї. |
| 6 | Національно-патріотичне виховання молоді та формування громадянської позиції | 6.1.Формування національно-культурної ідентичності у молоді, підвищення загального рівня політичної та правової культури (інформаційна робота) |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Управління культури, МГО | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою формування національно-культурної ідентичності у молоді в закладах вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти проведені виховні та інформаційні години, бесіди, тематичні уроки, лекції, уроки пам’яті, години національного виховання, диспути, радіолінійки, організовані зустрічі студентської та учнівської молоді з ветеранами війни, учасниками бойових дій на території інших держав, учасниками АТО. У бібліотеках навчальних закладів оформлені виставки творів мистецтв, фотографій, мемуарної та історичної літератури. Також молодь залучалась до участі у загальноміських заходах. |
|  |  | 6.2. Забезпечення підтримки та участі дітей та молоді в заходах національно-патріотичного виховання міського, обласного та всеукраїнського рівнів |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Управління культури | 12,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1,9 | 15,8 |  | Забезпечено участь учнівської молоді, що мешкає на лінії розмежування в обласному святковому заході до Дня Святого Миколая. |
|  |  | 6.3.Підтримка діяльності позашкільних навчальних закладів, дитячо-юнацьких клубів, дитячих та молодіжних громадських організацій національно-патріотичного направлення |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Управління з питань фізичної культурі та спорту | Фінансування не потребує | - | - |  | У 2021 році в закладах загальної середньої освіти діє 17 дитячих громадських організацій, загальношкільних органів учнівського самоврядування: Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 Бахмутської міської ради Донецької області - «Нова планета», Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №2 Бахмутської міської ради Донецької області (далі - ЗОШ №2)- «Шанс», Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №3 Бахмутської міської ради Донецької області – «Козацька республіка», Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 Бахмутської міської ради Донецької області - «Шкільна родина», Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області – «Сад» ( Сам Активно Дію), Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Бахмутської міської ради Донецької області - «Нове покоління», Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №9 Бахмутської міської ради Донецької області - «Веселкова республіка», Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 Бахмутської міської ради Донецької області - «ГУРТ», Бахмутський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11-Багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області (далі - НВК №11)– «Лідер», Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12 Бахмутської міської ради Донецької області - «ШКІР» (шкільна інтернаціональна республіка), Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №18 ім.Дмитра Черняховського Бахмутської міської ради Донецької області - «ШУР» (шкільна учнівська рада), Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №24 з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів Бахмутської міської ради Донецької області - «Нове покоління», Зайцівський заклад загальної середньої освіти І - ІІ ступенів Бахмутської міської ради Донецької області – «Калинонька»,Іванівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бахмутської міської ради Донецької області – «Веселкова країна», Клинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бахмутської міської ради Донецької області – «Веселкова країна», Опитненський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бахмутської міської ради Донецької області – «Рада лідерів», Покровський навчально-виховний комплекс "Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів-заклад дошкільної освіти" Бахмутської міської ради Донецької області – «Шкільна республіка». А, також діють патріотичне об’єднання «Пошук» при шкільному музеї Артемівського аероклубу (ЗОШ №2), та 9 клубів у складі шкільного громадського об’єднання «Турбота» в (НВК №11): «Педзагін», «Патріот», «Ерудит», «ВСК», «Волонтер», «Еколог», «Імпульс», «Журналіст», «Краєзнавець». Мережа закладів позашкільної освіти представлена 4 закладами, які підпорядковані Управлінню освіти в такій кількості: - заклади оздоровлення та відпочинку: Бахмутський дитячо-юнацький клуб «Дельфін»; - краєзнавчо – туристичного напрямку: Бахмутський міський Центр туризму, краєзнавства та екскурсій; - технічного напрямку: Бахмутський міський Центр технічної творчості дітей та юнацтва; - багатопрофільний заклад позашкільної освіти – Бахмутський міський Центр дітей та юнацтва. Загальна кількість вихованців у закладах позашкільної освіти на початок 2020- 2021 н.р. становить 2883 осіб, що складає 39% від загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти. |
|  |  | 6.4.Проведення інформаційно-просвітницької роботи, виховних заходів, уроків патріотизму, годин спілкувань з запрошенням ветеранів Другої Світової війни, учасників бойових дій на території інших держав, учасників Революції Гідності, АТО, ООС та інших |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Управління культури | 2,5 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 0,9 | 36 |  | У лютому проведено засідання круглого столу «Щоб пам’ятали», присвяченого Дню вшанування учасників бойових дій на території інших державою. Також, у навчальних закладах громади відбулись виховні та просвітницькі заходи з нагоди відзначення Дня пам’яті Героїв Крут, Дня Соборності України, Дня Героїв Небесної Сотні, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, акція, присвячена Дню пам’яті та примирення, пам’ятно-меморіальні заходи з нагоди 7-ї річниці з дня визволення міста Бахмут від проросійських окупантів, вшанування пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за Україну, мітинг, присвячений 78-й річниці визволення міста від фашистських загарбників, святково-виховні заходи присвячені Дню Захисника та Захисниць України. |
|  |  | 6.5.Впровадження місячника «Україна: історична правда» (інформаційно-просвітницький проєкт, спрямований на посилення поінформованості молоді про історичне минуле, розвиток національної свідомості та ідентичності) |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом звітного періоду відповідно до планів роботи в закладах вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти проводилась інформаційно-просвітницька робота, спрямована на підвищення рівня обізнаності молоді про історичне минуле нашої держави, розвиток національної свідомості та ідентичності. У кожному закладі відбулись тематичні заходи (круглі столи, бесіди тощо) «Історія України: розмови про минуле та сучасне» , оформлені куточки національної символіки, в бібліотеках організовані постійно діючі виставки літератури «Україна - минуле та сьогодення». У листопаді серед 8 команд закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти в онлайн форматі проведено Брейн–ринг з знання історії України та міста. |
|  |  | 6.6.Проведення туристично-краєзнавчих екскурсій для дітей та молоді, спрямованих на популяризацію місць національно-визвольних подій українського народу, визначних місць Бахмутської міської ТГ, Донецької області, України |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Управління культури, навчальні заклади | 6,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | У зв’язку з карантинними обмеженнями захід не проводився |
|  |  | 6.7.Організація роботи молоді щодо надання шефської допомоги ветеранам Другої Світової війни, учасниками бойових дій на території інших держав, учасниками АТО, ООС та їх сім’ям |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, МГО | 1,5 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | У закладах загальної середньої, вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти організовано волонтерський рух, створені волонтерські загони, учнями шкіл та студентською молоддю надається шефська допомога ветеранам праці та людям похилого віку, інвалідам. |
|  |  | 6.8.Організація проведення молодіжних акцій «Пам`ять», «Чисте місто» по прибиранню пам’ятних місць та пам’ятників |  | 2021 | УМПСД | 2,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1,0 | 50 |  | З метою збереження культурно-історичних пам’яток, формування національно-патріотичної та екологічної свідомості проведено акції «Чисте місто» та «Пам’ять» |
|  |  | 6.9.Проведення роботи щодо військово-патріотичного виховання молоді: організація та проведення «круглих столів», дискусій допризовної молоді за участю представників Бахмутського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, учасників АТО, ООС |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС, Бахмутський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки | Фінансування не потребує | - | - |  | Просвітницькою роботою служби «Соціальної профілактики» охоплені учні Державного навчального закладу «Бахмутський центр професійно-технічної освіти» та учні загальноосвітніх шкіл міста щодо військово-патріотичного виховання із залученням представників Бахмутський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Всього було проведено 4 заходи. 1 червня 2021 відбулося поздоровлення дітей, батьки яких загинули під час АТО/ООС з Днем захисту прав дітей. В заході прийняли участь 6 дітей. |
|  |  | 6.10.Проведення спортивно-патріотичних змагань «Майбутні захисники» |  | 2021 | УМПСД | 15,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 14,8 | 98,7 |  | До Дня захисника та захисниць України протягом жовтня серед команд закладів вищої, фахової пердвищої та професійно-технічної освіти проведено спортивно-патріотичні змагання «Майбутні захисники». |
|  |  | 6.11. Проведення інтелектуально-патріотичних квестів, конкурсів |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, навчальні заклади | 10,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 9,9 | 99 |  | З метою формування національно-патріотичної свідомості молоді, підвищення рівня обізнаності щодо історичного минулого міста, громади організовано та проведено інтелектуально-патріотичний квест «Бахмут історичний» серед команд закладів фахової передвищої та професійно-технічної освіти. |
|  |  | 6.12.Проведення «круглих столів», мітингів, акцій, флеш - мобів, присвячених пам’ятним датам, державним святам та направлені на національно-патріотичне виховання молоді |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, навчальні заклади | 17,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 7,4 | 43,5 |  | З метою утвердження національно-патріотичного виховання молоді до державних свят проведено: - флешмоб до Дня Соборності України «Україна – це ми»; - молодіжна акція до Дня вишиванки «Молодіжний центр у вишиванці»; - челендж «Подорожуємо Європою»; - заходи до Дня Незалежності України (урочисте вручення паспортів громадянам України, яким виповнилось 14 років; молодіжна локація ''Любіть Україну»; Всеукраїнський флешмоб з нагоди 30 річниці Незалежності України в рамках програми "Мріємо та діємо"; фотовиставку "Український Бахмут: 30 років Незалежності" і показ фільму "Заборонений"). |
|  |  | 6.13. Продовження роботи координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання молоді |  | 2021 | УМПСД, | Фінансування не потребує | - | - |  | Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання молоді діє на підставі Положення про неї, затвердженого рішенням виконавчого комітету Бахмутської міської ради від 21.12.2020 №394 «Про затвердження складу координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання молоді та Положення про неї». Згідно положення засідання ради відбуваються щоквартально. Впродовж 2021 року на засіданнях розглянуто 10 питань щодо утвердження та формування національно-патріотичного виховання серед молоді, підвищення ефективності діяльності структурних підрозділів з національно-патріотичного виховання на території Бахмутської міської ТГ. |
| 7 | Молодь в інформаційному просторі | 7.1.Сприяння створенню та розповсюдженню соціальної реклами в засобах масової інформації з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС, Управління освіти, Управління охорони здоров’я, ЗМІ | 2,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | На сторінках у Фейсбук КНП «ЦПМД м. Бахмута», спільнозацікавлених структурних підрозділів Бахмутської міської ради розміщується соціальна реклама з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Розміщено 24 інформації з питань здорового способу життя. Починаючи з січня 2021 року з старшокласниками та учнями коледжів м. Бахмут, які відвідують секцію «Психологія» та «Журналістика» Бахмутського міського Центру дітей та юнацтва, психологінею кабінету «Альтернатива» КДМ КНП «БЛІЛ м Бахмут» Макогон Юлією було проведено три заняття, в рамках антибуллінгової програми. (охоплено 600 осіб). |
|  |  | 7.2.Поширення позитивного досвіду, ефективних форм та методів роботи МГО шляхом проведення тематичних семінарів, тренінгів, «круглих столів» за участю фахівців, які працюють з дітьми, сім`ями та молоддю, а також представників громадських організацій |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС, МГО | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою обміну досвідом та поширенням кращих практик протягом року проведено 7 робочих зустрічей молодіжних громадських організацій. |
|  |  | 7.3.Забезпечення функціонування та постійного оновлення молодіжної сторінки на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради, у соціальній мережі Фейсбук |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою інформування громадськості про діяльність УМПСД у соціальній мережі Фейсбук та на офіційному веб-сайті Бахмутської міської розміщується актуальна інформація з питань реалізації державної молодіжної політики. Протягом року розміщено 214 публікацій. |
|  |  | 7.4.Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації питань щодо молодіжної політики, запровадження спеціальних тематичних сторінок, рубрик, циклів в газетах та на телебаченні |  | 2021 | УМПСД, ЗМІ | Фінансування не потребує | - | - |  | Висвітлення діяльності УМПСД у місцевих засобах масової інформації: - підготовлено 7 інформаційних сюжетів; - опубліковано 2 статті у газеті «Вперед». |
| ІІ Сім’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Зміцнення інституту сімֹ’ї | 1.1.Проведення семінарів, нарад в навчальних закладах щодо організації роботи з підвищення педагогічної культури батьків |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти | 1,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1,0 | 100 |  | Згідно планів роботи в закладах загальної середньо освіти проводились батьківські лекторії/всеобучі: «СНІД – хвороба століття», «Людина і закон», «Правові основи боротьби з наркоманією», постійно проводяться тренінги, які спрямовані на розв’язання різноманітних особистісних проблем, зміну внутрішніх (негативних, неадекватних) установок, розширення знань і формування досвіду позитивного ставлення до самого себе та до оточуючих, насамперед дітей. |
|  |  | 1.2. Сприяння діяльності Школи подружнього життя, підготовка молоді до сімейного життя, забезпечення інформування батьків та надання їм консультативних послуг з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, формування свідомого батьківства |  | 2021 | Управління освіти, УМПСД, БМЦСС | 4,5 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 4,5 | 100 |  | На базі молодіжного центру «Перспектива» продовжує свою роботу «Школа подружнього життя», яка спрямована навчити молодь принципам вирішення конфліктів та будувати гармонійні сімейні стосунки. У 2021 році проведено 4 тренінгові курси «Школа подружнього життя», охоплено 60 осіб з числа студентської молоді закладів фахової передвищої освіти. |
|  |  | 1.3.Оновлення реєстру даних про студентські, багатодітні сім`ї та сім`ї, які опинились в складних життєвих обставинах |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом звітного періоду постійно проводилась інформаційно-консультативна, соціальна підтримка молодих, багатодітних сімей та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Соціальними послугами охоплено 1071 сімей/осіб. |
|  |  | 1.4.Проведення конкурсу молодих сімейних пар та сімейних свят для молоді |  | 2021 | УМПСД, Управління культури | 7,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | За ініціативи молодіжної ради при Бахмутській міській раді 2019-2021 рр. до Дня всіх закоханих проведено онлайн фото-конкурс «Щасливі разом». Переможців обирали за трьома номінації. Участь взяли 36 молодих пар Бахмутської міської територіальної громади. |
|  |  | 1.5.Проведення конкурсів, змагань, квестів для сімей з дітьми |  | 2021 | УМПСД Управління освіти, Управління культури | 10,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | З нагоди святкування Дня сім’ї Бахмутським комунальним закладом культури «Бахмутський міський народний Дом» проведено родинне свято та конкурсно-розважальна програма-квест «Бахмут-місто, яке вшановує традиції» для сімей з дітьми. Також відбулись заходи по філіям БКЗК «БМНД: Зеленопільський сільський клуб провели конкурсну програму «Сім’єю веселіше»; - у Зайцівському сільському клубі відбулась ігрова програма «Родина понад усе!»; - Іванівський сільський клуб підготував виховну годину «Щаслива родина-міцна Україна!»; - у Покровському сільському клубі для родин відбулась розважальна програма «Моя сім’я мій оберіг». |
|  |  | 1.6.Проведення свят до Міжнародного Дня сім’ї та Дня Матері, Дня батька, Дня міста, Дня села |  | 2021 | Управління культури, УМПСД, БМЦСС | 42,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 41,6 | 99 |  | З метою формування позитивного іміджу сім’ї, посилення сімейних цінностей протягом року проведено наступні заходи: -акція-привітання «Тепло материнських сердець» до Дня матері; -спортивно-розважальне свято «Тато +» до Дня батька; -фотоконкурс «Я і моя сім’я» та фестиваль «Таланти багатодітної родини» до Дня сім’ї; -привітання молодят до Дня міста; - заходи до Дня села у старостинських округах. |
|  |  | 1.7.Організація привітання матерів-породіль до Дня Матері та Дня міста |  | 2021 | УМПСД | 40,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 19,9 | 49,8 |  | З нагоди святкування Дня міста організовано привітання 20 матерів-породіль |
|  |  | 1.8. Продовження роботи координаційної ради з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою ефективної реалізації державної політики з питань сім’ї, гендерної рівності, запобіганню насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми при Управлінні молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради працює Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми. Засідання Координаційної ради проводяться щокварталу. Протягом 2021 року відбулось 4 засідання, на яких було розглянуто 8 питань, що відносяться до компетенції ради. |
|  |  | 1.9.Поширення соціальної реклами щодо пропаганди цінності сімֹ’ї та її соціальної підтримки, проведення інформаційних кампаній щодо формування національних родинних цінностей, з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС, Управління охорони здоров’я, ЗМІ | 2,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1,9 | 95 |  | В рамках послуги «соціальна профілактика» постійно розробляються та розповсюджуються інформаційні матеріали у вигляді листівок та буклетів. Протягом 2021 було розповсюджено близько 600 буклетів та листівок. З питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я проводяться лекції, круглі столи в учбових закладах міста із залученням медичних працівників. |
| 2 | Соціальна підтримка багатодітних сімей | 2.1.Надання організаційно - методичної, правової та соціально - психологічної допомоги багатодітним сім’ям, які мають у цьому потребу (за зверненням) |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | За 2021 рік до Управління звернулось 175 багатодітних сімей, з них 34 сім’ям встановлено статус багатодітної сім’ї, 58 сім’ям продовжено строк дії посвідчень, 48 сім’ям видано посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, у зв’язку з досягненням дитиною 6-річного віку, 7 сімей звернулось про вклеювання фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку, 28 сімей звернулись за відновленням посвідчення у зв’язку з втратою або пошкодженням. |
|  |  | 2.2. Організація та проведення Новорічних та Різдвяних свят для дітей з багатодітних сімей |  | 2021 | УМПСД | 5,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 4,3 | 86 |  | До Новорічних та Різдвяних свят організовано привітання двох багатодітних сімей з нагоди вручення їм сертифікатів на житло як багатодітним сім’ям, що перебували на квартирному обліку при виконкомі Бахмутської міської ради та потребували поліпшення житлових умов, |
|  |  | 2.3. Встановлення статусу багатодітної сім’ї, видача посвідчень батькам та дітям з багатодітної сім’ї |  | 2021 | УМПСД | 10.0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 10,0 | 100 |  | Отримано 250 бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї, з них 230 посвідчень дитини з багатодітної сім’ї та 20 посвідчень батьків багатодітної сім’ї. |
|  |  | 2.4. Придбання житла для багатодітних сімей за умови співфінансування з обласного бюджету |  | 2021 | УМПСД, Фінансове управління Бахмутської міської ради, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради, Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради | 500,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ 500,0 Обласний бюджет | 393,5 393,5 | 78,7 78,7 |  | Придбано 2 квартири для багатодітних сімей, що перебували на квартирному обліку при виконкомі Бахмутської міської ради та потребували поліпшення житлових умов. |
|  |  | 2.5.Забезпечення участі дітей в обласних заходах |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | У зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 участь в обласних заходах забезпечувалась в онлайн форматі. |
| 3 | Робота з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах | 3.1.Впровадження нових соціальних технологій, спрямованих на раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, обов’язковість соціального супроводу сімей, в яких батьки порушують права дитини |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | Фінансування не потребує | - | - |  | Працівниками БМЦСС забезпечується раннє виявлення сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини. В процесі роботи раннього виявлення визначено основні причини, з якими найчастіше пов’язані проблеми, що виникають у них: пияцтво; безробіття; низький рівень виховного потенціалу батьків; залежність; труднощі підліткового віку; непрацездатність; хвороба дитини; конфлікт між членами родини; різні види насильства. Важливим фактором сімейного неблагополуччя також є низький рівень матеріального забезпечення. Так протягом 2021 року до Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради надійшло 104 повідомлення щодо дітей, батьки яких неналежно виконують батьківські обов’язки: 62 – від комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги м. Бахмута» та комунального некомерційного підприємства «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування м. Бахмут», 35 – від Управління освіти Бахмутської міської ради та загальноосвітніх навчальних закладів, розташованих на території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади та 7 – від Бахмутського міського центру соціальних служб. Всі родини були відвідані комісійно, за результатами перевірок 15 дітей, поставлено на облік дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, з них: 9 дітей, які мешкають в сім’ях, де батьки неналежно виконують свої батьківські обов’язки; 5 дітей, які систематично самовільно залишають місце постійного проживання та у конфлікті з законом; 1 дитина, яка у конфлікті з законом. |
|  |  | 3.2.Продовження роботи щодо взаємо інформування про сім’ї, де виявлено факти неналежного догляду за дітьми, з метою попередження випадків малюкової та дитячої смертності |  | 2021 | БМЦСС, УМПСД, Управління охорони здоров’я, Управління освіти, Бахмутський районний відділ поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області (далі – Бахмутський РВП ГУНП) | Фінансування не потребує | - | - |  | Продовжується робота щодо взаємоінформування про сім’ї, де виявлено факти неналежного догляду за дітьми, таких сімей - 34. Сумісно із соціальними службами проведено 18 рейдів до сімей медико – соціального ризику, відвідали 15 сімей, в них дітей - 45. Щоквартально проводиться оновлення бази даних дітей з родин, що опинились в складних життєвих обставинах, які потребують соціальної уваги, таких сімей - 61, в них дітей - 166, в т. ч. дітей першого року життя – 15. В жіночій консультації КНП «БЛІЛ м. Бахмут» надає консультативну психологічну допомогу та супровід жінкам, які перебувають у важкій життєвій ситуації (вагітні жінки, жінки з новонародженими дітьми) психолог Мачулін Олександр.. |
|  |  | 3.3.Забезпечення раннього виявлення та ведення обліку сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах |  | 2021 | БМЦСС, УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | Завдяки взаємодії суб’єктів із соціальної роботи ведеться раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах. Протягом 2021 року під соціальним супроводом перебувало 23 сім’ї, в яких батьки порушують права дитини. Станом на 31.12.2021 року на обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах у службі у справах дітей УМПСД перебуває 25 дітей, з них: 1 дитина, яка зазнала фізичного насильства в сім’ї; 7 дитини, які систематично самовільно залишають місце постійного проживання; 1 дитина, у конфлікті з законом; 16 дітей, які проживають у 9 родинах, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків. З батьками, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків щомісячно проводиться профілактично – роз’яснювальна робота щодо адміністративної та кримінальної відповідальності, яку вони несуть за неналежне утримання та виховання своїх дітей, ведення здорового способу життя, недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми. |
|  |  | 3.4.Проведення профілактичних рейдів «Сім’я» |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою раннього виявлення сімей, які опинились в складних життєвих обставинах протягом 2021 року постійно проводились рейди «Сім’я». Служба у справах дітей УМПСД залучає суб’єктів із соціальної роботи до здійснення інспектувань. Протягом року було здійснено 24 рейди. З батьками проведено профілактично – роз’яснювальну роботу щодо адміністративної та кримінальної відповідальності, яку вони несуть за неналежне утримання та виховання своїх дітей, ведення здорового способу життя, недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми. |
|  |  | 3.5.Вживання заходів громадського впливу стосовно осіб, які не виконують свої обов’язки з виховання дітей, втягують неповнолітніх до злочинності та іншої протиправної діяльності |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Бахмутський РВП ГУНП | Фінансування не потребує | - | - |  | Спільно зацікавленими службами здійснюється контроль за забезпеченням належних умов життя, навчання та виховання дітей. У разі, якщо проведена робота не дає позитивного результату, до батьків застосовуються міри адміністративного впливу згідно ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так протягом звітного періоду до адміністративної відповідальності за недбале ставлення до виховання та утримання своїх дітей було ініційовано притягнення 5 батьків згідно ст. 184 КУпАП. |
|  |  | 3.6.Надання соціальної допомоги неповнолітнім та молоді, які повернулися з місць позбавлення волі, сприяння їх адаптації в новому соціумі |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | Фінансування не потребує | - | - |  | В рамках соціальної профілактики робота проводиться з неповнолітніми та молоддю, які повернулися з місць позбавлення волі. Основною метою є ресоціалізація в соціумі. За 2021 рік звернулось 8 осіб. |
| 4 | Попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статі, протидія торгівлі людьми | 4.1.Здійснення лекційно - просвітницької роботи серед молоді щодо попередження домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, нелегальної міграції |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС, Управління освіти, Управління охорони здоров’я | 1,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1,0 | 100 |  | З метою виконання заходів щодо запобігання насильства у родині, розміщено на веб-сайті ЦПМД та офіційній сторінці на Фейсбуці – 15 інформацій. З населенням регулярно проводиться роз’яснювальна робота щодо попередження насильства у родині, надаються контакти установ, де можна отримати допомогу при домашньому насиллі. В амбулаторіях розміщені пам’ятки; «Насильство – це сміття, яке треба виносити з дому!», «Допомога у випадку насильства», «Зупини насильство». Особлива увага приділяється проведенню профілактичної роботи з батьками, іншими законними представниками дитини із запобігання насильству стосовно дітей. Виготовлені та розповсюджені інформаційні матеріали з питань попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми.. Проведено бесіди з батьками та дітьми на теми: «Насильство в сім’ї. Скажемо: Ні!», «Попередження булінгу (насилля та жорстокості) серед підлітків», «Стоп насильство!». Транслювалися відео ролики «Булінг у школі: як розпізнати та що робити?» та «Викресли булінг». |
|  |  | 4.2.Підвищення інформованості населення щодо протидії торгівлі людьми та нелегальної міграції |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | 2,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 2,0 | 100 |  | З нагоди Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми проведено акцію «Скажи «Ні!» сучасному рабству». В рамках акції серед мешканців громади волонтери розповсюдили інформаційні буклети з корисними посиланнями, контактними телефонами для отримання консультацій та порад, а також розповіли громадянам як подбати про власну безпеку та не стати заручником торгівлі людьми. |
|  |  | 4.3.Організація та проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | 2,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 2,0 | 100 |  | З метою привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка щорічно проходить в Україні з 25 листопада до 10 грудня, проведено наступні заходи: - конкурс соціальних роликів серед закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти. - до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом відбувся інформаційний челендж «Подбай про себе та захисти партнера»; - в закладах вищої освіти розміщено інформаційні плакати, проведено інформаційні години «Протидія насильству», «Взаємовідносини в сім’ї», «Куди звернутися з приводу жорстокого поводження та насильства», виховні заходи з елементами тренінгу «Обережно: торгівля людьми!», «Розвиток культури та толерантності у студентів», заняття «Школи подружнього життя» за темою «Конфлікти та їх вирішення». |
|  |  | 4.4.Висвітлення в засобах масової інформації питання та поради щодо запобігання домашньому насильству, протидії торгівлі людьми та надання допомоги постраждалим особам, оновлення рубрики на вебсайті Бахмутської міської ради |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС, ЗМІ | Фінансування не потребує | - | - |  | На офіційному сайті Бахмутської міської ради створена сторінка з питань протидії домашньому насильству, де розміщена контактна інформація про суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території Бахмутської міської ТГ. |
|  |  | 4.5. Проведення тренінгів, інформаційної роботи для жінок і дівчат, які постраждали від різних видів конфліктів щодо розвитку соціальних навичок та поведінки |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом звітного періоду було здійснено 17 виїздів мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, соціальними послугами охоплено 57 осіб та 36 дітей. |
|  |  | 4.6. Створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – притулок): |  | 2021 | БМЦСС, УМПСД | - | - | - |  | З вересня 2021 року триває робота зі створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Проєктом передбачено здійснення реконструкції частини нежитлової будівлі під створення притулку та його оснащення необхідним обладнанням та меблями. Реалізація проєкту здійснюється за участі ПРООН із відновлення та розбудови миру за участі Фонду народонаселення ООН в Україні (UNFPA), на фінансування проєкту передбачено 2 565,0тис.грн. донорських коштів та 412,0 тис.грн. кошти Бахмутської міської територіальної громади. |
|  |  | 4.6.1. Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення притулку за адресою: вул. Перемоги, буд. 22 |  | 2021 | БМЦСС, УМПСД | 49,9 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 49,5 | 99,2 |  |  |
|  |  | 4.6.2. Виконання реконструкції приміщення притулку за адресою: вул. Перемоги, буд. 22: - забезпечення виконання реконструкції приміщення притулку; - проведення топографо-геодезичної зйомки; - обстеження технічних умов по приєднанню до електричних мереж приміщення притулку; - підведення теплової мережі до приміщення притулку; - встановлення теплового лічильника у приміщенні притулку. |  | 2021 | БМЦСС, УМПСД | 227,6 Бюджет Бахмутської міської ТГ 1995,0 Інші джерела | 51,7 2106 | 22,7 105,6 |  |  |
|  |  | 4.6.3. Придбання обладнання для притулку за адресою: вул. Перемоги, буд. 22 |  | 2021 | БМЦСС, УМПСД | 570,0 Інші джерела | - | - |  |  |
|  |  | 4.6.4. Встановлення системи протипожежного захисту у приміщенні притулку за адресою: вул. Перемоги, буд. 22 |  | 2021 | БМЦСС, УМПСД | 108,4 Бюджет Бахмутської міської ТГ Інші джерела | - 108,4 | 100 |  |  |
|  |  | 4.6.5. Благоустрій прилеглої території притулку за адресою: вул. Перемоги, буд. 22 |  | 2021 | БМЦСС, УМПСД | 32,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ Інші джерела | - 26,4 | 82,5 |  |  |
|  |  | 4.7. Придбання автомобіля мінівена (позашляховика) для функціонування мобільної бригади для осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі |  | 2021 | БМЦСС, УМПСД | 1500,0 Державний бюджет | 1494,0 | 99,6 |  | Придбано автомобіль мінівен (позашляховик) для функціонування мобільної бригади для осіб, які постраждали від домашнього насильства та / або насильства за ознакою статі |
| 5 | Забезпечення гендерної рівності | 5.1.Проведення інформаційної роботи, спрямованої на формування у молоді поняття рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, подолання стереотипних уявлень про роль чоловіка та жінки |  | 2021 | УМПСД | 5,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 3,0 | 60 |  | В рамках проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» серед учнівської та студентської молоді проведено інформаційні години, бесіди та круглі столи: «Ми проти насилля»; «Насилля в сім’ї»; «Любов – найкращий засіб спілкування», «Протидія насильству», «Взаємовідносини в сім’ї», «Куди звернутися з приводу жорстокого поводження та насильства», виховні заходи з елементами тренінгу «Обережно: торгівля людьми!», «Розвиток культури та толерантності у студентів». Для учнівської та студентської молоді закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти проведено інформаційні години «Протидія насильству», «Взаємовідносини в сім’ї», «Куди звернутися з приводу жорстокого поводження та насильства», виховні заходи з елементами тренінгу «Обережно: торгівля людьми!», «Розвиток культури та толерантності у студентів» Серед батьків, діти яких відвідували стаціонарні дитячі відділення КНП «БЛІЛ м. Бахмут» розповсюджені буклети на тему «Про запобігання та протидію домашньому насильству» (охоплено 250 чол.) 26.07.2021 на базі дитячого відділення КНП «БЛІЛ м. Бахмут» серед медичних працівників проведено круглий стіл. Розглянуто питання впровадження комплексного підходу в сфері запобігання та протидія домашньому насильству серед неповнолітніх, малолітніх, дітей-сиріт і т.д. В молодіжному центрі «Перспектива» проведено заняття на тему: «Конфлікти та їх вирішення». |
|  |  | 5.2.Проведення інформаційних та консультаційних семінарів для безробітних з метою інформування щодо проблем гендерної рівності в суспільстві |  | 2021 | УМПСД, Центр зайнятості | Фінансування не потребує | - | - |  | Питання формування ґендерної культури, утвердження ґендерної рівності, зміцнення існуючих та створених механізмів з недопущення дискримінації за ознакою статі, викоренення ґендерного насильства та подолання ґендерних стереотипів розглянуто під час тренінгових заходів для безробітних жінок, молоді до 35 років та безробітних, які виховують в родинах старшокласників. Фахівцями Центру зайнятості в звітному періоді створено відеоролик для учнівської молоді «Руйнуємо стереотипи» про рівні гендерні можливості у виборі майбутньої професії. Цей відеоролик демонструється старшокласникам під час профорієнтаційних заходів. |
|  |  | 5.3.Проведення культурно-мистецьких акцій, читацьких та науково-практичних конференцій, книжкових виставок, спрямованих на підвищення ролі жінки та утвердження гендерної культури у суспільстві |  | 2021 | УМПСД, Управління культури | 15,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | 25 листопада УМПСД спільно з БМЦСС проведено засідання круглого столу «Посилення ефективності міжсекторального реагування та взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі». 10 грудня відбулась обласна конференція присвячена питанням локалізації Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ на місцевому рівні. На сторінці Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради у соціальній мережі Фейсбук розміщено інтерактивну виставку "Річ у тім", яка висвітлює питання домашнього насильства. В експозиції 16 двохвилинних відеороликів та 16 фото відомих людей з речами, які можуть слугувати засобами для вчинення насильства. |
|  |  | 5.4.Оновлення ґендерного паспорту територіальної громади на підставі проведення ґендерного аналізу |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою аналізу ґендерної ситуації в громаді, узагальнення та визначення соціальних параметрів гендерного розвитку, на офіційному вебсайті Бахмутської міської ради розміщено оновлений ґендерний паспорт. |
|  |  | 5.5.Розгляд на засіданнях колегії Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, координаційної ради з питань сімейної політики, ґендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми питання щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | За звітний період на засіданні колегії Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради у IV кварталі було розглянуто питання «Про організацію сумісної роботи структурних підрозділів Бахмутської міської ради, інститутів громадянського суспільства, закладів вищої, фахової передвищої, професійно-технічної освіти у напряму реалізації заходів із запобігання та протидії домашньому насильству, протидії торгівлі людьми». Щоквартально на засіданнях Координаційної ради з питань сімейної політики, ґендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі розглядаються питання стосовно формування ґендерного паритету, подолання стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві. |
|  |  | 5.6. Запровадження гендерних підходів у залученні громадськості до прийняття рішень |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою запровадження ґендерних підходів у залучені громадськості до прийняття рішень, врахування голосів, потреб та пріоритетів дітей, молоді, жінок, людей з особливими потребами на території Бахмутської міської територіальної громади впроваджується План заходів з реалізації Всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», затверджений рішенням Бахмутської міської ради від №7/9-282 26.05.2021 |
| ІІІ Діти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах | 1.1.Здійснення вичерпних заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ї громадян (усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу, малого групового будиночку тощо) |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом 2021 року 1 родина пройшла навчання та була включена до банку даних кандидатів в прийомні батьки. Наразі прийомна сім’я не створена у зв’язку з тим, що триває підбір дитини. |
|  |  | 1.2.Проведення на території Бахмутської міської територіальної громади роботи, направленої на пошук кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, усиновителі для дітей старшого віку |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | 5,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 1,5 | 30 |  | Пошук кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, усиновителі, патронатні вихователі для дітей здійснювався на протязі всього року. Були проведені 3 лекції в Центрі зайнятості, 5 лекцій в старостинських округах Бахмутської міської ТГ, 4 вуличні акції. |
|  |  | 1.3.Підвищення соціального іміджу та надання правової допомоги сім`ям, які взяли на виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом 2021 року було направлено 4 кандидатів в опікуни/піклувальники, для проходження навчання, з них 3 кандидата взяли на виховання 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 1 особа займається підбором дітей. |
|  |  | 1.4. Проведення акції «Подаруй сім’ю дитині» з метою створення прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та пропаганди усиновлення |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | 2,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 2,0 | 100 |  | Пошук кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, усиновителі, патронатні вихователі для дітей здійснюється на протязі всього року. Були проведені 3 лекції в Центрі зайнятості, 5 лекцій в старостинських округах Бахмутської міської ТГ, 4 вуличні акції |
|  |  | 1.5 Здійснення вичерпаних заходів щодо підвищення та розвитку батьківського потенціалу громадян, діти яких перебувають на обліку як такі, що опинились в складних життєвих обставинах |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | 5,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 4,6 | 92 |  | З метою підвищення батьківської компетенції проводяться тренінгові заняття «Батьківство в радість» для сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Було проведено 2 тренінги по 12 занять, охоплено 28 осіб. |
|  |  | 1.6 Проведення перевірок на підприємствах громади по контролю за додержанням законодавства про працю неповнолітніх |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом 2021 року з метою недопущення втягнення дітей у найгірші форми дитячої праці, переважно до праці без оформлення трудових відношень, у сільському господарстві та вуличній торгівлі, до роботи в індустрії розваг та в інших нелегальних видах діяльності службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради проведено 3 рейд-перевірки в недержавному секторі праці. На території Бахмутської міської територіальної громади працевлаштованих неповнолітніх дітей не виявлено. Разом з тим, значна увага приділяється роботі щодо роз’яснення прав та законних інтересів неповнолітніх. У навчальних закладах міста проводились лекторії, «круглі столи» з правових питань. |
|  |  | 1.7.Проведення профілактичних рейдів «Канікули», «Підліток», «Діти вулиці», «Комп’ютерні клуби», «Підліток без нікотину», «Урок» |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Бахмутський РВП ГУНП | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом звітного періоду службою у справах дітей спільно з вищезазначеними органами та службами проведено 92 профілактичні рейди, з них:11 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»; 24 профілактичний рейд у родини, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків «Сім’я»; 9 профілактичних рейдів «Комп’ютерні клуби»; 6 профілактичних рейдів «Канікули»; 12 профілактичних рейдів «Підліток»;12 профілактичних рейдів «Підліток без нікотину»; 6 профілактичних рейдів щодо запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, тютюнових виробів та наркотичних речовин;3 профілактичні рейди «Контроль за додержанням законодавства про працю неповнолітніх на приватних підприємствах» (ринках) м. Бахмут;9 профілактичних рейдів «Урок». Під час проведення рейдів не було виявлено дітей. |
|  |  | 1.8.Проведення інформаційної кампанії щодо запобігання та протидії булінгу, мобінгу та іншим формам насильства серед дітей та молоді. |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти | 3,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 2,0 | 66,7 |  | Службою у справах дітей УМПСД (далі – ССД УМПСД) спільно з Управлінням освіти у закладах загальної середньої освіти проведено 3 інформаційно-просвітницьких заходи з попередження булінгу, охоплено 176 учнів. |
|  |  | 1.9. Організація та проведення виїзної роботи консультативного пункту соціальної роботи на базі навчальних закладів громади «День профілактики та популяризації здорового способу життя» |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, БМЦСС, КНП «ЦПМД м. Бахмут», Бахмутський РВП ГУНП | Фінансування не потребує | - | - |  | Профілактичною роботою консультативного пункту охоплені студенти навчальних закладів м. Бахмут. Профілактичною роботою охоплено 106 студентів. |
|  |  | 1.10.Проведення перевірок додержання законодавства щодо забезпечення і захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в сім’ях опікунів/піклувальників та прийомних родинах Бахмутської міської територіальної громади та складання актів обстеження житлово-побутових умов проживання дітей зазначеної категорії |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, БМЦСС, КНП «ЦПМД м. Бахмут», Бахмутський РВП ГУНП | Фінансування не потребує | - | - |  | Спеціалісти БМЦСС та ССД УМПСД Бахмутської міської ради постійно здійснюють перевірку щодо забезпечення і захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають в сім’ях опікунів/піклувальників та прийомних родинах Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади шляхом відвідування родин. Спеціаліст ССД УМПСД Бахмутської міської ради складає акти обстеження житлово-побутових умов проживання дітей зазначеної категорії. Протягом року було відвідано 12 прийомних сімей, в яких виховується 15 дітей і 112 сімей опікунів/піклувальників, в яких виховуються 122 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, та складено 137 актів обстеження житлово-побутових умов. |
|  |  | 1.11. Проведення перевірок стану виховної роботи з дітьми та ефективності заходів з питань попередження правопорушень та негативних явищ серед учнів, у навчальних закладах, розташованих на території Бахмутської міської територіальної громади |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти | Фінансування не потребує | - | - |  | З метою попередження правопорушень та негативних явищ серед учнів у навчальних закладах, зменшення кількості неповнолітніх, схильних до правопорушень, проведено 5 перевірок в закладах загальної середньої освіти Бахмутської міської ТГ. |
|  |  | 1.12.Висвітлененя в засобах масової інформації проблемних питань захисту прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС, ЗМІ | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом року в засобах масової інформації на офіційних сторінках вебсайту Бахмутської міської ради, у соціальній мережі Фейсбук висвітлювалась діяльність УМПСД, а також проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота з питань, що належать до компетенції Управління. |
|  |  | 1.13. Проведення свят до Дня захисту дітей для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  | 2021 | УМПСД | 60,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 54,3 | 90,5 |  | З нагоди Міжнародного дня захисту дітей 31 травня відбулась традиційна зустріч Бахмутського міського голови Реви О.О. з випускниками навчальних закладів Бахмутської міської ТГ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Кожний із випускників отримав у подарунок смарт-годинник та солодощі. |
|  |  | 1.14.Організація урочистого заходу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, з нагоди надання житла зазначеній категорії осіб |  | 2021 | УМПСД | 5,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - |  | Протягом 2021 року житло для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа не надавалось. |
|  |  | 1.15. Організація та проведення заходів до Дня усиновлення |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | 5,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 4,8 | 96 |  | З нагоди Дня усиновлення проведені інформаційні акції «Подаруй дитині щасливу родину» та «Сирітству – НІ!», в ході якої були роздані буклети та листівки серед мешканців громади. Головна ідея заходу – привернення уваги суспільства до проблеми сирітства, популяризації усиновлення та інших сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. |
|  |  | 1.16. Створення прийомних сімей |  | 2021 | УМПСД, БМЦСС | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом 2021 року 1 родина пройшла навчання та була включена до банку даних кандидатів в прийомні батьки. Наразі прийомна сім’я не створена у зв’язку з тим, що триває підбір дитини |
|  |  | 1.17. Продовження роботи координаційної ради у справах дітей при виконкомі Бахмутської міської ради |  | 2021 | УМПСД | Фінансування не потребує | - | - |  | Протягом 2021 року відбулось 5 засідань координаційної ради у справах дітей при виконкомі Бахмутської міської ради, на яких було розглянуто 15 питань щодо координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на території Бахмутської міської ТГ й громадських організацій у сфері соціально-правового захисту та профілактики правопорушень серед дітей. |
| 2. | Підтримка обдарованих дітей | 2.1. Організація та проведення новорічних та різдвяних заходів для обдарованих дітей Бахмутської міської ТГ |  | 2021 | УМПСД, Управління освіти, Управління з питань фізичної культури та спорту, Управління культури | 40,0 Бюджет Бахмутської міської ТГ | 39,9 | 99,8 |  | Організовано привітання 250 обдарованих та талановитих дітей Бахмутської міської ТГ до новорічних та різдвяних заходів. |
| Всього, у тому числі: |  |  |  |  |  | 6308,6 | 6088,2 | 96,5 |  |  |
| -кошти державного бюджету |  |  |  |  |  | 1500,0 | 1494,0 | 99,6 |  |  |
| -кошти обласного бюджету |  |  |  |  |  | 500,0 | 393,5 | 78,7 |  |  |
| -кошти Бахмутської міської територіальної громади |  |  |  |  |  | 1593,6 | 995,7 | 62,5 |  |  |
| -кошти інших джерел |  |  |  |  |  | 2715,0 | 3205,0 | 118,0 |  |  |

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне значення показника |  | Відсоток виконання,% | Інформація про виконання або причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг ресурсів, всього | тис. грн. | 6308,6 | 6088,2 | 96,5 |  | Заплановані 105 заходів Програми повністю або частково виконано. |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведення на території Бахмутської міської територіальної громади молодіжних свят, акцій, семінарів, конференцій, тощо | одиниць | 46 | 50 | 108,7 |  | Виконано |
| 2 | Створення молодіжного центру | одиниць | 1 (с.Іванівське) | 1 (с.Іванівське) | 100 |  | Виконано |
| 5 | Створення прийомних сімей | одиниць | 1 |  |  |  | 1 родина пройшла навчання та включена до банку даних кандидатів в прийомні батьки. Наразі триває підбір дитини. |
| 6 | Створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. | одиниць | 1 | 1 | 100 |  | Виконано |
| 7 | Придбання житла для багатодітних сімей | одиниць | 2 | 2 | 100 |  | Виконано |
| 8 | Придбання автомобіля мінівена (позашляховика) | одиниць | 1 | 1 | 100 |  | Виконано |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кількість молоді, яка зайнята у вільний від навчання та роботи час | осіб | 6173 | 6173 | 100 |  | Виконано |
| 2 | Кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, яким надано соціально- психологічну допомогу | осіб | 25 | 57 | в 2,3 рази більше |  | Показник перевищів плановий у зв’язку з збільшенням кількості звернень щодо вчинення домашнього насильства |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Динаміка зайнятості молоді у вільний від навчання та роботи час | % | 30 | 30 | 100 |  | Виконано |

3. Пояснювальна записка

Метою Програми є забезпечення стабільних та якісних умов для життя і соціального становлення молоді, сімей, дітей;  активізація участі зазначених категорій у соціально-економічному, культурному, громадському житті територіальної громади.

Заходи Програми поділяються на 3 розділи:

І Молодь;

ІІ Сім’я;

ІІІ Діти.

Розділ І Програми: «Молодь»

Розвиток компетентностей та підвищення спроможності молоді

Протягом звітного періоду спостерігається позитивна тенденція щодо створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді в Бахмутській міській  територіальній громаді, підвищення рівня її самостійності, життєстійкості, конкурентоспроможності та активної участі в суспільному житті і подальшому розвитку громади.

В громаді  працює 9 закладів вищої, фахової передвищої та 2 заклади професійно-технічної освіти, де навчається 3624 особи  на денному  та 959 осіб на заочному відділенні. Учні та студенти отримують професії більш ніж за                                 60 спеціальностями.

Протягом 2021 року проведено 32 засідання центру розвитку підприємництва за участю представників відділу «Бахмутського бюро правової допомоги» Краматорського місцевого центру з надання безкоштовної вторинної правової допомоги, Головного управління Пенсійного фонду України в Донецької області, Бахмутської Державної податкової інспекції Головного управління ДПС у Донецької області, представників Міжнародних організацій: Данської та Норвезької Ради у справах біженців. Організовано 12 тренінгів для учнівської та студентської молоді в рамках роботи «Школи молодого підприємця» за участю 164 учнів та студентів, 7 заходів з питань саморозвитку молоді за участю                        115 студентів випускників навчальних закладів міста. З метою набуття навичок ефективної самопрезентації  на сучасному ринку праці проведено 6 тренінгів  за участю 48 осіб з числа  безробітної молоді до 35 років. Для учнівської молоді загальноосвітніх шкіл відбулось   98 профорієнтаційних заходи за участю                            2360 старшокласників. В рамках роботи тренінгового центру «Шлях до успіху» Бахмутського міського центру зайнятості для учнівської молоді проведено                         5 тренінгів з сприяння у визначенні професійної спрямованості за участю                          37 старшокласників.

Впродовж року на обліку у центрі зайнятості перебувала 71 особа з числа випускників закладів вищої освіти. Працевлаштовано за направленням центру зайнятості 32 особи (45%).

На базі Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту Української інженерно-педагогічної академії за ініціативи громадської організації «Студентська молодь Бахмута» за організаційної підтримки ГО «Взаємодія Плюс» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Швейцарії та Швеції створено «Консультаційний центр цифровізації» з безкоштовної цифрової допомоги всім верствам населення щодо використання онлайн-інструментів, комп’ютерної техніки, мобільних застосунків для доступу до цифрових державних сервісів та послуг.

В рамках діяльності «Консультативного центру цифровізації» за 17 тижнів надано технічної допомоги близько 760 мешканцям громади та району. Популярними послугами стали: створення електронного цифрового підпису, оформлення пенсій через електронний портал ПФУ або внесення змін щодо отримання пенсій (36 осіб), для молоді віком 18-24 - встановлення додатку Дія, оформлення пенсії за втратою годувальника та створення електронних кабінетів Вступника.

Також проявили свою активність молодіжні громадські організації, у Конкурсі з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства Бахмутської міської ТГ взяли участь наступні молодіжні громадські організації:

- ГО «Молодіжна преспектива Бахмут» («Молодіжний форум «Успішна громада»);

- ГО «Студентська молодь Бахмуту» («Мультимедійний проєкт «Бахмутські історії

Члени молодіжної ради при Бахмутській міській раді у конкурсі «Бюджет участі - 2022» в розробці молодіжних проєктів:

- «Клуб лідерства»;

- «Кімната активного відпочинку «Гранат»;

- «Буккросинг. Читати модно»;

- «Молодіжний Хаб «BAND».

З метою розбудови мережі молодіжної інфраструктури відремонтовано приміщення молодіжного центру  Іванівського сільського клубу. Відкриття молодіжного центру «REST TIME» відбулось 19 грудня 2021 року.

Продовжили роботу молодіжні центри «Перспектива» та «МолодьUA». За звітний період  проведено 126 заходів (тренінги, форуми, онлайн-конференції, консультації, вебінари тощо) з неформальної освіти, профорієнтації та національно-патріотичного спрямування,  охоплено близько 4500 молодих людей.

Питання участі  дітей та молоді у вирішенні питань громади є одним з актуальних. У вересні 2021 року за підсумками установчих зборів затверджено новий склад молодіжної ради при Бахмутській міській раді 2021-2023 рр., з числа представників інститутів громадянського суспільства, учнівського та студентського самоврядування, мешканців громади.

Волонтерство - це крок до виховання відповідальності та формування моральних цінностей у молоді. У період з квітня по вересень 2021 року відбулась 16 Всеукраїнська благодійна акція «Серце до серця» під гаслом «Здорові немовлята!». За участю волонтерів – студентів та учнів закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти розташованих на території громади здійснено збір коштів для придбання неотологічного медичного обладнання у обласні дитячі лікарні. В рамках діяльності Консультаційного центру цифровізації надавалась волонтерська допомога мешканцям громади у встановленні застосунку ДІЯ.

Формування та пропагування здорового способу життя, профілактика негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі

Пріоритетною проблемою загальнодержавного значення є зміцнення здоров’я молоді як найвищої цінності, профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі. За звітний період спільно задіяними відділами та управліннями проведено в закладах загальної середньої освіти, вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти  54  інформаційно-просвітницьких заходи з профілактики правопорушень, самогубств, запобігання вживанню тютюнових, алкогольних напоїв та наркотичних речовин, формування здорового способу життя (бесіда-діалог з лікарем-гінекологом на тему: «Статеве виховання підлітків та юнацтво. Статеве дозрівання і профілактика його порушень», «ВІЛ? Як його уникнути?», лекції на тему «СНІД», «Репродуктивне здоров’я молоді», «Профілактика захворювань, які передаються статевим шляхом»)

Розповсюджено 550 буклетів та листівок щодо профілактики соціально небезпечних хвороб та  формування здорового способу життя(«Скажемо «НІ» шкідливим звичкам», «Як вберегтись від алкоголю та наркотиків», «Скажемо туберкульозу – НІ!»).

З метою здійснення контролю за організацією виховної роботи, дотримання належного контролю за організацією профілактичної роботи, попередження правопорушень та бездоглядності, інших негативних явищ серед неповнолітніх службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради протягом 2021року проведено перевірку у 5 закладах загальної середньої освіти.

На вебсайті КНП «ЦПМД м. Бахмута» розміщено інформацію про можливість отримання підлітками та молоддю консультацій спеціалістів Загальнонаціональних гарячих ліній з питань ВІЛ/СНІДу і туберкульозу, Національного телефону Довіри з питань вірусних гепатитів, Національної  "гарячої лінії" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації, та кабінету КДМ «Альтернатива» КНП «БЛІЛ                              м. Бахмут» тощо.

На сторінці у Фейсбук  КНП «ЦПМД м. Бахмута», Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради, Бахмутського міського центру соціальних  служб  розповсюджується соціальна реклама з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства.

На сайті КНП «ЦПМД м. Бахмута» та сторінці у Фейсбук розміщено                                9 інформацій стосовно профілактики ВІЛ/СНІД, можливості пройти безкоштовну експрес – діагностику на ВІЛ- інфекцію та вірусні гепатити В, С, звернувшись до свого сімейного лікаря.

До Всесвітнього дня без тютюну, який проведено 31 травня, в холах чотирьох амбулаторій транслювалися відеоролики з питань негативного впливу тютюнових виробів на організм, особливо під час пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

У вересні під час святкування Дня міста ЦПМД було організовано роботу локації «Бахмут здоровий». Було забезпечено консультування населення у трьох тематичних палатках:

-	«Подбай про своє здоров’я (профілактика серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, «тарілка здорового харчування»);

-	«Захисти свою родину» (бесіди з профілактики вакцинокерованих інфекцій,                     у тому числі COVID-19, проведення щеплень в Центрі масової вакцинації від COVID-19 );

- «Ти можеш врятувати чиєсь життя»(навчання проведенню серцево-легеневої реанімації на тренажері, розповсюдження пам’яток та листівок).

До  Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом  Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради за участю заступника медичного директора ЦПМД проведено молодіжну вуличну акцію «Живи безпечно».

В КНП «БЛІЛ м. Бахмут» продовжує свою роботу кабінет «Альтернатива» «Клініка, дружня до молоді», в якому підлітки та молодь можуть отримати комплексну медико-психо-соціальну допомогу.

Протягом лютого 2021 року психологінею кабінету «Альтернатива» КДМ Макогон Юлією, жіночою консультацією КНП «БЛІЛ м. Бахмут» в коледжах міста були проведені зустрічі на тему: «Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхом». (Бахмутський коледж транспортної інфраструктури, Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтва ім. Карабиця, Бахмутський медичний фаховий коледж).

З метою підвищення екологічної свідомості молоді в рамках щорічної Міжнародної соціально-екологічної акції з прибирання зелених зон та благоустрою територій організовано та проведено Всесвітній день прибирання  «World Cleanup Day» 2021 з залученням учнівської та студентської молоді закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти, розташованих на  території Бахмутської міської територіальної громади. Загальними зусиллями прибрано територію біля залізничного вокзалу.

Культурно-духовний та інтелектуальний розвиток

Підтримка активних учнів та студентів, їхня правильна мотивація розвиває в них нові таланти та здібності.

У І (шкільному) етапі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 368 учнів 5-11 класів закладів загальної середньої освіти. У ІІ (міському) етапі приймали участь 49 учнів. Учасниками ІІІ (обласного) етапу Конкурсу імені Тараса Шевченка стали: Шистка Михайло, учень 7 класу Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з профільним навчанням Бахмутської міської ради Донецької області (далі – ЗОШ № 5), Блошенко Софія, учениця 8 класу ЗОШ №5, Тесленко  Дар’я, учениця 9 класу Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Бахмутської міської ради Донецької області. Призером обласного етапу став Шистка Михайло (ЗОШ №5, наставник – вчитель української мови та літератури закладу загальної середньої освіти Наталя Харківська), який здобув диплом ІІІ ступеня.

За рік на території Бахмутської міської територіальної громади проведено                456 змагань, в яких взяли участь 19104  спортсменів. Проведено 12 навчально-тренувальних зборів (650 осіб).

З метою розвитку творчого потенціалу молоді, налагодженню взаємодії з інститутами громадянського суспільства. У серпні протягом 10 днів працював Бахмутський мистецький табір, який зібрав 12 молодих людей з різних куточків України. Програма табору включала творчі майстерні та взаємодію з місцевими мешканцями, художниками та активною спільнотою громадянського суспільства. Захід реалізовано спільно з  громадською організацією «Толерантність у тобі»           м. Київ.

З нагоди відзначення Дня молоді  у червні традиційно відбулась зустріч міського голови з молодіжним активом громади. Під час ранкової зустрічі лідери студентського та учнівського самоврядування, члени молодіжної ради, молодіжних громадських організацій, молодіжних центрів, молоді викладачі та представники старостинських округів презентували «Карту бажань», з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку молоді та обговорили шляхи їх подальшої реалізації.

Вже другий рік поспіль до Дня студента проводиться конкурс «Кращий студент року». У 2021 році за звання «Кращий студент року»  у восьми   номінаціях змагались 39 студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Національно-патріотичне виховання та формування громадянської позиції

З метою формування національно-культурної ідентичності у молоді в закладах вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти  проведені виховні та інформаційні години, бесіди, тематичні уроки, лекції, уроки пам’яті, години національного виховання, диспути, радіолінійки, організовані зустрічі студентської та учнівської молоді з ветеранами війни, учасниками бойових дій на території інших держав, учасниками АТО. У бібліотеках навчальних закладів оформлені виставки творів мистецтв, фотографій, мемуарної та історичної літератури.

За участю студентської та учнівської молоді відбулись акції «Чисте місто» та «Пам’ять»,  флешмоб  «Україна – це ми» до Дня Соборності України, акція «Молодіжний центри у вишиванці» до Дня вишиванки, до Дня Незалежності України організовано урочисте вручення паспортів громадянам, які досягли                   14-річного віку, та отримують паспорт громадянина України вперше. Серед  команд закладів фахової передвищої та професійно-технічної  освіти проведено  спортивно-патріотичні змагання «Майбутні захисники» до Дня Захисника та Захисниць України, інтелектуально-патріотичний квест «Бахмут історичний» до Дня міста.

У 2021 році в закладах загальної середньої освіти діє 17 дитячих громадських організацій, загальношкільних органів учнівського самоврядування. Загальна кількість вихованців у закладах позашкільної освіти на початок  2020- 2021 н.р. становить 2883 осіб, що складає 39% від загальної кількості учнів закладів загальної середньої освіти.

Продовжила діяльність координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання молоді. Відповідно до Положення засідання координаційної ради проходили щоквартально, розглянуто 10 питань щодо утвердження та формування національно-патріотичного виховання  серед молоді, підвищення ефективності діяльності  спільно задіяних структурних підрозділів. Протоколи та інформація про засідання розміщенні на офіційній сторінці Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради веб сайту Бахмутської міської ради.

Молодь в інформаційному  просторі

З метою інформування громадськості про стан розвитку молодіжної політики, можливості та заходи для молоді у соціальній мережі Фейсбук та на офіційному веб-сайті Бахмутської міської ради розміщується актуальна інформація з питань реалізації державної молодіжної політики. Протягом року Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради розміщено 214 публікацій. Загальна кількість інформаційних відео - сюжетів 7 та 2 публікації в газеті «Вперед».

На сторінках у Фейсбук КНП «ЦПМД м. Бахмута», спільно зацікавлених структурних підрозділів Бахмутської міської ради розміщується соціальна реклама з питань пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних проявів у молодіжному середовищі, підготовки молоді до сімейного життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Розміщено                     24 інформації з питань здорового способу життя.

Розділ ІІ Програми: «Сім’я»

Зміцнення інституту сім’ї

Враховуючи сучасні тенденції в Україні та світі виховання молоді в напрямку зміцнення інституту сім’ї, утвердження родинних цінностей, свідомого батьківства стає все більш важливим фактором становлення цього соціального прошарку, що цілком відповідає за майбутнє країни.

На базі молодіжного центру «Перспектива» продовжила діяльність Школа подружнього життя, яка спрямована навчити молодь принципам вирішення конфліктів та будувати гармонійні сімейні стосунки. Протягом року проведено                4 тренінгові курси, охоплено 60 осіб студентської та учнівської молоді.

Згідно планів роботи в закладах загальної середньої освіти проводились батьківські лекторії/всеобучі, тренінги з питань розв’язання особистісних проблем, зміну внутрішніх (негативних, неадекватних) установок, розширення знань і формування позитивного ставлення до самого себе та оточуючих, насамперед дітей.

Постійно проводиться  інформаційно-консультативна, соціальна  підтримка молодих, багатодітних сімей та сімей, які опинились в складних життєвих обставинах. Соціальними послугами охоплено 1071 сімей/осіб.

З метою формування позитивного іміджу сім’ї, посилення сімейних цінностей протягом року проведено наступні заходи:

-акція-привітання «Тепло материнських сердець», конкурс «Моя чудова родина, моя кохана матуся»  до Дня матері;

-спортивно-розважальне свято «Тато +» до Дня батька;

-фотоконкурс «Я і моя сім’я». фестиваль  «Таланти багатодітної родини», конкурс віршів  до Дня сім’ї;

-привітання молодят та матерів-породіль до Дня міста;

- заходи до Дня села у старостинських округах.

За ініціативи молодіжної ради при Бахмутській міській раді 2019-2021 рр.  до Дня всіх закоханих проведено онлайн фотоконкурс «Щасливі разом».

Бахмутським міським центром соціальних служб в рамках послуги «соціальна профілактика» постійно розробляються та розповсюджуються інформаційні матеріали у вигляді листівок та буклетів. Протягом 2021 було розповсюджено близько 600 буклетів та листівок.

В навчальних закладах громади із залученням медичних працівників  проводяться лекції, круглі столи з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я.

З метою подальшого впровадження Розширеної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини» проводиться робота з підтримки грудного вигодовування, політика щодо підтримки грудного вигодовування.

На вебсайті КНП «ЦПМД м. Бахмута» та офіційній сторінці підприємства у Фейсбуці розміщено 11 публікацій з питань грудного вигодовування немовлят та дітей раннього віку. В амбулаторіях розміщені стенди «Ми підтримуємо грудне вигодовування» та плакати «Грудне молоко-оптимальний захист для малюка». Розповсюджені пам’ятки «Правила грудного вигодовування» - 95екз., «Грудне вигодовування - запорука здоров’я малюка» - 192 екз., «Успішне грудне вигодовування. Поради майбутнім мамам» - 145 екз.

З метою заохочення матерів до здійснення грудного вигодовування на офіційному сайті підприємства та на сторінці у Фейсбук організовано ФотоБатл «Я за грудне вигодовування тому, що…». Переможців ФотоБатлу нагороджено призами.

В Центрі підтримки грудного вигодовування надано консультативну допомогу 151 жінкам з  питань організації успішного грудного вигодовування.

Протягом року підприємство проводило роботу з популяризації здорового способу життя серед підлітків та батьків:

Медичними працівниками амбулаторій КНП «ЦПМД м. Бахмута»  надаються медичні послуги з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Жінки фертильного віку (у тому числі багатодітні матері) та дівчата інформуються медичними працівниками про можливість отримання у жіночій консультації КНП «БЛІЛ м.Бахмут» безкоштовних засобів захисту від небажаної вагітності та інфекцій, що передаються статевим шляхом. В амбулаторіях КНП «ЦПМД                       м. Бахмута» та на веб-сайті ЦПМД розміщені оголошення щодо роботи кабінету КДМ «Альтернатива» КНП «БЛІЛ м. Бахмут» та можливості звернення підлітків та молоді до фахівців цього Кабінету. У лютому 2021року  на базі тренінгового центру КНП «ЦПМД м. Бахмута» за підтримки благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів» було проведено захід для дівчат та їх матерів, присвячений питанням статевого дозрівання.

Медичними працівниками ЦПМД  проведено тематичні зустрічі з питань статевого дозрівання, збереження репродуктивного та статевого здоров’я з дівчатами, які навчаються у загально-освітніх закладах в селищах Зайцево, Клинове, Іванівське, Покровське, Опитне, а також у Бахмутській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів №9 Бахмутської міської ради Донецької області. Під час проведення зустрічей охоплено 119 дівчат. Дівчата за підтримки благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд «Руки друзів» були забезпечені гігієнічними наборами «Дорослішай, як дівчисько».

З метою  ефективної реалізації державної  політики з питань сім’ї, гендерної рівності, запобіганню насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми при Управлінні молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради працює Координаційна рада з питань сімейної політики, гендерної рівності, запобігання та протидії домашньому насильству і протидії торгівлі людьми. Засідання Координаційної ради проводяться щокварталу. Протягом 2021 року відбулось 4 засідання на яких було розглянуто 8 питань, що відносяться до компетенції ради.

Соціальна підтримка багатодітних сімей. Робота з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах

Проблема  соціальної підтримки багатодітних сімей є особливо вагомою в умовах демографічної кризи. Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради постійно надається інформаційно-консультативна та правова  допомога багатодітним сім’ям. За 2021 рік до Управління звернулось               175 багатодітних сімей, з них 34 сім’ям надано статус багатодітної сім’ї, 58 сім’ям продовжено строк дії посвідчень, 48 сім’ям видано посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, у зв’язку з досягненням дитиною 6-річного віку, 7 сімей звернулось з питання вклеювання фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, у зв’язку з досягненням 14-річного віку,  28 сімей звернулись за відновленням посвідчення у зв’язку з втратою або пошкодженням. У 2021 році делеговано 10,0 тис. грн. на придбання 250 бланків посвідчень  батьків  та дитини з багатодітної сім’ї.

З метою покращення житлових умов багатодітних сімей,  забезпечення права дітей на проживання в гідних умовах, відповідно до Порядку  проведення   конкурсу   з  придбання  у  2021 році  на вторинному ринку впорядкованого для постійного проживання житла для багатодітних сімей, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 25.08.2021 № 7/13-351, на умовах співфінансування 50/50 з обласного та місцевого бюджетів у 2021 році придбано 2 квартири для багатодітних сімей, що перебували на квартирному обліку  при виконкомі Бахмутської міської ради та потребували поліпшення житлових умов на загальну суму 787,0 тис. грн.

Традиційно до новорічних та різдвяних свят для дітей з багатодітних сімей організовані розважальні заходи із врученням солодких подарунків.

Попередження домашнього насильства та  насильства за ознакою статі, протидія торгівлі людьми. Забезпечення ґендерної рівності

Одним із напрямків роботи Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради є робота з сім’ями та дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах.  Завдяки  взаємодії суб’єктів із соціальної роботи ведеться раннє виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.    У 2021 році за фактами  неналежного догляду за дітьми, таких сімей виявлено  - 34. Службою у справах дітей Управління молодіжної політики та  у справах дітей Бахмутської міської ради сумісно із соціальними службами проведено 24  рейди «Сім’я»,  18 рейдів до сімей медико – соціального ризику, відвідали 15 сімей, в них дітей - 45. Щоквартально проводиться  оновлення бази даних дітей з  родин, що опинились в складних життєвих обставинах, які потребують соціальної уваги, таких сімей - 61, в них дітей - 166, в т. ч. дітей  першого року життя – 15.

Протягом 2021 року до Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради надійшло 104 повідомлення щодо дітей, батьки яких неналежно виконують батьківські обов’язки. Всі родини були відвідані комісійно, за результатами перевірок 15 дітей, поставлено на облік дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, з них: 9 дітей, які мешкають в сім’ях, де батьки неналежно виконують свої батьківські обов’язки; 5 дітей, які систематично самовільно залишають місце постійного проживання та у конфлікті з законом; 1 дитина, яка у конфлікті з законом.

У звітному періоді під соціальним супроводом перебувало 23 сім’ї, в яких батьки порушують права дитини. До адміністративної відповідальності  за недбале ставлення  до виховання та утримання  своїх дітей було ініційовано  притягнення 5 батьків згідно ст. 184 КУпАП.

Однією із соціальних та найболючіших проблем суспільства є прояви насильства щодо жінок та дітей. З метою привернення уваги громадськості до актуальних для українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення рівних прав жінок і чоловіків, в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства», яка щорічно проходить в Україні з 25 листопада до 10 грудня, проведено наступні заходи:

-	конкурс соціальних роликів серед закладів вищої, фахової передвищої та професійно-технічної освіти.

-	до Всесвітнього дня боротьби з ВІЛ/СНІДом відбувся інформаційний челендж «Подбай про себе та захисти партнера»;

- в закладах вищої освіти розміщено інформаційні плакати, проведено інформаційні години «Протидія насильству», «Взаємовідносини в сім’ї», «Куди звернутися з приводу жорстокого поводження та насильства», виховні заходи з елементами тренінгу «Обережно: торгівля людьми!», «Розвиток культури та толерантності у студентів», заняття «Школи подружнього життя» за темою «Конфлікти та їх вирішення».

В амбулаторіях розміщені пам’ятки: «Насильство – це сміття, яке треба               виносити з дому!», «Допомога у випадку насильства», «Зупини насильство».

Особлива увага приділяється проведенню профілактичної роботи з батьками, іншими законними представниками дитини із запобігання насильству стосовно дітей.

Проведено бесіди з батьками та дітьми на теми:  «Насильство в сім’ї. Скажемо: Ні!», «Попередження булінгу (насилля та жорстокості) серед підлітків», «Стоп насильство!». Транслювалися відео ролики «Булінг у школі: як розпізнати та що робити?» та «Викресли булінг». На офіційному вебсайті Бахмутської міської ради створена сторінка з питань протидії домашньому насильству, де розміщена контактна інформація про суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на території Бахмутської міської територіальної громади.

Протягом звітного періоду було здійснено 17 виїздів мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства  та/або насильства за ознакою статі, соціальними послугами охоплено               93 особи, з них 36 дітей. Для можливості швидкого реагування мобільної бригади придбано автомобіль мінівен (позашляховик), за рахунок субвенції з державного бюджету, вартістю 1494,0 тис. грн.

З вересня триває робота із створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі. Проєктом передбачено здійснення реконструкції частини нежитлової будівлі під створення притулку та його оснащення необхідним обладнанням та меблями. Реалізація  проєкту здійснюється за участі ПРООН із відновлення та розбудови миру за участі  Фонду народонаселення ООН в Україні (UNFPA), на фінансування проєкту передбачено 2565,0тис.грн. донорських коштів та 412,0 тис.грн. кошти Бахмутської міської територіальної громади.

Питання формування ґендерної культури, утвердження ґендерної рівності, зміцнення існуючих та створених механізмів з недопущення дискримінації за ознакою статі, викоренення ґендерного насильства та подолання ґендерних стереотипів розгядались під час тренінгових заходів для безробітних жінок, молоді до 35 років та безробітних, які виховують в родинах старшокласників. Фахівцями Бахмутського міського центру зайнятості в  звітному періоді  створено відеоролик для учнівської молоді  «Руйнуємо стереотипи»  про рівні гендерні можливості у виборі майбутньої професії. Цей відеоролик демонструється старшокласникам під час профорієнтаційних заходів.

Задля підвищення  ролі жінки та утвердження ґендерної культури у суспільстві 25 листопада проведено засідання круглого столу «Посилення ефективності міжсекторального реагування та взаємодії у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі».10 грудня відбулась обласна конференція присвячена питанням локалізації Національного плану дій з виконання Резолюції Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпекаˮ на місцевому рівні.

На сторінці Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради у соціальній мережі Фейсбук розміщено інтерактивну виставку "Річ у тім", яка висвітлює питання домашнього насильства. В експозиції                                      16 двохвилинних відеороликів та 16 фото відомих людей з речами, які можуть слугувати засобами для вчинення насильства. На вебсайті Бахмутської міської ради розміщено оновлений Ґендерний паспорт.

З метою запровадження ґендерних підходів у залучені громадськості до прийняття рішень, врахування голосів, потреб та пріоритетів дітей, молоді, жінок, людей з особливими потребами  на території Бахмутської міської територіальної громади  впроваджується  План заходів з реалізації  Всесвітньої ініціативи «Громада, дружня до дітей та молоді», затверджений рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 №7/9-282 .

Розділ ІІІ Програми: «Діти»

Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

На первинному обліку в службі у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської  міської ради станом на 01.01.2022 року перебуває 156 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них:

- під опікою, піклуванням - 112 дітей;

- в сім’ї патронатного вихователя – 1 дитина;

- тимчасово влаштовані в сім’ю родичів/знайомих – 2 дитини;

- в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу  - 32 дитини;

- на повному державному забезпечені – 9 дітей.

За 2021 рік на первинний облік було поставлено 18  дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  з яких 11 дітей влаштовано під опіку та піклування громадян, 3 дитини в прийомні сім’ї, 2 дитини тимчасово влаштовані в сім’ю родичів/знайомих, 1  дитина влаштована до лікарні сім’ї патронатного вихователя та 1 дитина влаштована до державного закладу. Наразі службою у справах дітей вживаються вичерпані заходи щодо влаштування цих дітей до сімейних форм виховання.

Протягом 2021 року  в сімейні форми виховання влаштовано 24 дитини, з них під опіку/піклування – 13 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 4 дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовано до прийомних сімей, 4 дітей повернуто на виховання батькам та 1 дитину було усиновлено громадянами України, 2 дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовано до Дитячого будинку сімейного типу.

З 156 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 52 дитини (33,3 %) мають житло на праві повної, часткової власності, або на праві користування:

- 32 дітей  мають закріплене житло (61,5%);

- 17  дітей мають частку житла  на праві власності (32,7 %);

- 3 дітей мають житло на праві повної приватної власності (5,8 %).

104 дитини  (66,7%)  зазначеної категорії не мають житла взагалі.

На квартирному обліку при виконкомі Бахмутської міської ради перебувають 59 дітей-сиріт,  дітей позбавлених батьківського піклування, осіб та громадян з їх числа.

В рамках виконання заходів Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, на  2019-2021 роки станом на 01.01.2022 року виділені кошти грошової компенсації за належне для отримання житлове приміщення для придбання житла 2 особам з числа дітей зазначеної категорії на загальну суму 930,186 тис. грн. Ще дві  квартири, які є комунальною власністю Бахмутської міської територіальної громади, також були надані 2 особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Всі діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, забезпечені пільгами, передбаченими чинним законодавством, а саме: матеріальною допомогою, єдиними квитками, шкільною та спортивною формою – 100%, харчуванням. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей організовано привітання дітей зазначеної категорії, з числа випускників навчальних закладів.

До Дня усиновлення проведено акцію «Подаруй сім‘ю дитині». В ході проведення акції серед жителів та гостей громади було розповсюджено тематичні листівки.

Здійснено направлення на проходження навчання (курси підготовки кандидатів в опікуни/піклувальники, усиновлювачі) 4 кандидатів в опікуни/піклувальники, з них 3 кандидата взяли на виховання 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ще 1 особа займається підбором дітей.

Станом на 01.01.2022  року функціонує 12 прийомних сімей (в них                              15 прийомних дітей), які перебувають під  соціальним  супроводом  БМЦСС.                    З метою підвищення батьківського потенціалу прийомні сім’ї проходять навчання.

З метою зменшення кількості дітей, схильних до бродяжництва,  пропусків занять у школі без поважних причин, вживання тютюнових виробів тощо, проведено  92 профілактичні рейди, з них:

-   11 профілактичних рейдів «Діти вулиці», «Вокзал»;

- 24 профілактичний рейд у родини, де батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків «Сім’я»;

-  9 профілактичних рейдів «Комп’ютерні клуби»;

-  6  профілактичних рейдів «Канікули»;

-  12 профілактичних рейдів «Підліток»;

-  12  профілактичних рейдів «Підліток без нікотину»;

-  6 профілактичних рейдів щодо запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, тютюнових виробів та наркотичних речовин;

- 3 профілактичні рейди «Контроль за додержанням законодавства про працю неповнолітніх на приватних підприємствах» (ринках) м. Бахмут;

-  9 профілактичних рейдів «Урок».

Під час проведення рейдів не було виявлено дітей.

З питань попередження булінгу у закладах загальної середньої освіти проведено 3 інформаційно-просвітницьких заходи, охоплено 176 учнів.

Протягом 2021 року відбулось 5 засідань координаційної ради у справах дітей при виконкомі Бахмутської міської ради, на яких було розглянуто 15 питань щодо координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на території Бахмутської міської територіальної громади й громадських організацій у сфері соціально-правового захисту та профілактики правопорушень серед дітей.

Підтримка обдарованих дітей

Талановиті та обдаровані діти створюють позитивний імідж Бахмутської міської територіальної громади.

З нагоди новорічних та різдвяних  свят 250 талановитих та обдарованих дітей  громади отримали  солодкі подарунки.

Всього на реалізацію 105 заходів Програми у 2021 році було направлено                   6088,2 тис. грн. (96,5 % від планового показника), у тому числі кошти:

-   державного бюджету – 1494,0 тис. грн.;

-   обласного бюджету – 393,5 тис. грн.;

-	бюджету Бахмутської міської ТГ -  995,7 тис. грн.;

-	інших джерел фінансування – 3205,0 тис. грн.

Реалізація Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь.Сім’я.Діти» на 2021-2025 роки сприяє ефективному вирішенню питань, пов’язаних з становленням і розвитком молоді, впровадженням неформальної освіти, формуванню здорового способу життя, профілактиці негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі, національно-патріотичному вихованню молоді, зміцненню інституту сім’ї  та соціальному захисту дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Звіт про результати виконання у 2021 році  Комплексної програми Бахмутської міської ради «Молодь. Сім`я. Діти» на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від  09.12.2020  № 7/2-40,                       із змінами внесеними до неї від 28.04.2021 № 7/8-273, 24.11.2021 № 7/16-446, підготовлений Управлінням молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради.

В.о. начальника Управління

молодіжної політики та у

справах дітей

Бахмутської міської ради                                       Ірина ДАВІДЕНКО

Секретар Бахмутської міської ради                      Ганна ПЕТРИЄНКО-ПОЛУХІНА