# У  К  Р  А  Ї  Н  А

#### Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

##### 20 СЕСІЯ  7 СКЛИКАННЯ

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 23.02.2022  № 7/20-581

#### м. Бахмут

Про результати виконання у 2021 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на  території Бахмутської міської   територіальної громади на 2021 – 2025 роки

Розглянувши звіт від 07.02.2022 № 01-31/782/0/1-22 про результати виконання у 2021 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на  території Бахмутської міської територіальної громади                               на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради                        від 27.01.2021 № 7/4-95 (зі змінами), підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А

1. Звіт про результати виконання у 2021 році  Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-95, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради: від 28.04.2021 № 7/8-273,                      від 24.11.2021 №7/16-440 (далі - Програма), підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3.	Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), заступника міського голови Олександра Марченка.

4.	Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради  Ганну Петриєнко – Полухіну.

Міський голова                                                                    Олексій РЕВА

Додаток

до рішення Бахмутської міської  ради

23.02.2022  № 7/20-581

ЗВІТ

про результати виконання  у 2021 році

Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-95 (зі  змінами)

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | Рішення Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-95, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 28.04.2021 № 7/8-273, від 24.11.2021 №7/16-440 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2021-2025 роки |

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, у т.ч. за джерелами, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, тис.грн | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Збір та узагальнення вихідних даних містобудівного кадастру на місцевому рівні | 1.1.Інвентаризація та актуалізація містобудівних і картографічних матеріалів для ведення містобудівного кадастру. | 2021- 2025 | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР) | Не потребує | - | - | Проведено інвентаризацію наявних картографічних матеріалів, сформовано бази даних розроблених проєктів містобудівної документації, наданих містобудівних умов та обмежень для проєктування об’єктів будівництва, будівельних паспортів забудови земельних ділянок, дозволів на розміщення зовнішньої реклами, паспортів прив’язки тимчасових споруд, бази даних адресного реєстру міста Бахмут та населених пунктів Бахмутської міської ТГ, створено інтерактивні карти на підставі сформованих баз даних. |
| 2. | Створення організаційно-правових засад функціонування містобудівного кадастру у відділі архітектури і містобудування УМР | Організація навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів відділу архітектури і містобудування УМР з ведення містобудівного кадастру | 2021-2025 | УМР | 30,0 бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | Спеціалісти відділу архітектури і містобудування УМР пройшли навчання в рамках вебінарів, проведення яких було організовано Управлінням містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації (навчання здійснювалося безоплатно). |
| 3. | Створення геоінформаційної системи та геопорталу містобудівного кадастру | 3.1.Конвертування та внесення наявних геопросторових баз даних містобудівної документації, топографічної основи до геопросторових даних містобудівного кадастру м.Бахмут | 2021-2022 | УМР | 350,00 бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | Не виконано в повному обсязі через відсутність фінансування. (до бази даних містобудівного кадастру Донецької області в форматі геоінформаційної системи ArcGis внесено дані розроблених проєктів містобудівної документації (План зонування території м. Бахмут, Детальний план території по вулиці Калинова у селі Покровське Бахмутського району Донецької області для зміни цільового призначення земельної ділянки)). |
|  |  | 3.2.Матеріально-технічне забезпечення відділу архітектури і містобудування УМР щодо створення та ведення містобудівного кадастру | 2021-2023 | УМР | 25,0 бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | Не виконано через відсутність фінансування, виконання заходу перенесено на наступний період дії Програми. |
|  |  | 3.3.Створення інфраструктури геопросторових даних топографічної основи територій Бахмутської міської ТГ | 2021 | УМР | 2000,00 бюджет Бахмутської міської ТГ | 1320,00 | 66% | Створено інфраструктуру геопросторових даних топографічної основи територій Бахмутської міської ТГ (М 1:10000, площа території 43435 га) |
|  |  | 3.4.Розробка комплексної схеми розміщення тимчасових споруд | 2021 | УМР | 200,00 бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | Не виконано (до чинного законодавства внесено зміни та виключена необхідність такого розроблення) |
|  |  | 3.5.Організація робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру | 2021 -2022 | УМР | Не потребує | - | - | Відповідно до Тимчасової інструкції з наповнення реєстрів в АС МБК ДО V1 здійснюється підготовка файлів містобудівної документації, іншої інформації для завантаження її на геопортал містобудівного кадастру Донецької області. |
|  |  | 3.6.Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру, ведення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру. | 2022-2025 | УМР | Не потребує |  |  | Не виконано, виконання планується після завантаження необхідних баз даних містобудівної документації та іншої інформації до геопорталу містобудівного кадастру Донецької області, виконання заходу планується в рамках виконання наступних періодів дії Програми. |
|  | Всього: |  |  |  | 2605,0 | 1320,0 | 50,7 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обласний бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
|  | Бюджет Бахмутської міської ТГ |  |  |  | 2605,0 | 1320,0 | 50,7 |  |
|  | Інші джерела фінансування |  |  |  | - | - | - |  |

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактич-не значення показника | Відсоток виконання,% |  | Інформація про виконання або причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| І Показники витрат |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн | 2605,0 | 1320,0 | 50,7% |  | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Придбання програмного забезпечення | автоматизоване робоче місце | - | - | Виконання протягом 2021 не передбачено |  |  |
| 2. | Створення містобудівного кадастру | % | 70 | 30 | - |  | До бази даних містобудівного кадастру Донецької області в форматі геоінформаційної системи ArcGis внесено дані розроблених проєктів містобудівної документації, не виконано в повному обсязі через недостатність фінансування, виконання заходу в повному обсязі планується на наступні періоди дії Програми |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Експлуатація геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру | % | 30 | 20 | - | Доступні до використання бази даних містобудівної документації: плану зонування території м. Бахмут, детального плану території по вулиці Калинова у селі Покровське Бахмутського району , не виконано в повному обсязі через недостатність фінансування, виконання планується на наступні періоди дії Програми |  |
| ІV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення автоматизації вирішення завдань в системі територіального управління |  |  |  | Виконання протягом 2021 не передбачено |  |  |

3. Пояснювальна записка

Мета Програми полягає у формуванні даних містобудівного кадастру щодо території Бахмутської міської об’єднаної територіальної громади, необхідних для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем.

Дані містобудівного кадастру необхідні для формування державної  системи зберігання та використання геопросторових даних, екологічних, інженерно-геологічних умов, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів.

Протягом 2021 року Програмою було заплановано до виконання заходи на загальну суму 2605,00  тис. грн., фактично повністю або частково виконано заходи на суму 1320,00 тис. грн.

Протягом 2021 року в рамках виконання  Програми спеціалістами відділу архітектури і містобудування УМР БМР проведено інвентаризацію наявних картографічних матеріалів, сформовано бази даних  розроблених проєктів містобудівної документації, наданих містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва, будівельних паспортів забудови земельних ділянок,  дозволів на  розміщення зовнішньої реклами, паспортів прив’язки тимчасових споруд, бази даних адресного реєстру міста Бахмут та  населених пунктів Бахмутської міської ТГ, створено інтерактивні карти на підставі сформованих баз даних.

На даний час балансоутримувачами інженерних мереж надано, а  спеціалістами відділу архітектури і містобудування УМР БМР внесено до електронно-векторної карти бази даних інформацію щодо наявних інженерних мереж розташованих на території  міста Бахмут.

Протягом року спеціалісти відділу архітектури і містобудування УМР БМР пройшли навчання в рамках вебінарів, проведення яких було організовано Управлінням містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації (навчання здійснювалося безоплатно).

До бази даних містобудівного кадастру Донецької області в форматі геоінформаційної системи ArcGis внесено дані розроблених проєктів містобудівної документації: План зонування території міста Бахмут Донецької області, затверджений рішенням Бахмутської міської ради                  від 26.02.2020 №6/140 – 2938, Детальний план території по вулиці Калинова у селі Покровське Бахмутського району Донецької області (кадастровий номер 1420987500:03:000:0157) для зміни цільового призначення земельної ділянки для будівництва та обслуговування виробництва гіпсового в’яжучого, затверджений рішенням Бахмутської міської ради   від 23.09.2020 №6/146-3129.

В рамках організації робіт з планового введення даних до баз даних містобудівного кадастру, відповідно до Тимчасової інструкції з наповнення реєстрів в АС МБК ДО VІ, спеціалістами відділу архітектури і містобудування УМР БМР здійснюється підготовка файлів містобудівної документації, іншої інформації  для завантаження її на геопортал містобудівного кадастру Донецької області, виконання заходу планується продовжити в рамках виконання  Програми в наступні періоди.

Протягом звітного періоду, на підставі укладеного договору УМР БМР з консорціумом «ОБ’ЄДНАНІ ГЕОДЕЗИЧНІ КОМПАНІЇ» було  виготовлено у цифровій формі топографічну основу територій Бахмутської міської  територіальної громади, створено планово-картографічні матеріали із застосуванням геоінформаційних технологій (М 1:10000) та передано до УМР БМР, при проведенні електронних торгів в системі ProZorro вартість послуг з розроблення  топографічної основи склала 1580,00 тис.грн. (економія коштів Бахмутської міської ТГ - 420,00 тис.грн), при цьому виконання заходу буде продовжено у 2022 році (сума фінансування                    200,00 тис.грн);  дані топографічної основи протягом 2022 року будуть  внесені  до бази даних містобудівного кадастру Донецької області.

З метою повноцінної експлуатації геоінформаційної системи містобудівного кадастру і геопорталу містобудівного кадастру на місцевому рівні необхідне наповнення інформаційних ресурсів містобудівного кадастру необхідними матеріалами.

Враховуючи вимоги чинного законодавства, питання створення та ведення містобудівного кадастру залишається актуальним, виконання заходів Програми буде продовжено.

Звіт про результати виконання  у 2021 році Програми створення та розвитку містобудівного кадастру на території Бахмутської міської територіальної громади на 2021 – 2025 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 27.01.2021 № 7/4-95 (зі змінам), підготовлено  Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                            Н.С. Отюніна

Секретар

Бахмутської міської ради                                             Г.В. Петриєнко-Полухіна