# У  К  Р  А  Ї  Н  А

#### Б а х м у т с ь к а    м і с ь к а   р а д а

##### 20 СЕСІЯ  7 СКЛИКАННЯ

### Р І Ш Е Н Н Я

#### 23.02.2022  № 7/20-580

#### м. Бахмут

Про результати виконання у 2021 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 -  2023 роки

Розглянувши звіт від 09.02.2022 № 01-31/817/0/1-22 про результати виконання у 2021 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 -  2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498 (зі змінами), підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 № 7/9-291, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А

1. Звіт про результати виконання у 2021 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 -  2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради 27.03.2019 № 6/127-2498, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради:                             від 27.11.2019 № 6/135-2771, від 21.04.2020  №  6/141-2979, від 24.02.2021                № 7/5 – 145, від 28.04.2021 № 7/8-273, від 23.06.2021 № 7/10 – 327 (далі -Програма), підготовлений Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

2. Управлінню муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), іншим виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3.	Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), заступника міського голови Олександра Марченка.

4.	Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради: з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту і зв’язку (Кравченко), з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), з питань молодіжної політики, освіти, культури і спорту (Йорохов), секретаря Бахмутської міської ради  Ганну Петриєнко – Полухіну.

Міський голова                                                                    Олексій РЕВА

Додаток

до рішення Бахмутської міської  ради

23.02.2022  № 7/20-580

ЗВІТ

про результати виконання  у 2021 році

Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 -  2023 роки, затвердженої  рішенням Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2498 (зі змінами)

| Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: | Рішення Бахмутської міської ради від 27.03.2019 № 6/127-2498, із змінами, внесеними до неї рішенням Бахмутської міської ради від 27.11.2019 № 6/135-2771, від 21.04.2020 № 6/141-2979, від 24.02.2021 № 7/5 – 145, від 28.04.2021 № 7/8-273, від 23.06.2021 № 7/10 – 327 |
| --- | --- |
| Відповідальний виконавець Програми | Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради |
| Термін реалізації Програми | 2019-2023 роки |

1. Виконання заходів Програми

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, у т.ч. за джерелами, тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, у т.ч. за джерелами, тис. грн. | Відсоток виконання заходу,% | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Визначення стану забезпечення об’єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструк-тури засобами для безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобіль-них груп населення | Проведення моніторингу щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об`єктів соціальної та інженерно –транспортної інфраструктури (далі – моніто-ринг). Проведення аналізу ефектив-ності роботи комі-тету доступності, вдосконалення роботи комітету доступності за участю представ-ників громадських організацій осіб з інвалідністю | 2019 – 2023 | Члени комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури (далі – комітет доступності) | Не потребує | - | 100 | На виконання постанови КМУ від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» із залученням балансоутримувачів (управителів), здійснено моніторинг доступності громадських об’єктів комунальної власності Бахмутської міської територіальної громади, всього перевірено – 142 об’єкта; в рамках реалізації програми Президента України «Велике будівництво», обстежено заклади освіти: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ, ЯСЛА-САДОК №49 «КРІПИШ», ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК №56 «ГУСЕЛЬКИ», ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК №39 «КУЛЬБАБКА» щодо відповідності вимогам державних будівельних норм. |
| 2. | Обладнання засобами доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало-мобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструк-тури | Організація роботи по обладнанню та приведенню у відповідність об`єктів житлового, громадського, адміністративного, культурного, соціального, торгі-вельно-побутового призначення, об’єктів інженерно – транспортної інфраструктури засобами для забезпечення безбар`єрного доступу до них осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2019 – 2023 | Комітет доступності, Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (далі - УМР), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (далі – УРМГ та КБ), Управління соціального захисту населення Бахмутської міської ради (далі - УСЗН), Комунальне підприємство «Бахмутський комбінат комунальних підприємств» (далі – БККП) | Не потребує | - | 100 | Здійснено заходи щодо облаштування пандусами 7 об’єктів соціального та житлового призначення: 2 заклади освіти Бахмутської міської ради, 2 гуртожитка, 2 заклади охорони здоров’я, 1 -громадська будівля; пристосовано 3 санітарно – гігієнічні кімнати для осіб з інвалідністю. |
| 3. | Організація заходів щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування закладами культури | Організація роботи щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування закладами культури | 2019-2023 | Управління культури Бахмутської міської ради | Не потребує | - | 100 | В рамках проведення щорічного моніторингу перевірено комунальні заклади культури щодо забезпечення осіб з інвалідністю необхідними умовами для вільного доступу і користування – 3 од. |
| 4. | Визначення стану забезпечення житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливос-тями, засобами для безперешкодного доступу. | Проведення щорічного аудиту житлових будинків, в яких мешкають особи з обмеженими фізичними можливостями, на їх відповідність вимогам проживання осіб з інвалідністю | 2019 – 2023 | Комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (далі - БЖУК), УСЗН, житлово-будівельний кооператив (далі – ЖБК), об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), УМР, відділ з питань державного архітектурно-будівельного контролю Бахмутської міської ради (далі – ДАБК) | Не потребує | - | 100 | В рамках проведення щорічного моніторингу, за зверненнями людей з інвалідністю, із залученням членів комітету доступності, представників БЖУК, здійснено перевірку доступності житлового будинку, в якому мешкає особа із інвалідністю - 1 од. |
| 5. | Забезпечення під час облаштування стоянок для паркування автотранспо-ртних засобів, наявність місць для паркування автотранспо-ртних засобів, які належать особам з інвалідністю, а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворю-ванням опорно-рухового апарату | Контроль за забезпеченням під час проєктування, будівництва нових і реконструкції існуючих місць для паркування автотранспортних засобів, місць для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю а також місця для розміщення тимчасових гаражів для осіб з інвалідністю із захворюванням опорно-рухового апарату | 2019 – 2023 | ДАБК, УМР, УРМГ та КБ | Не потребує | - | 100 | Облаштовано місця для паркування автотранспортних засобів, які належать особам з інвалідністю на прилеглій територій до об’єктів: ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КОМБІНОВАНОГО ТИПУ, ЯСЛА-САДОК №49 «КРІПИШ», ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК №56 «ГУСЕЛЬКИ», ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК №39 «КУЛЬБАБКА»; Бахмутська міська рада -5 од. |
| 6. | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобі-льних груп населення | Забезпечення при плануванні вулично-шляхової, пішохідної та веловізкової мережі умов для зручного і безпечного переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | 2019 – 2023 | УРМГ та КБ | Не потребує | - | 100 | При виконанні ремонтів вулично-шляхової, пішохідної мережі облаштовуються з’їзди для маломобільних груп населення; облаштовано вулично-шляхову мережу з’їздами (облаштовано зниження бордюрного каменю - 22 од.) |
| 7. | Забезпечення комфортного та безпечного пересування в громадському транспорті пасажирів з обмеженими фізичними можливостями та інших мало-мобільних груп населення | Придбання низькопольних тролейбусів | 2019-2023 | Комунальне підприємство «БАХМУТЕЛЕК-ТРОТРАНС» | 13500,00 Інші джерела | - | - | Не виконано, через відсутність фінансування |
| 8. | Проведення модернізації закладів культури | 8.4 Пристосування санітарно-гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, контрасне марку-вання сходів та прозорих полотен дверей, вивіска тактильних табличок з інформацією, зазначеною шрифтом Брайля у КЗ «БФККМ ім.І.Карабиця» м.Бахмут | 2021 | КЗ «БФККМ ім.І.Карабиця» | 25,0 Обласний бюджет | 25,0 | 100 | Виконано (облаштовано санітарно-гігієнічну кімнату 1 од.) облаштовано тактильних табличок – 2 од., маркування сходів та прозорих полотен дверей – 1 будівля. |
| 12. | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших мало-мобільних груп населення до закладів охорони здоров’я Бахмутської міської ради | 12.1 Встановлення ліфту (ліфтового підйомника) у двоповерховій будівлі Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медичної допомоги м.Бахмута» (далі – КНП «ЦПМД») (Корпусу 1) за адресою: м.Бахмут, вул.О.Сибірцева, 15 | 2021 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «ЦПМД м.Бахмута» | 1050,0 бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | Не виконано (розроблено проєкт на встановлення ліфту (ліфтового підйомника) виконання заходу планується на наступні періоди дії Програми |
|  |  | 12.4 Облаштування пандусу до лікувального корпусу №3 КНП «БЛІЛ» (терапевтичне відділення, психоневрологічний кабінет, аптека) за адресою: вул. Миру,10, м.Бахмут | 2021 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м.Бахмут» | 50,0 Інші джерела | 50,0 | 100 | Виконано (встановлено складний алюмінієвий пандус для маломобільних груп населення – 1 од.) |
|  |  | 12.5 Заміна існуючого пандусу на підйомник на лікувальний корпус №4 (інфекційне відділення) за адресою: вул.Миру,10 м.Бахмут | 2021 | Управління охорони здоров’я Бахмутської міської ради, КНП «БЛІЛ м.Бахмут» | 50,0 Інші джерела | 50,0 | 100 | Виконано (облаштовано пандус із дотриманням будівельних норм – 1 од.) |
| 13. | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобі-льних груп населення до закладів торгівлі | 13.1 Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Чайковського, 101 м.Бахмут Донецької області (обладнання елементами доступності)» | 2021 | УРМГ та КБ, БЖУК | 50,0 бюджет Бахмутської міської ТГ | 48,6 | 97,2 | Виконано (виготовлено проєктно-кошторисну документацію на об’єкт будівництва – 1 од.) (економія бюджетних коштів) |
|  |  | 13.2 Капітальний ремонт нежитлової будівлі по вул.Чайковського, 101 м.Бахмут Донецької області (обладнання елементами доступності) | 2021 | УРМГ та КБ, БЖУК | 250,0 бюджет Бахмутської міської ТГ | 160,4 | 64,2 | Виконано (обладнано елементами доступності, встановлено підйомний пристрій – 1 од ) (економія бюджетних коштів |
| 14. | Пристосуван-ня санітарно-гігієнічної кімнати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями | Бахмутський навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 -багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул. Миру,22, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 –багатопрофільний ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | 120,0 Державні кошти | - | - | Не виконано, виконання заходу з реалізації проєкту з реконструкції планується на наступні періоди дії Програми. |
| 15. | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобіль-них груп населення до шкільних навчальних закладів освіти Бахмутської міської ради | 15.1 Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Леваневсько-го,111, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | 350,0 Державні кошти | 332,0 | 94,9 | Виконано (облаштовано санітарно-гігієнічну кімнату – 1 од., пандус – 1 од.) (економія бюджетних коштів) |
|  |  | 15.4 Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради Донецької області за адресою: вул.Ювілейна, 34, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Бахмутська загальноосвітня школа I-III ступенів №18 ім. Дмитра Чернявського Бахмутської міської ради Донецької області, підрядна організація | 10,0 бюджет Бахмутської міської ТГ 90,0 Державні кошти | 10,0 90,0 | 100 | Виконано (облаштовано санітарно-гігієнічну кімнату – 1 од) |
| 16. | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливос-тями та інших маломобіль-них груп населення до дошкільних навчальних закладів освіти Бахмутської міської ради | 16.8 Міський центр технічної творчості, дітей та юнацтва за адресою: вул.Б.Горбатова, 42, м.Бахмут | 2021 | Управління освіти Бахмутської міської ради, Міський центр технічної творчості, дітей та юнацтва, підрядна організація | 350,0 бюджет Бахмутської міської ТГ 10,0 Інші джерела | - | - | Не виконано, реалізація проєкту з реконструкції планується на наступні періоди дії Програми. |
| 18. | Забезпечення безперешкод-ного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломо-більних груп населення до багатоповер-хових будівель (облашту-вання пандусів в рамках виконання капітального ремонту житлових будинків) | 18.1 Облаштування пандусу до житлового будинку (гуртожитку) за адресою вул.О.Сибірцева, 25 | 2020-2021 | УРМГ та КБ, БЖУК | 70,0 Інші джерела | 70,0 | 100,0 | Виконано (облаштовано пандус, укладено тактильну плитку) |
|  |  | 18.2 Облаштування пандусу до житлового будинку (гуртожитку) за адресою вул. Привокзальна,1 | 2020-2021 |  | 6,0 Інші джерела | 6,0 | 100,0 | Виконано (облаштовано пандус, укладено тактильну плитку) |
|  |  | 18.5 Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об’єкт будівництва «Капітальний ремонт житлового будинку по вул.О.Сибірцева, 172 м.Бахмут Донецької області (облаштування елементами доступності) | 2021 |  | 50,0 бюджет Бахмутської міської ТГ | 48,6 | 97,2 | Виконано (розроблено проєктно-кошторисну документацію – 1 од.) (економія бюджетних коштів) |
|  |  | 18.6 Капітальний ремонт житлового будинку по вул.О.Сибірцева, 172 м.Бахмут Донецької області (облаштування елементами доступності) | 2021 |  | 250,0 бюджет Бахмутської міської ТГ | - | - | Не виконано, роботи з капітального ремонту планується на наступні періоди дії Програми |
| 20. | Облашту-вання тротуарів з’їздами | 20.5 вул.Миру,50 (1 з’їзд), вул.Миру,44 (1 з’їзд); перехрестя вул.Свободи – вул.Миру (8 з’їздів), перехрестя вул.Свободи – вул.Незалежності ( 2 з’їзди), вул.О.Сибірцева – вул.Б.Горбатова (1 з’їзд), бульвар Металургів в районі інсталяції «Бронзове серце» перед КЗ «Бахмутський міський народний Дім» (4 з’їзди), перехрестя вул.Соборна – вул.Б.Горбатова (6 з’їздів) перехреестя вул.Б.Горбатова – вул.Магістратська (4 з’їзди) АЗС «Паралель №33 по вул.Б.Горбатова (2 з’їзди), перехрестя вул.Горького – вул.Шевченка (2 з’їзди) | 2021 | УРМГ та КБ, БККП | 100,0 бюджет Бахмутської міської ТГ | 19,0 | 19 | Облаштовано 22 з’їзди: по вул. Свободи (від вул. Миру до вул. Незалежності) – 11од; перехрестя вул. Лермонтова та вул. Миру – 3 од; вул. Горбатова («ЕКОМАРКЕТ») – 3од., АЗС «Паралель № 33» - 4 од, перехрестя вул.Горького – вул.Шевченка - 1 од; не виконано в повному обсязі через великий обсяг робіт та несприятливі погодні умови, виконання заходу планується на наступні періоди дії Програми. |
|  | Всього: |  |  |  | 16381,0 | 927,6 | 5,7 |  |
|  | у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Державний бюджет |  |  |  | 560,0 | 440,0 | 78,6 |  |
|  | Обласний бюджет |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 100 |  |
|  | Бюджет Бахмутської міської ТГ |  |  |  | 2110,0 | 286,6 | 13,6 |  |
|  | Інші джерела фінансування |  |  |  | 13686,0 | 176,0 | 1,3 |  |

2. Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактич-не значення показника | Відсоток виконання,% | Інформація про виконання або причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обсяг необхідних ресурсів | тис.грн | 16381,0 | 927,6 | 5,7 | Не виконано в повному обсязі через недостатність фінансування, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| ІІ Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кількість пандусів, які планується облаштувати | од. | 7 | 6 | 85,7 | Не виконано в повному обсязі через недостатність фінансування, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 2. | Кількість гідравлічних підйомників (ножичного типу), які планується облаштувати | од. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3. | Кількість ліфтів, які планується встановити (модернізувати) | од. | 1 | - | - | Не виконано в повному обсязі через недостатність фінансування, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 7. | Кількість будівель де планується встановити таблички шрифтом Брайля | од. | 2 | 2 | 100 |  |
| 8. | Кількість з’їздів, які планується облаштувати | од. | 31 | 22 | 71,0 | Не виконано через великий обсяг робіт та несприятливі погодні умови. виконання заходу в повному обсязі планується на наступні періоди дії Програми |
| 10. | Кількість санітарно-гігієнічних кімнат, які планується облаштувати для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | од. | 5 | 3 | 60,0 | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| 11. | Кількість низькопольних тролейбусів що планується придбати | од. | 2 | - | - | Не виконано через недостатність фінансування, виконання планується на наступні періоди дії Програми |
| ІІІ. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пристосування об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення | % | 75,5 | 69,4 |  | Не виконано в повному обсязі, через недостатність фінансування, виконання планується на наступні періоди дії Програми |

3. Пояснювальна записка

Основною метою Програми є забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури на території Бахмутської міської ТГ.

Протягом 2021 року Програмою було заплановано до виконання заходи на загальну суму 16381,0 тис. грн., фактично повністю або частково виконано заходи на суму 920,9 тис. грн.

У звітному періоді здійснено  пристосування 7 об’єктів для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями:

- облаштовано пандус до лікувального корпусу № 3 «КНП БЛІЛ                       м. Бахмут» (терапевтичне відділення; психоневрологічний кабінет; аптека) за адресою:  вул. Миру, 10  м. Бахмут;

-	облаштовано пандус до лікувального корпусу №4 «КНП «БЛІЛ                    м. Бахмут (інфекційне відділення)» за адресою: вул. Миру, 10 м. Бахмут;

- облаштовано пандус до гуртожитку (в рамках реалізації проєкту  реконструкції) за адресою:  вул. Привокзальна, 1 м. Бахмут;

- облаштовано підйомний пристрій до вбудованого приміщення (в рамках реалізації проєкту капітального ремонту) за адресою:                                            вул. Чайковського, 101 м. Бахмут;

- облаштовано пандуси до Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, № 12 (в рамках реалізації проєкту  реконструкції) за адресою:                         вул. Леваневського, 111 м. Бахмут;

- облаштовано пандус до Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 ім. Дмитра Чернявського (в рамках реалізації проєкту  реконструкції) за адресою: вул.Ювілейна, 34  м. Бахмут;

- облаштовано пандус та тактильні плитки на головному вході до гуртожитку за адресою: вул. О. Сибірцева, 25 м. Бахмут» (в рамках реалізації реконструкції);

Триває реалізація заходу з облаштування елементами доступності  житлового будинку (в рамках реалізації проєкту капітальний ремонту) за адресою:                          вул. О.Сибірцева, 172 м. Бахмут.

Облаштовано санітарно-гігієнічні кімнати в закладах освіти:

- Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, № 12                               (в рамках реалізації проєкту  реконструкції) за адресою:  вул. Леваневського, 111 м. Бахмут;

- Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 ім. Дмитра Чернявського (в рамках реалізації проєкту реконструкції) за адресою: вул.Ювілейна, 34  м. Бахмут;

- Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.Карабиця,                       вул. Лермонтова, 12.

Також протягом року  виконані заходи щодо забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури        КП «БККП» -  облаштовано 22 з’їзди, а саме:

- перехрестя вул. Лермонтова та вул. Миру – 3 од;

- вул. Горбатова («ЕКОМАРКЕТ»)- 3 од.

- перехрестя вул. Свободи – вул. Миру – 8 од;

- вул. Свободи (навпроти центральної зупинки та перехресті Центральна зупинка) – 3 од;

- АЗС «Паралель» № 33 по вул. Б.Горбатова – 4 од;

- вул. Б.Горбатова біля зупинки «Шевченко» - 1од.

Під час реалізації робочих проєктів залучаються представники комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, громадських організацій осіб з інвалідністю для моніторингу стану виконаних робіт щодо облаштування елементами доступності об’єктів соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури.

Реалізація заходів щодо безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об`єктів соціальної інфраструктури та громадського призначення  не втрачає своєї актуальності, та в подальшому буде продовжуватися

Звіт про результати виконання  у 2021 році Програми по забезпеченню безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно - транспортної інфраструктури на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від  27.03.2019 № 6/127-2498 (зі мінами),  підготовлено Управлінням муніципального розвитку Бахмутської міської ради.

Начальник Управління

муніципального розвитку

Бахмутської міської ради                                         Наталя  Отюніна

Секретар

Бахмутської міської ради                                         Ганна  Петриєнко-Полухіна