У К  Р  А  Ї  Н  А

Б а х м у т с ь к а  м і с ь к а  р а д а

20 СЕСІЯ  7 СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2022  №7/20-579

м. Бахмут

Про виконання у 2021 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки

Розглянувши звіт від 04.02.2022  № 01-31/728/0/1-22 про виконання у 2021 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного  характеру  на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 24.02.2021 №7/5-144 (із змінами), підготовлений відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради, відповідно до Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням Бахмутської міської ради від 26.05.2021 №7/9-291,  керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бахмутська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

- Звіт про виконання у 2021 році Програми забезпечення мінімально  достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного  характеру на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 24.02.2021 №7/5-144, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 28.04.2021 №7/8-273, 25.08.2021 №7/13-342 (далі-Програма), підготовлений відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради, прийняти до відома (додається).

- Виконавцям, відповідальним за виконання заходів Програми, продовжити подальшу роботу щодо їх реалізації.

3. Організаційне виконання рішення покласти на відділ з питань  цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи  Бахмутської міської ради (Скляренко), першого заступника міського голови Максима Суткового.

4. Координаційне забезпечення виконання рішення покласти на постійну комісію Бахмутської міської ради з питань економічного розвитку, бюджету, регуляторної політики (Бабенко), секретаря Бахмутської міської ради Ганну Петриєнко-Полухіну.

Міський голова    			                                		Олексій РЕВА

Додаток до рішення  Бахмутської міської ради

від 23.02.2022 №7/20-579

Звіт

про виконання у 2021 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської територіальної громади від надзвичайних  ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 24.02.2021 №7/5-144, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 28.04.2021 №7/8-273,                       від 25.08.2021 №7/13-342

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму та зміни до неї: рішення Бахмутської міської ради від 24.02.2021 №7/5-144, зі змінами, внесеними до нього рішеннями Бахмутської міської ради від 28.04.2021 №7/8-273, 25.08.2021 № 7/13-342

Відповідальний виконавець Програми: відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради

Термін реалізації Програми: 2021- 2026 роки

1. Виконання заходів Програми.

| № з/п | Завдання | Зміст заходів | Строк виконання заходу | Виконавці | Річний обсяг фінансування, у т.ч. за джерелами тис. грн. | Фактично профінансовано у звітному періоді, у т.ч. за джерелами тис. грн. | Відсоток виконання заходу, % | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Удосконалення системи реагування на надзвичайні ситуації | - Закладення матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення | 2021-2026 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, відділ з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради (далі – відділ ЦЗ) | 500 Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 0 | 0 | Захід не виконано внаслідок обмежених фінансових можливостей бюджету Бахмутської міської територіальної громади |
|  |  | - Утворення місцевої системи автоматизованого оповіщення, її експлуатаційно-технічного обслуговування, інтеграція місцевої системи автоматизованого оповіщення до регіональної системи | 2021-2026 | Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком», Відділ ЦЗ | 250 Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 0 | 0 | Захід не виконано внаслідок обмежених фінансових можливостей бюджету Бахмутської міської територіальної громади |
|  |  | - Приведення наявного фонду захисних споруд цивільного захисту у готовність до використання за призначенням | 2021-2026 | Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради, відділ ЦЗ | 150 Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 0 | 0 | Захід не виконано внаслідок обмежених фінансових можливостей бюджету Бахмутської міської територіальної громади |
|  |  | - Оснащення консультаційних пунктів | 2021-2026 | Бахмутська міська рада, відділ ЦЗ | 50 Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 0 | 0 | Захід не виконано внаслідок обмежених фінансових можливостей бюджету Бахмутської міської територіальної громади |
| 2 | Технічне переоснащення оперативно- рятувальних служб цивільного захисту | 2.1. Оснащення аварійно-рятувальних підрозділів сучасними засобами зв’язку | 2021 | 8 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, Бахмутська міська рада | 200 Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 0 | 0 | Захід не виконано внаслідок обмежених фінансових можливостей бюджету Бахмутської міської територіальної громади |
|  |  | 2.2. Капітальний ремонт приміщення 1-го поверху нежитлової будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, розташованої за адресою: м.Бахмут, вул. Сибірцева, 23 | 2021-2022 | 8 державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС України у Донецькій області, Бахмутська міська рада | 300 Бюджет Бахмутської міської територіальної громади | 300 | 100 | Проведено капітальний ремонт приміщення 1-го поверху нежитлової будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області |
| 3 | Організація протиепізоотичних заходів | 3.1. Підтримання на не знижувальному рівні резервів засобів для профілактики, локалізації та ліквідації спалахів африканської чуми свиней, сказу та інших особливо небезпечних захворювань | 2021 | Бахмутська районна державна лікарня ветеринарної медицини, Бахмутська міська рада | 120 Бюджет Бахмутської міської територіальної громад | 0 | 0 | Захід не виконано внаслідок обмежених фінансових можливостей бюджету Бахмутської міської територіальної громади |
| Всього: тис. грн. |  |  |  |  | 1570,0 | 300,0 | 19,1 |  |
| у тому числі державний бюджет: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| обласний бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Бахмутської міської територіальної громади: |  |  |  |  | 1570,0 | 300,0 | 19,1 |  |
| кошти підприємств: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| інші джерела: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |

2. Виконання результативних показників Програми.

| № з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Планове значення показника | Фактичне Значення показника | Відсоток виконання, % | Інформація про виконання або причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| І. Показники витрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обсяг ресурсів на реалізацію заходів програми, всього тис. грн. | тис. грн. | 1570,0 | 300,0 | 19,1 | Не виконано в повному обсязі у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями бюджету Бахмутської міської територіальної громади |
| ІІ. Показники продукту |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Накопичення матеріальних запасів у місцевому матеріальному резерві для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | % від затвердженої номенклатури | 20 | 0 | 0 | Матеріали у місцевий матеріальний резерв не придбано, внаслідок обмежених фінансових можливостей бюджету |
| 2. | Підтримання в працездатному стані та забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування місцевої системи автоматизованого оповіщення | Кількість проведе них ремонтних робіт | 1 | 0 | 0 | Місцеву систему автоматизованого оповіщення не утворено, внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 4. | Забезпечення укриттям населення в наявному фонді захисних споруд цивільного захисту | Кількість укритого населення (тис. осіб) | 12,5 | 0 | 0 | Рівень готовності захисних споруд цивільного захисту до укриття населення не підвищено, внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 5. | Забезпечення аварійно-рятувальних служб 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області сучасними засобами радіозв’язку | % забезпечення від норми | 100 | 0 | 0 | Аварійно-рятувальні служби 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області сучасними засобами радіозв’язку не забезпечено, внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 6. | Капітальний ремонт приміщення 1-го поверху нежитлової будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області | % від готовності | 80 | 80 | 100 | Капітальний ремонт приміщення 1-го поверху нежитлової будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області проведено |
| 9. | Забезпечення Бахмутської районної державної лікарні ветеринарної медицини оснащенням для локалізації та ліквідації спалахів особливо небезпечних захворювань тварин | % забезпечення від потреби | 100 | 0 | 0 | Бахмутську районну державну лікарню ветеринарної медицини обладнанням не забезпечено, внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |
| III. Показники ефективності |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Забезпечення аварійно-рятувальних служб спеціалізованим обладнанням для проведення необхідних інженерно-технічних заходів цивільного захисту | % забезпечення від потреби | +5 | 0 | 0 | Аварійно-рятувальні служби спеціальним обладнанням для проведення необхідних інженерно-технічних засобів цивільного захисту не забезпечено, внаслідок обмежених фінансових можливостей місцевого бюджету |
| 2. | Зменшення економічних збитків в наслідок проведення інженерно-технічних заходів цивільного захисту спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій | % від середнього рівня | -5 | 0 | 0 | У зв’язку з відсутністю фінансування 6 заходів Програми, не відбулося планове зменшення економічних збитків в наслідок проведення інженерно-технічних заходів цивільного захисту спрямованих на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій. |
| IV. Показники якості |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Зменшення загального небезпечного чинника виникнення небезпечної події на території громади | % від середнього рівня | -5 | 0 | 0 | У зв’язку з відсутністю фінансування 6 заходів Програми, не відбулося планове зменшення загального небезпечного чинника виникнення небезпечної події на території громади. |

- Пояснювальна записка про результати виконання у 2021 році Програми.

Програма забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської територіальної громади  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки (далі - Програма) розроблена відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.

Основні завдання Програми були орієнтовані на створення ефективної місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення достатнього рівня безпеки населення і захисту територій, об’єктів підвищеної небезпеки від загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,  ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації, ліквідації пожеж і рятування людей на водних об’єктах, захист від вибухонебезпечних предметів.

В цілому проведена робота по виконанню заходів Програми була спрямована на створення необхідних умов для подальшого сталого розвитку території громади шляхом зниження рівня техногенно-екологічних ризиків, підвищення ефективності роботи щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.

Фінансування Програми здійснювалось відповідно до законодавства України за рахунок коштів міського бюджету Бахмутської міської територіальної громади. Бюджет Програми на 2021 рік складав – 1570,0 тис.грн., фактично залучено – 300  тис.грн. Програмою продовж звітного періоду передбачалося виконати 7 заходів, фактично виконано один захід:

- капітальний ремонт приміщення 1-го поверху нежитлової будівлі пожежного депо 47 державної пожежно-рятувальної частини 8 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області, розташованої за адресою: м. Бахмут, вул. Сибірцева, 23.

За браком фінансування повністю не виконано 6 заходів Програми:

- закладення матеріально-технічних засобів в місцевий резерв для попередження, ліквідації надзвичайних ситуацій та життєзабезпечення постраждалого населення – 500 тис. грн.;

- утворення місцевої системи автоматизованого оповіщення, її експлуатаційно-технічного обслуговування, інтеграція місцевої системи автоматизованого оповіщення до регіональної системи – 250 тис. грн;

- приведення наявного фонду захисних споруд  цивільного захисту у готовність до використання  за призначенням – 150 тис.грн.;

- оснащення консультаційних пунктів – 50 тис. грн.;

- оснащення  аварійно-рятувальних підрозділів сучасними засобами зв’язку – 200 тис. грн.;

- підтримання на не знижувальному рівні резервів засобів для профілактики, локалізації та ліквідації спалахів африканської чуми свиней, сказу та інших особливо небезпечних захворювань – 120 тис. грн.

Згідно кількості залучених коштів на реалізацію Програми, відсоток ефективності виконання заходів Програми складає – 19,1%.

В результаті послідовної реалізації заходів Програми забезпечуються позитивні тенденції зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій, підвищення рівня безпеки населення та готовності місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту до дій за призначенням. За рахунок ефективного вирішення питань, пов’язаних із здійсненням комплексних превентивних заходів, в громаді поступово зменшується ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Продовж звітного періоду дії Програми на території громади не зафіксовано жодної надзвичайної ситуації місцевого рівня.

Враховуючи відсутність можливості значного залучення фінансових коштів виконання превентивних заходів з попередження надзвичайних ситуацій у повному обсязі в найкоротші терміни неможливе. Необхідно при мінімальних економічних витратах забезпечити своєчасний захист населення шляхом здійснення організаційних та спеціальних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, підтримки безперебійного функціонування та експлуатаційно-технічного обслуговування регіональної системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій, накопичення матеріально-технічних засобів в резервах.

Для якісного проведення аварійно-рятувальних робіт, що в умовах несприятливих прогнозів, зведе до мінімуму економічні і фінансові збитки та людські втрати, потребує вирішення питання укомплектованості аварійно-рятувальних підрозділів 8 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Донецькій області, технічного переоснащення органів управління та сил цивільного захисту.

Для забезпечення належного рівня безпеки від можливих надзвичайних ситуацій пропонується продовжувати реалізацію заходів Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської  територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки.

Звіт про виконання у 2021 році Програми забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Бахмутської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021-2026 роки, затвердженої рішенням Бахмутської міської ради від 24.02.2021 №7/5-144, із змінами, внесеними до неї рішеннями Бахмутської міської ради від 28.04.2021 №7/8-273, 25.08.2021 №7/13-342, підготовлений відділом з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Бахмутської міської ради.

Начальник відділу з питань цивільного

захисту, мобілізаційної та оборонної роботи

Бахмутської міської ради                                     					      	  Андрій СКЛЯРЕНКО

Секретар Бахмутської міської ради		      					   	  Ганна ПЕТРИЄНКО-ПОЛУХІНА