# УКРАИНА

Артемовский городской совет

14  СЕССИЯ  6  СОЗЫВА

## Р Е Ш Е Н И Е

23.11.2011  № 6/14-241

г. Артемовск

О ходе выполнения плана мероприятий по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденного решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104

Заслушав информацию секретаря Артемовского городского совета Кищенко С.И.  о ходе  выполнения плана мероприятий по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденного решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104,  руководствуясь ст. 17 Закона Украины от 11.07.2002 № 93-IV “О статусе депутатов местных советов“ с внесенными в него изменениями, ст. 26 Закона Украины от 21.05.97 №280/97-ВР “О местном самоуправлении в Украине" с внесенными в него изменениями, Артемовский городской  совет

Р Е Ш И Л :

1.  Информацию секретаря Артемовского городского совета Кищенко С.И. о ходе  выполнения плана мероприятий по реализации поручений, данных избирателями  депутатам  Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденного решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104, принять к сведению.

2. Снять с контроля мероприятия по реализации поручений, данных избирателями депутатам Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденные решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104, согласно перечню (приложение 1).

3. Дополнить план мероприятий по реализации поручений, данных избирателями депутатам Артемовского городского совета в период избирательной кампании 31 октября 2010 года, утвержденный решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 № 6/6-104, пунктами 502 – 510 согласно приложению 2.

4.  Отделам и управлениям Артемовского городского совета, руководителям предприятий, учреждений, организаций города, ответственным за выполнение мероприятий, продолжить совместную работу по реализации поручений, данных избирателями депутатам Артемовского городского совета 6 созыва.

5.  Контроль за   выполнением  решения возложить на постоянную комиссию Артемовского городского совета по вопросам депутатской деятельности, законности и правопорядка (Захаренко), секретаря Артемовского городского совета Кищенко С.И.

Секретарь

Артемовского городского совета                                  С.И.КИЩЕНКО

Информация

о ходе выполнения плана мероприятий по выполнению поручений избирателей, данных депутатам Артемовского городского совета 6 созыва в период избирательной кампании 31 октября 2010 года,  утвержденного решением Артемовского городского совета от 27.04.2011 №6/6-104.

Решением Артемовского городского совета  от 27. 04. 2011 № 6/6 -104

был сформирован перечень поручений избирателей по результатам последней избирательной кампании в местные органы власти 2010 года. План состоит из 501 пункта, разработаны мероприятия по их реализации, определены сроки выполнения, ответственные  лица.

Согласно ст. 17 Закона Украины "О статусе депутата местного совета" был сделан анализ выполнения поручений избирателей.

По состоянию на 01.09.2011 из 501 поручения:

- в полном объеме выполнено – 154, что составляет 30,7 %;

- частично реализовано  - 45, что составляет 9 %;

- нет практической и  финансовой возможности или необходимости реализовать – 7 поручения, они касаются установки аптечного киоска, перекрытия сквозных проездов через двор, побелки дома, установки детской площадки.

Перечень поручений, которые предлагается снять с контроля, представлен в приложении №1.

Часть поручений избирателей были учтены при разработке Программы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Артемовского городского совета на 2011-2014 годы, Приоритетного плана действий на 2011 год по развитию водопроводно-канализационного хозяйства города Артемовска.  Это мероприятия по восстановлению линий наружного освещения, ремонту дорог, крыш, подъездов, накрытию крышками открытых люков.

Табл.1

| Категория | Всего | Выполнено | % | Не выполнено | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство | 19 | 4 | 21,1 | 15 | 78,9 |
| ВНИИСОЛЬ | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Вода | 29 | 18 | 62,1 | 11 | 37,9 |
| Вода Донбасса | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Газ | 5 | 1 | 20,0 | 4 | 80,0 |
| Двор/дороги | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
| Детская площадка | 20 | 6 | 30,0 | 14 | 70,0 |
| Дороги | 79 | 11 | 13,9 | 68 | 86,1 |
| ЖКХ | 171 | 61 | 38,0 | 105 | 62,0 |
| Клабище | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 100,0 |
| Лавочки | 4 | 1 | 25,0 | 3 | 75,0 |
| Медицина | 2 | 2 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Мусор | 17 | 5 | 29,4 | 12 | 70,6 |
| Образование | 6 | 2 | 33,3 | 4 | 66,7 |
| ОСМД | 9 | 1 | 11,1 | 8 | 88,9 |
| Отдел опеки | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Пляж | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 50,0 |
| Правопорядок | 3 | 2 | 66,7 | 1 | 33,3 |
| Самоуправление | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Светлый город | 69 | 18 | 26,0 | 51 | 74,0 |
| Соцзащита | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Спорт | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0,0 |
| Спортплощадка | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Сухие деревья | 25 | 11 | 44,0 | 14 | 56,0 |
| Тепло | 8 | 4 | 50,0 | 4 | 50,0 |
| Транспорт | 13 | 3 | 23,1 | 10 | 76,9 |
| Туалет | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| Укртелеком | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 100,0 |
| УМР | 3 | 1 | 33,3 | 2 | 66,7 |
|  | 501 | 155 | 30,9 | 346 | 69,1 |

В последующие годы следует уделить внимание вопросам:

- благоустройства (15 невыполненных поручений из 19, 78%), оборудованию спортивных и детских площадок (14 невыполненных поручений из 20, 70%);

- отсыпке и грейдеровке дорог улиц частного сектора, поямочному ремонту асфальтового покрытия во дворах многоквартирных домов, оборудованию тротуаров, установки «лежачих полицейских» и валиков из асфальта для отвода ливневых вод (71 невыполненных поручений из 84, 85%);

- ликвидации несанкционированных свалок, активизации совместной работы депутатов, квартальных, членов административной комиссии по недопущению их возникновения (12 невыполненных поручений из 17, 71%).

Наибольшее количество невыполненных поручений относятся к сфере жилищно-коммунального хозяйства – 103, в т.ч. капремонт 5-ти домов - №42 по ул. Советская, , № 29 по ул.60 лет образования СССР, № 39 и №43 по ул. Декабристов, №2 по ул. Горбатова; ремонт кровли на 26 домах, ремонт подъездов в 19 домах, ремонт фасадов в 8 домах и многое другое.

Помимо этого, по итогам проведенных встреч депутатов городского совета с избирателями на округах в сентябре-октябре 2011 года был составлен дополнительный перечень поручений, касающийся жизнедеятельности горожан. Перечень мероприятий по их выполнению приведен в приложении № 2.

Реализация намеченных мероприятий во многом зависит от тесного взаимодействия между депутатами, исполнительными органами, коммунальными службами городского совета, от инициативы и настойчивости каждого из нас в достижении поставленных целей.

Депутатами Артемовского городского совета поданы и реализованы при помощи Донецкого областного совета мини-проекты по установке 3-х детских игровых площадок в  г. Часов Яре  ( Корочанский А.Ю., Котова О.М.), 1-й площадки в г. Артемовске (Иванков В.В., Витязь В.М.), выполнен косметический ремонт фасада здания скорой помощи (Пантеев В.А.). При поддержке депутатов Бабенко В.В., Лещинер В.Н. реализован мини-проект в рамках конкурса грандов Народного депутата Украины С.Клюева «Вместе сделаем жизнь лучше» «Мини парк спорта и отдыха» - установка автономной системы полива на стадионе «Авангард».

Табл.2

| № округа | Всего | Выполнено | % вып | Частично выполнено | Нет необходимос-ти | Нет тех. условий | Не выпол-нено | % ост. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 4 | 50,0 | 1 |  | 1 | 2 | 25,0 |
| 2 | 14 | 8 | 57,1 |  |  |  | 6 | 42,9 |
| 3 | 32 | 14 | 43,8 |  |  |  | 18 | 56,3 |
| 4 | 20 | 8 | 40,0 | 2 |  |  | 10 | 50,0 |
| 5 | 32 | 15 | 46,9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 31,3 |
| 6 | 24 | 4 | 16,7 | 4 |  |  | 16 | 66,7 |
| 7 | 8 | 3 | 37,5 |  |  |  | 5 | 62,5 |
| 8 | 28 | 14 | 50,0 | 1 |  |  | 13 | 46,4 |
| 9 | 30 | 15 | 50,0 | 1 |  | 1 | 13 | 43,3 |
| 10 | 23 | 4 | 17,4 |  |  |  | 19 | 82,6 |
| 11 | 21 | 11 | 52,4 | 2 |  |  | 8 | 38,1 |
| 12 | 30 | 7 | 23,3 | 1 |  |  | 22 | 73,3 |
| 13 | 6 | 3 | 50,0 |  |  |  | 3 | 50,0 |
| 14 | 4 | 1 | 25,0 |  |  |  | 3 | 75,0 |
| 15 | 11 | 2 | 18,2 | 1 |  |  | 8 | 72,7 |
| 16 | 4 | 0 | 0,0 |  |  |  | 4 | 100,0 |
| 17 | 20 | 3 | 15,0 | 1 |  |  | 16 | 80,0 |
| 18 | 20 | 7 | 35,0 | 3 |  |  | 10 | 50,0 |
| 19 | 7 | 5 | 71,4 |  |  |  | 2 | 28,6 |
| 20 | 25 | 4 | 16,0 | 1 |  |  | 20 | 80,0 |
| 21 | 20 | 1 | 5,0 | 1 |  |  | 18 | 90,0 |
| 22 | 7 | 3 | 42,9 |  |  |  | 4 | 57,1 |
| 23 | 29 | 4 | 13,8 | 2 |  |  | 23 | 79,3 |
| 24 | 15 | 1 | 6,7 | 6 |  |  | 8 | 53,3 |
| 25 | 13 | 3 | 23,1 | 1 |  |  | 9 | 69,2 |
| 26 | 15 | 1 | 6,7 | 4 |  |  | 10 | 66,7 |
| 27 | 10 | 2 | 20,0 | 4 |  |  | 4 | 40,0 |
| 28 | 8 | 0 | 0,0 | 1 |  |  | 7 | 87,5 |
| 29 | 6 | 1 | 16,7 |  |  |  | 5 | 83,3 |
| 30 | 11 | 2 | 18,2 | 4 |  |  | 5 | 45,5 |
| Всего | 501 | 150 | 29,9 | 45 | 2 | 3 | 301 | 60,1 |

Данным проектом решения предлагается принять к сведению анализ выполнения предвыборных обязательств, 159 мероприятий из утвержденного плана снять с контроля,  как выполненные и добавить 9 новых поручений.

Секретарь

Артемовского городского совета                                                С.И.Кищенко