##### У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а   м і с ь к а   р а д а

16  СЕСІЯ  6 СКЛИКАННЯ

Р I Ш Е Н Н Я

28.12.2011  № 6/16 - 258

м. Артемівськ

Про виконання  « Програми  розвитку

бібліотек Артемівської  міської централізованої

бібліотечної системи на 2007-2011 роки,

затвердженої рішенням Артемівської міської ради

від 29.08.2007 № 5/21-404»

Розглянувши довідку начальника відділу культури  Артемівської міської ради Медяник К.Г „Про виконання «Програми розвитку  бібліотек Артемівської  міської централізованої  бібліотечної системи на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 29.08.2007 № 5/21-404», керуючись ст.ст. 9,26 Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу ”,  ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні” із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Довідку начальника відділу культури Артемівської міської ради Медяник К.Г. «Про виконання «Програми розвитку  бібліотек Артемівської  міської централізованої  бібліотечної системи на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 29.08.2007 № 5/21-404», прийняти до відома.

2. Зняти з контролю рішення  Артемівської міської ради від 29.08.2007 № 5/21-404 «Про затвердження  «Програми розвитку бібліотек Артемівської міської централізованої бібліотечної системи на 2007-2011 роки” .

Міський голова                                                              О.О. РЕВА

Довідка

відділу культури Артемівської міської ради  «Про виконання

« Програми  розвитку  бібліотек Артемівської  міської централізованої

бібліотечної системи на 2007-2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради  від 29.08.2007 № 5/21-404»

З метою підвищення ролі публічних бібліотек в житті громади міська рада  прийняла Програму розвитку бібліотек ЦБС на 2007-2011 рр. В ній передбачено поліпшення комплектування бібліотечних фондів, комп’ютеризація бібліотечних процесів, підключення двох бібліотек до мережі Інтернет, проведення капітальних та поточних ремонтів, придбання меблів та ін.

На виконання Програми бібліотеками ЦБС було зроблено:

Пункт 5.1  Розвиток структури бібліотек ЦБС.

В 2007 році для підвищення  якості бібліотечного обслуговування мешканців  Часів Яру та Соледару  бібліотеки-філіали № 1,7 були перепрофільовані  у бібліотеки комплексного обслуговування читачів:

- у бібліотеці-філіалі №1 відкрита кафедра дитячого читача;

- у бібліотеці-філіалі №7 відкрита кафедра дорослого читача.

З метою покращення обслуговування громади в районі Ступок центральна міська бібліотека  відкрила пункт видачі.

Програмою було заплановано в 2007 році  виділення додаткового приміщення та відкриття кафедри дорослого читача в бібліотеці-філіалі №8, а в 2008 році - виділення нового приміщення для бібліотеки-філіалу №5,  але ці заходи  не виконані.

Пункт 5.2 Поповнення бібліотечного фонду.

Для поповнення бібліотечних фондів Програмою передбачалось щорічне виділення із коштів міського бюджету 44,0 тис. грн., але за всі роки функціонування Програми кошти з місцевого бюджету на придбання літератури фактично не виділялись.

За бюджетні кошти в 2007 році бібліотеки отримали  по передплаті 70 примірників книг на суму 1,7 тис. грн., в 2008 р. теж по передплаті -  8 примірників книг на суму 0,25 тис. грн., в 2009 р. міська рада передала бібліотекам 60 примірників «Артбюлетеня» та 30 примірників книг про голодомор «Скорботний дзвін», всього  на суму 2,5 тис. грн., в 2010 році – 20 примірників «Артбюлетеня».

Бібліотеки ЦБС намагаються вирішувати проблему комплектування фондів, шукаючи додаткові джерела поповнення фондів. Бібліотечний фонд новою літературою поповнювався в основному за кошти спец рахунку   (4,4 %), спонсорів   (5,8%). Основним джерелом поповнення бібліотечних фондів залишається  дар читачів (67,0 %). Але ця література минулих років видання, що призводить до неякісного поповнення фондів. Для задоволення інформаційних потреб читачів в фондах бібліотек не вистачає нової учбової літератури, словників, енциклопедій та ін.

| Витрати на реалізацію (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Придбання книг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Усього |  | Міський бюджет |  | Позабюджетні кошти |  | Кошти ЦБС |  |
|  | план | вик. | план | вик. | план | вик. | план | вик. |
| 2007 р. | 24,3 | 14,5 | 19,9 | 1,7 | 1,3 | 6,1 | 3,1 | 6,7 |
| 2008 р. | 58,1 | 6,2 | 44,0 | 0, 25 | 9,1 | 4,8 | 10,0 | 1,1 |
| 2009 р. | 58,1 | 9,3 | 44,0 | 2,5 | 9,1 | 4,0 | 10,0 | 2,8 |
| 2010 р. | 58,1 | 4,5 | 44,0 | 0,35 | 9,1 | 1,1 | 10,0 | 3,0 |
| 9 міс. 2011 р. | 58,1 | 4,0 | 44,0 | - | 4,1 | - | 10,0 | 4,0 |

Передплата на періодичні видання здійснювалась у повному обсязі за кошти місцевого бюджету  згідно «Програми розвитку бібліотек Артемівської ЦБС на 2007-2011рр. Щороку виділялись кошти в сумі  66,4 грн.

Пункт 5.3  Комп’ютеризація бібліотек.

5.3.1 З 2009 року в бібліотеках ЦБС почалась впроваджуватись  робота з автоматизації бібліотечних процесів. Були встановлені АРМи «Електронний каталог», «Каталогізатор».

В ЦМБ ведеться Електронний каталог. На сьогодні в ньому нараховується  20 268 записів на книги і статті з періодичних видань.

З 2007 року ведеться автоматизований облік читачів в центральній міській бібліотеки, а з 2008 на автоматизований облік читачів перейшли міська бібліотека для дітей, бібліотеки – філіали №2, №4.

Для автоматизації бібліотечних процесів Програмою передбачалось за кошти місцевого бюджету придбання матричного принтеру у відділ комплектування і обробки літератури ЦМБ, але кошти не були виділені, тому ЦБС придбала  принтер за кошти спец рахунку.

Швидкісні модеми були придбані у 2010 році за кошти місцевого  бюджету для підключення бібліотек до Інтернет в рамках програми «Бібліоміст».

5.3.2 Планувалось за кошти бюджету придбати один комп’ютер для роботи користувачів в електронному каталозі. Цей пункт не виконаний.  Користувачі бібліотек працюють на машинах програми «Бібліоміст». Програмне забезпечення, яке  на них встановлено, не зберігає дані, тому для користувачів електронний каталог не доступний. Електронний каталог зберігається на машинах бібліотекарів.

5.3.3 Користувачам бібліотек надається безкоштовний доступ до Інтернет.  За кошти місцевого бюджету оплачується лінія Інтернет.

5.3 4 Програмою передбачалось придбати за кошти міського бюджету 1 комп’ютер для створення додаткового робочого місця для користувачів бібліотеки-філіалу №4 – цей пункт не виконаний.

5.3.5 Передбачалось придбати 2 комп’ютери за кошти міського бюджету і спецрахунку для оновлення комп’ютерного парку ЦБС -  цей пункт не виконаний.

Але, завдяки участі бібліотечних фахівців в проектах міжнародних організацій ЦБС частково вдалося вирішити проблему оснащення бібліотек ЦБС комп’ютерною технікою і підключення до Інтернет. В 2010 році підготовлено 5 проектів, 2 із них були підтримані. Завдяки проекту «Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до Інтернету»  в рамках програми «Бібліоміст» ЦБС отримала 15 комп’ютерів, 4 принтери, 4 сканера, обладнання для підключення комп’ютерів в мережу, ліцензійне програмне забезпечення. Ця техніка встановлена у 5–ти бібліотеках системи: центральній міській бібліотеці та бібліотеках-філіалах №1,4,7,8. Це дало змогу розширити доступ до інформації мешканцям громади в віддалених мікрорайонах міста, надати нові послуги у бібліотеках, що дозволило   залучити до бібліотек нових користувачів.

Проект Посольства США в Україні «LEAP-2010: оновлення комп’ютерів і програмного забезпечення для успішних Інтернет-центрів» допоміг частково вирішити проблему, яка гостро стоїть в Інтернет-центрах ЦБС: комп’ютерна техніка застаріла і не підлягає ремонту. На реалізацію цього проекту було виділено 2363 долара США. Це дозволило придбати по одному новому комп’ютеру для міської бібліотеки для дітей та бібліотеки-філіалу №2 та 2 комп’ютера  для центральної міської бібліотеки,

Але проблема оновлення комп’ютерного парку бібліотек ЦБС   потребує негайного вирішення. На сьогоднішній день 5 старих комп’ютерів 2000 року випуску вийшли із ладу і підлягають списанню.

5.3.6 В 2009-2010 рр. за кошти  спец рахунку ЦБС центральна міська бібліотека отримувала комп’ютерну програма «Нормативні акти України».

Пункт 5.4 Укріплення матеріально-технічної бази бібліотек.

Пункт 5.4 програми  виконаний частково.

В бібліотеках ЦБС проводились  капітальні та поточні ремонти приміщень бібліотек.

У 2007 році міська рада виділила кошти у сумі 26,4 тис. грн.:

- на  реконструкцію ганку бібліотеки-філіалу №2. Роботи  виконувались ТОВ «Артемівськбуд», але роботи були зроблені не якісно, що призвело до руйнування ганку. Сьогодні відділ культури  написав листа президенту концерну «Донецькоблагробуд» М.В. Деркачу про неякісне будівництво і  звернулась до нього  з проханням усунути недоліки;

За кошти спец рахунку проведено поточний ремонт читальної зали центральної міської бібліотеки на суму 2,6 тис. грн.

За кошти  спонсора,  місцевого поета В. Черепкова, було оновлено освітлення читальної зали ЦМБ н а суму 2,0 тис. грн.

У 2008 році:

- на виготовлення документації, щодо проведення капітального ремонту ганку запасного виходу міської дитячої бібліотеки та реконструкції ганку центрального входу з заміною дверей та будівництвом пандусу було виділено з місцевого бюджету   1,0 тис. грн.

- міською радою були  виділені додаткові кошти на закінчення реконструкції ганку бібліотеки-філіалу№2  на суму 12,0 тис. грн. а також на реконструкцію ганку  центрального входу дитячої бібліотеки – 6,7 тис. грн.

- за спонсорські кошти у розмірі 7000 грн. у бібліотеці – філіалі №2 було  проведено поточний ремонт опалювальної системи;

- за бюджетні кошти були придбані освітлювальні лампи для абонементу, Інтернет-центру та відділу комплектування на суму 4,1 тис. грн.

- капітальний ремонт бібліотеки-філіалу №7 не закінчено. Відділ культури Артемівської міської ради орендує приміщення для розміщення бібліотеки по вулиці Карпинського, 5а у Соледарської міської ради. Соледарська міська рада не закінчила капітальний ремонт.

У 2009 році:

- капітальний ремонт міської бібліотеки для дітей виконаний частково: за кошти бюджету замінені двері на суму 3,0 тис. грн.; за кошти спонсора підприємство ТОВ «Укрелектромережбуд»  реконструйовано ганок і збудовано пандус на суму 19,2 тис грн.;

- реконструйовано дах пристройки у центральній бібліотеці в рамках соціального контракту на суму 10 тис. грн. (ПП Іванков В.В.);

- здійснено частково ремонт освітлення центральної бібліотеки та міської бібліотеки для дітей за кошти спонсорів (3 тис. грн.) і  кошти міського бюджету (1,5 тис. грн.);

- у бібліотеці-філіалі №1 за  кошти спец рахунку були придбані будматеріали (шпалери, фарба) на суму  848 грн. і силами працівників бібліотеки та читачів було проведено поточний ремонт;

- за кошти спец рахунку ЦБС (1040 грн.) були виготовлені рекламні вивіски для центральної міської та міської бібліотеки для дітей.

У 2010 році:

- за кошти благодійного фонду «Від щирого серця» у міській бібліотеці для дітей замінено двоє дверей запасного виходу на суму 6675  грн.;

-  за кошти бюджету замінені двері запасного виходу у центральній міській бібліотеці на суму 2998  грн.;

- за кошти спонсорів:

- були виготовлені і встановлені двері металеві двері і грати на вікна в бібліотеці-філіалі №4  на суму 4044 грн. (ВАТ «Завод  по обробці кольорових металів»);

- в центральній міській бібліотеці виконані зварні роботи з переносу решіток на суму 800 грн. (ТОВ «Укрелектромережбуд»);

- в бібліотеці-філіалі №7 зроблено поточний ремонт однієї кімнати (поклеєні шпалери, побілена стеля), виготовлені і встановлені металеві грати на 2 вікна, встановлені 2  металевих дверей, реконструйована електропроводка, замінені світильники  на суму 41 083, 87 грн. (ДП «Артемсіль»).

У 2011 році:

В центральній міській бібліотеці зроблено ремонт  2-х санвузлів:

- за кошти спонсорів було придбано сантехніку, виконані роботи з установки сантехніки на суму 4 900 грн.;

- за кошти спец рахунку були придбані будматеріали для здійснення ремонту санвузлів на суму 541 грн.

- в міській бібліотеці для дітей  за кошти спонсора (Артемівська керуюча компанія ЖКГ) було зроблено ремонт дверних відкосів на суму 1200 грн.

В даний час ведуться роботи в бібліотеці-філіалі №5 з поточного ремонту ганку. Ці роботи виконуються спонсорами.

Капітальні ремонти підлоги у центральній міській бібліотеці, бібліотеках-філіалах №2, 7, 8, які були передбачені Програмою  не виконані. На сьогодні підлога в цих бібліотеках знаходиться в аварійному стані, що може призвести до травматизму працівників і читачів бібліотек.

Придбання обладнання та меблів:

У 2008 році:

- за кошти спец рахунку для центральної міської бібліотеки було придбано БФП (багатофункціональний пристрій)  на суму 6 200 грн.;

- для бібліотеки - філіалу №1 за спонсорські кошти (у розмірі 1530 грн.)  Донгорбанку  було придбано ксерокс, а також читачем був подарований автоматичний регулятор напруги.

У 2009 році:

- за кошти спец рахунку ЦБС і спонсорів були придбані 6 виставочних книжкових вітрин на суму 2 820 тис. грн.

На придбання нових меблів кошти бюджету не виділялись. Частково цей пункт виконаний за кошти спонсорів, спец рахунку та кошти грантів міжнародних організацій. За 2007-2011 рр. було придбано 126 нових стільців, 7 журнальних столів для читальної зали, 2 книжкові шафи, 8  столів для читальної зали.

Також, Програмою було заплановано придбати:

- 6 ксероксів – придбано 1 в бібліотеку-філіал №1;

- 10 спеціалізованих столів для обслуговування користувачів (кафедр) – придбана 1 шт. для Інтернет-центру за кошти спецрахунку;

- 100 шт. стелажів не придбані.

Пункт 5.5 Робота з кадрами.

У ЦБС у 2008 році було створено  1 робоче місце робітника з комплексного обслуговування й ремонту будинків.

Середній вік бібліотечних працівників становить 51 рік. Проблемою ЦБС залишається залучення молодих спеціалістів.

Завдяки виконанню цієї програми бібліотеки стали більш привабливими та затребуваними для мешканців громади, що позитивно вплинуло на кількісні показники роботи бібліотек. Бібліотекам вдалося залучити значні позабюджетні кошти для розвитку бібліотек. Значно виріс авторитет бібліотек серед громади.

Але залишаються проблеми. Основні: стан приміщень окремих бібліотек, відсутність державних коштів на придбання нових книг, електронних видань, необхідність заміни старих меблів та оновлення комп’ютерної техніки.

На підставі викладеного відділ культури Артемівської міської ради просить вважати таким, що втратило чинність, рішення Артемівської міської ради від 29.08.2007 №5/21-404 «Про затвердження Програми розвитку бібліотек Артемівської міської централізованої бібліотечної системи на 2007-2011 роки».

Відділ культури та Артемівська міська  ЦБС і надалі продовжуватимуть роботу по підвищенню якості бібліотечного обслуговування  жителів громади.

Начальник відділу культури

Артемівської міської ради                                               К.Г. Медяник