Довідка відділу культури Артемівської міської ради

«Про  виконання програми «Культурна спадщина»  на  2007-2011 роки на території Артемівської міської ради, затвердженої рішенням  міської ради від 28.03.2007 №5/13-293»

З метою створення умов для розвитку пам’яткоохоронної сфери, забезпечення належного рівня збереження та раціонального використання об’єктів культурної спадщини на території Артемівської міської ради  Артемівською міською радою було прийнято рішення від 28.03.2007 №5/13-293 «Про затвердження програми «Культурна спадщина» на 2007-2011 роки на території Артемівської міської ради».

Відділ культури Артемівської міської ради у своїй діяльності щодо організації роботи по охороні культурної спадщини на території Артемівської міської ради керується нормативно-правовими актами щодо цього питання  та вимогами Закону  України “Про охорону культурної спадщини”. Виконанням Закону України “Про охорону культурної спадщини” займаються органи виконавчої влади міст Артемівська, Соледара, Часового Яру, підприємства та організації міста.

На території Артемівської міської ради на Державному обліку знаходиться 51 об’єкт культурної спадщини . Всі вони віднесені до категорії нерухомих пам’яток України місцевого значення. За видами ці об’єкти являються пам’ятками історії, культури та мистецтва .

Об’єкти культурної спадщини, розташовані на території Артемівської міської ради, включені до туристично-екскурсійних маршрутів «Артемівськ старовинний і сучасний», «Історія міста в пам’ятках і старовинних будинках», «Шляхами бойової слави»,  «Пам’ятники соляної промисловості», «Літературними стежками міста».

Рішенням виконавчого комітету від 02.04.2008 №225 було затверджено охоронні зони пам’яток культурної спадщини, розташованих на території Артемівської міської ради.

Згідно з п.2 програми „Культурна спадщина” на 2007-2011 роки на території Артемівської міської ради відділ культури Артемівської міської ради постійно звертається до начальника Артемівського ГО УМВС України в Донецькій області з проханням взяти під контроль охорону пам’ятників в м.Артемівську. Дане питання взято на контроль керівництвом Артемівського міського відділу.

Відділ культури Артемівської міської ради працює  над визначенням балансової вартості пам’яток. Так, у вересні 2008 року було визначено балансову вартість 15 пам’яток культурної спадщини, які розташовані на території м.Артемівська, та складено акти технічного огляду. З місцевого бюджету на ці цілі було виділено 3 тис.грн. Рішенням від 28.01.2009 №5/40-812 пам’ятки культурної спадщини, розташовані на території м.Артемівська, були прийняті у комунальну власність територіальної громади м.Артемівська.

На даний момент на балансі КП „Артемівський комбінат комунальних підприємств ” знаходяться 28 пам’яток. На них складено акти технічного огляду та укладено охоронні договори. На території міста Соледар знаходяться 6 пам’яток – балансоутримувачем цих пам’яток є Соледарське комунальне підприємство «Комунальник», але не визначена їх балансова вартість. На території міста Часів Яру знаходяться 5 пам’яток, балансоутримувачами якого є ВРЖП м.Часів Яр та «Часів-Ярська міська організація Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)» і також не визначена їх балансова вартість. Відділ культури звертався до міських рад Соледару і Часового Яру з проханням визначити балансову вартість пам’яток, але безрезультатно.

Згідно з Програмою, в 2008 році було заплановано розробити проектно-кошторисну документацію для проведення реставраційних робіт на об’єктах Бахмутської фортеці та розпочати ці роботи. Кошти на ці роботи               (64,1 тис.грн.) мали виділятись з обласного бюджету, але виділені не були. Відповідно і заплановані роботи не виконувались.

Згідно з Програмою, планувалось проводити ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятках. Так, у квітні 2010 року завершено роботи по благоустрою в охоронній зоні пам’ятника „Воїнам-інтернаціоналістам”     (500 тис.грн.), а в вересні 2010 року завершено роботи в охоронній зоні пам’ятника „Воїнам-визволителям Донбасу”, (600 тис.грн). У вересні поточного  року розпочато роботи в охоронній зоні Меморіального комплексу «Пагорб слави», а у жовтні поточного року - роботи по благоустрою охоронної зони пам’ятника В.І. Леніну.

Всього за 2007- 2011 роки на поточний ремонт та утримання пам’яток КП «АККП» було витрачено 120,9 тис.грн., на роботи по благоустрою охоронних зон пам’яток – 1 млн. 100 тис.грн.

Ст.11 Закону України „Про охорону культурної спадщини” передбачає участь підприємств, установ освіти, громадських організацій, громадян в охороні культурної спадщини. Пам’ятки, які знаходяться на території підприємств або на прилеглих до них територіях, як правило, постійно ремонтуються та утримуються у належному стані.

Програмою передбачалось створення нових експозицій та виставок на базі фондових колекцій Артемівського краєзнавчого музею. Так, в 2007році відкрито експозицію «Артемівськ у другій половині ХХ століття» (обласний бюджет -22,5 тис.грн.),  в 2008 році  була відкрита кімната казок (спонсорські кошти -2,3 тис.грн.), в жовтні 2009 року - кімната-музей Бахмутського козацтва (спонсорські кошти – 2,1 тис.грн.), в липні поточного року відкрито експозицію „Історія військових формувань Бахмута-Артемівська” (спонсорські кошти – 12,7 тис.грн.)

Також на базі фондових колекцій музею за поточний період створено нові виставки  «З історії заселення краю», «Старовинний Бахмут на поштових листівках початку ХХст.», «Нові надходження», «Ікони старовинного Бахмута», «Артемівськ учора, сьогодні, завтра», «24 серпня – День незалежності України», «З історії булавінського повстання», «Душа народу живе у слові рідному», «До Дня українського козацтва», «До Дня українського кіно», «Історія новорічної іграшки», «Славетні жінки нашого міста», «Сіль землі Донецької…», «До 65-річчя Великої Перемоги», «Гей ви, стрільці січовії!», «Гетьмани України», «Телефонний зв’язок крізь сторіччя», «День Конституції», «До 67-річчя визволення Артемівська від німецько-фашистських загарбників», «До Дня незалежності України», «Європа: спільна спадщина», «Дорогами партизанської слави», «З історії бахмутських гімназій та училищ», «Всесвітній день пошти», «Голодомор 1932 – 1933 років в Україні: забуттю не підлягає», «Святі лики», «Крок у безсмертя» (пам’яті О.П. Сибірцева), «Пам’яті М.С.Тагана», «Біль Афганістану», «Благоустрій Бахмута», «Жіночі радощі», «Жінки-професіонали», «Люди космічної професії», «В.П. Замковий: життя і доля», «Вони прийшли  з Перемогою», «2011 рік – рік української першокниги», тощо.

З метою популяризації пам’яток культурної спадщини Бахмута – Артемівська співробітники музею постійно надають матеріали до газет «Вперед», «Взгляд». Всього опубліковано 94 статті.

Артемівський краєзнавчий музей забезпечує регулярне поповнення інформацією сторінки «Артемівськ історичний” офіційного веб-сайту Артемівської міської ради в мережі Інтернет.

Науковими співробітниками музею опубліковані наукові статті у   випусках краєзнавчого збірника «Літопис Донбасу», дві статті в збірнику «Сучасний музей: проблеми комплектування, вивчення, збереження і популяризації колекцій», дві статті в збірнику матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні, одна стаття в збірнику «Вірмени Південного Сходу України та Східної Європи», одна стаття в збірнику матеріалів VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, реставрація та превентивна консервація музейних пам’яток. Сучасний стан. Перспективи розвитку».

Спільно з комунальним підприємством «Артемівське   телерадіомовлення» здійснено зйомку й запис теле – і радіопередач про Бахмут – Артемівськ, про масові науково – просвітницькі заходи в музеї.

За 2007-2011р.р. на реалізацію заходів безпосередньо музею було виділено: обласний бюджет – 22,5 тис.грн., міський бюджет – 19,4 тис.грн., інші джерела – 65,8 тис.грн.

Згідно з Програмою в 2007 році планувалося відкриття музейної кімнати з писанкарства. Цей пункт Програми виконано. При комунальному закладі «Артемівський міський народний Дім» функціонує музейна кімната писанкарства, в якій проводяться екскурсії та майстер-класи з оволодіння секретами розпису.  Згідно з постановою колегії управління культури і туризму Доноблдержадміністрації від  01 червня 2010 р. №2/01-11-5 «Про присвоєння звання «народний»,  кімнаті-музею з писанкарства та розвитку народних ремесел було присвоєно звання «народний».

В 2008 році при кімнаті-музеї  був започаткований міський конкурс писанкарів, а у 2010 році він набув статусу обласного. На відкриття, облаштування кімнати -музею з писанкарства та проведення конкурсів було витрачено 45,9 тис. грн., з них 10,0 тис. грн.. – грант, 5,8 тис.грн. міський бюджет, 5,0 тис.грн. – обласний бюджет, 25,1 тис.грн. – спонсорські кошти.

Культурологічні, історико-археологічні дослідження по виявленню пам’яток культурної спадщини, розташованих на території Артемівської міської ради, не проводяться через відсутність коштів.

На підставі викладеного відділ культури Артемівської міської ради просить вважати таким, що втратило чинність, рішення Артемівської міської ради від 28.03.2007 №5/13-293 «Про затвердження програми «Культурна спадщина» на 2007-2011 роки на території Артемівської міської ради».

Відділ культури та заклади культури і надалі проводитимуть  роботу по охороні культурної спадщини на території Артемівської міської ради.

Начальник відділу культури

Артемівської міської ради                                        К.Г. Медяник