

**У К Р А Ї Н А**

**А р т е м і в с ь к а м і с ь к а р а д а**

**16 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ**

**Р I Ш Е Н Н Я**

28.12.2011 № 6/16 - 262

м. Артемівськ

***Про виконання Програми подолання епідемії туберкульозу на території Артемівської міської ради на 2008 – 2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 26.12.2007 № 5/24-495, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 22.10.2008 № 5/35-750***

Розглянувши довідку головного лікаря комунальної лікувально-профілактичної установи «Міський протитуберкульозний диспансер м. Артемівська» Романченко В.Г. про виконання Програми подолання епідемії туберкульозу на території Артемівської міської ради на 2008 – 2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 26.12.2007 № 5/24-495, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 22.10.2008 № 5/35-750, керуючись Законом України від 05.07.2001 № 2586 - III «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» із внесеними до нього змінами, ст.26 Закону України від 21.05.97 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Артемівська міська рада

**В И Р І Ш И Л А :**

1. Довідку головного лікаря комунальної лікувально - профілактичної установи «Міський протитуберкульозний диспансер м. Артемівська» Романченко В.Г. про виконання Програми подолання епідемії туберкульозу на території Артемівської міської ради на 2008 – 2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 26.12.2007 № 5/24-495, із змінами, внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 22.10.2008 № 5/35-750, прийняти до відома.
2. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Артемівської міської ради:

* від 26.12.2007 № 5/24-495 " Про хід виконання Програми боротьби з епідемією туберкульозу на території Артемівської міської ради на 2007 – 2008 роки, та затвердження Програми подолання епідемії туберкульозу на території Артемівської міської ради на 2008 – 2011 роки";
* від 22.10.2008 № 5/35-750 " Про хід виконання Програми подолання епідемії туберкульозу на території Артемівської міської ради на 2008 – 2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 26.12.2007 № 5/24 – 495 та внесення змін до неї".

## Міський голова О.О. РЕВА

**Довідка**

**про виконання Програми подолання епідемії туберкульозу на території Артемівської міської ради на 2008 – 2011 роки, затвердженої рішенням Артемівської міської ради від 26.12.2007 № 5/24-495, з змінами внесеними до неї рішенням Артемівської міської ради від 22.10.2008 № 5/35-750.**

За період дії Програми подолання епідемії туберкульозу на території Артемівської міської ради на 2008 – 2011 роки (далі - Програма), яка була затверджена рішенням Артемівською міською радою 24 сесії 5 скликання від 26.12.2007 № 5/24-495 та внесеними в неї змінами рішенням Артемівської міської ради від 22.10.2008 № 5/35-750 виконана в повному обсязі.

Ціль Програми зниження захворюваності та смертності на туберкульоз.

Для виконання основних завдань Програми була створена координаційна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради (далі - КР), затверджена рішенням виконавчого комітету від 08.08.2008р. № 556.

Контроль і моніторинг, оцінка результатів виконання Програми проводився на засіданнях КР.

Рішенням КР затверджена Міжсекторальна робоча група при координаційній раді з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу на території Артемівської міської ради від 20.03.2009р., яка являється робочим органом, який здійснює інформаційне, консультативне, аналітичне та організаційне забезпечення діяльності КР з виконанням міської Програми.

Залучені до роботи по Програмі міські соціальні служби, центр занятості населення, Артемівський міський відділ ГУМВС України в Донецькій області, СІЗО, товариство Червоного Хреста, священнослужителі, громадські організації.

Залучені до роботи в тубдиспансері молоді фахівці – 3 фтизіатри, двом із них було виділено житло (2 квартири).

На базі КЛПУ «Обласна клінічна туберкульозна лікарня» м. Донецька в тренінговому центрі проводяться навчання медичних працівників лікувально – профілактичних закладів, журналістів, робітників міліції, представників громадських організацій.

Показники результатів виконання Програми:

Захворюваність активним туберкульозом загальна на 100 тис. населення у 2008р. - 60,8 (середньо обласний показник 82,0), в 2011р. – 38,3 (середньо обласний показник 49,1), зниження на 37%.

В 2011р. не зареєстровані випадки туберкульозу серед дітей та підлітків, завдяки своєчасному проведенню туберкулінодіагностики і вакцинації.

Смертність на 100 тис. населення у 2008р. – 16,4 (середньо обласний показник 26,0), в 2011р. – 12,7 (середньо обласний показник 10,9), зниження на 22%.

Виявлення й реєстрація хворих на заразні форми туберкульозу досяг

61,5% в 2011р.

Обстеження хворих на туберкульоз проводиться за кошти державного, обласного та місцевого бюджетів.

Створенні умови для збору мокротиння з метою виявлення туберкульозу на всіх етапах надання первинної медичної допомоги.

Проводиться своєчасна і повна діагностика бацилярних і лікарсько-стійких форм туберкульозу, ведеться моніторинг для корекції та ефективності лікування.

На базі КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер м. Горлівка» проводиться посів мокроти, а також визначення чутливості до протитуберкульозних препаратів.

На базі КЛПУ ««Обласна клінічна туберкульозна лікарня» м. Донецька проводиться обстеження мокроти експрес методом (БАКТЕК).

Функціонує електронний реєстр в якому занесені всі хворі, які знаходяться на обліку в КЛПУ «Міський протитуберкульозний диспансер м. Артемівська», що покращую диспансерний нагляд за хворими і зменшує процент відривів хворих від лікування.

Питома вага своєчасно виявленого туберкульозу методом флюорографії досяг 72,4% в 2011р. (середньо обласний показник 69,1).

За кошти місцевого бюджету придбано цифровий флюорограф для центральної районної лікарні, що покращило якість своєчасного виявлення туберкульозу та знизило затрати на придбання флюорографічної плівки.

Показник туберкульозу з множинною лікарською стійкістю:

* 13,8 % вперше виявлених хворих на території Артемівської міської ради (план -15%);
* 28,5 % у повторно виявлених хворих на території Артемівської міської ради (план – 42%);

Хворі на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю знаходяться на стаціонарному лікуванні в спеціалізованих відділеннях м. Донецька, м. Горлівки, м. Шахтарська.

* 16,6 % у вперше виявлених хворих в пенітенціарній мережі (план -20%).

Укладені договори з ізолятором тимчасового перебування для виявлення хворих на за­разні форми туберкульозу, що дає недопущення його «зано­су» в місця позбавлення волі .

А також укладені договори з соціальною службою, міліцією та лікувально профілактичними закладами , що дає додаткове виявлення хворих на туберку­льоз серед осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі, їх соціальної адаптації, як міра про­філактики наступного захворювання на туберкульоз.

Результативність лікування вперше виявлених хворих на туберкульоз у 2011р. 61,9% (середньо обласний показник 55,8).

Частота переривання лікування вперше виявлених хворих 2,2% в 2011р. (середньо обласний показник 5,2).

Створенні умови для здійснення контрольованого лікування хворих на туберкульоз в лікувально – профілактичних закладах міста Артемівська для чого функціонують 6 ДОТ-кабінетів, що знизило процент відривів від лікування та покращало показник ефективності лікування.

Ведеться сумісна робота с кабінетом довіри ЦРЛ та громадською організацією «Світанок» по профілактиці туберкульозу серед ВІЛ – інфікованих.

Всім особам які знаходились в контакті з хворим на туберкульоз проводиться безкоштовне обстеження і хіміопрофілактика.

Діти з групи «ризику» захворювання на туберкульоз проходять безкоштовне оздоровлення в умовах чотирьох санаторних груп м. Артемівська і однієї м. Часів Яру.

На реалізацію заходів Програми виділялися кошти.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяг коштів, які виділялися для виконання Програми** | **Етапи виконання Програми** | | | | **Всього витрат на виконання Програми (тис. гривень)** |
|  | **2008 рік** | **2009 рік** | **2010 рік** | **2011 рік** |  |
| Обсяг коштів  всього  зокрема: | 63,76 | 200,4 | 41,478 | 137,4 | 443,038 |
| міський бюджет | 63,76 | 193,9 | 41,478 | 124,4 | 423,538 |
| інші джерела фінансування | - | 6,5 | - | 13,0 | 19,5 |

Кошти виділялися на:

* придбання флюорографічної плівки і допоміжних матеріалів до неї;
* закупівля одноразових контейнерів для сбіру мокротиння;
* придбано бінокулярний мікроскоп в клініко – діагностичну лабораторію центральної районної лікарні м. Артемівська.
* закупівля туберкуліну, вакцина цини БЦЖ, допоміжних матеріалів;
* соціальна підтримка хворих на туберкульоз (видача продуктових наборів і засобів особистої гігієни) на амбулаторному лікуванні, що знизило процент відривів від лікування і підвищило показник ефективності лікування.

Проводиться інформованість населения з питань профілактики туберкульозу в м. Артемівську на телебаченні, виступами на радіо, друкуванням статей в газету, проведенням круглів столів, днів здоров'я, лекцій і бесід.

Проблемним питанням залишається:

* зростання туберкульозу з ВІЛ-інфекцією/СНІДом;
* зростання хіміоризистентного туберкульозу

Головний лікар В.Г. Романченко