У  К  Р  А  Ї  Н  А

А р т е м і в с ь к а    м і с ь к а   р а д а

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

11.04.2012   № 124

м. Артемівськ

Про   ухвалення   проекту Програми

“місцевих стимулів” для медичних

працівників    на   території

Артемівської   міської ради

на 2012 — 2017 роки

З метою покращення кадрового забезпечення комунального закладу охорони здоров'я “Центр первинної медичної (медико — санітарної)           допомоги Артемівської міської ради”, стимулювання медичних працівників          та реалізації пілотного проекту щодо реформування системи охорони           здоров'я, відповідно до Закону України від 07.07.2011 №3612-VІ    “Про  порядок реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві”, керуючись  ст.ст.32,34,52  Закону  України  від  21.05.97  № 280/97-ВР “Про  місцеве  самоврядування  в  Україні” із  внесеними  до  нього  змінами, виконком  Артемівської міської  ради

В И Р І Ш И В:

1. Ухвалити проект Програми  “місцевих стимулів” для медичних працівників на території Артемівської міської ради на 2012-2017 роки,   (додається).

2.   Доручити  начальнику  відділу охорони здоров’я  Артемівської          міської  ради  Котовій О.М. внести проект  Програми “місцевих стимулів”          для медичних працівників  на території Артемівської міської ради на 2012 – 2017 роки на розгляд  сесії Артемівської міської ради  у квітні 2012 року.

3.  Організаційне  виконання   рішення  покласти  на   відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради (Котова).

# 4.   Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського

# голови Петриєнко Т.В.

# Міський голова                                                       О.О.РЕВА

УХВАЛЕНО

Рішення виконкому

Артемівської міської ради

11.04.2012 №124

П Р О е К Т   П Р О Г Р А М И

«місцевих стимулів» для медичних працівників

на території Артемівської міської ради

на 2012 – 2017 роки

І. Загальні положення Програми

Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги мешканцям на території Артемівської міської ради передбачає наявність стабільно працюючих  лікувальних закладів, які мають необхідне матеріально-технічне забезпечення. Загальні тенденції розвитку охорони здоров’я в останні роки позитивні: покращилась матеріально-технічна база, проведені заходи з оптимізації мережі лікувальних закладів, на виконання Закону України від 07.07.2011 № 3612-VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві» створено комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Артемівської міської ради», який почав свою роботу 01.01.2012 року.

На цей час найбільш складним  є питання забезпеченості кадрами первинного рівня надання медичної допомоги.

Населення території Артемівської міської ради складає  104 575 осіб. Для  надання первинної медичної (медико-санітарної) допомоги  населенню потреба в лікарях загальної практики сімейної медицини (далі – ЗПСМ)  складає 73 особи, які повинні обслуговувати 73 дільниці.

В теперішній час в Центрі первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Артемівської міської ради» працюють лікарі в наступному складі:

- 28 лікарів-терапевтів дільничних (із них 14 – пенсійного віку), обслуговують 42 дільниці;

- 17 лікарів-педіатрів дільничних (із них 9 – пенсійного віку), обслуговують 21 дільницю;

- 2 лікарі ЗПСМ ;

- 5 лікарів-педіатрів, підліткових лікарів-педіатрів (всі пенсійного віку).

Недостатність лікарів ЗПСМ складає 72 осіб (з розрахунку по нормативу на 100 тис. населення).

| № з/п | Шляхи здійснення укомплектування лікарями ЗПСМ | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перенавчання протягом року | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Прийняття лікарів ЗПСМ після закінчення інтернатури | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 |
| 3. | Лікарі-інтерни | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Прийняття на роботу молодих спеціалістів | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
| 5. | Залучення студентів V-VI курсів | - - | в т.ч. 1 (студент VI курсу) 1 (студент V курсу) | в т.ч. 1 (студент V курсу) 1 (студент VI курсу) | в т.ч. 1 (студент V курсу) 1 (студент VI курсу) | в т.ч. 1(студент Vкурсу) 1(студент VI курсу) | в т.ч. 1(студент Vкурсу) 1(студент VI курсу) |
| Всього лікарів ЗПСМ |  | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 26 |

За умови здійснення запланованих на 2012-2017 роки заходів Програми КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» буде забезпечений 73 лікарями ЗПСМ.

Щодо забезпеченості кадрами молодшими медичними спеціалістами:

- сестер медичних – 203 (з них  27  пенсійного віку)

| № з/п | Шляхи здійснення укомплектування сестрами медичними ЗПСМ | 2012 рік | 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | 2016 рік | 2017 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перенавчання протягом року | 6 | 12 | 18 | 28 | 38 | 48 |
| Всього лікарів ЗПСМ |  | 6 | 12 | 18 | 28 | 38 | 48 |

ІІ. Мета Програми

Мета Програми – забезпечення належного рівня надання первинної медичної допомоги мешканцям на території Артемівської міської ради, підвищення рівня укомплектованості лікарями та молодшими медичними спеціалістами  ЗПСМ КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради», підвищення престижу і соціального статусу медичних працівників первинної ланки.

ІІІ. Основні задачі Програми

Для досягнення мети  Програми необхідно:

- визначити шляхи забезпечення лікарів житлом;

- розпочати планомірне перенавчання та навчання лікарських кадрів;

- розпочати планомірне перенавчання молодших медичних спеціалістів;

- визначити шляхи матеріального заохочення медичних працівників первинної ланки;

- підвищити  престиж роботи лікаря загальної практики сімейної медицини;

- здійснити профорієнтаційну роботу.

ІV. Механізм реалізації Програми

1. Забезпечити молодих фахівців житлом на умовах роботи по спеціальності в КЗОЗ «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Артемівської міської ради».

Вирішення житлового питання можливе декількома шляхами:

- передбачити кошти для придбання житла лікарям та укладанням договору про відпрацювання на протязі 10 років за фахом;

- передбачити кошти для капітального ремонту наявного в комунальній власності вільного  житла, забезпечити наступну передачу неприватизованого фонду для лікарів.

2.	Забезпечення обов’язкового наставництва молодих фахівців з боку трудового колективу з метою надання практичної допомоги.

3. Забезпечення проплати за навчання студентів у вищих медичних учбових закладах ІІІ-ІV рівня акредитації з обов’язковим укладанням договору (лікар-студент-Артемівська міська рада-навчальний заклад) про відпрацювання у КЗОЗ «Центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Артемівської міської ради» на протязі 10 років за фахом.

4. Передбачити кошти для виплати стипендії студентам, які навчаються у медичних вищих учбових закладах, у розмірі 300грн. кожен місяць за результатами навчання.

V. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за  рахунок коштів місцевого бюджету та коштів з інших джерел згідно з діючим законодавством України.

Обсяги коштів на виконання Програми затверджуються  міською радою щорічно в залежності від  потреби  у молодих фахівцях та наявності бюджетних асигнувань.

Вартість навчання одного фахівця визначається щорічно згідно Правил вступу, затверджених кожним вищим навчальним закладом індивідуально.

VІ. Очікуванні результати

Програма – довгострокова, термін її дії 6 років. Щорічно можливі результати у відповідності до комплексу проведених заходів. Вирішення житлових питань дозволить  пропонувати лікарям роботу у найближчий роки. За умови оплати навчання студентів у вищих навчальних закладах є можливість отримувати фахівців щорічно, що надасть стабільності і планомірності в роботі КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради».

Як підсумок, у разі виконання Програми, КЗОЗ  може вирішити проблему кадрового забезпечення лікарями до 2017 року.

II. Заходи  Програми «місцевих стимулів» для медичних працівників

на території Артемівської міської ради» на 2012- 2017 роки

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавець | Джерела фінансування, тис.грн. |  | Очікуваний результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Місцевий бюджет, тис.грн | Інші джерела фінансування, тис.грн. |  |
|  |  |  |  | 5. | 6. | 7. |
| 1. | Профорієнтаційна робота |  |  |  | - |  |
| 1.1. | Забезпечити зустрічі з випускниками шкіл Артемівської міської ради з питань профорієнтації. | Протягом терміну виконання Програми | КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |  | _ | Доступність до інформації зацікавлених верств населення, поширення інформації серед випускників шкіл та їх батьків |
| 1.2 . | Створення інформаційного блоку на веб - сайті Артемівської міської ради | Травень 2012 року | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, Відділ інформаційних технологій Артемівської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |  | _ | Інформування громадськості, привернення уваги населення. |
| 1.3. | Інформування громадян через засоби масової інформації | Протягом терміну виконання Програми | КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради», засоби масової інформації |  | _ | Інформування громадськості, привернення уваги населення. |
| 2. | Перенавчання та навчання лікарських кадрів |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подання заявок в ГУОЗ Донецької облдержадміністрації на молодих спеціалістів (лікарів ЗПСМ) | Протягом терміну виконання Програми | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |  | _ | Забезпечення лікарями ЗПСМ КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |

| 2.2. | Щорічно заключати договір на навчання в Донецькому державному медичному університеті ім.М.Горького на договірних умовах | Протягом терміну виконання Програми 2012-2013рр. 2013-2014рр. 2014-2015рр. 2015-2016рр. 2016-2017рр. |  | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» | Всього: 133,5 тис.грн. (12 тис.грн./рік) - 24,0 тис.грн. (2012р.-9,6. 2013р. – 14,4) - 25,4 тис.грн. (2013р.-10,2 2014р.-15,) - 26,7 тис.грн. (2014р.-10,7 2015р.-16,0) - 28,0 тис.грн. (2015р.-11,2 2016р.-16,8) - 29,4 тис.грн. (2016р.- 11,76 2017р.- 17,64) |  |  |  |  |  |  | Забезпечення лікарями загальної практики сімейної медицини КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 | Щорічно відправляти на курси перепідготовки: - дільничних лікарів - сестра медична ЗПСМ | 2012 рік -дільничних лікарів (2 особи) -сестра медична ЗПСМ (4 особи) 2013 рік -дільничних лікарів (3 особи) -сестра медична ЗПСМ (6 особи) 2014 рік -дільничних лікарів (3 особи) -сестра медична ЗПСМ (6 особи) 2015 рік -дільничних лікарів (4 особи) -сестра медична ЗПСМ (8 особи) 2016 рік -дільничних лікарів (4 особи) -сестра медична ЗПСМ (8 особи) 2017 рік -дільничних лікарів (4 особи) -сестра медична ЗПСМ (8 особи) |  | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» | Всього: 316,0 тис.грн. - 236,9 тис.грн. - 79,0 тис.грн. Всього: 27,2 - 20,4 тис.грн. - 6,8 тис.грн. Всього: 43,2 - 32,4 тис.грн. - 10,8 тис.грн. Всього: 45,4 - 34,02 тис.грн. - 11,3 тис.грн. Всього: 63,5 - 47,6 тис.грн. - 15,9 тис.грн. Всього: 66,7 - 50,0 тис.грн. - 16,7 тис.грн. Всього: 70,0 - 52,5 тис.грн. - 17,5 тис.гр |  |  |  |  |  |  | Забезпечення лікарями та молодшими медичними спеціалістами ЗПСМ КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |
| 2.4. | Фінансове забезпечення проходження інтернатури з послідуючим працевлаштуванням на контрактній основі | Протягом терміну виконання Програми |  | Відділ охорони здоров'я Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  | Залучення молодих спеціалістів до роботи у КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |
|  |  |  |  |  | Контрактна основа навчання - оплата бази проходження інтернатури (очного циклу навчання) – 500грн./міс. - заробітна плата лікарю - інтерну –1400грн./міс. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Навчальний рік | Календарний рік |  | Навчальний рік |  |  |  | Календарний рік |  |  |  |
|  |  | 01.08.2012- 01.08.2013рр. 01.08.2013- 01.08.2014рр 01.08.2014- 01.08.2015рр. 01.08.2015- 01.08.2016рр. 01.08.2016- 01.08.2017рр. | 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік |  | Всього: 205,2 тис.грн. 22,8 тис.грн. 45,6 тис.грн. 45,6 тис.грн. 45,6 тис.грн. 45,6 тис.грн. |  |  |  | Всього:205,2 тис.грн. - 22,8 тис.грн. 45,6 тис.грн. 45,6 тис.грн. 45,6 тис.грн. 45,6 тис.грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджетна основа навчання - заробітна плата лікарю - інтерну – 1400 грн. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Навчальний рік | Календарний рік |  | Навчальний рік |  |  |  |  |  | Календарний рік |  |
|  |  | 01.08.2012- 01.08.2013рр. 01.08.2013- 01.08.2014рр 01.08.2014- 01.08.2015рр. 01.08.2015- 01.08.2016рр. 01.08.2016- 01.08.2017рр. | 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік |  | Всього:151,2 тис.грн. 16,8 тис.грн. 33,6 тис.грн. 33,6 тис.грн. 33,6 тис.грн. 33,6 тис.грн. |  |  |  |  |  | Всього:151,2 тис.грн. - 16,8 тис.грн. 33,6 тис.грн. 33,6 тис.грн. 33,6 тис.грн. 33,6 тис.грн. |  |
| 3. | Матеріальне заохочення медичних працівників первинної ланки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Надбавки лікарям та молодшим медичним спеціалістам дільничним та ЗПСМ згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 5.03.2012 року № 209 | 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. |  | Відділ охорони здоров'я Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» | Всього: 10827,56 тис.грн. 1580,3 тис.грн. 1673,5 тис.грн. 1757,2 тис.грн. 1845,06 тис.грн. 1937,3 тис.грн. 2034,2 тис.грн. |  |  |  |  |  |  | Стимулювання та залучення лікарів та молодших медичних спеціалістів до роботи у КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |
| 3.2. | Надання соціальної пільги молодим спеціалістам та інтернам в якості безкоштовного проїзду у місцевому транспорті | 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. |  | Відділ охорони здоров'я Артемівської міської ради, Фінансове управління Артемівської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» | Всього: 529,5 тис. грн. 74,5 тис.грн. 91,0 тис. грн. 91,0 тис. грн. 91,0 тис. грн. 91,0 тис. грн. 91,0 тис. грн. |  |  |  |  |  |  | Стимулювання та залучення молодших спеціалістів до роботи у КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |
| 4. | Забезпечення лікарів житлом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Придбання житла сімейним лікарям КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» | Протягом терміну виконання Програми 2013 – 2017р. |  | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради | - 200 тис. грн. на рік |  |  | - |  |  |  | Стимулювання та залучення сімейних лікарів до роботи у КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради», вирішення житлового питання |
| 4.2. | Виділення цільових коштів для капітального ремонту вільного житла що перебуває у комунальній власності, яке буде надано молодим спеціалістам КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» | Протягом терміну виконання Програми 2013 – 2017р. |  | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради | - 80 тис. грн. на рік |  |  | - |  |  |  | Вирішення питання щодо отримання житла молодим спеціалістам |
| 4.3. | Забезпечити іногородніх та молодих спеціалістів житлом відповідно до ст.46 Житлового кодексу Української РСР Закріпити житлові приміщення №29 та №50 за адресою м. Артемівськ, вул. Оборони 19. | Протягом терміну виконання Програми |  | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради Комунальне Підприємство «Артемівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» |  |  |  |  |  |  |  | Вирішення питання щодо отримання житла молодим спеціалістам |
| 4.4 | Виділення лікарям КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» земельних ділянок під будівництво житла |  |  | Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради | - 6 тис.грн. на одну земельну ділянку |  |  |  | - |  |  |  |
| 5. | Залучення приватних лікарів до роботи у КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Надання приватним лікарям вільних приміщень в оренду на пільговій основі | Протягом терміну виконання Програми |  | Відділ охорони здоров’я Артемівської міської ради, КЗОЗ «ЦПМСД Артемівської міської ради»,Управління муніципального розвитку Артемівської міської ради |  |  |  |  |  |  |  |  |

Проект програми «місцевих стимулів» для медичних працівників на території Артемівської міської ради» на 2012 – 2017 роки розроблено відділом охорони здоров'я Артемівської міської ради

Начальник відділу охорони здоров'я                                                                                                                    О.М. Котова

Артемівської міської ради

Керуючий справами виконкому                                                                                                                             М.Є. Коліно

Артемівської міської ради