## НА ИСПОЛКОМ
ЗАТВЕРДЖЕНО
V. Заходи Програми використання Фонду амортизаційний відрахувань ТОВ "АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ" на 2012 рік
| Види робіт |  |  |  | 1 квартал 2012 року | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | 2 квартал 2012 року | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | 3 квартал 2012 року | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | 4 квартал 2012 року | Всього 2012 рік | Джерела фінансування | Примітки
|  | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | тис.грн. | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | Сумма тыс. грн | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн.
Ділянка водопровідних мереж м. Артемівська
| Придбання та заміна запірної арматури м.Артемівськ |  |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.992 |  |  |  | 28.367 |  |  |  | 9.007 | 44.566 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | вул.Пушкіна, 42 засувка d = 100 мм |  |  | 1.2 | 1.2
2 | вул.Ювілейна, 8 засувка d = 100 мм |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
3 | вул.Радянська, 57 засувка d = 100 мм | [5 empty] | 3.592 |  | 3.592
4 | вул.Комсомольська, 28 засувка d = 100 мм | [6 empty] | 1.2 | 1.2
5 | вул.Маріупольська-Радянська засувка d = 150 мм | [8 empty] | 1.536 |  |  | 1.536
6 | вул.Маріупольська-Широка засувка d = 200 мм | [9 empty] | 9.007 |  | 9.007
7 | вул.Корсунського-Червоноармійська засувка d = 300 мм | [10 empty] | 17.824 | 17.824
8 | вул.60 років утворення СРСР - засувка d = 200 мм | [12 empty] | 9.007 |  |  | 9.007
| Відновлення (придбання та заміна труб) водопровідної мережі м. Артемівськ |  |  |  | 7.526 |  |  |  | 33.156 |  |  |  | 44.664 |  |  |  | 6.482 | 91.828 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | вул.Калініна, 6 Д = 40мм L = 50м |  | 3.516 |  | 3.516
2 | вул.Тухачевського-пер1-й Танкістів Д = 50мм L = 50м |  |  | 4.01 | 4.01
3 | вул.Горбатова, 81 Д = 100мм L = 120м |  |  |  |  | 13.313 |  |  | 13.313
4 | вул.Постишева, 30 Д = 50мм L = 80м | [5 empty] | 6.262 |  | 6.262
5 | вул.Ювілейна, 12 Д = 100мм L = 50м | [6 empty] | 5.699 | 5.699
6 | вул.Оборони, 32 Д = 100мм L = 30м | [8 empty] | 5.351 |  |  | 5.351
7 | вул.Горького, 18 Д = 100мм L = 200м | [9 empty] | 21.994 |  | 21.994
8 | вул.Харківська, 23 Д = 50мм L = 50м | [10 empty] | 4.01 | 4.01
9 | вул.Кооперативна, 141 Д = 40мм L = 50м | [12 empty] | 3.516 |  |  | 3.516
10 | вул.Оборони, 24 Д = 50мм L = 50м | [8 empty] | 4.01 |  |  | 4.01
11 | вул.Перемоги-вул.Кошового, 32 Д = 50мм L = 50м | [6 empty] | 7.882 | 7.882
12 | вул.Оборони-пер1-й Червоносільський Д = 50мм L = 120м | [8 empty] | 9.299 |  |  | 9.299
13 | с.Красне вул.Вороніжська, 1 Д = 75мм L = 30м | [12 empty] | 2.966 |  |  | 2.966
| Придбання та встановлення пожежних гідрантів м.Артемівськ |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.989 |  |  |  | 4.989 |  |  |  | 1.663 | 11.641 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | вул. Чайковського.11 |  |  |  |  | 1.663 |  |  | 1.663
2 | вул. Калініна.73 | [5 empty] | 1.663 |  | 1.663
3 | вул. Щербакова.57 | [6 empty] | 1.663 | 1.663
4 | вул. Перемоги.91 | [8 empty] | 1.663 |  |  | 1.663
5 | вул. Артема.15а | [9 empty] | 1.663 |  | 1.663
6 | пер. Кооперативний.28а | [10 empty] | 1.663 | 1.663
7 | вул. Петровського, 161 | [12 empty] | 1.663 |  |  | 1.663
| Відновлення водорозбірних колонок м.Артемівськ |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.82 |  |  |  | 12.984 |  |  |  | 4.328 | 28.132 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | вул. Радянська.87а |  |  |  |  | 2.164 |  |  | 2.164
2 | вул. Маріупольська.25 | [5 empty] | 2.164 |  | 2.164
3 | вул. Південна.101 | [5 empty] | 2.164 |  | 2.164
4 | вул. Комсомольськая.25 | [6 empty] | 2.164 | 2.164
5 | вул. Оборони.86 | [12 empty] | 2.164 |  |  | 2.164
6 | вул. Петровського, 284 | [9 empty] | 2.164 |  | 2.164
7 | вул. Петровського, 311 | [9 empty] | 2.164 |  | 2.164
8 | вул. Комунальна.39 | [12 empty] | 2.164 |  |  | 2.164
9 | вул. Хмельницького.3 | [6 empty] | 2.164 | 2.164
10 | вул. Благовіщенська.21 | [8 empty] | 2.164 |  |  | 2.164
11 | вул. Благовіщенська.4 | [8 empty] | 2.164 |  |  | 2.164
12 | вул. Лікарняна.12 | [10 empty] | 2.164 | 2.164
13 | вул. Лікарняна.58 | [10 empty] | 2.164 | 2.164
| Відновлення водопровідних колодязів м.Артемівськ |  |  |  | 1.154 |  |  |  | 3.845 |  |  |  | 4.777 |  |  |  | 2.378 | 12.154 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | вул. О.Сибірцева-Ціолковського |  |  | 1.154 | 1.154
2 | вул. Корсунського.94 |  |  |  |  | 1.261 |  |  | 1.261
3 | вул. Островського.38 | [5 empty] | 1.292 |  | 1.292
4 | вул. Островського.56 | [5 empty] | 1.292 |  | 1.292
5 | вул. О.Сибірцева.25 | [9 empty] | 1.199 |  | 1.199
6 | вул. О.Сибірцева.188 | [9 empty] | 1.2 |  | 1.2
7 | вул. Бахмутська.59 | [8 empty] | 1.189 |  |  | 1.189
8 | вул. Зелена.27 | [10 empty] | 1.189 | 1.189
9 | вул. Павлова.41 | [12 empty] | 1.189 |  |  | 1.189
10 | вул. Тухачевського.69 | [12 empty] | 1.189 |  |  | 1.189
Ділянка ВНС м.Артемівськ
| Відновлення ВНС м.Артемівськ |  |  |  | 5.861 |  |  |  | 42.564 |  |  |  | 86.939 |  |  |  | 11.281 | 146.645 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | Красносельський водозабір. Відновлення (капітальний ремонт) надземної частини свердловин № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (покрівля, стіни, освітлення, вимощення) |  |  |  |  | 5.136 | 5.136 | 5.136 | 15.408 | 5.136 | 5.136 | 5.136 | 15.408
2 | Красносельський водозабір. Відновлення (капітальний ремонт) будівлі (покрівля-80м2) | [5 empty] | 6.427 |  | 6.427
3 | Красносельський водозабір. Відновлення (капітальний ремонт) хлораторної (покрівля-90м2) | [6 empty] | 7.205 | 7.205
4 | Красносельський водозабір. Відновлення (капітальний ремонт) машинного залу насосної станції 2-го підйому (покрівля-220м2) | [8 empty] | 17.615 |  |  | 17.615
5 | Красносельський водозабір. Капітальний ремонт запірної арматури (2 задв. - D 300мм, 1 задв.-D 400мм) | [9 empty] | 13.198 |  | 13.198
6 | Клещеевскій водозабір. Капітальний ремонт насосної станції 2-го підйому (покрівля-200м2) | [10 empty] | 16.056 | 16.056
7 | Клещеевскій водозабір. Капітальний ремонт насосної станції 2-го підйому (вимощення-36м2) | [10 empty] | 3.898 | 3.898
8 | Клещеевскій водозабір. Капітальний ремонт запірної арматури насосної станції 2-го підйому | [12 empty] | 8.417 |  |  | 8.417
9 | Західний водопровідний вузол. Капітальний ремонт покрівлі (200м2) | [9 empty] | 16.056 |  | 16.056
10 | Придбання та заміна насосного агрегату підкачувальної насосної станції ( Леваневського, 43) |  |  |  |  | 5.861 |  |  | 5.861
11 | Підкачувальна насосна станція Комсомольська, 20 Відновлення покрівлі-36м2 | [5 empty] | 2.864 |  | 2.864 | [5 empty] | 2.864 |  | 2.864
12 | Придбання та заміна насосного агрегату підкачувальної насосної станції (Ціолковського, 6 ) |  |  | 5.861 | 5.861
13 | Підкачувальна насосна станція . Бахмутска.6 Капітальний ремонт покрівлі-60м2 | [6 empty] | 4.799 | 4.799
14 | Придбання та заміна насосного агрегату підкачувальної насосної станції (Бахмутська.6) | [8 empty] | 4.708 |  |  | 4.708
Ділянка каналізаційних мереж м.Артемівськ
| Відновлення каналізаційних мереж м.Артемівськ |  |  |  | 0.614 |  |  |  | 8.021 |  |  |  | 2.952 |  |  |  | 0 | 11.587 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | Заміна ділянки каналізаційної мережі d = 150м, L = 5,0 м ПЕ сел.Опитне вул.Ілліча, 7 |  |  | 0.614 | 0.614
2 | Заміна ділянки каналізаційної мережі d = 200м, L = 20,0 м ПЕ вул.П.Лумумби (КТК), |  |  |  |  | 3.281 |  |  | 3.281
3 | Заміна ділянки каналізаційної мережі d = 200м, L = 20,0 м ПЕ вул.П.Лумумби (жел.дор.полотно), | [5 empty] | 3.817 |  | 3.817
4 | Заміна ділянки каналізаційної мережі d = 150м, L = 7,0 м ПЕ вул.Некрасова | [6 empty] | 0.923 | 0.923
5 | Заміна ділянки каналізаційної мережі d = 150м, Д = 7,0 м ПЕ вул. 60 років утворення СРСР, 23 | [8 empty] | 0.923 |  |  | 0.923
6 | Заміна ділянки каналізаційної мережі d = 150м, L = 15,0 м ПЕ вул.Оборони, 23 | [9 empty] | 2.029 |  | 2.029
Ділянка КНС м.Артемівськ
| Відновлення КНС м.Артемівськ |  |  |  | 8.25 |  |  |  | 24.38 |  |  |  | 109.467 |  |  |  | 10.45 | 152.547 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | Капітальний ремонт КНС-1 (покрівлі-100м2) |  |  |  |  | 7.61 |  |  | 7.61
2 | Ремонт насосного обладнання КНС-1-в (заміна підшипників і сальникових втулок) | [5 empty] | 3.89 |  | 3.89
3 | Ремонт запірної арматури КНС-1 (засувка - d 200мм, клапан зворотний-d 200мм) | [6 empty] | 9.25 | 9.25
4 | Заміна напірного колектора КНС-1 d = 200м, м L = 900м ПЕ | [8 empty] | 82.81 |  |  | 82.81
5 | Капітальний ремонт КНС-3 (блочний фундамен) | [9 empty] | 1.727 |  | 1.727
6 | Капітальний ремонт КНС-4 (покрівлі-130м2) | [10 empty] | 6.72 | 6.72
7 | Ремонт насосного обладнання КНС-4 (заміна підшипників і сальникових втулок) | [12 empty] | 4.06 |  |  | 4.06
8 | Капітальний ремонт грабельних решіток КНС-4 | [13 empty] | 1.02 |  | 1.02
9 | Капітальний ремонт вентиляційної системи КНС-4 |  |  | 6.17 | 6.17
10 | Капітальний ремонт КНС-6 і і ТП210 (покрівлі-84м2) | [13 empty] | 4.34 |  | 4.34
11 | Капітальний ремонт грабельних решіток КНС-6 | [12 empty] | 1.03 |  |  | 1.03
12 | Капітальний ремонт вентиляційної системи КНС-6 | [10 empty] | 18.21 | 18.21
13 | Капітальний ремонт КНС-7 (покрівлі-40м2) |  |  | 2.08 | 2.08
14 | Ремонт насосного обладнання КНС-7 (дренажний насос) |  |  |  |  | 3.63 |  |  | 3.63
Каналізаційні очисні споруди м. Артемівськ
| Відновлення очисних споруди м. Артемівськ |  |  |  | 19.156 |  |  |  | 91.559 |  |  |  | 15.998 |  |  |  | 0 | 126.7133 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | Відновлення покрівлі насосної станції рециркуляції (400м2) |  |  | 10.13 | 10.13
2 | Заміна запірної арматури насосної станції рециркуляції (2 засувки - d 250мм, 2 засувки-d 400мм) |  |  |  |  | 9 |  |  | 9
3 | Відновлення напірного колектора насосної станції рециркуляції d = 200мм L = 7м
4 | Придбання 10 ізоляторів та їх заміна в електрообладнанні НС рециркуляції | [6 empty] | 3.64 | 3.64
5 | Відновлення покрівлі-100м2 будівлі НС решіток |  |  |  |  | 27.9 |  |  | 27.9
6 | Придбання металевих листів для ремонту шиберів НС грат | [5 empty] | 1.9 |  | 1.9
7 | Придбання та заміна електрообладнання НС грат | [6 empty] | 1.9 | 1.9
8 | Відновлення покрівлі насосної станції первинних відстійників (25м2) |  |  | 1.14 | 1.14
9 | Заміна підшипників насосів НС первинних відстійників | [6 empty] | 0.4 | 0.4
10 | Заміна запірної арматури насосної станції первинних відстійників (2 засувки - d 200мм) | [5 empty] | 3.11 |  | 3.11
11 | Ремонт електрообладнання НС первинних відстійників (пускачі, запоб, світильний) |  |  | 5.564 | 5.564
12 | Капітальний ремонт насосної станції первинних відстійників (покрівлі-25м2) |  |  |  |  | 0.878 |  | 0.4 | 1.278
13 | Ремонт насосів НС вторинних відстійників (заміна підшипників)
14 | Придбання листів металу для заміни шиберів НС вторинних відстійників | [5 empty] | 1.9 |  | 1.9
15 | Відновлення редуктора ферми № 1 вторинного відстійника |  |  |  |  | 7.658 |  |  | 7.658
16 | Придбання та заміна пускачів, струмознімачів для електрообладнання вторинних відстійників | [8 empty] | 6.244 |  |  | 6.244
17 | Ремонт аеротенках № 3 (распредел. система ПЕ перфорір.труб-дов L = 300м) | [6 empty] | 19.05 | 19.05
18 | Відновлення распред.чаші на 4 аеротенках | [9 empty] | 3.73 |  | 3.73
19 | Заміна підшипників повітродувок аеротенків | [5 empty] | 0.779 |  | 0.779
20 | Придбання та заміна запірної арматури аеротенків (8 засувок - d 100мм) | [8 empty] | 4.786 |  |  | 4.786
21 | Заміна контактора, вимикача електрообладнання аеротенків |  |  | 2.322 | 2.322
22 | Відновлення будівлі мулової насосної станції контактних рез-рів (покрівлі 30м2) | [10 empty] | 1.238 | 1.238
23 | Заміна лотків контактних резервуарів |  |  |  |  | 0.6703 |  |  | 0.6703
24 | Заміна підшипників насосів мулової насосної контактних резервуарів |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4
25 | Ремонт запірної арматури НС контактних резервуарів (2 засувки d 100мм) | [5 empty] | 3.11 |  | 3.11
26 | Відновлення перехідних містків контактних резервуарів |  |  |  |  | 1.484 |  |  | 1.484
27 | Відновлення електрообладнання контактних резервуарів (трансформ.поніж.,пускач, світильний) |  |  |  |  | 5.6 |  |  | 5.6
28 | Відновлення вентиляційної системи хлораторної | [5 empty] | 1.78 |  | 1.78
| РАЗОМ по м. Артемівськ: | 0 | 3.516 | 40.245 | 43.761 | 98.7093 | 53.142 | 73.475 | 225.3263 | 149.598 | 81.267 | 80.272 | 311.137 | 37.365 | 8.224 | 0 | 45.589 | 625.8133
Ділянка водопровідних мереж м.Соледар
| Відновлення (прибдання та заміна труб) водопровідної мережі м.Соледар |  |  |  | 0 |  |  |  | 98.061 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.061 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | вул. Карпінського, Д = 63, L = 400м |  |  |  |  | 32.879 |  |  | 32.879
2 | вул.Жовтнева-Театральна, Д = 25-50, L = 550м | [5 empty] | 35.963 |  | 35.963
3 | вул. 21 Річниці Жовтня, Д = 100, L = 300м | [6 empty] | 29.219 | 29.219
| Віднвлення ВНС м.Соледар |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 60.766 |  |  |  | 0 | 60.766 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | ВНС-1 вул. 52-й Стрілкової дивізії, 54. Відновлення машинного відділення (стеля, стіни, панелі) | [8 empty] | 42.395 |  |  | 42.395
2 | ВНС-2 вул.Леніна, 9. Відновлення машинного відділення (стеля, стіни, панелі) | [9 empty] | 18.371 |  | 18.371
| Відновлення каналізаційних очисних споруд м.Соледар |  |  |  | 135.755 |  |  |  | 201.249 |  |  |  | 2.762 |  |  |  | 0 | 339.766 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | Заміна запірної арматури розподільчих трубопроводів пісколовок |  |  | 1.725 | 1.725
2 | Відновлення запірної арматури розподільчих трубопроводів пісколовок |  |  | 7.013 | 7.013
3 | Заміна технологічних трубопроводів пісколовок |  |  | 2.535 | 2.535
4 | Заміна технологічного трубопроводу Ду 500мм від будівлі решіток до пісколовках | [6 empty] | 65.486 | 65.486
5 | Відновлення вимощення й огородження песколовок |  |  |  |  | 8.778 |  |  | 8.778
6 | Відновлення первинних відстійників (6шт - Д 7,0 м - бетонні конструкції, перехідної площадки, обваловка, вимощення) |  |  | 124.482 | 124.482
7 | Придбання та заміна пристрію для плаваючого сміття |  |  |  |  | 2.179 |  |  | 2.179
8 | Заміна огорожі вторинного відстійника № 2 (верхнього пояса споруди 20х8х0, 8м (h)) |  |  |  |  | 77.959 |  |  | 77.959
9 | Відновлення будівлі машинного відділення нас.станціі вторинних відстійників (покрівля-160м2) | [5 empty] | 16.056 |  | 16.056
10 | Відновлення будівлі машинного відділення нас.станціі вторинних відстійників (вимощення) | [6 empty] | 3.898 | 3.898
11 | Відновлення розподіл. системи відкритого біофільтра | [6 empty] | 26.893 | 26.893
12 | Відновлення запірної арматури на мулопроводі (2шт-Ду 200мм перед муловими площадками) | [8 empty] | 2.762 |  |  | 2.762
| Відновлення КНС м.Соледар |  |  |  | 5.117 |  |  |  | 43.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.167 | За рахунок коштів фонду амортизаційних відрахувань
1 | Відновлення грабельних решіток приймального відділення № 2 КНС-1 |  |  | 5.117 | 5.117
2 | Придбання метал.листів для заміни шиберів приймального відділення № 2 КНС-1 |  |  |  |  | 2.641 |  |  | 2.641
3 | Відновлення освітлення та електропостачання насосної станції
4 | Відновлення системи вентиляції КНС-1 | [5 empty] | 18.299 |  | 18.299
5 | Відновлення побутових приміщень насосної станції | [6 empty] | 22.11 | 22.11
| РАЗОМ по м. Соледар |  |  |  | 140.872 | 0 | 0 | 0 | 342.36 | 0 | 0 | 0 | 63.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546.76
| ВСЬОГО | 0 | 3.516 | 181.117 | 184.633 | 223.1453 | 123.46 | 221.081 | 567.6863 | 194.755 | 99.638 | 80.272 | 374.665 | 37.365 | 8.224 | 0 | 45.589 | 1172.5733
Програма використання Фонду амортизаційний відрахувань на 2012 рік підготовлена ​​ТОВ "АРТЕМОВСКВОДОКАНАЛ"
В.о. директора ТОВ «АРТЕМІВСЬКВОДОКАНАЛ» М. І. Горових
Керуючий справами виконкому Артемівської міської ради М.Є. Коліно